Termes de Référence

Mission d’expertise

Appui à la mise en œuvre des Revues conjointes annuelles du Secteur de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Artisanat 2024-2025

CAHIER DES CHARGES

- Informations générales

| - Intitulé de la mission | Assistance Technique principale pour l’ Appui à la mise en œuvre des Revues conjointes annuelles du Secteur de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Artisanat de – 2024-2025 |
| --- | --- |
| - Bénéficiaire(s) | PROJET AFIDEV/PARTENAIRES |
| - Pays | - COMORES |
| - Estimation hommes/jours | - 172 hommes/jours |
| - Durée totale du contrat | - 12 MOIS |

Sommaire

Intitulé de la mission	2

Bénéficiaire(s)	2

Pays	2

COMORES	2

Durée totale du contrat	2

12 MOIS	2

1.	Présentation du la politique agricole	4

1.1	Objectifs	4

2.	Contexte et justification	4

3.	Objectifs de la prestation	5

3.1	Objectif général	5

3.2	Objectifs spécifiques	5

4.	Résultats attendus	6

5.	Méthodologie	6

5.1	Logique d’intervention	7

5.2	Organisation des revues 2024 et 2025	8

6.	Hypothèses et risques	9

6.1	Hypothèses qui sous-tendent la mission	9

6.2	Risques	10

7.	Expertise requise	10

8.	Calendrier	12

9.	Lieu d’affectation et base d’opération	12

10.	Organisation	12

10.1	Rôle des experts principaux et des bénéficiaires	12

10.2	Briefing et débriefing	12

11.	Dépenses accessoires	12

11.1	Cadrage de la revue conjointe	12

11.2	Ateliers sectoriels de restitution, validation et vulgarisation	13

12.	Livrables	14

13.	Document(s) de référence	14

14.	Grille d’évaluation	15

15.	Annexe	18

## Présentation du la politique agricole

### Objectifs

L’objectif général de la politique agricole dont ce contrat d’appui fait partie est d’appuyer les efforts du gouvernement de l’union des Comores à éradiquer la pauvreté, à promouvoir une croissance durable et inclusive et à consolider et améliorer la gouvernance démocratique et économique.

Conscient de ces enjeux du secteur agricole, le pays l’élaboration de sa Politique Nationale d’Investissement Agricole (PNIA) reposant sur cinq piliers stratégiques :

Le renforcement des capacités institutionnelles, la mobilisation des ressources publiques pour financer le développement des systèmes agro-alimentaires et l’organisation des systèmes agro-alimentaires ;

- La promotion du secteur privé dans le développement des systèmes agro-alimentaires notamment la promotion d'un réseau d'entreprises privées agroalimentaires ;

- La promotion des exportations et la diversification des chaines de valeur agricoles et agro-alimentaires comme l’amélioration des performances des petits exploitants dans les chaines de valeur traditionnelles et la diversification et élaboration de nouveaux produits d’exportation ;

- La gestion des aléas et sinistres ainsi que les systèmes de suivi de la sécurité alimentaire et la protection sociale ;

- La gestion durable des terres et de l’environnement.

.

## Contexte et justification

L’archipel des Comores se trouve dans l’océan Indien, au nord du canal du Mozambique et au nord-est de Madagascar. Le pays compte près de 860 000 habitants, dont la moitié de cette population vit sur l’île principale, la Grande Comores, qui abrite la capitale Moroni. La population est, en majorité, jeune (53% < 20 ans) et continue de croître rapidement (+ 2,9% par an).

Le PIB est estimé par la BM à 1,243 milliard USD en 2022. Après un taux de croissance du PIB tombé à 2,2% durant les années COVID, une certaine reprise économique est constatée depuis 2 à 3 ans, avec une croissancedu PIB réel de 3,1 % en 2023 portée par les services (+3,6 %), l’agriculture (+3,3 %) et par la consommation desménages (+5,1 %), soutenue par d’importants transferts de fonds de la diaspora. L’économie est peu diversifiée et repose sur le secteur agricole, qui génère 46% du PIB. Dans un pays qui importe environ 75% de ses denrées alimentaires, la balance commerciale du pays est négative, avec un déficit atteignant 20,7% du PIB.

Un quart de sa population vit sous le seuil de pauvreté national (Banque mondiale, 2022) et le revenu par habitant reste faible. Le pays figure au 152e rang sur 189 en termes d'indice de développement humain (IDH, 2022).

Le secteur agricole demeure l’épine dorsale de l’économie comorienne. Il génère environ 80% des emplois, dont plus de la moitié pour les femmes, et près de 90% des recettes d’exportation à partir d’une gamme très limitée de produits de rente (vanille, girofle, et ylang-ylang), subissant de plein fouet les fluctuations du marché international.

Le secteur est organisé autour de deux axes : (i) les cultures d’exportation qui génèrent l’essentiel des devises du pays et représente environ 15% du PIB primaire ; et (ii) les cultures vivrières traditionnelles (bananes, manioc, noix de coco, taro, patate douce, igname, arbre à pain, légumineuses, etc.), essentiellement destinées à l’autoconsommation familiale représentant 80% de la production agricole et environ 50% du PIB primaire. Lesconditions climatiques, bien que très variables d’une île à l’autre et à l’intérieur de chaque île, sont généralement propices aux activités agricoles. L’archipel est doté d’un sol volcanique fertile, d’une palette d’altitudes et de microclimats et d’un héritage colonial de cultures d’exportation, l’archipel des Comores a toujours eu une économie dominée par l’agriculture.

Le développement agricole se heurte à des problématiques de filières à toutes les échelles : approvisionnement en intrants (difficile et coûteux en raison de l’éloignement géographique des Comores et de son fait insulaire), techniques de production traditionnelles (faibles rendements et manque d’organisation des producteurs), transformation et circuits de commercialisation peu développés (absence d’infrastructures, enclavement des zones, etc.). Dans ces conditions, plus de 80% de la production du secteur primaire est destinée à l’autoconsommation. Les populations rurales, et en particulier les jeunes, font face à des difficultés d’accès au financement et aux marchés. La pression démographique limite le développement de grandes exploitations. Malgré l’importance de l’agriculture dans l’économie et l’organisation sociale comorienne, le pays est obligé d’importer près de 75% de ses besoins alimentaires.

Pour continuer à apporter une partie des réponses à ces enjeux, le Ministère de l’Agriculture de l’Union des Comores souhaiterait renforcer la coordination au niveau sectoriel, la mise en œuvre des revues sectorielles annuelles s’inscrit dans le cadre d’amélioration des performances. Elle permet de vérifier, à posteriori, la mobilisation effective des ressources, ainsi que la structure et la qualité des dépenses effectuées. En effet, il existe souvent de grands écarts entre les ambitions programmatiques et leur exécution effective. En dehors de leur importance dans l’orientation des prises de décisions des pouvoirs publics, les revues constituent un excellent outil de dialogue entre l’Etat et les partenaires au développement.

Le MAPA est actuellement en charge d’organiser les revues conjointes annuelles.

## Objectifs de la prestation

Les revues sectorielles annuelles constituent pour les ministères et structures impliquées, les Partenaires Techniques et Financiers, la société civile et le secteur privé des opportunités d’échanges sur la politique du secteur, ainsi que sur la qualité de la programmation des activités prévues et leur mise en œuvre, la mobilisation effective des ressources, ainsi que la structure et la qualité des dépenses effectuées. Elles sont l’occasion d’examiner les progrès et défis rencontrés depuis la dernière revue, notamment au niveau de l’opérationnalisation du cadre commun des intervenants et des plans d’action institutionnels. Elles sont aussi l'occasion de faire des réajustements de la politique si nécessaire et d'émettre des recommandations aux acteurs du secteur afin d'assurer l'atteinte des résultats de politique mise en œuvre.

### Objectif général

La présente prestation a pour objectif général d'appuyer la mise en place d'un système pérenne de revue conjointe annuelle du secteur supervisé/coordonné par le ministère, à savoir le secteur pour les années 2024 à 2025.

L'expertise technique ainsi mobilisée appuiera les acteurs concernés à faire le point annuellement sur l’opérationnalisation de la politique agricole, en général, et en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre de son Plan d’investissement. Sera dressé un bilan des réalisations, des contraintes et performances observées dans le secteur en 2024 et 2025, et des leçons et recommandations seront tirées pour la mise en œuvre pour les années suivantes.

### Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques de la présente prestation sont :

- Assurer chaque année, la livraison de rapports de revue annuelle de qualité et conformes au cadre institutionnel en vigueur, avant le début du mois de Novembre ;

- Assurer une appropriation progressive de l'exercice à travers la mise en place des méthodes, textes, outils et canevas nécessaires.

Spécifiquement pour chaque revue annuelle (2024 et 2025), les experts s'assureront que l'exercice permette de:

- Evaluer l‘application des recommandations/actions des revues conjointes antérieures et des mesures prises ;

- Evalue, pour chaque ministère/administration de mission/établissement public du secteur, les progrès accomplis depuis 2024 pour l’atteinte des cibles définis dans le Plan d’action 2024-2025  et les programmes stratégiques des ministères sectoriels concernés, et évaluer la structure et la qualité des dépenses effectuées, ainsi que la mobilisation effective des ressources (réalisations physiques et financières, évolution des indicateurs, progrès réalisés, forces, faiblesses, tendances, etc.) ;

- Analyser les écarts dans la mise en œuvre du Plan d’investissement et des programmes stratégiques des ministères sectoriels concernés, et le cas échéant faire des suggestions pour ré-estimer avec les ministères concernés les cibles sectorielles des programmes stratégiques et/ou les échéances ;

- Décrire et analyser l’organisation institutionnelle par entité concernée de mise en œuvre des programmes et projets  du secteur ; vérifier la validation des rapports d’audit institutionnel des ministères sectoriels/administrations de mission ; évaluer le fonctionnement des mécanismes de coordination et de mise en œuvre du Plan d’investissment et des Programmes Stratégiques (forces et faiblesses) ; une attention sera ici apportée sur l’analyse des approches utilisées pour la mise en œuvre de certains programmes stratégiques (ex. approches chaînes de valeur) ; et enfin formuler des recommandations pour améliorer l’opérationnalisation du cadre commun des intervenants du secteur et la qualité de la coordination ;

- D'apprécier la dimension genre dans la définition et la mise en œuvre, mais aussi les modalités de mise en œuvre et le pilotage de la politique sectorielle et formuler des recommandations ;

- Apprécier le degré d’implication des différentes parties prenantes dans la mise en œuvre de la politique agricole et formuler des recommandations ;

- Identifier les principales contraintes dans la mise en œuvre des principaux projets financés par les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) du secteur agricole, ainsi que la qualité du dialogue entre l’Etat et les PTF ;

- Tirer des leçons sur le niveau et la qualité des interventions dans le secteur, ainsi que sur la collaboration entre le ministère et les partenaires nationaux et internationaux, et proposer une feuille de route de mesures correctives qui permettront de renforcer les synergies et l’atteinte des résultats attendus de la stratégie sectorielle et de son Plan d’action.

## Résultats attendus

Les résultats globaux attendus de la présente prestation sont :

- Une méthode de mise en œuvre structurée de la revue, incluant des outils et des Template (boite à outil) est élaborée pour permettre une appropriation progressive de l'exercice.

- Des rapports de revues annuelles conjointes de qualité sont finalisés et partagés avec toutes les parties prenantes et le ministère du Plan avant le 1er septembre de chaque année.

Spécifiquement pour chaque revue annuelle, les experts s'assureront que l'exercice atteigne les quatre résultats suivants :

- Résultat 1 : Le niveau de mise en œuvre des recommandations/actions des revues conjointes antérieures est déterminé et des recommandations/pistes de solutions pour réduire/éliminer les gaps constatés sont proposées.

- Résultat 2 : Pour chaque ministère/administration de mission/établissement public du secteur, le bilan de mise en œuvre de l’ensemble des Programmes  d’investissement en présentant le niveau de réalisation 2024 comparé aux cibles  du Plan d’investissement ainsi que les réalisations 2024 comparées aux réalisations 2025. Une attention particulière sera accordée à la dimension genre dans l'établissement de ce bilan.

Résultat 3 : Le fonctionnement des mécanismes de coordination et de mise en œuvre plan d’investissement, et plus précisément le cadre commun des intervenants du secteur, ainsi que les progrès réalisés au niveau des audits institutionnels des ministères sectoriels et administrations de mission sont analysés.

- Résultat 4 : Des recommandations opérationnelles pour remédier aux éventuels dysfonctionnements et défis relevés, sont proposées et couvrent : i) les niveaux de mise en œuvre des Plan d’investissement, ii) les contraintes ou freins institutionnels et organisationnels des ministères sectoriels/ administrations de mission du secteur Agricole, iii) les mécanismes de coordination et de concertation du secteur et en particulier le cadre commun des intervenants du secteur.

(NB : classer les recommandations par priorité et définir une feuille de route pour leur mise en œuvre).

## Méthodologie

### Logique d’intervention

Le Ministère assurera la coordination de chaque exercice annuel de revue conjointe. Ce dernier sera placé sous la responsabilité du Secrétaire Général et la supervision technique sera assurée par le Département Suivi-Evaluation et Capitalisation   avec l’appui …….. . Les cadres du ministère seront chargés de faciliter la communication et la mobilisation des parties prenantes, ainsi que d’accompagner les experts courts termes dans leur tâches.

L’exercice annuel reposera sur une approche participative et il sera recherché une implication/consultation de l’ensemble des parties prenantes : les ministères et institutions du secteur, les PTF, les Organisations professionnelles, le secteur privé, les ONG, la société civile, les centres de recherche, les associations des Jeunes et des Femmes.  Avant le déroulement des revues sectorielles, le ministère de l’agriculture se rapprochera des ministères sectoriels/administrations de mission pour mieux définir et identifier plus précisément les acteurs non étatiques à associer aux exercices et à consulter.

Les Secrétaires généraux et les points focaux de chacun des ministères concernés joueront un rôle déterminant dans cet exercice. Les Ministères disposant déjà d'une revue de leur sous-secteur (s’il y’en a) en mettant à disposition les résultats de leur revue contribueront directement à cette revue. Si cette revue sous sectorielle n'inclut pas les données nécessaires à la présente revue du secteur, un accompagnement sera apporté par l'expertise, dans la collecte et la révision des canevas de la revue sous sectorielle pour permettre d'assurer une articulation adéquate. Les ministères concernés n'effectuant pas encore de travail de revue annuelle au niveau de leur sous-secteur seront accompagnés d’un point de vue méthodologique et organisationnel (comités pour les revues des sous-secteurs) pour la mise en place de ces revues afin qu'elles soient correctement articulées avec l'exercice de la revue globale du secteur. Ainsi au cours de ces les Directions de la statistique et les directions générales des ministères joueront des rôles déterminant pour contribuer à la matière de la revue 2024, mais également pour devenir progressivement acteur actif de la revue en bénéficiant du renforcement de compétences et de l'appui organisationnel de l'assistance technique.

En effet, l'expertise technique mobilisée dans le cadre de cet exercice structurera et facilitera l’exercice de manière renforcée dans un premier temps, puis avec un retrait de plus en plus prononcé à partir de 2024. Elle préparera au cours du premier exercice (revue 2025) une méthodologie complète pour effectuer l'exercice annuel, incluant un chronogramme, les différentes étapes clefs, les acteurs déterminants, les outils et canevas (matrices, grilles d'évaluation, format de rapport, tableurs paramétrés) nécessaires pour la rédaction d'un rapport de revue sectorielle efficace. Ce retrait progressif de l'appui technique chaque année permettra aux acteurs du secteur de mettre en œuvre progressivement eux-mêmes l'exercice de la revue et d’adresser les recommandations.

Au cours de l'année 1 (revue 2024), cette expertise structurera et encadrera les groupes « sous-sectoriels » en développant les outils de la revue et à travers un appui organisationnel, assurera la collecte et la compilation des données à travers des ateliers de travail avec les comités "revue" de maître d'ouvrage, la rédaction du rapport provisoire, appuiera l’organisation (y compris au niveau logistique) de plusieurs ateliers de concertation/ restitution avec les différentes entités (un par groupe sous-sectoriel, un avec les acteurs de la société civile et le secteur privé, et un avec les PTF) et d’un atelier de restitution, finalisera le rapport, accompagné de la revue conjointe 2024 validée et de la note méthodologique pour la revue 2024, facilitera la tenue de l'atelier de vulgarisation et.Les experts s'appuieront également sur les données transmises en matière de suivi-évaluation et de finances publiques disponibles auprès des experts permanents des autres ministères.

Ainsi, la méthodologie et les outils de mise en œuvre de la revue seront développés avec les parties prenantes et validés également au cours de cet exercice. L'approche d'accompagnement pour la revue sectorielle de l'année 2 sera définie au cours de l'année 1 en prenant en compte les défis et les recommandations pour permettre un retrait progressif année après année de l'exercice. De même, l'approche d'accompagnement pour la revue sectorielle de l'année 3 sera définie au cours de l'année 2 en prenant en compte les évolutions au cours de l'année antérieure.

L'année 2 sera également l'occasion de redéfinir le champ du secteur et de le mettre en adéquation avec la politique de développement du pays. Le rapport de l'année 1 apportera une réflexion sur cet aspect au niveau méthodologique de manière à ce que la question du champ puisse être tranchée le plus rapidement possible en année 2.

### Organisation des revues 2024 et 2025

La démarche méthodologique et les travaux de la présente prestation sont les suivants :

- Avant la phase préparatoire, le ministère diffusera les TDR de la revue et demandera aux ministères ne disposant pas de revue annuelle organisée de créer les comités pour les revues des sous-secteurs. Ces comités devront inclure le Secrétaire Général, Directions Etudes Planification (, Direction des  Ressources Financières et du Matériel (DRFM), Directions de la Statistique (DS), DRH (Directions des Ressources Humaines), Responsables de programme, les points focaux, les Directions générales et les établissements publics rattachés.

Phase préparatoire de la revue 2024

- Desk revue sur la base des documents stratégiques et programmatiques

- Elaboration d’une note méthodologique de 5 pages maximum incluant un chronogramme et un planning des différentes rencontres pour la mise en œuvre de revue conjointe 2024, la répartition des tâches entre experts et en annexe la boîte à outils, qui sera proposée pour mener la revue. Le ministère et AFIDEV valideront ce document.

Phase de la revue 2024 proprement dite

- Organiser une réunion au MAPA pour le démarrage des travaux avec les Ministères et les Partenaires sur la base des objectifs et résultats attendus de la revue conjointe du secteur Agricole  2024 ;

- Donner un appui méthodologique aux institutions/structures ciblées pour la collecte/traitement des données en relation avec toutes les parties prenantes, sur la base par exemple de fiches de collecte ;

- Rechercher des informations complémentaires par les experts courts termes auprès des acteurs partenaires des ministères/structures du secteur, des PTF du secteur Agricole, de la société civile, ONG, etc. ;

- Traiter, analyser les différentes informations/données recueillies à travers des travaux en groupes par sous-secteur ; assurance-qualité ;

- Tenir des réunions/ateliers des groupes de travail pour la concertation, restitution/validation des données collectées au sein des institutions/structures et des résultats obtenus ;

- Tenir des réunions régulières ou hebdomadaires selon les besoins entre l’équipe d’experts CT, le MAPA et l’AT principale pour le suivi des progrès de la revue, selon le plan de travail ; partage des difficultés, défis rencontrés et pistes de solutions à envisager ;

- Affiner la méthodologie et la boîte à outil de mise en œuvre de la revue ;

- Elaborer le rapport provisoire de la revue sectorielle conjointe 2024

- Préparer et tenir un atelier de restitution provisoire avec 3 groupes de travail / sessions : i) les cadres des entités de mise en œuvre du secteur, ii) les représentants des parties prenantes n'étant pas en charge de la mise en œuvre (les Organisations professionnelles, le secteur privé, les ONG, la société civile, les associations des Jeunes et des Femmes), iii) les PTF du secteur

- Elaborer le rapport final de la revue sectorielle conjointe 2024, au plus tard 1 semaine après la réception des commentaires consolidés par le MAPA et les PTFs (fournis dans les 2 semaines suivant la réception du rapport provisoire de la revue).

- Préparer et tenir un atelier de vulgarisation de la revue conjointe 2024 du secteur et valider les modalités d'appui (avec retrait) de la revue 2025 La méthodologie de la revue 2025 devra prendre en compte l'évolution institutionnelle de la mise en place des pôles et effectuer des propositions concrètes concernant le périmètre de la revue qui sera envisagé. Il est essentiel que cet aspect soit examiné, validé et approprié par les acteurs du secteur de manière à assurer l'inclusion du secteur dans la stratégie de développement des Comores .

- Faciliter la présentation des résultats de la revue  au comité de haut niveau mis en place par le Gouvernement.

Prévisions pour la Revue sectorielle 2024, à réaliser entre mi-août-septembre 2025

| Phases / Activités | ECT 1 | ECT 2 | ECT 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Phase préparatoire de la revue conjointe du secteur (Domicile) | 5 | 2 | 2 |
| - Desk revue | 3 | 1 | 1 |
| - Rédaction d’une note méthodologique | 2 | 1 | 1 |
| - Phase de la revue proprement dite | 35 | 30 | 30 |
| 2.1. Briefing/débriefing | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. Organisation de la réunion de démarrage des travaux de la revue | 3 | 3 | 3 |
| 2.3. Recherche/traitement/analyse des informations et données nécessaires pour la revue du secteur SANAD | 15 | 10 | 10 |
| 2.4. Travaux en sous-groupes et autres réunions | 7 | 7 | 7 |
| 2.5. Affinement de la méthodologie et toolbox de mise en œuvre de la revue | 2 | 2 | 2 |
| 2.6. Préparation/tenue de l’atelier de restitution provisoire avec 3 groupes | 2 | 2 | 2 |
| 2.7. Rédaction/révision du rapport provisoire de la revue conjointe | 3 | 3 | 3 |
| 2.8. Rédaction/révision du rapport final de la revue conjointe 2024; aide-mémoire de mission (Domicile) | 2 | 2 | 2 |
| 2.9. Préparation/tenue de l’atelier de vulgarisation de la revue conjointe 2024et validation des modalités d’appui/retrait de la revue 2024 | 2 | 0 | 0 |
| Total en h/j | 40 | 32 | 32 |

ECT : Expert Court Terme

Prévisions pour la Revue sectorielle 2025, à réaliser entre mi-avril 2026 : sur la base de la méthodologie validée en fin de revue 2025 et, le cas échéant des suggestions d’amélioration.

| Phases / Activités | ECT 1 | ECT 2 | ECT 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Phase préparatoire de la revue conjointe du secteur (Domicile) | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.Desk revue et note méthodologique | 1 | 1 | 1 |
| - Phase de la revue proprement dite | 25 | 20 | 20 |
| 2.1. Briefing/débriefing | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. Organisation de la réunion de démarrage des travaux de la revue | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. Recherche/traitement/analyse des informations et données nécessaires pour la revue du secteur SANAD | 10 | 7 | 7 |
| 2.4. Travaux en sous-groupes et autres réunions | 4 | 4 | 4 |
| 2.5. Révision de la méthodologie et toolbox de mise en œuvre de la revue | 1 | 1 | 1 |
| 2.6. Préparation/tenue de l’atelier de restitution provisoire avec 3 groupes | 2 | 2 | 2 |
| 2.7. Rédaction/révision du rapport provisoire de la revue conjointe | 2 | 2 | 2 |
| 2.8. Rédaction/révision du rapport final de la revue conjointe 2018; aide-mémoire de mission (Domicile) | 2 | 2 | 2 |
| 2.9. Préparation/tenue de l’atelier de vulgarisation de la revue conjointe 2018 et validation des modalités d’appui/retrait de la revue 2019 | 2 | 0 | 0 |
| Total en h/j | 26 | 21 | 21 |

## Hypothèses et risques

### Hypothèses qui sous-tendent la mission

Les hypothèses suivantes sont à prendre en considération :

- Les parties prenantes de la revue conjointe du secteur s’impliquent activement dans son bon déroulement.

- Toutes les informations pertinentes concernant la revue sont mises à disposition de manière transparente à l’équipe d’experts CT et dans les délais impartis par l’expertise.

- Le MAPA met à la disposition de l’équipe d’experts un espace de travail suffisant pour faciliter leur mission.

### Risques

Les risques encourus par la mission peuvent porter sur :

- La disponibilité de certaines parties prenantes de l’exercice pour la réalisation de la revue conjointe 2024 à partir de juin/juillet 2025;

- Le temps nécessaire pour collecter et traiter l’ensemble de la documentation requise sur le délai imparti pour l’exercice de revue.

## Expertise requise

Le nombre d’experts requis pour cette mission est de 3, le cabinet soumissionnaire pourrait proposer un (01) expert de plus pour la conduite de la mission tout en respectant la charge totale du travail.

► Nombre d’expert(s) nécessaire(s) : 3

Titre(s) du/des expert(s) requis :

Expert 1 : Expert, chef de mission, spécialiste en évaluation des politiques publiques

Expert 2 : Expert en Sécurité alimentaire et nutritionnelle

Expert 3 : Expert en Développement Agricole / rural

► Tableau indicatif de répartition des hommes/jours par phase (y inclus la rédaction des rapports):

|  | Durée (HJ) | Expert 1 Chef de mission analyse des politiques publiques | Expert 2 Sécurité alimentaire et nutritionnelle | Expert 3 développement Agricole / rural |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase préparatoire revue 2024: 25/07/2025– 30/07/2025 (Domicile) | 9 | 5 | 2 | 2 |
| terrain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| domicile (desk revue, note méthodologique) | 9 | 5 | 2 | 2 |
| Revue 2024 : 1er/08/2025 – 31/10/2025 | 95 | 35 | 30 | 30 |
| terrain | 89 | 33 | 28 | 28 |
| domicile | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Revue 2025 : 15/04/2026– 30/06/2026 | 68 | 26 | 21 | 21 |
| terrain | 59 | 23 | 18 | 18 |
| domicile | 9 | 3 | 3 | 3 |
| TOTAL GENERAL | 172 | 66 | 53 | 53 |

► Profils requis :

Expert 1 : Expert, chef de mission, spécialiste en analyse des politiques publiques

- Qualifications et compétences

- Diplôme de niveau bac+5 dans un des domaines suivants: sciences politiques, suivi-évaluation, sociologie, économie du développement ou autre domaine/diplôme/expérience similaire

- Fortes capacités d’écoute, de communication et de travail en équipe

- Forte capacité d’organisation, synthèse et de travail en groupes pluridisciplinaires

- Bonne connaissance de l’outil informatique (Word, Excel)

- Excellente capacité de rédaction et de communication

- Maîtrise parfaite du français oral et écrit. La connaissance de l’anglais constitue un atout

- Expérience professionnelle générale

- 10 ans d’expérience professionnelle générale

- Connaissances des évolutions du contexte régional et international dans le domaine du développement rural, environnement, sécurité alimentaire et nutritionnelle

- L’expérience dans l’océan indien, Afrique subsaharienne et/ou au Comores est un atout

- Expérience professionnelle spécifique

- Au moins 5 expériences réussies dans la conduite de revues sectorielles ou d´évaluation dont 3 dans le secteur ou sous-secteur (agricole, pêche ou équivalent)

- 10 d’expérience en renforcement de capacités et en suivi évaluation d’impact de programme et projet

- Expériences sur les questions de financements de développement et d’inclusion financière

- Au moins 2 expériences en tant que chef de mission et coordination d´équipes

- Des connaissances avérées des principaux problèmes de la politique agricole et secteur agricole au Comores et/ou autres pays de l’Afrique subsaharienne.

Expert 2 : Expert en Sécurité alimentaire et nutritionnelle

- Qualifications et compétences

- Diplôme de niveau bac+5 dans un des domaines suivants : économie, économie du développement, sciences sociales ou agronomie autre diplôme/expérience équivalent

- Fortes capacités d’écoute, de communication et de travail en équipe
Forte capacité d’organisation, synthèse et de travail en groupes pluridisciplinaires

- Excellente capacité de rédaction et de communication

- Bonne connaissance de l’outil informatique (Word, Excel)

- Maîtrise parfaite du français oral et écrit. La connaissance de l’anglais constitue un
atout

- Expérience professionnelle générale

- 8 ans d'expérience professionnelle générale

- Bonnes connaissances de la gouvernance dans le secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnel.

- Connaissances des évolutions du contexte régional et international dans le domaine du développement rural, environnement, sécurité alimentaire et nutritionnelle

- L’expérience dans l’océan indien, Afrique subsaharienne et/ou au Comores est un atout

- Expérience professionnelle spécifique

- 4 ans d'expérience dans la mise en œuvre et la gestion de programmes et politiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN)

- Au moins 1 expérience en matière de renforcement institutionnel des administrations publiques du secteur de la SAN

- Au moins 1 expérience dans la réalisation de revues sectorielles, de préférence dans le secteur SAN ou équivalent

- Une bonne connaissance des politiques et stratégies de SAN au Comores sera considéré un atout

Expert 3 : Expert en développement Agricole / rural,

- Qualifications et compétences

- Diplôme de niveau bac+5 dans un des domaines suivants : économie publique, économie du développement, agronomie, agropastoralisme ou agroéconomie, ou autre diplôme/expérience équivalent

- Fortes capacités d’écoute, de communication et de travail en équipe
Forte capacité d’organisation, synthèse et de travail en groupes pluridisciplinaires

- Excellente capacité de rédaction et de communication

- Bonne connaissance de l’outil informatique (Word, Excel)

- Maîtrise parfaite du français oral et écrit. La connaissance de l’anglais constitue un
atout

- Expérience professionnelle générale

- 8 ans d'expérience professionnelle générale

- Bonnes connaissances de la gouvernance dans le secteur du développement Agricole

- Connaissances des évolutions du contexte régional et international dans le domaine du développement rural, environnement, sécurité alimentaire et nutritionnelle

- L’expérience dans l’océan indien, Afrique subsaharienne et/ou au Comores est un atout

- Expérience professionnelle spécifique

- 5 ans d'expérience dans les analyses ou dans la gestion de projet de systèmes et politiques Agricoles (au sens large),

- Au moins 1 expérience en matière de renforcement institutionnel des administrations publiques du secteur Agricole, ou équivalent

- Au moins 1 expérience dans la réalisation de revues sectorielles, de préférence dans le secteur Agricole ou équivalent

- Une bonne connaissance des politiques et stratégies de développement Agricole et rural au Comores sera considéré un atout

## Calendrier

La prestation débutera le 25 septembre 2025 et s’étendra jusqu’au 31 septembre 2026.

## Lieu

Le lieu d'affectation des 3 experts est leur lieu de résidence. Les prestations effectuées au Comores seront effectuées à travers des missions pour les experts non-résidents à Moroni. Lors de ces missions, un espace de travailleur sera mis à disposition par le MAPA. Les services du MAPA veilleront à appuyer les experts pour le bon déroulement de leur mission au Comores.

## Organisation

### Rôle des experts principaux et des bénéficiaires

Les experts courts termes seront placés sous la supervision du Chef de mission de l’AT. Ils seront aidés dans leurs tâches par les cadres du MAPA, en fonction des besoins. Les experts 2 et 3 en particulier fourniront nombre de données sur les aspects suivi-évaluation et finances publiques.

### Briefing et débriefing

Un briefing aura lieu avec le MAPA, AFIDEV et   démarrage de la prestation et un débriefing à la fin des activités. D’autres réunions intermédiaires pourront être décidées, si nécessaire, au cours de la prestation.

## Dépenses accessoires

Le budget prévisionnel pour toute la période de la prestation. Il comprend :

- Les frais de location de salle pour le lancement et les différents ateliers ;

- Les frais de reprographie pour la vulgarisation (environ 50 exemplaires),

- Les indemnités des experts non-résidents pour les nuitées passées à Moroni ou à Anjouan ou à Mohéli ;

- Les billets d'avion aller/retour (pour chaque revue sectorielle, il convient de prévoir 4 billets d’avion A/R pour l'expert 1 si celui-ci est non résident à Moroni et 4 billet d'avion A/R pour les experts 2 et 3 s'ils sont non-résidents) prévoir aussi un déplacement à Anjouan et Mohéli au moins une fois.

### Cadrage de la revue conjointe

Il est prévu d’effectuer une réunion d’1/2 journée au MAPA pour le cadrage des travaux de la revue conjointe et la sensibilisation aux activités qui seront déroulées tout au long de la revue.  Seront invités les cadres des ministères sectoriels et administrations de mission concernées par cette action, soit environ 55 cadres (SG, DEP, DRH, DS et établissements rattachés, représentants des Finances publiques, Plan, Intérieur, PTF, OSC) du :

- Ministère de l'Agriculture  de l’agriculture de la pèche et de l’Artisanat

- Direction de l’élevage

- Direction de pêche et ressources halieutiques

- Ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Hydrocarbures (MEEH)

- Ministère de l'Environnement chargé  du tourisme

- Ministère du Ministère de l'économie, de l'industrie, des investissements ;

- Ministère de la Santé et de la protection sociale

- Ministere de l’éducation nationale de l’enseignement, de la recherche scientifique, la formation et de l’insertion professionnelle,

- Ministere de l’amenagement du territoire de l’Urbanisme chargé des affaires fonciéres et des transport terrestre.

- Institution nationale de recherche pour l’agriculture, la pêche, l’environnement,

- Les représentants des ministères des Finances, du Plan et de l’Intérieur/Direction de la Décentralisation seront invités pour assurer le lien de l'exercice avec le PDES, les finances publiques et la décentralisation, qui sont des composantes importantes dans la mise en œuvre de la politique du secteur

- Les représentants des ministères des Finances publiques, du Plan et de l’Intérieur/Direction de la Décentralisation en lien les finances publiques et la décentralisation, qui sont des composantes importantes dans la mise en œuvre de la politique du secteur

- Les représentants des PTF du secteur, et

- Les représentants des Organisations de la Société Civile et du Secteur Privé

La liste des ministères sectoriels/administrations de mission concernées sera susceptible de changer lors des exercices des revues 2024-2025, aussi la mise à jour de cette liste devra être effectuée dans la note conceptuelle de chaque revue annuelle.

### Ateliers sectoriels de restitution, validation et vulgarisation

Pour chaque exercice de revue annuelle, il est prévu plusieurs types d’ateliers et les dispositions suivantes seront donc à prévoir pour la revue 2024 :

- Sept (7) ateliers sectoriels sont envisagés, correspondant aux restitutions sectorielles des sept groupes de travail prévus pour la revue conjointe du secteur (les maîtres d'ouvrage sont mis entre parenthèse : Agriculture (MAPA)), ; Foncier (MATUAFTT) Environnement développement durable (Ministère de l'environnement); Nutrition (Ministère de la Santé)  ; Commerce, promotion du secteur privé et chaines de valeur (Ministère du commerce et du secteur privé) Sécurité alimentaire (Plan National d’investissement agricole)). Ces 7 ateliers sectoriels d’une durée d’un jour chacun se dérouleront, selon un calendrier qui sera défini dans la méthodologie, dans une salle de location et comprendront les cadres des ministères sectoriels et administrations de mission, ainsi que ceux des établissements publics rattachés. Des représentants des Partenaires Techniques et Financiers, des organisations de la société civile et secteur privé seront également conviés aux travaux sectoriels.

Le nombre d'ateliers sectoriels sera susceptible de changer lors des exercices des revues 2024-2025, aussi la mise à jour de cette liste devra être effectuée dans la note conceptuelle de chaque revue annuelle.

- Un atelier de restitution provisoire avec 3 groupes de travail / sessions comprenant :

- les cadres des entités de mise en œuvre du secteur,

- les représentants des parties prenantes n'étant pas en charge de la mise en œuvre (les Organisations professionnelles, le secteur privé, les ONG, la société civile, les associations des Jeunes et des Femmes),

- les PTF du secteur.

- Un atelier final de vulgarisation de la revue conjointe sectorielle, regroupant les mêmes participants que précédemment.

Enfin, une présentation de la revue sectorielle annuelle sera faite lors du conseil des ministres par le MAPA.

## Livrables

Tous les livrables devront être validés par le MAPA et AFIDEV pour l’année sous revue.

Intitulé du livrable

5 pages maximum d'organisation de la revue conjointe 2024 – + annexe draft de boîte à outils Chronogramme de l'exercice revue 2024 Planning des rencontres, ateliers, restitution

a) Document de méthodologie et toolbox (canevas, tem-plates, tableurs préformatés etc..) de mise en œuvre de la revue (document initial pour 2024, révision si né-cessaire les autres années)

b) Rapport provisoire de la revue n-1

b) Rapport provisoire de la revue n-1

b) Rapport provisoire de la revue n

e) Rapport final de la revue de l'année n

Note méthodologique pour accompagnement de la revue de l'année n-1

g) Note méthodologique pour accompagnement de la revue de l'année n

h) pour chaque mission terrain Aide-mémoire court d'une dizaine de page incluant (Déroulement de la mission ; Activités réalisées ; Leçons apprises et difficultés enregistrées)

## Document(s) de référence

- PCE

- CPAD

- Rapports du PNIA

- Rapport d’évaluation du PNIA

- Loi des finances

- Rapport d'exécution budgétaire

- Documentation de revue des projets et programmes du secteur Agricole

- Toute autre documentation pertinente.

- Rapports annuelle du commissariat au plan

## Grille d’évaluation

| Mission d’expertise non principale : « Elaboration de la Revue conjointe 2024 du Secteur de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et Développement Agricole Durable » |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| comprehension de la mission et chronogramme proposé : 10 points. Grille d'Evaluation Expert 1 : Expert, chef de mission, spécialiste en analyse des politiques publiques. Critères; Points; CV Expert 1; CV Expert 2; CV Expert 3. Nom, Prénom. Qualifications et compétences; 5. Diplôme de niveau bac+5 dans un des domaines suivants: sciences politiques, suivi-évaluation, sociologie, économie du développement ou autre domaine/diplôme/expérience similaire; 5. Expérience professionnelle Générale; 10. 10 ans d’expérience professionnelle générale; 5. L’expérience dans l’océan indien, Afrique subsaharienne et/ou au Comores est un atout; 5. Expérience professionnelle spécifique; 25. expériences réussies dans la conduite de revues sectorielles ou d´évaluation (2points par expériences); 10. Expérience du secteur ou sous-secteur (agricole, SAN ou équivalent) : 2,5 points par expérience; 5. expériences en renforcement de capacités et en suivi évaluation d’impact de programme et projet : 2,5 points par expérience; 5. expériences en tant que chef de mission et coordination d´équipes : 2,5 points par expérience; 5. TOTAL SCORE; 40. Proposition de classement Expert 1. N°1:. N°2: N°3. Grille d'Evaluation Expert 2 : Expert en Sécurité alimentaire et nutritionnelle. Critères; Points; CV Expert 1; CV Expert 2; CV Expert 3. Nom, Prénom. Qualifications et compétences; 4. Diplôme de niveau bac+5 dans un des domaines suivants: économie, économie du développement, sciences sociales ou agronomie autre diplôme/expérience équivalent; 4. Expérience professionnelle Générale; 5. 8 ans d’expérience professionnelle générale; 4. L’expérience dans l’océan indien, Afrique subsaharienne et/ou au Comores est un atout; 1. Expérience professionnelle spécifique; 16. expérience dans la mise en œuvre et la gestion de programmes et politiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle (2 points par expériences); 4. expériences en matière de renforcement institutionnel des administrations publiques du secteur de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle; 1. expériences dans la réalisation de revues sectorielles, de préférence dans le secteur SAN ou équivalent(2 points par expériences); 10. Une bonne connaissance des politiques et stratégies de SAN au secteur SAN au Comores et/ou autres pays de l’Afrique subsaharienne; 1. TOTAL SCORE; 25. Proposition de classement Expert 2. N°1:. N°2:. N°3:. |
| Grille d'Evaluation Expert 3 : Expert en développement Agricole/rural |  |  |  |  |
| Critères | Points | CV Expert 1 | CV Expert 2 | CV Expert 3 |
| Nom, Prénom |  |  |  |  |
| Qualifications et compétences | 4 |  |  |  |
| Diplôme de niveau bac+5 dans un des domaines suivants: économie publique, économie du développement, agronomie, agropastoralisme ou agroéconomie, ou autre diplôme/expérience équivalent | 4 |  |  |  |
| Expérience professionnelle Générale | 5 |  |  |  |
| 8 ans d’expérience professionnelle générale | 4 |  |  |  |
| L’expérience dans l’océan indien, Afrique subsaharienne et/ou au Comores est un atout | 1 |  |  |  |
| Expérience professionnelle spécifique | 16 |  |  |  |
| expérience dans les analyses ou dans la gestion de projet de systèmes et politiques Agricoles (au sens large) | 5 |  |  |  |
| expérience en matière de renforcement institutionnel des administrations publiques du secteur Agricole, ou équivalent | 4 |  |  |  |
| expérience dans la réalisation de revues sectorielles, de préférence dans le secteur agricole ou équivalent(2 points par expériences) | 6 |  |  |  |
| Une bonne connaissance des politiques et stratégies de développement agricole et rural au Comores et/ou autres pays de l’Afrique subsaharienne | 1 |  |  |  |
| TOTAL SCORE | 25 |  |  |  |
| Proposition de classement Expert 3 |  |  |  |  |
| N°1: |  |  |  |  |
| N°2: |  |  |  |  |
| N°3: |  |  |  |  |

## Annexe

Ebauche de canevas de questions et de structuration de la revue (à retravailler/actualiser en ligne avec  des objectifs et résultats attendus et dans le cadre de la boîte à outils) :

- Analyse du contexte

- Brève description du contexte et des objectifs du rapport

- Brève description de la méthodologie utilisée pour l’évaluation (exemple : revues documentaires, consultations entre les différentes parties prenantes et interviews auprès des intervenants clés)

- Brève description de la structure du rapport

- Brève description du Plan d’investissement

- Principaux engagements que le pays a pris dans des accords sous régionaux, régionaux et internationaux, etc., et qui doivent être suivis régulièrement

- Etat des lieux des processus de revues sectorielles dans le pays

- Quelles sont les questions clés, les domaines et les secteurs couverts par la revue ?

- Quels sont les décisions clés et les engagements découlant du dernier processus de Revue ou des processus similaires et quels sont les acteurs responsables ? Préparer un plan de suivi de la mise en œuvre des recommandations comprenant un résumé des activités nécessaires pour la mise en œuvre des décisions, une identification des responsables chargés de la mise en œuvre ainsi que le calendrier de mise en œuvre.

- Quelles sont les principales lacunes dans le processus de la revue conjointe du secteur et qu’est-ce qui doit être fait pour améliorer le processus ? y compris au niveau organisationnel et prise en compte de la dimension genre

- Développer un plan d’action pluriannuel trimestriel pour combler les lacunes et atteindre l’excellence dans la mise en œuvre de la revue conjointe du secteur ou des processus similaires.

- Examen des politiques

Quelles sont les principales politiques nationales ou sectorielles, existantes et/ou émergentes qui concernent le secteur Agricole ; quelles sont les lacunes existantes, quels ajustements ou alignement sont requis ?

- Inventaire des politiques existantes et des politiques émergeantes

- Quelles sont les politiques qui sont explicitement ou implicitement contenues du secteur agricole ?

- Quelles sont les nouvelles politiques introduites explicitement ou implicitement à travers la politique agricole ?

- Qualité de la planification et de l’exécution des politiques « sous-sectorielles »

- Les politiques définissent-elles des cibles mesurables et qui peuvent être suivies ?

- Les politiques disposent-elles d’une base de référence pour comparer les progrès futurs ?

- Les politiques disposent-elles d’un système d’évaluation pour mesurer le progrès ?

- Les politiques disposent-elles d’un processus de revue ?

- Le processus, est-il indépendant ?

- Est-il inclusif ?

- Est-il basé sur des preuves ?

- De quelle manière la dimension genre est-elle prise en compte ?

- Etat de mise en œuvre des politiques « sous-sectorielles »

- Les politiques actuelles sont-elles mises en œuvre correctement ? Exemple : les politiques nécessitent plusieurs phases juridiques, réglementaires et opérationnelles de la part du Gouvernement, du Parlement, des Ministères de tutelle, des Partenaires Techniques et Financiers, etc. pour être mises en œuvre. Si l’une de ces phases est absente du processus, la mise en œuvre ne peut pas se poursuivre.

- Si la réponse est NON, pourquoi ?

- Quelles sont les actions requises pour la mise en œuvre complète de ces politiques ?

- Adéquation de la couverture politique

- Toutes les politiques sont-elles requises pour soutenir la mise en œuvre effective et réussie du Plan d’investissement ? Par exemple, si le Plan d’Action exige le développement du secteur semencier nécessite une politique semencière qui est efficacement mise en œuvre.

- Si la réponse est NON, quelles sont les actions requises pour développer de telles politiques ?

- Combien de politiques nécessaires ne sont pas mises en place ?

- Groupes de travail

Sept groupes de travail sont suggérés pour la revue conjointe du secteur :

- Agriculture-Elevage,

- Environnement développement durable,

- Hydraulique pastorale,

- Santé (Nutrition),

- Commerce et promotion du secteur privé

- Foncier et

- Sécurité alimentaire

A chaque groupe il est adjoint les parties prenantes (PTFs, Organisations de la société civile, secteur privé, Organisations de producteurs, jeunes, femmes).

Quelles sont les principales institutions impliquées dans la mise en œuvre du Plan d’investissement et d’autres accords de coopération) ? Quel est l’écart d’alignement de l’architecture institutionnelle avec les besoins de la mise en œuvre réussie du Plan d’action et des accords de coopération ? Quels sont les lacunes, quels sont les ajustements ou alignements requis pour améliorer la qualité de la mise œuvre pour les résultats ?

- Paysage institutionnel du Plan d’investissement

- Faire un inventaire des principales institutions impliquées dans la formulation et la mise en œuvre (les institutions incluent les acteurs étatiques et non étatiques ; les acteurs au sein de l’Etat, ce qui inclut les principaux ministères, les PTF, les acteurs non étatiques qui comprennent les ONG, les organisations paysannes, les organisations de la société civile (OSC), le secteur privé, les donateurs, etc.). Quels sont leurs rôles respectifs ?

Institutions gouvernementales

- Coordination au sein des institutions gouvernementales :

- Existe-t-il des structures institutionnelles pour assurer la coordination des actions relatives au Plan?

- Si non, de telles structures sont-elles nécessaires et pourquoi ?

- Quelles sont les actions requises pour les créer ?

- Si oui, les structures institutionnelles disposent-elles des capacités requises pour délibérer, planifier et exécuter les décisions ?

- Si non, quelles sont les actions requises pour qu’elles soient efficaces ?

Acteurs non étatiques

- Participation des acteurs non étatiques (ANE) dans la formulation des politiques et des programmes

- Existent-ils des structures institutionnelles qui permettent aux ANE de participer dans la formulation des politiques et des programmes ?

- Si non, de telles structures sont-elles nécessaires et pourquoi ?

- Quelles sont les actions requises pour les créer ?

- Si oui, disposent-elles toutes des capacités requises pour délibérer, planifier et exécuter les décisions ?

- Si non, lesquelles nécessitent quelles actions pour devenir efficaces ?

- Participation des acteurs non étatiques dans la mise en œuvre des politiques et programmes

- Existent-ils des structures institutionnelles qui permettent aux ANE de participer dans la mise en œuvre des politiques et des programmes ?

- Si non, de telles structures sont-elles nécessaires et pourquoi ?

- Quelles sont les actions requises pour les créer ?

- Si oui, disposent-elles toutes des capacités requises pour délibérer, planifier et exécuter les décisions ?

- Si non, lesquelles nécessitent quelles actions pour devenir efficaces ?

Acteurs étatiques et non étatiques

- Alignement institutionnel avec le Plan d’investissement et vides institutionnels

- Le leadership institutionnel des principaux domaines d’investissement est-il clairement assigné entre les acteurs étatiques et non étatiques ?

- Si non, quels sont les vides institutionnels, c.à.d. les domaines pour lesquels il n’y aurait pas de leadership institutionnel clairement assigné ?

- Capacité institutionnelle dans la mise en œuvre

- Toutes les institutions leaders ont-elles les capacités requises pour délibérer, planifier et exécuter les décisions ?

- Si non, lesquelles nécessitent quelles capacités pour faire face efficacement à leurs responsabilités dans la mise en œuvre ?

Organisations partenaires au développement

- Coordination entre les partenaires au développement

- Les donateurs ont-ils partagé le travail ou les plans d’action ?

- Les donateurs mènent-ils un travail d’analyse conjoint et des missions conjointes ?

- Les donateurs mettent-ils en commun les capacités techniques ou autres capacités ?

- Les donateurs partagent-ils la connaissance et les informations ?

- Alignement des donateurs avec les politiques et les programmes nationaux : Existe-t-il une synergie ou une concordance entre les donateurs et les programmes gouvernementaux par rapport :

- Aux objectifs des programmes,

- A l’allocation des fonds,

- Aux modalités de mise en œuvre,

- Aux indicateurs pour mesurer le progrès

- Examen des principaux engagements financiers et non financiers

Quels sont les engagements respectifs pris par les différents acteurs, en particulier le gouvernement, les partenaires au développement, et le secteur privé y compris les organisations paysannes ? Et dans quelle mesure sont-ils honorés dans le cadre des années de revue concernées ?

- Gouvernement

i) Inventaire du budget du gouvernement et autres engagements financiers

  - Le gouvernement a-t-il honoré chacun de ses engagements budgétaire/financiers comme prévu ?

  - Si non, quel progrès a été réalisé ?

  - Quelles sont les actions requises pour honorer les engagements ?

ii) Inventaire des engagements du gouvernement en matière de développement institutionnel et de renforcement des capacités

  - Le gouvernement a-t-il honoré chacun de ses engagements non financiers, institutionnels et de renforcement des capacités comme prévu ?

  - Si non, quel progrès a été réalisé?

  - Quelles sont les actions requises pour honorer les engagements ?

- Acteurs non étatiques (ANE) [Secteur privé, organisations paysannes, OSC, etc.]

iii) Inventaire des engagements financiers, institutionnels et de renforcement des capacités par les ANE

  - Chaque groupe clé dans les ANE a-t-il honoré chacun de ses engagements financiers/d’investissements, institutionnels et de renforcement des capacités comme prévu ?

  - Si non, quel progrès a été réalisé ?

  - Quelles sont les actions requises pour honorer les engagements ?

- Partenaires au développement

iv) Inventaire des engagements non financiers de chaque partenaire au développement en matière d’appui institutionnel et de renforcement des capacités

  - Chaque partenaire au développement a-t-il honoré chacun de ses engagements institutionnels et de renforcement des capacités comme prévu ?

  - Si non, quel progrès a été fait pour chaque engagement ?

  - Quelles sont les actions requises pour honorer les engagements ?

v) Inventaire des engagements financiers de chaque partenaire au développement

  - Chaque partenaire au développement a-t-il honoré chacun de ses engagements financiers comme prévu ?

  - Si non, quel progrès a été réalisé pour chaque engagement ?

  - Quelles sont les actions requises pour honorer les engagements ?

- Dimension genre

- Établir la liste des indicateurs consignés dans la politique du genre, et collectés dans le cadre de son pilotage et de son suivi évaluation (y compris au niveau budgétaire) – effectuer un bilan critique et formuler des recommandations pour renforcer la dimension genre du cadre de suivi-évaluation.

- Sur la base de ces indicateurs, des analyses/bilans sont-ils effectués au cours de la mise ne œuvre ?   Si NON, au cours d la revue, une réunion spécifique sur cet aspect avec la présentation des findings en la matière doit être effectuée de manière à enclencher l'intégration d'un moment de réflexion genre au sein de la revue (idéalement au moment de l'atelier de restitution du rapport provisoire, ce point devra être prévu dans l'agenda).

- Forces et faiblesses

- Compte tenu de l'état actuel et des engagements sur les années à venir, la politique est-elle toujours crédible ?

- Quelles sont les forces de la politique et de sa mise en œuvre ?

- Quelles sont les recommandations opérationnelles à émettre pour que cette politique demeure crédible :

- en termes de révision de la politique publique elle-même

- dans l'organisation de son pilotage

- dans l'organisation et la structuration de sa mise en œuvre (responsabilisation des parties prenantes etc…)

- en termes d'exclusivité et de prise en compte de la dimension genre

- en termes de respect des engagements

- en termes d'ajustement des engagement à venir pour rattraper de potentiels gap au cours des premières années de mise en œuvre