## Annexe 1 au CRT
Direction des Affaires Immobilières et du Patrimoine (DAIP)
OPÉRATION DE REMPLACEMENT D’AUTOMATES DE MARQUE SAUTER SITUÉ EU 32 RUE SAINT DOMINIQUE PARIS 75007 : MARCHÉ ÉLECTRICITÉ, DE RÉGULATION ET SUPERVISION DES INSTALLATIONS DE CVC
Marché 25M049
Marché d'électricité, de régulation et de supervision des installations de CVC
ANNEXE 1
au cadre de réponse technique (CRT)
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DES TRAVAUX ET DES EFFECTIFS

## 25M049_Planning
|  |  |  | 2025-10-01 | [30 empty] | 2025-11-01 | [29 empty] | 2025-12-01
|  | Semaine 40 | [6 empty] | Semaine 41 | [6 empty] | Semaine 42 | [6 empty] | Semaine 43 | [6 empty] | Semaine 44 | [6 empty] | Semaine 45 | [6 empty] | Semaine 46 | [6 empty] | Semaine 47 | [6 empty] | Semaine 48 | [6 empty] | Semaine 49 | [6 empty] | Semaine 50 | [6 empty] | Semaine 51 | [6 empty] | Semaine 52 | [6 empty] | Semaine 01 | [6 empty] | Semaine 02 | [6 empty] | Semaine 03 | [6 empty] | Semaine 04 | [6 empty] | Semaine 05 | [6 empty] | Semaine 06 | [6 empty] | Semaine 07 | [6 empty] | Semaine 08 | [6 empty] | Semaine 09 | [6 empty] | Semaine 10 | [6 empty] | Semaine 10 | [6 empty] | Semaine 10
Les candidats devront : 1. compléter le calendrier ci-dessous en indiquant, tâche par tâche, la période prévue d'intervention (hachure ou colorer les périodes), 2. compléter le tableau des effectifs situé sous le calendrier, en indiquant le nombre et la décomposition des effectifs prévus | time axis 2025-09-29 to 2026-03-22
 | time axis 2025-09-29 to 2026-03-22
Notification | bar: 2025-10-20
ETUDE D'EXECUTION
Réalisation du PPSPS, etc, | bar: 2025-10-21 to 2025-10-24
Etude, relevé, mesures, Ndc, repérage, plan EXE etc, | bar: 2025-10-27 to 2025-10-31; 2025-11-03 to 2025-11-07; 2025-11-10 to 2025-11-14; 2025-11-17 to 2025-11-21; 2025-11-24 to 2025-11-28; 2025-12-01 to 2025-12-05
Remise du dossier d'exécution et validation des études CVC | bar: 2025-11-10; 2025-12-05
Visas techniques | bar: 2025-11-03 to 2025-11-07; 2025-11-10 to 2025-11-14; 2025-11-17 to 2025-11-21; 2025-11-24 to 2025-11-28; 2025-12-01 to 2025-12-05; 2025-12-08 to 2025-12-12
Commande matériel et équipement, et approvisionnement | bar: 2025-11-17; 2025-12-12
REALISATION DES TRAVAUX
Remplacement des automates CTAs | bar: 2025-12-22 to 2025-12-26
Tests, essais, mises en service CTAs | bar: 2025-12-29 to 2026-01-02; 2026-01-05 to 2026-01-09
Remontée à la GTIC, dynamisation, claquages de points CTAs | bar: 2026-01-05 to 2026-01-09; 2026-01-12 to 2026-01-16
Remplacement des autres automates | bar: 2026-01-19 to 2026-01-23; 2026-01-26 to 2026-01-30; 2026-02-02 to 2026-02-06; 2026-02-09 to 2026-02-13; 2026-02-16 to 2026-02-20
Tests, essais, mises en service | bar: 2026-01-26 to 2026-01-30; 2026-02-02 to 2026-02-06; 2026-02-09 to 2026-02-13; 2026-02-16 to 2026-02-20; 2026-02-23 to 2026-02-27
Remontée à la GTIC, dynamisation, claquages de points | bar: 2026-02-02 to 2026-02-06; 2026-02-09 to 2026-02-13; 2026-02-16 to 2026-02-20; 2026-02-23 to 2026-02-27; 2026-03-02 to 2026-03-06
Nettoyage des zones de chantier
OPR | bar: 2026-03-09
Lévées des réserves | bar: 2026-03-09 to 2026-03-13
Remise du DOE | bar: 2026-03-16
Effectif prévu par poste de travaux
|  | Semaine 40 | [6 empty] | Semaine 41 | [6 empty] | Semaine 42 | [6 empty] | Semaine 43 | [6 empty] | Semaine 44 | [6 empty] | Semaine 45 | [6 empty] | Semaine 46 | [6 empty] | Semaine 47 | [6 empty] | Semaine 48 | [6 empty] | Semaine 49 | [6 empty] | Semaine 50 | [6 empty] | Semaine 51 | [6 empty] | Semaine 52 | [6 empty] | Semaine 01 | [6 empty] | Semaine 02 | [6 empty] | Semaine 03 | [6 empty] | Semaine 04 | [6 empty] | Semaine 04 | [6 empty] | Semaine 04 | [6 empty] | Semaine 04 | [6 empty] | Semaine 04 | [6 empty] | Semaine 04 | [6 empty] | Semaine 04 | [6 empty] | Semaine 04 | [6 empty] | Semaine 04
Chargé d'affaires
Chef de chantier
Electricien CVC
Automaticien
Technicien d'études
Dessinateur / Projeteur
Efectif total prévu