MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

Objet du marché

Travaux d'amélioration de la sécurisation du tribunal judiciaire de Marseille – phase 2

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage

État – Ministère de la Justice – Secrétariat Général – Service de l’Immobilier Ministériel

Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Madame la cheffe du Département de l’Immobilier

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières comporte 31 pages.

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

Sommaire

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES	4

1-1. Objet du marché	4

1-2. Décomposition en tranches et en lots	4

1-3. Intervenants et forme des notifications	5

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données à caractère personnel	7

1-5. Contrôle des coûts de revient	7

1-6. Dispositions générales	7

ARTICLE 2. PIÈCES CONTRACTUELLES DU MARCHÉ	11

2-1. Ordre de priorité	11

2-2. Cession ou nantissement des créances	12

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’ÉVALUATION DES OUVRAGES – VARIATION DANS LES PRIX – RÈGLEMENT DES COMPTES	12

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)	12

3-2. Contenu des prix – Mode d’évaluation des ouvrages et de règlement des comptes	12

3-3. Variation dans les prix	16

ARTICLE 4. DÉLAI D’EXÉCUTION DU MARCHÉ – PÉNALITÉS, PRIMES ET RETENUES	19

4-1. Délai d’exécution du marché	19

4-2. Prolongation du délai d’exécution des travaux	19

4-3. Pénalités pour retard d’exécution – Primes d’avance	19

4-4. Autres pénalités	20

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ	21

5-1. Retenue de garantie	21

5-2. Avance	21

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITÉ, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS	22

6-1. Provenance des matériaux et produits.	22

6-2. Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt	22

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits	22

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maître d’ouvrage.	22

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES	23

ARTICLE 8. PRÉPARATION, COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX	24

8-1. Période de préparation – Programme d’exécution des travaux	24

8-2. Études d’exécution des ouvrages	25

8-3. Échantillons – Notices techniques – Procès verbal d’agrément	25

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers	25

8-5. Contrôle technique	27

8-6. Sujétions résultant de l’exploitation du domaine public ou privé	28

8-7. Registre de chantier	28

ARTICLE 9. CONTRÔLES ET RÉCEPTIONS DES TRAVAUX	28

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux	28

9.2. Réception	28

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage	28

9-4. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages	29

9-5. Documents fournis après exécution	29

9-6. Délai de garantie	29

9-7. Garanties particulières	29

ARTICLE 10. RÉSILIATION	29

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION	30

12. DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX	30

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

Préambule

- Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans la suite du présent document sous le nom de « le titulaire », sont précisées à l’article premier de l’Acte d’Engagement (AE). En cas de groupement, il désigne tous les membres du groupement représentés par le mandataire.

- Dans la suite du présent document le « Maître d’ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés.

- Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par l’abréviation CCP.

# ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

## 1-1. Objet du marché

La présente consultation est organisée afin de recruter les titulaires des marchés de Travaux d'amélioration de la sécurisation du tribunal judiciaire de Marseille – phase 2

Les travaux de la phase 2 comprendront :

TRAVAUX DE RÉHABILITATION COMPLETE DU TUNNEL, SALLE DE CONVIVIALITÉ, WC DÉTENUS, BANCS ATTENTE

DÉTENUS, BOX ENTRETIEN GEOLES, RÉAMÉNAGEMENT DE L'ACCUEIL DU P3 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Le lieu d’exécution des travaux est : TJ de Marseille

Les prestations, objet du présent marché relèvent de la catégorie 3 au sens du Code du Travail (loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

## 1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.

- L’opération de travaux est allotie, les prestations portent sur 4 lots désignés ci-après qui sont  traités par marchés séparés :

| Désignation des lots |  |
| --- | --- |
| Lot N°1 | G.O. / Maçonnerie / Second-œuvre / Peintures |
| Lot N°2 | Serrurerie / Métallerie / Parois vitrées / Sûreté |
| Lot N°3 | Menuiseries bois |
| Lot N°4 | Electricité / chauffage / plomberie / dépose |

## 1-3. Intervenants et forme des notifications

### 1-3.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Le titulaire peut sous-traiter certaines prestations de son marché conformément aux articles L.2193-1 à L.2193-3 du code de la commande publique.

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement en cours d’exécution du marché seront présentées en utilisant le modèle pré rempli fourni par le RPA durant la période de préparation, à raison d’un par demande.

Les pièces à fournir à l’appui de la demande seront conformes aux dispositions de l’article R.2193-3 du CCP et récapitulées dans le formulaire.

### 1-3.2. Maîtrise d’œuvre

La maîtrise d’œuvre est assurée par  :

ATELIER ARCHITECTURE BARRE CHARPENTIER

Il est chargé d’une mission comprenant les éléments suivants :

- AVP : études d’avant-projet ;

- PRO : études de projet ;

- ACT : assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux ;

- EXE : études d’exécution ;

- DET : direction de l’exécution des contrats de travaux ;

- AOR : assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la « Garantie de Parfait Achèvement » (GPA).

La mission de maîtrise d’œuvre intègre les obligations relatives à la gestion des Déchets de Chantier au sens de la loi n°75 633 du 15 juillet 1975, modifiée et des textes d’application.

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du RPA est réalisée par le maître d’œuvre sous forme d’ordres de service.

### 1-3.3. Contrôle technique

Les travaux faisant l’objet du présent marché sont soumis au contrôle technique.

Ce contrôle est assuré par :  QUALICONSULT

Les missions confiées par le maître de l’ouvrage au contrôleur technique sont relatives :

- à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables (Mission L) ;

- aux conditions de sécurité des personnes (SEI) ;

- à la solidité des existants (Mission LE).

### 1-3.4. Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

La mission de coordination en matière de SPS en phase de réalisation est assurée par :

AASCO

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

### 1-3.5. Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier

Sans objet.

### 1-3.6. Autres intervenants

Sans objet.

### 1-3.7. Notifications par échanges dématérialisés via la Plate-forme PLACE

- Conformément à l’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse électronique du titulaire ( ou du mandataire du groupement)  qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.

- En complément de l’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties  veilleront tout au long de l’exécution du marché à ce que les adresses mails indiquées dans les documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

- Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le maître d'ouvrage procèdera à la notification de toutes les informations par voie électronique, via la messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement (destinataire) .

- La messagerie sécurisée de PLACE assurera la traçabilité, la sécurité, la confidentialité et l'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.

- Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer  de façon certaine la date et l’heure de sa réception de l'information.

- En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et l'heure de réception de la première consultation du document qui  a été adressé,  mentionnées sur le récépissé générés par PLACE, qui sont considérées comme celles de la notification.

- Conformément à l'article 3.1.2 du CCAG, à défaut de consultation de l'information sur PLACE par le destinataire, dans les huit jours à compter de l'envoi de l'information ( ou de la mise à disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés à l'issue de ce délai.

- En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne mentionne pas de délai (s)  celui-ci ( ceux-ci)  commencent à courir à 0 heure le lendemain de l'accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

- Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence à courir à compter de l’heure suivant celle où s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

- Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maître d'ouvrage et/ou le maître d'œuvre,  ceux-ci veilleront à utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

- Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera à courir dans les mêmes conditions que celles décrites pour la notification par le maître d'ouvrage .

## 1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données à caractère personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage à la plus grande discrétion concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maître d'ouvrage et s'interdit de les porter à la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraîne l'application de la pénalité définie à l'article 4.4 du présent CCAP

- 1-4-2 RGPD (Règlement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une façon générale le titulaire est responsable du traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulières définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'accès à des données personnelles détenues par le maître d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de dispositions particulières à cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accès à de telles données ou en assurer le traitement, il devra en alerter le Maître d'ouvrage afin de convenir ensemble des mesures particulières nécessaires à la protection de ces données dans le respect des exigences du règlement de l'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue à l'article 4.4 du présent CCAP.]

## 1-5. Contrôle des coûts de revient

Sans objet.

## 1-6. Dispositions générales

### 1-6.1. Mesures d’ordre social – Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de la main d'œuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit être en mesure de justifier pour lui même et ses sous-traitants quel que soit leur rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre l'accès à l'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra être résilié dans les conditions définies à l'article 50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit remettre au maître d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis à l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée à l’alinéa précédent doit être effectuée tous les six mois, jusqu’à la fin de l'exécution du marché.

### Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail.

- 1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié à l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit remettre au maître d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis à l'autorisation de travail mentionnée aux articles  L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée à l’alinéa précédent doit être effectuée tous les six mois, jusqu’à la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles  D.8254-2 à 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant pour objet ............................

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français."

En application de l’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procède à un détachement de travailleurs, il fournit au maître d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement effectuée auprès de l’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour l’exécution du présent marché public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire français un représentant, unique interlocuteur de l’inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents à produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maître d’ouvrage les documents suivants :

- Une copie de la déclaration de détachement transmise à l’unité départementale mentionnée à l’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l’article R. 1263-6-1 du code du travail, concernant :

-les salariés détachés par ses soins,

-les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaîne de sous-traitance,

-ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France sollicitée dans le cadre de l’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

- Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se conformer à ces obligations, le maître d’ouvrage, après mise en demeure préalable de se mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions définies à l’article 50.3 du CCAG.

c/ Obligation d’affichage

Dès la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte à la connaissance des salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par l’article R. 4534-139 du code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par l’article D. 1263-21 du code du travail.

L’affichage doit être traduit dans l’une des langues officielles parlées dans chacun des États d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maître d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera l’objet d’une pénalité dans les conditions définies à l'article 4-4.6.

### 1-6.3. Responsabilités et assurances

### 1-6.3.1. Responsabilités

D’une manière générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, règlements et normes en vigueur. À ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du Code Civil.

### 1-6.3.2. Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le maître d’ouvrage et aux autres intervenants à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non à un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu’ils soient en cours d’exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent être étendues aux dommages causés aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et après les travaux les minimums de garantie suivants :

- dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

- dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

### 1-6.3.3. Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le coût prévisionnel des travaux et honoraires est inférieur à 15 millions d’euros HT, le titulaire déclare bénéficier d’une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de l’ouverture du chantier la garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :

- garantie effondrement avant réception ;

- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et techniquement indivisibles ;

- dommages immatériels consécutifs à sinistres engageant la responsabilité civile décennale du titulaire.

Le titulaire justifiera de sa police d’assurances individuelle de responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances émanant de sa société d’assurances conforme au modèle standard défini par la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA). Le titulaire devra être en mesure de justifier de l’état d’assurance de ses sous-traitants au fur et à mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au minimum la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code Civil.

### 1-6.3.4. Dispositions communes

Par dérogation à l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier l'ensemble de ces garanties, le(s) attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché, émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mêmes conditions de garantie. Pendant toute la durée de l’exécution de son(leur) marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maître d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du RPA, le titulaire devra justifier, y compris pour ses éventuels sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d’assurances et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune suspension ni résiliation.

Il notifiera au RPA toutes modifications affectant son contrat d’assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc …).

Le titulaire qui met en œuvre des techniques non courantes s’engage à obtenir de son assureur de responsabilité décennale l’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de l’un de ses sous-traitants), le RPA se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d’une assurance complémentaire dont le coût sera à la charge du titulaire.

### Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entraîner la résiliation de plein droit du marché par le RPA aux torts du titulaire et à ses frais.

### 1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

### 1-6.5. Clauses sociales

Sans objet

### 1-6.6. Clauses environnementales

Incluses dans le critère environnemental

### 1-6.7. Autres dispositions générales

- En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée à la preuve que les sommes réclamées n'ont fait l'objet, et ne pouvaient faire l'objet, d'aucun règlement au titulaire par son ou ses assureurs.

# ARTICLE 2. PIÈCES CONTRACTUELLES DU MARCHÉ

## 2-1. Ordre de priorité

A – Pièces particulières :

- l’Acte d’Engagement (AE) et son éventuelle annexe n°1 ainsi que ses éventuelles annexes constituées des déclarations de sous-traitance antérieures à la notification du marché dans leurs versions résultant des dernières modifications éventuelles ;

- les avenants éventuels ;

- le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

- Les Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) ;

- les Documents Graphiques ;

- les éventuels actes spéciaux ou actes spéciaux modificatifs de sous-traitance, postérieurs à la notification du marché ;

- Le Rapport Initial de Contrôle Technique (RICT) ;

B – Pièces générales :

Les documents applicables sont :

- Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrêté du 30 mars 2021 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;

- les normes et textes mentionnés au CCTP ; en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix du présent marché tel qu’il est défini à l’article 3-3.2 du présent CCAP.

## 2-2. Cession ou nantissement des créances

En application de l’article R.2191-46 du CCP et par dérogation à l’article 4.2 du CCAG-Travaux, le RPA remet, suite à la demande exprimée par le titulaire, l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.

Le certificat de cessibilité sera conforme au modèle prévu dans l’arrêté du 22 mars 2019 (annexe 14).

# ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’ÉVALUATION DES OUVRAGES – VARIATION DANS LES PRIX – RÈGLEMENT DES COMPTES

## 3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

- Sans objet.

## 3-2. Contenu des prix – Mode d’évaluation des ouvrages et de règlement des comptes

### 3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et établis en tenant compte de l’ensemble des prescriptions définies dans les pièces du marché, notamment :

- des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la protection de la santé ;

- des aménagements des plages de travail (travaux bruyants) suivant le planning particulier des audiences ;

- des dépenses liées aux mesures engendrées par l’élimination des déchets conformément à la législation en vigueur ;

- des incidences engendrées par le fait que les travaux se déroulent en site occupé ;

### 3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier l’entreprise pour l’installation de ses chantiers, en application du 8-4.1 ci-après, le maître de l’ouvrage ne fournit aucune prestation à titre gratuit.

### 3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché sont réglés par application d’un prix global et forfaitaire.

Tout prix nouveau fait l'objet d'un OS signé du RPA ou d'un avenant dans les conditions fixées à l’article 13 du CCAG.

En l'absence de la décision prévue à l'article 14.4.2 et par dérogation à l'article 14.4.3 du CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au delà du montant du marché sans un avenant ou un OS signé par le RPA dans les conditions de l’article 13 du CCAG.

### 3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

### 3-2.5. Les modalités du règlement des comptes du marché sont les suivantes :

- Les projets de décompte sont présentés conformément au modèle qui est remis au titulaire lors de la période de préparation ;

- Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions des articles 12.1 et 12.2 du CCAG-Travaux ;

- Le décompte général est établi avec les derniers index de référence connus; Sous 10 jours à compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions est effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini au paragraphe D ci-dessous ;

- Si le RPA n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés à l'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, par dérogation au 12.4.4 du CCAG-Travaux, le titulaire met en demeure le RPA d'y procéder avec copie au maître d’œuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé par le RPA dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif ;

- Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le RPA de lui régler directement certaines sommes qu’il estime lui être dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en application des dispositions des articles R.2193-10 à R.2193-16 du code de la commande publique, le maître de l’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent à payer au titulaire ; les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt ;

- Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le maître de l’ouvrage paie le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

A – transmission :

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte".

La transmission des factures s’effectue conformément aux dispositions des textes suivants :

- ordonnance n°2014-697 du 26/06/2014 relative au développement de la facturation électronique ;

- décret n° 2016-1478 du 02/11/2016 relatif au développement de la facturation électronique ;

- arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

Les pièces de facturation sont transmises de manière dématérialisée via le portail https://choruspro.gouv.fr

Éléments à reporter ou à renseigner, obligatoirement, pour chaque demande de paiement :

| Éléments | Transmission par le portail https://chorus-pro.gouv.fr |
| --- | --- |
|  | Élément à renseigner dans le logiciel |
| N° SIRET du MOE mandataire : |  |
| Référence du Service Exécutant du MOA : |  |
| Numéro d’engagement juridique -EJ- (numéro à 10 chiffres figurant sur l’acte d’engagement et sur la notification du marché) |  |
| N° SIRET– Département Immobilier (Maîtrise d’ouvrage) : 130 005 093 000 62 |  |

Ces modalités de transmission concernent toutes les demandes de paiement relatives au marché (état d’acompte, solde…) et émanant selon les cas :

- du titulaire ;

- des cotraitants (transmission à l’attention du mandataire pour ‘validation’) ;

- des sous-traitants (transmission à l’attention du titulaire par ‘validation’).

Nota : Une note détaillée sur l'utilisation de Chorus Pro est disponible : www.economie.gouv.fr/aife/facturation-electronique

*a- le titulaire est un candidat individuel, unique :

1) Demande de paiement en l’absence de sous-traitance

La demande de paiement est constituée d’un projet de décompte mensuel conforme au modèle fourni par le RPA lors de la période de préparation et d’une situation de l’avancement des travaux conformément à la décomposition du prix global et forfaitaire.

Elle est envoyée, par l’intermédiaire de Chorus PRO. Les éléments à renseigner sont les suivants dans l’onglet ‘Facture travaux’ :

- Cadre de facturation à utiliser libellé ‘A4’ ;

- SIRET de la maîtrise d’œuvre (cf. article 1-3.3) ;

- Numéro d’engagement juridique EJ (numéro à 10 chiffres figurant sur l’acte d’engagement et sur la notification du marché) ;

- SIRET du ‘destinataire final’ – Département Immobilier (Maîtrise d’ouvrage) : 130 005 093 000 62

- Référence du Service Exécutant du MOA :  FAC0000013

2) Demande de paiement avec sous-traitance

1- Le sous-traitant établit sa demande de paiement, constituée d’une facture libellée au nom du titulaire, qui précise le cumul des travaux réalisés et le montant demandé. Celle-ci est envoyée par l’intermédiaire de Chorus PRO. Les éléments à renseigner sont les suivants dans l’onglet ‘Facture travaux’ :

- Cadre de facturation à utiliser libellé ‘A10’ ;

- SIRET du titulaire ;

- Numéro d’engagement juridique EJ (numéro à 10 chiffres figurant sur l’acte d’engagement et sur la notification du marché et de l’acte de sous-traitance) ;

- SIRET de la maîtrise d’œuvre :

- SIRET du ‘destinataire final’ – maîtrise d’ouvrage : 130 005 093 000 62

- Référence du Service Exécutant du MOA :

2- Le titulaire dispose d’un délai maximum de 15 jours pour accepter ou refuser cette demande dans Chorus PRO.

3- Après cette validation, le titulaire transmet via Chorus PRO dans l’onglet ‘facture travaux’ :

- Une demande de paiement global (incluant les montants sous-traités) dont la constitution et les éléments à renseigner sont précisés ci-dessus. Elle sera accompagnée de la ou des factures du ou des sous-traitant(s) validée(s) et de ou des attestations de paiement direct (avec mention autoliquidation de la TVA le cas échéant) ;

- Une demande de paiement pour le compte de chaque sous-traitant demandant un paiement, dont les éléments à renseigner sont prévus au paragraphe a-1. Seront joints la facture du sous-traitant validée et l’attestation de paiement direct.

*b- le titulaire est un groupement :

1) Chaque cotraitant ou sous-traitant transmet sa demande de paiement au mandataire du groupement conformément aux dispositions de l’article a-2-1, par l’intermédiaire de Chorus PRO sur le SIRET du mandataire. Pour les cotraitants, le cadre de facturation à utiliser est libellé ‘A13’.

2) Le mandataire dispose d’un délai maximum de 15 jours (sous-traitance) pour accepter ou refuser la demande dans Chorus PRO.

3) Après validation, le mandataire établit :

- Une demande de paiement global dont la constitution et les éléments à renseigner sont précisés au paragraphe a-1 ci-dessus. Elle sera accompagnée dans le cas d’une sous-traitance : de la facture du sous-traitant validée et de l’attestation de paiement direct et/ou dans le cas d’une cotraitance : de la facture validée du co-traitant ;

- Une demande de paiement pour le compte de chaque sous-traitant ou/et co-traitant, dont les éléments à renseigner sont prévus au paragraphe a-1, seront joints. Elle sera accompagnée dans le cas d’une sous-traitance : de la facture du sous-traitant validée et de l’attestation de paiement direct et dans le cas d’une sous-traitance : de la facture validée du co-traitant.

*Rappel :

Le portail Chorus PRO est accessible par internet en se connectant à l’URL https://chorus-pro.gouv.fr.

Pour information, le site suivant centralise la documentation sur Chorus PRO : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&nameApp=FAQHook#app/faq.

B – Délai de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé à 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 à L.2192-14 et R.2192-31 à R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est le dépôt de la facture sur Chorus Pro.

Le point de départ du délai global de paiement de l’avance est la date de notification du marché au titulaire.

Le point de départ du délai global de paiement du solde des marchés travaux est la date de réception par le maître d’ouvrage du décompte général et définitif.

Il est fait application du décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

### 3-2.6. Approvisionnements

Par dérogation à l’article 9.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des approvisionnements dans le versement des acomptes.

## 3-3. Variation dans les prix

3-3.1. Forme des prix

Les prix sont révisables par application d’une formule représentative de l’évolution du coût des travaux et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.2, 3-3.3 et 3-3.4. sauf les lots 4 et 5

3-3.2. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en page 1 de l’AE. Ce mois est appelé "mois zéro" (m0).

### 3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour la révision des prix des travaux sont les suivants :

| Désignation des lots |  | Index |
| --- | --- | --- |
| Lot N°1 | G.O. / Maçonnerie / Second-œuvre / Peintures | BT 01 |
| Lot N°2 | Serrurerie / Métallerie / Parois vitrées / Sûreté | BT 45 |
| Lot N°3 | Menuiseries bois | BT 18A |
| Lot N°4 | Electricité / chauffage / plomberie / dépose | BT 47 |

Ces index sont publiés sur le site internet de l’INSEE (https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/103173847?INDICATEUR=2327743)  ;

Par dérogation aux articles 19.2 à 19.4 du CCAG-Travaux, la variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes. En conséquence et par dérogation à l’article 13.2.1 du CCAG-Travaux, l’alinéa c) de l’article 13.2.1 du CCAG-Travaux se positionne après l’alinéa d) du même article.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou d’attente. Pour les indemnités de dédit ou d’attente, la variation est calculée avec le premier index défini dans le tableau ci-dessus.

### 3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de chacun des acomptes et du solde est donné par la formule :

Cn = In / Io

| avec : | Io = | Valeur de l’index de référence I prise au mois d’établissement des prix (M0) ; |
| --- | --- | --- |
|  | In = | Valeur de l’index de référence I prise au mois n de réalisation des travaux. |

Le nombre obtenu en application de la formule ci-dessus (sans arrondi des calculs intermédiaires) est arrondi au millième supérieur.

Par dérogation à l’article 12.2 du CCAG-Travaux qui précise que le marché prévoit la périodicité de la révision des prix, et afin de faciliter la gestion financière du marché, la révision des prix sera calculée uniquement au moment de l’établissement du décompte général

La variation dans les prix est définie conformément aux articles R.2112-9 à R.2112-12 du code de la commande publique. (prix fermes)

3-3.5. Application de la taxe à la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le marché, sont exprimés hors TVA.

Les pénalités ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de l’inexécution des obligations contractuelles par le titulaire. Elles sont donc situées hors du champ d’application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur à la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de l'auto-liquidation de la TVA :

- le titulaire étranger implanté dans un état de l'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en France, doit faire apparaître sur ses demandes de règlement, que la TVA est due par le maître d'ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impôts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire ;

- le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé d’acquitter la TVA dans les conditions de l’article 289A du Code Général des Impôts.

Ces dispositions s’appliquent aussi au titulaire à l’égard de ses sous-traitants étrangers payés directement par le maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage règle le sous-traitant étranger sur la base d’une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

  - 3-4. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix fait l’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite à une consultation du titulaire par le Maître d’Œuvre et à un accord du Maître d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, à compter de la notification de l’OS, ces prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas l’objet d’un avenant.

  - 3-5. Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue à l'article 14.4.2 et par dérogation à l'article 14.4.3 du CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-delà du montant du marché sans notification d’un OS préalable du Maître d’œuvre pris avec accord du Maître d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de l’article 14.5 le Maître d’œuvre fait part au titulaire de l'estimation prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-delà de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

- Les modifications du marché seront traitées conformément aux dispositions des articles R.2194-1 à 9 du code de la commande publique.

- En attente de formalisation d’un avenant, et sous réserve que les paiements ne dépassent pas le montant du marché, des travaux supplémentaires ou modificatifs pourront être réglés. Ils devront faire l’objet d’un devis de l’entreprise, être analysés et éventuellement négociés par le maitre d’œuvre puis être récapitulés dans une fiche de travaux modificatives (FTM). Cette FTM sera proposée pour signature au représentant du pouvoir adjudicateur (RPA). Elle sera ensuite notifiée au titulaire.

- Rappel : Les travaux modificatifs qui seraient exécutés sans décision du RPA, ne seront pas payés.

# ARTICLE 4. DÉLAI D’EXÉCUTION DU MARCHÉ – PÉNALITÉS, PRIMES ET RETENUES

- Par dérogation à l’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

## 4-1. Délai d’exécution du marché

Le délai d’exécution du marché est défini à l’article 3 de l'AE.

Le délai de la période de préparation est fixé à 1 mois.

### 4-1.1 Calendrier détaillé d’exécution des travaux

A. Le calendrier détaillé d’exécution des travaux est élaboré par le maître d’œuvre, pendant la période de préparation.

B. Le délai d’exécution propre à chacun des lots commence à courir à la date fixée dans le calendrier détaillé d’exécution.

## 4-2. Prolongation du délai d’exécution des travaux

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

## 4-3. Pénalités pour retard d’exécution – Primes d’avance

- Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite à procédure contradictoire conformément à l’article 19.2.4 du CCAG.

### 4-3.1. Pénalités pour retard d’exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

### 4-3.2. Pénalités pour retard d’exécution des délais distincts

Sans objet.

### 4-3.3. Primes d’avance

Sans objet.

## 4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG-Travaux s'appliquent à toutes les pénalités mentionnées ci-après, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

### 4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

### 4-4.2. Documents fournis après exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu’elle est prévue à l’article 9-5, le titulaire subit une pénalité journalière fixée à 100 €.

### 4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de l’ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation fixée à l’article 8-1 ci-après, le titulaire subit une pénalité journalière fixée à 150 €.

### 4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maître d’œuvre.

En cas d’absence à la réunion de chantier, le titulaire subit une pénalité fixée à 500 €.

- 4-4.5. Clauses sociales

Sans objet

### 4-4.6. Autres pénalités diverses

Le titulaire subit, sur simple constat du maître d’œuvre, des pénalités d’un montant de :

- 100 € pour les faits suivants :

- retard par rapport aux dates de remise ou de diffusion des documents techniques (plans d’atelier et de chantier, notes de calcul, notes techniques, études de détail, fiche d’auto-contrôle, etc.) telles qu’elles sont fixées aux comptes-rendus de chantier ou encore au calendrier détaillé d’exécution des travaux, par document non remis et par jour calendaire ;

-  retard dans la présentation des échantillons, prototypes par jour calendaire et par élément ;

-  non respect du nettoyage systématique et journalier de son/ses postes de travail, par jour calendaire ;

-  non remise des plans, notices, fiches techniques, devis de travaux modificatifs et tous éléments techniques demandés par le maître d’œuvre, par document, élément ou objet non remis, par jour calendaire ;

-  non retour d’un ordre de service signé dans le délai de 15 jours, par ordre de service et par jour calendaire ;

-  non respect des consignes de sûreté telle que précisé dans les consignes du maître d’ouvrage transmises pendant la période de préparation, par ouvrier concerné et par jour calendaire d’infraction.

- 200 € pour la non fourniture d’acte spécial de demande d’agrément d’un sous-traitant, par acte spécial et par jour calendaire, compté à partir de la notification par ordre de service de la mise en demeure du titulaire par le maître d’œuvre.

- 100 € par jour de retard d’exécution des travaux, objets des réserves, à l’issue du délai fixé par le RPA.

- 150 € pour non respect du PGC ou retard dans la remise et/ou la diffusion du PPSPS.

- non respect des obligations de confidentialité fixées à l’article 1-4.1 du CCAP, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1 000 €

- En cas de non respect du devoir d’alerte défini à l’article 1.4.2 du CCAP, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire  de 1 000 €

# ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ

## 5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 3 % dans le cas prévu au 2ème alinéa de l’article R.2191-33 du CCP, du montant initial augmenté le cas échéant, des montants des modifications en cours de marché, sera prélevée, par le comptable assignataire des paiements, par fractions sur chacun des versements autre que l’éventuelle ‘avance’, suivant les modalités de l’article R.2191-33 du CCP.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie conformément aux dispositions des articles R.2191-36 et R.2191-39 du CCP. En cas d’avenant en plus-value, elle devra être complétée.

Dans l’hypothèse où la garantie à première demande ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après constitution de la garantie de substitution.

## 5-2. Avance

Lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 euros hors taxes, une avance est accordée au titulaire, sauf refus, indiqué dans l'AE. Elle est due sur la base du montant initial du marché diminué le cas échéant du montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct.

Cette dernière est de

[  ] 30% pour les entreprise de moins de 250 salariés

[  ]   5% pour les entreprise de 250 salariés et plus

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé à l'article 3-2.5 D ci-dessus compté à partir de la date de notification du marché.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précèdent sont applicables à la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et aux cotraitants, sauf refus de leur part. Les modalités de détermination du montant de l'avance s'appliquent alors au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 à R.2191-12 du CCP, dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Les limites fixées à l'article R.2191-3 à R.2191-10 du CCP, sont appréciées par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu'il figure dans le marché ou dans l'acte spécial. Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l’acte spécial par le RPA. Le remboursement de cette avance s’effectue selon les mêmes modalités que l'avance accordée au titulaire.

Les modalités de remboursement de l'avance au titulaire ou aux sous-traitants sont les suivantes :

- entre 65 et 80 % pour les avances de 5%

- entre 50 et 80% pour les avances de 30%

# ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITÉ, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS

## 6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites pièces.

Dans le cas de normes françaises non issues de normes européennes, la conformité des produits à ces normes françaises peut être remplacée par la conformité à d’autres normes en vigueur dans d’autres états membres de l’Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence à des marques de qualité françaises (marque NF ou autre), le titulaire pourra proposer au RPA des produits qui bénéficient de modes de preuves en vigueur dans d’autres états membres de l'Union européenne, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités (par des organismes signataires des accords dits "EA" ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à l’EN 45011). Le titulaire devra alors apporter au maître d’œuvre les éléments de preuve qui sont nécessaires à l’appréciation de l’équivalence.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune manière le fait que la norme française transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit être respectée par les produits.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant à faire jouer la clause d’équivalence doit être présentée au maître d’œuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

## 6-2. Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt

Sans objet.

## 6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCAG-Travaux concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières du titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

## 6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maître d’ouvrage.

Sans objet.

# ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maître d’ouvrage réalisera la déclaration de travaux conformément à la réglementation en vigueur. Elle sera fournie au titulaire au début de la période de préparation.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un point d’arrêt. Les parties évaluent l’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences contractuelles.

Après analyse des écarts par le titulaire, le maître d’ouvrage l'informera avant le démarrage des travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT à chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un délai de dix jours (hors jours fériés) à compter de la date de démarrage de la période de préparation. En l'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours fériés) à compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant à nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas où un délai de plus de trois mois s’écoulerait entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses récépissés imprimés dans le bon format.

7-2. Réalisation des travaux à proximité de réseaux

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR) pendant la période de préparation avant tout commencement d’exécution des travaux.

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant à proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage à communiquer à la demande du maître d’ouvrage la copie des attestations AIPR de ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Piquetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire contradictoirement avec le maître d’œuvre.

7-4. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou câbles situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter, est effectué, par le titulaire contradictoirement avec le maître d’œuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages.

Par dérogation au CCAG-Travaux, le titulaire doit préalablement recueillir toutes les informations sur la nature et la position de ces ouvrages ainsi que les mesures de prévention à appliquer pendant l’exécution des travaux.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de l’environnement, articles R.554-19 à 554-38 et dans l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatifs à l’exécution des travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de distribution.

En cas de rencontre d’ouvrages non repérés, l’entrepreneur titulaire du marché prendra toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu’il compte prendre pour assurer le maintien en service de ce réseau. Le maître d’ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice dûment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, le maître d’ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice dûment prouvé par ce dernier.

# ARTICLE 8. PRÉPARATION, COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX

## 8-1. Période de préparation – Programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies à l’article 3-1 de l'AE.

En complément de l’article 28.1 du CCAG-Travaux, la prolongation de la période de préparation par ordre de service du maître d’œuvre ne peut intervenir qu’après accord express du RPA.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

- par les soins du maître de l’ouvrage :

- la présentation d’imprimés type à utiliser :

- pour l’établissement des “décomptes mensuels’’ et “états d’acompte” ;

- pour les demandes de sous-traitance en cours de travaux ;

- pour l’accord du titulaire relatif au paiement des travaux effectués par son sous-traitant.

- par les soins du maître d’œuvre :

- l'établissement du calendrier d’établissement des documents d’exécution en concertation avec les entreprises.

- la notification au titulaire de l’ordre de service mentionné à l’article 3-2 de l’AE ;

- établissement en concertation avec l’entreprise, du calendrier détaillé d’exécution des travaux. Il est soumis pour approbation au maître d’ouvrage puis notifié par ordre de service par le maître d’œuvre ;

- validation des plans d’installations de chantier visés par le CSPS et le maître d’ouvrage.

- suivi de l’avancement de la réalisation des études d’exécution conformément au calendrier et circuit validés.

- par les soins du titulaire :

- l’établissement du programme d’exécution de ces travaux dans le délai de 7 jours suivant l’acte qui emporte commencement d’exécution de la période de préparation et transmission au maître d’œuvre et CSPS. Il est accompagné du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des tâches à exécuter ;

- l'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu par la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 modifié, après inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Les PPSPS doivent être remis au coordonnateur SPS dans un délai de 7 jours à compter du début de la période de préparation. Cette obligation s’applique à chaque intervenant (titulaires et sous-traitants éventuels) ;

- spécifiquement pour le lot n°1 : établissement du plan des installations de chantier compris raccordement et transmission au maître d’œuvre et CSPS.

- l’établissement du SOGED.

## 8-2. Études d’exécution des ouvrages

Les études d’exécution des ouvrages sont établies par le maître d’œuvre, transmises pour validation au contrôleur technique et remises au titulaire.

Par dérogation à l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :

Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent être compressés dans des fichiers d’archives au format Zip. Leurs noms devront être suffisamment explicites.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de l’ensemble des pièces techniques sur la base desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que l’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux, procède des études d’exécution à sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative à la qualité ou au caractère suffisant de ces documents.

Conformément à l’article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas commencer avant l’obtention du/des visa(s) du maître d’œuvre sur les études d’exécution établies par le titulaire nécessaires au démarrage des travaux.

## 8-3. Échantillons – Notices techniques – Procès verbal d’agrément

Le titulaire est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons, notices techniques et procès verbaux d’agrément demandés par le maître d’œuvre ou le contrôleur technique et ce dans les délais prévus par celui-ci.

## 8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers

Pour l’application des articles 31 à 34 du CCAG-Travaux, le titulaire doit tenir compte des compléments suivants :

### 8-4.1. Installations de chantier

Sans objet

### 8-4.2. Lieux de dépôt des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables. Aucun dépôt de gravats ne sera admis dans l’enceinte de l’établissement.

### 8-4.3. Autorisations administratives

Par dérogation à l’article 31.3 du CCAG-Travaux, le titulaire devra, à sa charge, faire son affaire de la délivrance de toutes les autorisations administratives, à l’exception de celles relevant du Code de la Construction et de l’Habitation.

### 8-4.4. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A -Principes généraux

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a l'obligation et la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité (échafaudage de façade, filet de protection, etc.) mis en place par un intervenant pour l'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent être déplacés ou modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires à un corps d'état quelconque dans la limite des calendriers contractuels.

B -Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sans délai, et par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des manquements graves aux obligations règlementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. Il fait mention de cette violation dans le Registre Journal de la Coordination (RJC).

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menaçant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arrêts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la Coordination. Les reprises, décidées par le maître d'ouvrage, après avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C -Moyens donnés au coordonnateur SPS

1.Libre accès du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accès au chantier ainsi qu’aux bureaux de chantier et matériels mis à disposition du maître d’œuvre pour leurs différentes réunions.

2.Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître d'ouvrage.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS:

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS);

- le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

- la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier;

- dans les 7 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient à sa disposition leurs contrats;

- tous les documents relatifs à la sécurité et la protection de la santé demandés par le coordonnateur SPS;

- la copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le PGCSPS.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS:

- de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui indique leur objet;

- de son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achèvement (GPA);

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des travaux, aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le Registre Journal de la Coordination.

Le titulaire communique avec le coordonnateur SPS soit sur support papier, soit par échanges dématérialisés, soit sur supports électroniques.

D -Obligation du titulaire vis à vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions du code du travail (4èmepartie, livre V, titre III) et les stipulations du présent marché relatives à la coordination SPS.

### 8-4.5. Signalisation des chantiers à l’égard de la circulation publique

Les stipulations du CCAG-travaux sont applicables.

### 8-4.6. Maintien des communications et de l’écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

### 8-4.7. Démolition de constructions

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

### 8-4.8. Emploi d’explosifs- Engins explosifs de guerre

L’emploi des explosifs est interdit.

### 8-4.9. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation à l’article 34.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux dégradations qu’il a causées sur les voies publiques.

### 8-4-10. Nettoyage en cours de chantier

Le titulaire s’engage à effectuer un nettoyage du chantier pour les zones d’intervention le concernant et évacuer quotidiennement ses propres gravois et déchets hors site. Le nettoyage sera systématique et journalier. À défaut de mise en œuvre, la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre, pourra sur simple injonction au titulaire restée sans suite dans un délai de maximum 48 h, mandater une entreprise tierce pour effectuer les nettoyages requis et ce aux dépens du titulaire. Les frais résultant seront portés en déduction du marché par simple réfaction, en sus des pénalités pour non nettoyage stipulée au 4.4.6. ci-dessus.

## 8-5. Contrôle technique

Le contrôleur technique a libre accès au chantier ainsi qu’aux bureaux de chantier et matériels mis à disposition du maître d’œuvre pour leurs différentes réunions.

Le titulaire et ses éventuels sous-traitants ont l’obligation de :

- si le maître d’œuvre le demande, communiquer directement au contrôleur technique, un exemplaire des documents qu’ils établissent (plans d’atelier de chantier, plans de détails…) et de tous les documents techniques liés aux matériels et équipements qu’ils proposent (échantillons, notices techniques, procès-verbaux d’agrément…). Une copie de ces documents est remise au maître d’œuvre ;

- communiquer au contrôleur technique, à sa demande ou à celle du maître d’œuvre, tout autre document et information nécessaires au bon déroulement de la mission de contrôle technique ;

- donner suite, pendant toute la durée de l’exécution des travaux, aux avis formulés par le contrôleur technique.

L’ensemble des communications du titulaire au contrôleur technique se fait soit sur support papier soit par échanges dématérialisés soit sur supports électroniques.

## 8-6. Sujétions résultant de l’exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

## 8-7. Registre de chantier

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

# ARTICLE 9. CONTRÔLES ET RÉCEPTIONS DES TRAVAUX

## 9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

### 9-1.1. Vérification des matériaux et produits – Essais et épreuves

Les stipulations des CCTP et du CCAG-Travaux sont seules applicables.

### 9-1.2. Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations des normes homologuées et des CCTP sont seules applicables.

## 9.2. Réception

### 9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :

Par dérogation aux articles 41.1 à 41.3 du CCAG ,

- La réception a lieu à l’achèvement complet des travaux ; elle prend effet à la date de cet achèvement ;

- Le titulaire est chargé d’aviser le représentant du pouvoir adjudicateur et le maître d’œuvre de la date à laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Postérieurement à cet avis la procédure de réception se déroule comme il est stipulé à l’article 41 du CCAG.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas où le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage n’ont pas fixé la date des opérations préalables à la réception, la réception ne sera pas acquise.

La réception des ouvrages ne pourra être prononcée que sous réserve de l’exécution concluante des essais, mesures et vérifications prévus par les CCTP.

### 9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

## 9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

## 9-4. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

## 9-5. Documents fournis après exécution

- Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :

- Les plans d’exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;

- Les spécifications de pose ;

- Les comptes-rendus et PV d’essais, de mesures et de vérifications prévus aux CCTP ;

- Les notices de fonctionnement ;

- Les prescriptions de maintenance ;

- Les conditions de garantie des fabricants attribuées à ces équipements ;

- Les constats d’évacuation des déchets.

Par dérogation à l’article 40 du CCAG-Travaux, le DOE est établi par le titulaire en deux exemplaires papier reproductibles et deux exemplaires sur clef USB.

Seuls les formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés :

- les plans : formats PDF et Autocad ;

- les autres documents : formats PDF ou Word.

Le titulaire remet au maître d’œuvre la totalité des exemplaires du DOE tel que précisé ci-dessus au plus tard le jour des opérations préalables à la réception des ouvrages. À défaut, il sera fait application des pénalités mentionnées à l’article 4-4.2 ci-dessus.

## 9-6. Délai de garantie

Par dérogation à l’article 42.3 du CCAG, le délai de garantie des ouvrages, parties d’ouvrages ou ensemble de prestations qui font l’objet d’une réception partielle court jusqu’à l’expiration du délai de garantie généré par la dernière réception permettant l’établissement du décompte final du marché.

## 9-7. Garanties particulières

Sans objet.

# ARTICLE 10. RÉSILIATION

Dans l'hypothèse où le titulaire disparaîtrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée à la réception immédiate par le RMO des documents énumérés à l'article 3.4.2 du CCAG complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maître d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation à l'article 50.3.1 du CCAG :

- L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 à R.2143-10 du CCP peut entraîner, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

- Dans l'hypothèse où le titulaire ne produit pas les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 à R.2143-10 du CCP ou aux articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail, le maître d'ouvrage peut, après mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations à ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de l’exécution du marché, placé dans l’une des situations mentionnées aux articles L.2141-1 à L.2141-11 du CCP  ayant pour effet de l’exclure d’un marché, le maître d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-1 à L.2195-6 du CCP et dans les conditions de l'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire conformément à l’article L.2195-4 du CCP, le maître d’ouvrage peut résilier le marché dans les conditions de l'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernière doit être notifiée par écrit et assortie d'un délai ; à défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au titulaire , sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maître d'ouvrage.

Dans le cas où le maître d’ouvrage résilie pour motif d'intérêt général, le pourcentage d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé à 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits, tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées à l'article 1-3.10 ci dessus.

Après mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article L8222-6 du Code du travail le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en cas de non respect des articles L8221-3 à L8221-6 sur le travail dissimulé.

# ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet

# 12. DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP et du CCTP sont apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :

a) CCAG-Travaux :

| CCAP 1-3.7 | déroge à l’article | 3.2.1 du CCAG-Travaux |
| --- | --- | --- |
| CCAP 1-6.3.4 | déroge à l’article | 8.1.3 du CCAG-Travaux |
| CCAP 3-2.5 | déroge à l’article | 12.4.4 du CCAG-Travaux |
| CCAP 3-3.3 | déroge aux articles | 19.2 à 19.4 et 12.2.1 du CCAG-Travaux |
| CCAP 3-3.4 | déroge à l’article | 12.2 du CCAG Travaux |
| CCAP 3-5 | déroge à l’article | 14.4.3 du CCAG-Travaux |
| CCAP 4 | déroge à l’article | 19.2.2 du CCAG-Travaux |
| CCAP 8-2 | déroge à l’article | 29-1.4 du CCAG-Travaux |
| CCAP 8-4.3 | déroge à l’article | 31.3 du CCAG-Travaux |
| CCAP 8-4.9 | déroge à l’article | 34.1 du CCAG-Travaux |
| CCAP 9-2.1 | déroge aux articles | 41.1. à 41.3 du CCAG-Travaux |
| CCAP 9-5 | déroge à l’article | 40 du CCAG-Travaux |
| CCAP 9-6 CCAP 10 | déroge à l’article déroge à l’article | 42.3 du CCAG-Travaux 46.3.1 du CCAG-Travaux |
| AE 3-1 | déroge aux articles | 28.1 et 19.1.1 du CCAG-Travaux |

b) Normes françaises homologuées

Sans objet