## LOT 1
LOT N°1 - Entretien Espaces Verts | [12 empty] | ACM 2025
PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX SUR UNE ANNEE
|  | Nbre passage /an | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOUT | SEPT | OCT | NOV | DEC
ZONE BASSINS A FLOT 1 ET 2 (hors pôle naval)
ZONE : bld A. Daney + Quai Hubert Prom + Rue des Etrangers:
1.1 | Ramassage des déchets et encombrants sur les parties planes ou peu pentues | 3
2.2 | Passage du tondobroyeur avec finition à la débroussailleuse à dos | 3
3.2 | Taille des haies supérieure 1,5 m de hauteur compris ramassage et chargement sur camion pour évacuation traitement en décharge agréée (surface calculée au sol) | 2
ZONE: ENROCHEMENTS BAF 1 ET 2
1.3 | Ramassage des déchets et encombrants sur les zones du type enrochements, berges, digues, etc. | 2
2.4 | Passage d’entretien sur les zones du type enrochements, berges, digues ou équivalents | 2
ZONE BASSINS A FLOT 1 "POLE NAVAL"
TP 209:
1.1 | Ramassage des déchets et encombrants sur les parties planes ou peu pentues | 10 | AVR: X 2; MAI: X 2
2.3 | Passage de la débroussailleuse à dos | 10 | AVR: X 2; MAI: X 2
FORME 1 ET 2:
1.1 | Ramassage des déchets et encombrants sur les parties planes ou peu pentues | 10 | AVR: X 2; MAI: X 2
5.3 | Passage de la débroussailleuse à dos (rotofil, reciprocateur) | 10 | AVR: X 2; MAI: X 2
3.2 | Taille des haies supérieure 1,5 m de hauteur compris ramassage et chargement sur camion pour évacuation traitement en décharge agréée (surface calculée au sol) | 2
ECLUSES
1.1 | Ramassage des déchets et encombrants sur les parties planes ou peu pentues | 10 | AVR: X 2; MAI: X 2
2.3 | Passage de la débroussailleuse à dos | 10 | AVR: X 2; MAI: X 2
SITE BACALAN
8.1 | Elagage d'arbre entre 0 et 6 mètres de hauteur avant taille | 1
8.2 | Elagage d'arbre supérieur à 6 et inférieur à 12 mètres de hauteur avant taille | 1
8.3 | Elagage d'arbre supérieur à 12 et inférieur à 18 mètres de hauteur avant taille | 1
ZONE ARRIERE C DISCOUNT (Garonne)
1.1 | Ramassage des déchets et encombrants sur les parties planes ou peu pentues | 3
2.2 | Passage du tondobroyeur avec finition à la débroussailleuse à dos | 3
TP AVENUE LABARDE
1-1 | Ramassage des déchets et encombrants sur les parties planes ou peu pentues | 2
2.2 | Passage du tondobroyeur avec finition à la débroussailleuse à dos | 2
ZONE PAREMPUYRE "GRATTEQUINA":
Particularité: zone compensatoire à réaliser du 1 août et le 30 septembre organisation à mettre en place avec gestionnaire de site.
1.1 | Ramassage des déchets et encombrants sur les parties planes ou peu pentues | 2
1.2 | Ramassage des déchets et encombrants sur les parties à fortes pentes, talus, fossés, etc. | 2
2.5 | Prestation réalisée au moyen d’une épareuse avec bras d'une portée jusqu'à 4,5 mètres de largeur | 2
2.2 | Passage du tondobroyeur avec finition à la débroussailleuse à dos | 2
Zones compensatoires
2.2 | Passage du tondobroyeur avec finition à la débroussailleuse à dos | 1
BASSENS
BASSENS ZONE PORTUAIRE "HORS POLE NAVAL"
1.1 | Ramassage des déchets et encombrants sur les parties planes ou peu pentues | 4
2.2 | Passage du tondobroyeur avec finition à la débroussailleuse à dos | 4
2.3 | Passage de la débroussailleuse à dos | 4
2.6 | Prestation réalisée au moyen d’une épareuse avec bras d'une portée jusqu'à 11 mètres de largeur | 3
6.1 | Désherbage mécanique type brosses verticales et rotatives | 4
BASSENS ZONE "POLE NAVAL FORME 3"
1.1 | Ramassage des déchets et encombrants sur les parties planes ou peu pentues | 10 | AVR: X 2; MAI: X 2
2.3 | Passage de la débroussailleuse à dos | 10 | AVR: X 2; MAI: X 2
BASSENS"HORS ZONES PORTUAIRES"
TP (Avenue Guerlandes/Ex parking PL/A Barret/ Puy Plat/Zone reseau ferré BRGM)
1.1 | Ramassage des déchets et encombrants sur les parties planes ou peu pentues | 2
2.2 | Passage du tondobroyeur avec finition à la débroussailleuse à dos | 2
BASSENS "TALUS ZONE STVA"
1.2 | Ramassage des déchets et encombrants sur les parties à fortes pentes, talus, fossés, etc. | 2
2.6 | Prestation réalisée au moyen d’une épareuse avec bras d'une portée jusqu'à 11 mètres de largeur | 2
AMBES AU NIVEAU DE L'APPONTEMENT 511
3.2 | Taille des haies supérieure 1,5 m de hauteur compris ramassage et chargement sur camion pour évacuation traitement en décharge agréée (surface calculée au sol) | 1
2.4 | Passage d’entretien sur les zones du type enrochements, berges, digues ou équivalents | 1
1.1 | Ramassage des déchets et encombrants sur les parties planes ou peu pentues | 1
2.3 | Passage de la débroussailleuse à dos | 1
AMBES "DIGUES RD10"
1.2 | Ramassage des déchets et encombrants sur les parties à fortes pentes, talus, fossés, etc. | 1
2.3 | Passage de la débroussailleuse à dos | 1
AMBES "ACCES APPONTEMENTS 517/518"
1.1 | Ramassage des déchets et encombrants sur les parties planes ou peu pentues | 2
2.2 | Passage du tondobroyeur avec finition à la débroussailleuse à dos | 2
AMBES "LOGEMENT SERVICE"
1.1 | Ramassage des déchets et encombrants sur les parties planes ou peu pentues | 6
2.2 | Passage du tondobroyeur avec finition à la débroussailleuse à dos | 6
BLAYE "SITE PORTUAIRE"
1.1 | Ramassage des déchets et encombrants sur les parties planes ou peu pentues | 2
2.2 | Passage du tondobroyeur avec finition à la débroussailleuse à dos | 2
2.6 | Prestation réalisée au moyen d’une épareuse avec bras d'une portée jusqu'à 11 mètres de largeur | 2
2.3 | Passage de la débroussailleuse à dos | 2
SITE PAUILLAC
1.1 | Ramassage des déchets et encombrants sur les parties planes ou peu pentues | 2
2.2 | Passage du tondobroyeur avec finition à la débroussailleuse à dos | 2
SITE VERDON
1.1 | Ramassage des déchets et encombrants sur les parties planes ou peu pentues | 2
2.2 | Passage du tondobroyeur avec finition à la débroussailleuse à dos | 2

## LOT 2
LOT N°2 - Entretien Espaces Verts | [11 empty] | ACM 2025
PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX SUR UNE ANNEE
N° PRIX |  | Nbre passage /an | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOUT | SEPT | OCT | NOV | DEC
BACALAN
1.1 | Ramassage des déchets et encombrants sur les parties planes ou peu pentues | 10 | AVR: X 2; MAI: X 2
2.1 | Tonte des espaces verts avec finition au rotofil | 10 | AVR: X 2; MAI: X 2
4.1 | Désherbage manuel | 10 | AVR: X 2; MAI: X 2
4.2 | Passage de la débroussailleuse à dos (rotofil, reciprocateur) | 10 | AVR: X 2; MAI: X 2
4.3 | Application de désherbant chimique | 2
2.2 | Passage du tondobroyeur avec finition au rotofil | 10 | AVR: X 2; MAI: X 2
2.3 | Passage de la débroussailleuse à dos | 10 | AVR: X 2; MAI: X 2
6.1 | Désherbage mécanique type brosses verticales et rotatives | 10 | AVR: X 2; MAI: X 2
3.1 | Taille des haies inférieure à 1,5 m de hauteur compris ramassage et chargement sur camion pour évacuation traitement en décharge agréée (surface calculée au sol) | 2
3.2 | Taille des haies supérieure 1,5 m de hauteur compris ramassage et chargement sur camion pour évacuation traitement en décharge agréée (surface calculée au sol) | 2
2.4 | Apport d'engrais organique de typer FLORANID ou équivalent | 2