## Calendrier de réalisation
25CP09 : Réalisation de 4 enquêtes sur les déléguations des services publics d'eau potable et d'assainissement pour les procédures lancées en 2024, 2025, 2026 et 2027 ANNEXE 1 du CCP : Calendrier de réalisation des 4 enquêtes
| Enquête 2024 En 2026 | [11 empty] | Enquête 2025 En 2027 | [11 empty] | Enquête 2026 En 2028 | [11 empty] | Enquête 2027 En 2029
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
PHASE 1
Recenser les publications d’appel à candidatures | bar: Enquête 2024 En 2026 J to Enquête 2024 En 2026 F; Enquête 2025 En 2027 J to Enquête 2025 En 2027 F; Enquête 2026 En 2028 J to Enquête 2026 En 2028 F; Enquête 2027 En 2029 J to Enquête 2027 En 2029 F
Saisie des publications | bar: Enquête 2024 En 2026 J to Enquête 2024 En 2026 F; Enquête 2025 En 2027 J to Enquête 2025 En 2027 F; Enquête 2026 En 2028 J to Enquête 2026 En 2028 F; Enquête 2027 En 2029 J to Enquête 2027 En 2029 F
Rapport phase 1 | bar: Enquête 2024 En 2026 M; Enquête 2025 En 2027 M; Enquête 2026 En 2028 M; Enquête 2027 En 2029 M
Relecture expert rapport phase 1 | bar: Enquête 2024 En 2026 M; Enquête 2025 En 2027 M; Enquête 2026 En 2028 M; Enquête 2027 En 2029 M
PHASE 2
Ajustement du questionnaire | bar: Enquête 2024 En 2026 M to Enquête 2024 En 2026 A; Enquête 2025 En 2027 M to Enquête 2025 En 2027 A; Enquête 2026 En 2028 M to Enquête 2026 En 2028 A; Enquête 2027 En 2029 M to Enquête 2027 En 2029 A
Préparation du publipostage | bar: Enquête 2024 En 2026 M to Enquête 2024 En 2026 A; Enquête 2025 En 2027 M to Enquête 2025 En 2027 A; Enquête 2026 En 2028 M to Enquête 2026 En 2028 A; Enquête 2027 En 2029 M to Enquête 2027 En 2029 A
Impression des courriers | bar: Enquête 2024 En 2026 M to Enquête 2024 En 2026 A; Enquête 2025 En 2027 M to Enquête 2025 En 2027 A; Enquête 2026 En 2028 M to Enquête 2026 En 2028 A; Enquête 2027 En 2029 M to Enquête 2027 En 2029 A
Envoi des courriers | bar: Enquête 2024 En 2026 A to Enquête 2024 En 2026 M; Enquête 2025 En 2027 A to Enquête 2025 En 2027 M; Enquête 2026 En 2028 A to Enquête 2026 En 2028 M; Enquête 2027 En 2029 A to Enquête 2027 En 2029 M
Période de relance | bar: Enquête 2024 En 2026 J to Enquête 2024 En 2026 S; Enquête 2025 En 2027 J to Enquête 2025 En 2027 S; Enquête 2026 En 2028 J to Enquête 2026 En 2028 S; Enquête 2027 En 2029 J to Enquête 2027 En 2029 S
Rapport Phase 2 | bar: Enquête 2024 En 2026 O; Enquête 2025 En 2027 O; Enquête 2026 En 2028 O; Enquête 2027 En 2029 O
Relecture expert rapport phase 2 | bar: Enquête 2024 En 2026 O; Enquête 2025 En 2027 O; Enquête 2026 En 2028 O; Enquête 2027 En 2029 O
PHASE 3
Saisie des questionnaires reçus | bar: Enquête 2024 En 2026 M to Enquête 2024 En 2026 S; Enquête 2025 En 2027 M to Enquête 2025 En 2027 S; Enquête 2026 En 2028 M to Enquête 2026 En 2028 S; Enquête 2027 En 2029 M to Enquête 2027 En 2029 S
Traitement statistique et élaboration des requêtes | bar: Enquête 2024 En 2026 O to Enquête 2024 En 2026 N; Enquête 2025 En 2027 O to Enquête 2025 En 2027 N; Enquête 2026 En 2028 O to Enquête 2026 En 2028 N; Enquête 2027 En 2029 O to Enquête 2027 En 2029 N
Rapport final + synthèse + trame diaporama | bar: Enquête 2024 En 2026 O to Enquête 2024 En 2026 N; Enquête 2025 En 2027 O to Enquête 2025 En 2027 N; Enquête 2026 En 2028 O to Enquête 2026 En 2028 N; Enquête 2027 En 2029 O to Enquête 2027 En 2029 N
Relecture rapport et synthèse et diaporama | bar: Enquête 2024 En 2026 N; Enquête 2025 En 2027 N; Enquête 2026 En 2028 N; Enquête 2027 En 2029 N
Extraction des données pour mise en ligne des données
MISSION INFORMATIQUE
Création d'un script pour importation | bar: Enquête 2024 En 2026 J to Enquête 2024 En 2026 J
Importation informatique annuelle | bar: Enquête 2024 En 2026 A to Enquête 2024 En 2026 S; Enquête 2025 En 2027 M to Enquête 2025 En 2027 J; Enquête 2026 En 2028 A to Enquête 2026 En 2028 J; Enquête 2027 En 2029 A to Enquête 2027 En 2029 J
Complétude des n° Siren