## LOT 01 RAVALEMENT
N° CCTP | N° ARTICLE | Désignation des Articles | U | Q | VENTE EN EUROS
[5 empty] | PU | Total
les quantités MOE sont données à titre indicative et sont à recalculer par les candidats
BATIMENT DES ARCHERS - LOT 01 : FACADES
2.1 |  | PRÉPARATION DE CHANTIER
2.1.1 | 1 | Dossiers techniques et graphiques | Ens | 1
2.1.2 | 2 | Dossiers administratifs | Ens | 1
2.1.3 |  | ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
| 3 | Établissement d'un état des lieux des abords par constat d'huissier | Ens | 1
2.1.4 |  | TEMOINS / PROTOTYPES
| 4 | Réalisation des témoins de façades sur enduit, pierre et brique pour accord | Ens | 1
2.2 |  | BASE DE VIE
| 7 | Bungalows tout équipés compris réfectoire, vestiaires et sanitaires.
| 8 | Location, entretien et double transport | Mois | 6
2.3 |  | INSTALLATION DE CHANTIER
2.3.1 | 5 | Panneau de chantier | U | 1
2.3.2 |  | Sécurité et branchements
2.3.2.1 | 6 | Signalisation sue le chantier | Ens | 1
2.3.2.2 | 9 | Electricité provisoire de chantier | Ens | 1
2.3.2.3 | 10 | Alimentation en eau | Ens | 1
2.3.3 | 11 | Base chantier | Ens | 1
2.3.4 | 12 | Clôture de chantier | Ml | 130
REFECTION DES FACADES
2.4 |  | PROTECTION COLLECTIVE ET MOYEN DE LEVAGE
Échafaudage tubulaire
2.4.1 | 13 | Montage, location, démontage et double transport | M² | 1750
2.4.1 | 14 | Mise en place d'une alarme contre l'intrusion | Ens | 1
2.4.2 | 15 | Mise en place d'un treuil ou d'un monte matériaux | Ens | 1
2.5 |  | PROTECTIONS EN FACADES
2.5.1 | 16 | Bâchage et calfeutrement des menuiseries | Ens | 1
2.5.2 | 17 | Protections diverses en façades | Ens | 1
2.6 |  | DEMOLITION / DEPOSE
2.6.1 | 18 | Démolition des enduits mortier existants à 100% | m² | 530
| 19 | Déjointement en profondeur de la surface totale pierre | m² | 736
| 20 | Dépose et évacuation de 10% de la surface totale de pierres | m² | 128
| 21 | Dépose des grilles de défense des fenêtres Rdc Archers | U | 24
Traitement des façades meulières
| 22 | Démolition des joints au mortier de ciment | m² | 125
| 23 | Démolition par piochage du spectre de l'ancien bâtiment | m² | 65
Traitement des façades briques
| 24 | Démolition des joints au mortier de ciment | m² | 125
Traitement des façades pierre naturelle
| 25 | Démolition et dégarnissage des joints toute nature | m² | 230
2.6.2 |  | DEMOLITION SERRE ADOSSEE EXISTANTE
| 29 | Consignation des réseaux eau ,électrique et purge des installations | Ens | 1
| 30 | Dépose sans réemploi des Pca | Ens | 1
| 31 | Dépose sans réemploi des menuiseries (selon protocole du point 2.7.2 du CCTP) | Ens | 1
| 32 | Démolition de la maçonnerie sur toute hauteur | Ens | 1
2.7 |  | GRAVATS ET DECHETS
2.7.1 | 26 | Gestion des déchets de laine de verre | Ens | 1
2.7.2 | 27 | Gestion des déchets menuisés | Ens | 1
2.7.3 | 28 | Gravats inertes | m3 | 100
2.8 |  | GRAVATS ET DECHETS PLOMBES
| 29 | Mode opératoire Pb et BSDA | Ens | 1
| 30 | Equipement EPI et MPC | Ens | 1
| 31 | Dépose des peintures plomb des grilles de défense | Ens | 1
| 32 | Mise en sac des déchets plomb identifié avec logo"Pb" | Ens | 1
| 33 | Mise en sac des EPI | Ens | 1
| 34 | Evacuation en décharge ISNDD | Ens | 1
2.9 |  | TRAVAUX PREPARATOIRE
2.9.1 |  | NETTOYAGE DES FACADES
| 35 | Nettoyage de la pierre | m² | 125
| 36 | Nettoyage de la brique | m² | 125
| 37 | Nettoyage de la pierre naturelle et moellons | m² | 760
2.9.2 | 38 | Serrurerie / métallerie | ens | 1
2.9.3 | 39 | Element béton | ens | 1
RÉFECTION DES FACADES
2.10 |  | Traitement des façades pierre naturelle
| 50 | Remplacement de pierre en recherche par fichage | m² | 50
| 51 | Réfection des joints à la chaux hydrolique NHL-3,5 | m² | 230
| 52 | Traitement des fenêtres, tableaux, appui voussure | u | 26
Traitement des corniches en plâtre gros de paris
| 53 | - En restauration | ml | 168
| 54 | - En restitution | ml | 15
| 55 | Traitement soubassements au mortier de reconstitution | ml | 180
2.11 |  | Traitement des façades meulières
| 40 | Remplacement de pierre en recherche | m² | 10
| 41 | Réfection des joints au mortier de ciment | m² | 190
| 42 | Badigeon patine | m² | 125
| 43 | Hydrofuge | m² | 125
2.12 |  | Traitement des façades briques
| 44 | Remplacement de brique en recherche | m² | 50
| 45 | Réfection des joints au mortier de ciment | m² | 190
| 46 | Traitement des appuis de fenêtre en brique | ml | 14
Traitement des bandeaux brique en façade meulière
| 47 | - En restauration | ml | 15.8
| 48 | - En restitution | ml | 6.9
| 49 | Solution hydrofuge | m² | 190
2.13 |  | Traitement des façades en enduit à la chaux NHL 3,5
| 56 | Minéralisation des moellons | m² | 530
| 57 | Passivation des fers en façades | Ens | 1
| 58 | Renforcement de poteaux de fenêtre | U | 2
| 59 | Reconstitution du linteau de fenêtre | U | 2
| 60 | Refection façade au mortier de chaux NHL 3,5
| 61 | - Pré-remplissage des surfaces pour confortement des zones désolidarisées | m² | 530
| 62 | Fourniture et pose grillage maille carré 19/19 en acier galvanisé | m² | 530
| 63 | Gobetis fond de forme | m² | 530
| 64 | Corps d'enduit au mortier de chaux naturelle NHL 3,5 | m² | 530
| 65 | Mortier de finition et de décoration sur 4mm ép | m² | 530
Traitement des points singuliers
| 66 | - Tableaux de fenêtres | u | 95
| 67 | - bandeau filant | ml | 20
| 68 | - corniche | ml | 80
2.14 |  | TRATEMENT PEINTURE DES SERRURERIES
2.14.1 |  | OUVRAGES TRAITES EN ATELIER
| 69 | Dépose des grille de défense RdC Archers | U | 24
| 70 | Déplombage et traitement peinture époxy noir 9005 en atelier des grilles de défense | U | 24
| 71 | Repose et scéllement des grilles de défense une fois revenu de l'atelier | U | 24
2.14.2 |  | OUVRAGES CONSERVES EN PLACE
| 72 | Mise en peinture des grilles de defence conservées en place | U | 7
| 73 | Restauration des grilles de défense existantes | U | 18
| 74 | Traitement des linteaux métalliques | U | 14
2.15 |  | TRAITEMENT DES SOUCHES EN TOITURES
| 75 | Mise en peinture des corps de souches D3 | U | 5
| 76 | Mise en peinture des couronnements | U | 5
Démolition de souche en toiture
2.6.1 | 77 | Démolition de souches maçonnée en toiture arasement dans les combles | U | 5
2.6.1 | 78 | Evacuation des gravats | M3 | 4
Lot 02 | 79 | Reprise du chevronnage | Ens | 1
| 80 | Réfection de la couverture - tuile plate | M² | 3
2.16 |  | TRAITEMENT DES BOISERIES
| 81 | Mise en peinture des lucarnes rentrantes | U | 34
| 82 | Mise en peinture des lucarnes à chevalet | U | 3
| 83 | Remplacement des portes de lucarnesà chevalet | U | 3
| 84 | Mise en peinture des abouts de pannes | Ens | 1
| 85 | Mise en peinture sous-faces de saillie de toit | Ml | 35
| 86 | Mise en peinture des appuis de fenêtres | U | 64
| 87 | Mise en peinture modénatures | Ens | 1
2.17 |  | TRAVAUX DIVERS
2.17.1 | 88 | Dépose avec soins et repose après travaux des caméras en façade compris consignation et remise en fonction | Ens | 1
2.17.2 |  | LUMINAIRES EN FACADE RdC
| 89 | Dépose sans réemploi des appliques luminaires et accessoires compris consignation | Ens | 1
| 90 | Fourniture et pose du luminaire de type "De Sartines n°1 et 2" ou équivalent raccordement aux alimentations existantes | U | 5
2.18 |  | ALIMENTATIONS SERRE NEUVE
| 91 | Alimentation et eclairage | Ens | 1
| 92 | Alimentation eau | Ens | 1
2.19 |  | FIN DE TRAVAUX
| 93 | Repli de chantier | Ens | 1
| 94 | DOE | Ens | 1
MONTANT HT -
TVA 20 %
MONTANT TTC
PSE 1.1
Mise en place d'une protection couvreur par parapluie en bâches thermosoudables en tête des échafaudages
Compris fourniture et justificationpar note de calcul
|  | Bâtiment sur rue des archers | m² | 650
|  | Bâtiments sur rue des écoles | m² | 650
MONTANT HT -
TVA 20 %
MONTANT TTC