CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES  PARTICULIERES

AMENAGEMENT DES TERRASSES DES 5EME ET 7EME ETAGE

DE LA CAF DU PUY-DE-DOME

Unité G.I.B.

Caisse

d’Allocations familiales

M.A.P.A.	N°266-03/2025

MAITRE DE L’OUVRAGE :

- Caisse d’Allocations familiales du Puy de Dôme

- 4 rue Auger – CS 85890

- 63 032 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9

Représentée par Jean Charles CHAMBOST, Directeur,

Personne en charge du suivi du chantier : M. Philippe MARCHE, Responsable Gestion Immobilière et Budgétaire

Tel : 04 73 14 68 35 –

Mail : philippe.marche@cafclermont-fd.cnafmail.fr

MAITRISE D’ŒUVRE :

MTA [Marcillon Thuilier Architectes]

13 place Delille / 63 000 CLERMONT-FERAND

Tel : 04 73 92 09 09

Mail : contact@mta-architectes.com

BET ITC

9 rue Louis Rosier

63000 CLERMONT FERRAND

Tel : 04 73 26 58 58

Mail : info@itc-be.com

COORDINATION SPS :

BUREAU VERITAS

5 rue du Bois Joli

63801 COURNON D’AUVERGNE

Tel : 04 73 14 37 78

Mail : serviceclientsudest@bureauveritas.com

Date et heure limites de réception des offres :

Le mardi 7 octobre 2025 à 12 H

PROCEDURE ADAPTEE SELON L’ARTICLE R2123-1 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

SOMMAIRE

CHAPITRE I – STIPULATIONS GENERALES	5

Article 1 - Objet du marché – Mode de passation - Travaux similaires	5

Article 2 - Pièces constitutives du marché	5

Article 3 – Dévolution	6

Article 4 - Intervenants à l’acte de construire	7

	Le coordonnateur Sécurité protection santé sera désigné lors de la signature du marché.	7

CHAPITRE II – CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE	8

Article 5 - Forme du prix et conditions de variation	8

Article 6 - Actualisation/ Révision des prix	10

Article 7 - Décomptes mensuels et décompte général et définitif	11

Article 8 - Avances	13

Article 9 - Délais de paiement	14

Article 10 - Nantissement/cession de créances	15

Article 11 - Retenue de garantie	16

CHAPITRE III - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE	17

Article 12 - Ordres de service	17

Article 13 - Sous-traitance	18

Article 14 - Délais d’exécution	21

Article 15 - Pénalités de retard	22

Article 16 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux	23

Article 17 - Spécifications techniques, contrôle et prise en charge des matériaux et produits	24

Article 18 - Période de préparation préalable à l’exécution effective	24

des travaux	24

Article 19 - Organisation, sécurité et hygiène sur le chantier	25

Article 20 – Contrôles des travaux	27

Article 21 – Augmentation des travaux	28

CHAPITRE IV - DROITS ET OBLIGATIONS INHERENTS A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX	28

Article 22 - Réception des ouvrages ou travaux	28

Article 23 - Documents fournis après exécution	28

Article 24 - Garanties	29

Article 25 – Assurances	29

Article 26 - Autres pièces à produire	30

Article 27 - Résiliation	31

Article 28 – Mesures coercitives	31

Article 29 – Ajournement et interruption des travaux	31

Article 30- Règlement des litiges.	31

Article 31 – Dérogations aux documents généraux	31

- CHAPITRE I – STIPULATIONS GENERALES

- Article 1 - Objet du marché – Mode de passation - Travaux similaires

1.1 Objet du marché de travaux

Le présent marché de travaux a pour objet l’aménagement des terrasses des 5ème et 7ème étages de la Caf du Puy-de-Dôme, avec créations d’espaces ombragés et de nouveaux aménagements paysagers

Le présent marché est soumis à la réglementation applicable aux marchés publics à savoir :

- l’arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation des marchés publics passés par l’organisme de Sécurité Sociale,

- le Code de la commande publique issu de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018.

Le descriptif complet des travaux demandés figure dans les documents de la consultation établis par la Maîtrise d’œuvre.

1.2 Mode de passation

La présente consultation est passée selon une procédure adaptée en application de l’article R 2123-1 du code de la commande publique. Toute mention à un article réglementaire sans autre précision fait référence au code de la commande publique y compris si ce document n’est pas mentionné.

- Article 2 - Pièces constitutives du marché

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) a pour objet de compléter l’acte d’engagement et de définir les obligations juridiques, administratives et financières des parties qui les ont acceptées pour l’exécution du présent marché.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) joints au DCE.

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-Travaux, il établit l’ordre de priorité décroissant des pièces du marché suivant :

- L'acte d'engagement et ses documents annexés :

- Le mémoire technique du titulaire

- Le cadre de décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

- Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) - par lots et pièces graphiques associées

- Le plan de principe d’installations de chantier

- Le CCAG Travaux issu de l’arrêté du 30 mars 2021

- Le Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché

Les documents suivants seront, en outre, rendus contractuels :

- Le calendrier d’exécution signé et notifié par le maitre d’ouvrage, le maitre d’œuvre et l’entreprise

Toute clause portée dans les conditions générales de vente du titulaire, dans les tarifs, dans toute documentation et contraire aux dispositions des pièces ci-dessus constitutives du présent marché, est réputée non écrite.

- Article 3 – Dévolution

## 3.1 Allotissement

Le présent marché est un marché alloti :

Lot 1 : Etanchéité

Lot 2 : Travaux d’aménagements paysagers

Lot 3 : Pergolas

Lot 4 : Electricité

Chaque lot fera l’objet d’un marché de travaux.

Chaque marché sera attribué à un seul opérateur économique

Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.

Les prestations demandées sont détaillées au CCTP,

Des prestations supplémentaires éventuelles sont également prévues au CCTP.

## 3.2  Nomenclature

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :

| Code principal | Description |
| --- | --- |
| 45261410 | Isolation - Etanchéité |
| 45112700-2 | Travaux d’aménagements paysagers |
| 30237200-145 45261000 | T Travaux charpente – Couverture – Travaux connexes |
| 30237300-2 45310000 | Travaux d’installations électriques |

## 3.3 Mode de passation

La présente procédure est une procédure adaptée passée en application de l’article R 2123-1 du code de la commande Publique. Toute mention à un article réglementaire sans autre précision fait référence au code de la commande publique y compris si ce document n’est pas mentionné.

- Article 4 - Intervenants à l’acte de construire

Les intervenants à l’acte sont :

- Le pouvoir adjudicateur, agissant en qualité de maître de l’ouvrage ou son mandataire délégataire au sens de la loi du 12 juillet 1985 dite loi MOP dont les coordonnées suivent :

Caisse d’Allocations Familiales du Puy de Dôme

4 rue AUGER – CS85890

63 032 CLERMONT-FERRAND cedex 9

Mail : gib@caf63.caf.fr

- La maitrise d’œuvre dont les coordonnées suivent :

| ENTREPRISE | FONCTION | COORDONNEES |
| --- | --- | --- |
| MTA [Marcillon Thuilier Architectes] | Architecte + DET Mandataire | 13 place Delille 63 000 CLERMONT-FERRAND Tel : 04 73 92 09 09 Mail : contact@mta-architectes.com |
| ITC | Bureau d’études | 9 rue Louis Rosier 63000 CLERMONT-FERRAND Tel : 04 73 26 58 58 Mail : info@itc-be.fr |

- Le ou les entrepreneurs, qui seront désignés, à l’issue de la procédure de passation, comme attributaires dans le cadre du présent marché.

- Le coordonnateur Sécurité protection santé sera désigné lors de la signature du marché.

- CHAPITRE II – CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE

- Article 5 - Forme du prix et conditions de variation

5.1 Forme du prix

Conformément à l’acte d’engagement, le présent marché est conclu à prix forfaitaires, définitifs et :

- fermes actualisables

- révisables.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de la signature du marché ; toutefois, tout changement dans le taux de TVA qui affecterait le présent marché fera l’objet d’un avenant actant des conditions d’application du nouveau taux en conformité avec les textes légaux.

Il en est ainsi tant pour le prix en solution de base, que pour les prix des prestations supplémentaires éventuelles que pour les prix des variantes proposées.

5.2 Contenu des prix

De manière non limitative, on indiquera que les prix des marchés sont réputés comprendre tous les ouvrages et équipements nécessaires au parfait achèvement des travaux, et notamment :

- les frais annexes affectés à chaque lot (conformément aux CCTP et DPGF)

- les barrières et dispositifs de sécurité

- les frais de main-d’œuvre, y compris les frais particuliers engagés exceptionnellement pour réaliser les travaux dans les délais et phasages prescrits (heures supplémentaires, heures de nuit, 	intempéries etc.)

- les frais d'assurances et d'accidents

- les frais d'études et de reproduction de documents

- les frais d'essais et les droits de brevet éventuels

- la participation aux dépenses communes

- les nettoyages de chantier au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ainsi que la prise en charge et le recyclage des déchets de chantier

- les frais de chantier, frais généraux et bénéfice

et, d'une manière générale, toutes les sujétions accessoires, nécessaires au parfait achèvement des travaux.

En tant que professionnels avertis, les entrepreneurs ne pourront en tout état de cause se prévaloir d’une sous-évaluation des quantités dès lors que cette sous-évaluation révèle une faute de leur part.

Dès la consultation du dossier et avant la remise de l'acte d'engagement, l'entrepreneur, dans le cadre de son obligation de conseil professionnel, prendra soin de signaler, si nécessaire, par écrit au Maître d’ouvrage toute anomalie ou insuffisance qui lui apparaîtrait dans le programme ou l'exécution prévue.

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra arguer, après notification du marché, des imprécisions, des erreurs, des omissions ou des contradictions du CCTP ou des plans pour justifier une demande de supplément.

La décomposition du prix forfaitaire a valeur contractuelle. Elle sera utilisée en cours d’exécution du marché comme base de référence pour l’établissement des prix des travaux supplémentaires ou modifiés.

Elle servira aussi au calcul de la réfaction des prix si des travaux initialement prévus n’étaient pas réalisés.

5.3 Modifications des prix

Ne sont pas comprises dans le prix forfaitaire initial, les modifications affectant la consistance initiale des travaux et résultant de changement réalisées à la demande du maître de l’ouvrage.  Un avenant acte l’ensemble des modifications réalisées à la demande du maître de l’ouvrage engendrant une augmentation du prix des prestations.

Le marché peut être également modifié dans les conditions fixées aux articles L.2194 et suivants et R.2194-1 à R.2194.5 du Code de la commande publique si les dits-travaux sont rendus nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage.

5.4 Prix nouveaux

Les travaux non prévus seront réglés en application de l'article 14 du CCAG.

Les prix nouveaux sont forfaitaires et sont établis aux conditions économiques en vigueur lors du mois d’établissement de ces prix.

Lorsque des changements sont ordonnés par le maître d’œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé, par application de l’article 15.3 ou de l’article 16.1 du CCAG.

Les prix d’unité contenus dans les décompositions seront utilisés pour l’établissement des prix nouveaux, en particulier, lorsque les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage.

Un ordre de service notifie au titulaire des prix provisoires pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs. Ces prix provisoires sont arrêtés par le maître d’œuvre après consultation du titulaire.

Par dérogation à l’article 14.5 du CCAG-Travaux, pour l’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix provisoires, si dans un délai de 15 jours francs suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maître d’œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose.

Lorsque la personne signataire du marché et le titulaire sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant au marché.

5.5 Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques correspondant au mois d’établissement des prix ; ce mois est appelé "mois zéro".

Pour le présent marché, le mois M0 est le mois précédant la remise des offres tel qu’indiqué dans l’acte d’engagement.

- Article 6 - Actualisation/ Révision des prix

6.1 Actualisation

L'actualisation devient effective si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations notifiée par l’ordre de service de démarrage du lot.

Dans ce cas, les prix des marchés de chacun des lots concernés seront actualisés au moyen des index ou indices prévus ci-après et de la formule suivante :

Pactualisé = Pinitial X (I (m-3)/Im0)

Avec :

I 	= valeur de l’index de référence concernant la nature des travaux

I (m-3)	= valeur de l’index du mois antérieur de 3 mois au mois m du début 	d’exécution des travaux

Im0 	= valeur de l’index du mois m0 (mois au cours duquel a été signé l’acte 	d’engagement par l’entreprise).

Les formules de variation seront obligatoirement établies en index « Bâtiment » ou « Travaux Publics », sauf dans le cas où la nature des ouvrages ne permettrait pas le rattachement aux index.

Dans ce cas, les formules seraient établies en indices BOCCRF - Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, ou INSEE.

L’indice retenu pour cette consultation est BT01 2024 (Indice national du bâtiment : tous corps d’état)

6.2 Révision des prix

Sans objet.

- Article 7 - Décomptes mensuels et décompte général et définitif

7.1 Décomptes mensuels

Au cours des travaux, le maître d'œuvre doit procéder, conformément à l'article 13 du CCAG travaux, à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par l'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé, dans un délai de 15 jours calendaires à compter du dernier jour du mois, objet du projet de décompte considéré. Après vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maître d'œuvre détermine, dans les conditions définies à l'article 13.2 du CCAG travaux, le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur. Il transmet à l’autorité compétente du pouvoir adjudicateur, personne signataire du marché, en vue de l’ordonnancement, l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie à l'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l'entrepreneur a été modifié.

Le délai de vérification, par le maître d'œuvre, du projet de décompte mensuel de l'entrepreneur est fixé à 7 jours calendaires à compter de la date de l'accusé de réception du projet de décompte ou du récépissé de remise.

En cas de retard dans la production du projet de décompte mensuel, il pourra être fait application des pénalités prévues à l’article 16 du présent CCAP.

Les décomptes devront être cumulatifs et faire apparaître le total des quantités exécutées depuis le début du chantier, les prix des unités composant le prix forfaitaire et les produits. Ils devront être établis en Euros HT, la TVA étant reprise en fin de décomposition.

Par dérogation à l'article 13.1.4 du CCAG travaux, les seuls approvisionnements pris en compte seront les éléments fabriqués en usine et destinés à être intégrés aux ouvrages et les matériaux de construction déposés sur le chantier et pour lesquels l’entrepreneur est en mesure de justifier leur règlement.

7.2 Projet de décompte final

Par dérogation de l'article 13.3 du CCAG Travaux, le projet de décompte final daté et signé sera dressé par l'entrepreneur concerné et remis au Maître d'œuvre à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux dans un délai de 45 jours calendaires ou, afin de permettre la révision définitive, dans un délai d’un mois à partir de la publication des index ou indices de référence.

Par dérogation de l’article 13.3.2 du CCAG-Travaux, en cas de retard dans la production du projet de décompte final par le titulaire, et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire.

Le projet de décompte final devra être présenté comme suit :

1) Travaux suivant marché

Rappel du forfait HT

Travaux non exécutés HT

(n° de référence des prix de la décomposition forfaitaire)

Ensemble base marché HT

Actualisation ou révision des prix sur travaux

réellement exécutés

(index ou indices parus officiellement)

TOTAL HT

2) Travaux supplémentaires

Travaux en plus, valeur marché HT

(n° de référence des prix de la décomposition forfaitaire)

actualisation ou révision des prix sur travaux en plus

en valeur marché HT

(index ou indices parus officiellement)

Travaux en plus, valeur exécution HT

(sur justification)

TOTAL HT

TOTAL GENERAL HT

PENALITES

suivant  CCAP

RESTE

TVA

TOTAL GENERAL TTC

Le projet de décompte final vérifié et accepté par le Maître d'œuvre devient le décompte final (avec date, signature et cachet du Maître d'œuvre) et est transmis à l’autorité compétente du pouvoir adjudicateur, personne signataire du marché, dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la date de remise du projet de décompte final par l’entrepreneur.

En cas de présentation d’un projet incomplet ou erroné ou nécessitant une demande de justification ou de précision, le délai de 10 jours calendaires sera prolongé d’une durée égale au retard qui en résulte pour l’établissement du décompte final.

Le décompte général sera établi par le Maître d'œuvre conformément à l'article 13.4 du CCAG dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de remise du projet de décompte final par l’entrepreneur.

Par dérogation à l'article 13.4.2 du CCAG, le décompte général signé par la personne signataire du marché sera notifié à l’entrepreneur dans un délai de 2 mois à compter de l’établissement du décompte final.

En cas de présentation d'un décompte final incomplet d'une demande de justification, ou pour tout autre motif imputable à l'Entrepreneur, le délai de 
3 mois visé ci-avant sera prolongé d'une durée égale au retard qui en est résulté.

7.3 Décompte général et définitif

Le décompte général accepté et signé par l'entrepreneur ou réputé comme tel à la suite du silence gardé par l’entrepreneur (article 13.4.5 du CCAG travaux) devient le décompte général et définitif du marché.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant le taux de TVA en vigueur lors de l'établissement des pièces d’ordonnancement. Ces montants seront éventuellement rectifiés en appliquant le taux de TVA en vigueur lors des encaissements correspondants.

- Article 8 - Avances

8.1 Conditions de l’avance

Par dérogation à l’article R 2191-3 du décret 2018-1075 portant partie réglementaire du code de la commande publique, le cocontractant aura droit à une avance égale à 30% du montant HT de chaque lot et sur simple demande..

Le titulaire peut refuser le versement de l’avance (A préciser à l’AE).

Cette avance n’est due que sur la part du marché que le titulaire ne sous-traite pas.

Si le titulaire du marché qui a perçu l’avance sous-traite une part du marché postérieurement à sa notification, il rembourse l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées même dans l’hypothèse où le sous-traitant ne souhaiterait pas bénéficier de l’avance.

8.2 En cas de sous-traitance

Une avance pouvant aller jusqu’à 30% est versée, sur leur demande, aux sous-traitants ayant droit au paiement direct et remplissant les conditions d’octroi d’une avance conformément aux dispositions de l’article R2193-19 du décret 2018-1075 du 3 décembre 2018.

Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l’acte spécial par le pouvoir adjudicateur conformément à l’article R2193-20 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018.

Les modalités de calcul de l’avance se font au regard du montant des prestations confiées au sous-traitant tel que cela figure à l’acte d’engagement ou à l’acte spécial.

8.3 Conditions de remboursement

Que ce soit le titulaire du marché ou le sous-traitant, les conditions du remboursement de l’avance se font dans les conditions suivantes : par précompte sur les sommes dues à titre d’acomptes ou de solde.

Le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant du marché. Dans la mesure du possible, le remboursement s’effectuera en une seule fois.

En tout état de cause, le remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du montant TTC des prestations qui lui sont confiées dans le cadre du marché.

- Article 9 - Délais de paiement

Le paiement des acomptes mensuels interviendra dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception par le Maître d’œuvre du projet de décompte mensuel établi par l’entrepreneur à condition que ce décompte ne soit contesté ni par le Maître d'œuvre ni par l’autorité compétente du pouvoir adjudicateur, personne signataire du marché.

Conformément aux dispositions des articles L2192-10 et R2192-10 du code de la commande publique, le paiement du solde interviendra dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception du décompte général par le maître d’ouvrage.

A l’expiration du délai de paiement, le Titulaire a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et à l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux articles R 2192-31à R 2192-36.

Le montant de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé à 40 euros.

Les intérêts moratoires qui pourront être dus seront calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

- Article 10 - Nantissement/cession de créances

10.1 Conditions

En cas de cession ou de nantissement, le pouvoir adjudicateur remet au titulaire unique ou au groupement solidaire dont les prestations ne sont pas individualisées soit une copie de l’original du marché revêtue de la mention « remis en unique exemplaire en vue d’une opération de cession ou de nantissement », soit un certificat de cessibilité conforme au modèle règlementaire.

En cas de groupement conjoint ou encore de groupement solidaire dont les prestations sont individualisées, et sous réserve que les prestations fassent l’objet d’un paiement séparé, il est remis à chacun des membres du groupement soit une copie de l’original du marché revêtue de la mention « remis en unique exemplaire en vue d’une opération de cession ou de nantissement », soit un certificat de cessibilité conforme au modèle règlementaire.

Dans tous les cas, il est spécifié à l’acte d’engagement ou au certificat, le montant maximum pouvant être nanti ou cédé au profit de l’entreprise unique ou du groupement solidaire, et en cas de groupement conjoint ou de groupement solidaire dont les prestations sont individualisées et payées séparément, au profit de chacun des membres du groupement conjoint.

10.2 Notification

Le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance au titre d’un marché public notifie ou signifie cet acte au comptable public assignataire dans les conditions de l’article R313-17 du code monétaire et financier qui procède au règlement auprès du bénéficiaire s’il s’agit d’une cession.

En cas de nantissement, le règlement intervient auprès du titulaire sauf si le bénéficiaire du nantissement peut se prévaloir auprès du comptable de l’organisme de l’accord de l’entreprise pour le paiement des prestations dues.

10.3 Sous-traitance

En cas de sous-traitance proposée après le dépôt des offres, et ainsi jusqu’à la réception des travaux, le titulaire devra présenter au pouvoir adjudicateur l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité qui lui a été remis.

Si le titulaire remet l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le pouvoir adjudicateur procède aux modifications nécessaires quant à la stipulation relative au montant maximum de la créance pouvant être cédée ou nantie en adaptant celle-ci au regard des montants de prestations sous-traitées.

Si le titulaire ne peut remettre l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le sous-traitant ne peut être accepté sauf si le titulaire remet une attestation du bénéficiaire indiquant que la cession ou le nantissement de créances est d’un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou bien une attestation du bénéficiaire indiquant que le montant de la cession ou du nantissement a été réduit afin que le paiement direct soit possible, ou bien encore une attestation de main levée du bénéficiaire de la cession.

Conformément à l’article R2193-22 relatif à la commande publique, le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.

- Article 11 - Retenue de garantie

11.1 Conditions générales

Conformément à l'article L2191-7 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et à l’article R2191-33 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux marchés publics, il sera prélevé par fractions sur chaque versement autre qu’une avance, une retenue de garantie de 5 % sur le montant initial modifié le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une "garantie à première demande", ou par une caution personnelle et solidaire.

L’organisme apportant sa garantie doit être choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de l’économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement mentionné à l’article L 612-1 du Code monétaire et financier.

Lorsque cet organisme est étranger, il doit être choisi parmi les tiers agréés dans son pays d’origine.

En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie en totalité par le mandataire.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées et devant lui être réglées. Toutefois, si le mandataire du groupement est solidaire des autres membres, la garantie pourra alors être fournie par lui pour la totalité du marché.

Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée.

11.2	Remboursement de la retenue de garantie

La retenue de garantie est remboursée, au plus tard un mois après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement. En cas de retard dans le délai de remboursement, les intérêts moratoires sont dus et versés dans les mêmes conditions qu’en matière de non-respect des délais de paiement.

Les établissements ayant apporté leur garantie ou leur caution sont libérés un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie de parfait achèvement et si elles n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée.

- CHAPITRE III - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

- Article 12 - Ordres de service

Les travaux sont exécutés par l'entrepreneur, sous la direction du Maître d'œuvre, conformément aux ordres de services émanant du Maître d’œuvre, plans et dossiers remis.

Le démarrage général des travaux sera notifié par le pouvoir adjudicateur. Il sera porté à la connaissance du titulaire et du Maître d’œuvre.

L’article 3.8 du CCAG travaux sera appliqué.

- Article 13 - Sous-traitance

13.1	Conditions générales

Le titulaire du marché reste personnellement responsable des prestations sous-traitées en tant que cocontractant du pouvoir adjudicateur.

Toute sanction définie par le cahier des charges sera applicable exclusivement à l’entreprise principale, seule entité ayant un lien contractuel avec le pouvoir adjudicateur.

En cas de résiliation pour faute notifiée à l’entreprise principale, cette dernière devra prendre les dispositions nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette décision.

En ce cas, il fera son affaire de l’ensemble des actes successifs à cette décision de résiliation concernant son sous-traitant.

Le titulaire ne peut sous-traiter la totalité de son marché.

Il peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, à condition d'avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance quel que soit le montant de la sous-traitance

Conformément à l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, tout sous-traitant occulte dûment constaté par le pouvoir adjudicateur donnera lieu à une mise en demeure notifiée à l’entreprise principale pour procéder à la déclaration de son sous-traitant dans un délai franc définie par ladite lettre de mise en demeure.

Si cette mise en demeure reste infructueuse, le pouvoir adjudicateur pourra notifier sa décision de résilier le marché pour faute.

Il est rappelé à ce titre que la méconnaissance par le titulaire de son obligation de déclaration du ou des sous-traitants, indépendamment de leur rang, est sanctionnée pénalement conformément à l’article L 8271-1-1 du code du travail.

13.2	Modalités d’acceptation

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé à l’autorité compétente du pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

- Une déclaration spéciale mentionnant :

- la nature des prestations sous-traitées

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant 
proposé

- Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant

- les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation de prix

- les capacités financières et professionnelles du sous-traitant

2) Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics.

Si cette demande intervient après la remise des offres ou après notification, le titulaire doit établir dans les conditions visées à l’article 10 du CCAP que la cession ou le nantissement ne s’oppose pas à l’acceptation du sous-traitant.

Sous réserve que la demande ait été complète, la notification du marché emportera acceptation du sous-traitant dès lors que la demande est intervenue avant la date limite de remise des offres.

Si cette demande est intervenue après la date limite de remise des offres, et a fortiori après notification, elle sera constatée par la rédaction d’un acte spécial signé des deux parties.

Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception de la totalité des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels à la personne signataire du marché lorsque celui-ci en fait la demande. S’il n’a pas rempli cette obligation 15 jours après avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité de 1/1000 du montant du marché. Si un mois après la mise en demeure, aucun contrat de sous-traitance n’a été transmis, le pouvoir adjudicateur pourra notifier sa décision de résilier le marché pour faute.

13.3	Paiement direct du sous-traitant de premier rang ou direct

Le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées, est payé directement dès lors que le montant des prestations sous-traitées est égal ou supérieur à 600 euros TTC.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur à l’entreprise principale et au pouvoir adjudicateur par toute voie probante. Il libelle les factures au nom du titulaire et transmet à ce dernier les originaux à l’occasion de la demande de paiement.

Par dérogation à l’article 3.6.1.2 du CCAG Travaux, la demande de paiement adressée au pouvoir adjudicateur est accompagnée du double des pièces adressées au titulaire, ainsi que de l’accusé réception ou du récépissé attestant que le titulaire a reçu la demande, ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé par le titulaire.

A la réception des factures, le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner son accord ou notifier son refus au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

En cas d’accord, le titulaire du marché joint en double exemplaire au projet de décompte mensuel ou pour solde une attestation indiquant la somme à régler par le pouvoir adjudicateur à chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte de tous les éléments financiers pouvant affecter le règlement financier de la sous-traitance et inclut la TVA. Il reprend dans le décompte ou la facture qu’il adresse au pouvoir adjudicateur pour le règlement de ses propres prestations, les prestations sous traitées, en les faisant apparaître distinctement.

Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans les délais règlementaires (30 jours) à compter soit de la réception de l’accord total ou partiel du titulaire sur le paiement demandé par le sous-traitant, soit de l’expiration du délai de 15 jours si pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus.

En cas de non retrait du pli envoyé par LRAR, le délai de 30 jours court à compter de la réception de la copie de l’avis postal par le pouvoir adjudicateur.

13.4	Modalités de paiement direct/Liquidation de la TVA (Article 283-2 nonies du code général des impôts)

Depuis le 1er janvier 2014, un mécanisme d’auto-liquidation de la TVA est instauré dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le compte d’un donneur d’ordre assujetti à la TVA.

Ainsi, la taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant doit désormais être acquittée par le donneur d’ordre.

Les sous-traitants n’ont plus à déclarer ni à payer la TVA due au titre de ces opérations.

Mécanisme d’auto-liquidation :

Désormais, la taxe doit être acquittée par le preneur, c’est-à-dire l’entrepreneur titulaire du marché.

L’entreprise sous-traitante ne doit plus facturer la TVA relative à ces travaux. Les factures doivent comporter la mention « auto-liquidation » justifiant l’absence de collecte de la taxe par le sous-traitant et faire apparaître clairement que la TVA est due par le preneur assujetti.

L’entreprise principale est redevable de la TVA sur les travaux immobiliers qu’elle sous-traite.

En cas de paiement direct du sous-traitant, le maître d’ouvrage doit le payer sur une base hors taxe et l’entrepreneur principal auto-liquide la TVA.

Le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme à prélever sur celles qui lui sont dues pour la partie de la prestation exécutée et que la personne responsable du marché devra faire régler à chaque sous-traitant.

Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d’acomptes et du solde ainsi que des attestations prévues à l’alinéa précédent.

Le montant total des paiements (hors intérêts moratoires) effectués au profit d’un sous-traitant, ramené aux conditions du mois d’établissement des prix stipulé dans l’annexe à l’acte d’engagement ou en dernier lieu l’avenant ou l’acte spécial correspondant, ne peut excéder le montant à sous-traiter.

13.5	Intervention d’un sous-traitant indirect dans l’exécution des travaux et modalités de paiement.

Sans objet.

- Article 14 - Délais d’exécution

Le délai d'exécution de l’ensemble des travaux ou délai global de l’opération de travaux, tel que fixé dans l'Acte d'Engagement par le Maître d’ouvrage est de 2 mois maximum.

Ce délai aura pour origine la date fixée par la décision du Maître d’ouvrage notifiant le démarrage des travaux, lequel devra tenir compte de la période de préparation fixée à l'article 18.

Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maître d’œuvre avec l’entrepreneur.

Les entreprises doivent remettre l’ensemble des renseignements demandés par le maître d’œuvre dans un délai maximal de 5 jours calendaires après la date de démarrage de la période de préparation.

Après acceptation par le maître d’ouvrage, le calendrier détaillé d’exécution est notifié aux entreprises par ordre de service.

Au cours du chantier et avec l’accord du titulaire concerné, le maître d’ouvrage peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution fixé à l’acte d’engagement.

Le calendrier initial, éventuellement modifié, est notifié par ordre de service.

Toute augmentation du délai d’exécution doit faire l’objet d’un ordre de service de prolongation de délai du maître d’œuvre.

Par dérogation à l’article 50 du CCAG travaux, l’entrepreneur n’a pas le droit d’obtenir la résiliation du marché pour retard dans la notification du démarrage des travaux.

Toute prolongation du délai global d'exécution résultant soit de sujétions techniques imprévues, soit de modifications affectant l’ouvrage à la demande du maître de l’ouvrage, ou encore résultant de la force majeure et/ou d’intempéries, et affectant le montant initial du marché fera l'objet d'un avenant notifié au titulaire.

Sous réserve des stipulations qui précèdent, il sera fait application des dispositions de l’article 19 du CCAG travaux en matière de délai.

- Article 15 - Pénalités de retard

Tout délai d’exécution prévu par le présent marché pour la réalisation d’une prestation déterminée donnera lieu le cas échéant à l’application des pénalités suivantes.

Les pénalités de retard sont calculées au regard du délai d’exécution tel que fixé au calendrier détaillé d’exécution élaboré avec le maître d’œuvre.

15.1	Pénalités en cas de retard dans l'exécution des travaux

Par dérogation à l'article 19 du CCAG, il sera appliqué automatiquement à l'entrepreneur, sans mise en demeure préalable, par jour calendaire de retard (dimanches et jours fériés compris) une pénalité de 1/3000ème du montant HT de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

Dans le cas où l’entrepreneur serait empêché d’intervenir dans le cadre de son délai contractuel, il devra le faire connaître au Maître d’œuvre et à l’autorité compétente du pouvoir adjudicateur dans les 48 heures afin que ceux-ci puissent prendre toutes dispositions utiles.

Des retenues provisoires de retard fixées à 1/2000ème par jour calendaire, seront appliquées par rapport aux délais de chaque lot si des retards sont constatés aussi bien en ce qui concerne l’avancement des travaux que la remise des études, plans de réservation, etc.

De même, ces retenues provisoires seront appliquées en cas de retard sur le début d’intervention prévu au calendrier détaillé d’exécution.

Ces retenues provisoires pourront être levées si la fin du délai d'exécution, fixé au calendrier détaillé a été respectée.

L'avance sur le calendrier détaillé d’exécution ou sur le délai global d'exécution ne donnera droit à aucune prime.

15.2	Pénalités spéciales

Des pénalités seront appliquées en cas d’absence aux rendez-vous de chantier et dans le cadre de retard dans la remise des projets de décomptes dans les conditions qui suivent :

- Les rendez-vous de chantier auront lieu régulièrement chaque semaine, au jour et à l'heure fixés par le Maître d'œuvre.

Ces rendez-vous pourront éventuellement être complétés par des réunions de coordination.

Dès notification de son marché, l'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier ou de se faire représenter par une personne habilitée à engager l’entreprise.

Toute entreprise non représentée ou non excusée aux rendez-vous de chantier ou de coordination se verra appliquer une pénalité de 150€ par absence.

Les pénalités seront comptabilisées en fin de chantier et retenues sur le décompte définitif.

Tout retard de plus d’une demi-heure (et non excusé) ou départ anticipé et non autorisé par le Maître d’œuvre sera considéré comme une absence.

Un carnet de chantier (compte-rendu) sera tenu à jour par le Maître d’œuvre où seront consignés, entre autres, les noms des entreprises présentes ou absentes.

- Pénalités pour retard dans la remise des situations mensuelles et décomptes définitifs.

En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué une pénalité journalière dont le montant est fixé comme suit :

- pour les décomptes mensuels, 1/2000ème de la différence entre le montant du décompte dont il s'agit et celui du décompte précédent

- pour le décompte définitif : 1/10000ème du montant de ce décompte

Ces pénalités sont appliquées après un ordre de service rappelant à l'Entrepreneur ses obligations et sont calculées depuis la date limite fixée par ordre de service jusqu'à la remise effective du projet de décompte attendu.

De plus, en application de l'article 13.3.2 du CCAG, le décompte définitif pourra, après mise en demeure restée sans effet, être établi d'office par le Maître d'œuvre aux frais de l'entrepreneur.

- Article 16 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A la fin des travaux, dans le délai contractuel, l'entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur après mise en demeure notifiée par ordre de service, sans préjudice d'application des pénalités prévues à l’article 15.1 ci-dessus.

- Article 17 - Spécifications techniques, contrôle et prise en charge des matériaux et produits

Conformément aux articles L 2100-1 à L2111-2 de l’ordonnance 2018-1074 du 26 novembre 2018 et R 2111-4 à R 2111-11 du décret 2018-1075 du 3 décembre 2018, les prestations définies dans le présent marché sont des spécifications techniques formulées par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou d’autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation.

Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

A titre complémentaire, il sera fait application des articles 21 à 26 du CCAG Travaux.

- Article 18 - Période de préparation préalable à l’exécution effective

- des travaux

18.1 Période de préparation

Il est fixé une période de préparation incluse dans le délai global d’exécution. Sa durée est de 4 semaines ouvrées maximum par dérogation à l’article 28.1 du CCAG-travaux.

Il est procédé, en particulier au cours de la période de préparation aux opérations énoncées ci-après, à la diligence respective des parties contractantes.

Par les soins du Maître d’ouvrage :

Envoi de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier (DROC)

Par les soins du Maître d’œuvre en liaison avec les entreprises :

- établissement, après consultation des entreprises, du calendrier détaillé d’exécution qui devra être présenté sous la forme d’un « calendrier à barres »

- la fixation des dates de remise des études techniques

- l’organisation du chantier

Par les soins de l’Entrepreneur, en liaison avec l’OPC :

- établissement et présentation au visa de l’OPC ou du Maître d’œuvre du programme d’exécution des travaux (dans les 15 jours calendaires maximum suivant la date de démarrage de la période de préparation) avec effectifs prévisionnels pour la durée du chantier et tous les éléments permettant d’élaborer le calendrier détaillé d’exécution des études et travaux. Participation avec l’OPC aux réunions de mise au point du calendrier détaillé

- projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus aux articles 28.2.1 alinéa 1 et 28.2.2 du CCAG

- établissement et remise au maître d’œuvre des plans d’exécution, liste des matériaux et matériels pressentis, échantillons, prototypes, notes de calculs et études de détail nécessaires pour le début des travaux

- Désignation de la personne responsable pouvant être contactée pendant toute la durée du chantier

18.2	Coordination des travaux

La coordination sera assurée par le Maître d’œuvre.

- Article 19 - Organisation, sécurité et hygiène sur le chantier

Le titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des règles sociales, sanitaires et de sécurité, notamment celles découlant du code du travail et du code de la santé publique, ainsi que toutes autres règles encadrant le déroulement du chantier. Il reste personnellement responsable des violations et infractions qu’il commet.

Il devra se soumettre aux prescriptions et remarques de caractère obligatoire formulées dans le cadre du rapport remis par le coordonnateur SPS ainsi qu’aux prescriptions formulées éventuellement par l’inspection du travail.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours conformément au décret d’application n°94-1159 du 26/12/94 :

- le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs

- la liste tenue à jour des personnes qu’il autorise à accéder au chantier

- les effectifs prévisionnels affectés au chantier

- les noms et coordonnées de l’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa disposition leurs contrats

- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le coordonnateur

- la copie des déclarations d’accident du travail

Le titulaire s’engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

- de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet

- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l’exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître d’ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal.

19.2	Organisation collective du chantier

Il est rappelé que l’entreprise titulaire du marché demeure responsable de ses propres dispositifs de sécurité.

L’entreprise devra se reporter au CCTP pour tout ce qui concerne l’organisation de chantier, l’hygiène et la sécurité.

Le maître d’œuvre contrôle la bonne exécution du nettoyage. En cas de difficultés ou de dysfonctionnements, le maître d’œuvre imputera des frais de nettoyage engendrés à l’entreprise titulaire.

*	Dépense de chantier :

L’entreprise prendra également à sa charge l’ensemble des dépenses d’installation de chantier décrites au CCTP et notamment :

- Le panneau de chantier

- Les affichages règlementaires et interdictions d’accès

- Les signalisations de sécurité et panneaux d’informations sur le chantier permettant de diriger les flux de véhicules mais également les piétons et usagers Caf

- Les clôtures et barrières

- Les branchements et raccordements eaux et électricité

- Le coût de location des bennes à gravats

- Le tri, la gestion et l’évacuation des déchets et gravats jusqu’au centre de tri et ce, en fonction de l’avancée du chantier, sans possibilité de stockage sur place.

- le coût de location des bennes à gravats…..

La liste ci-dessus est non-exhaustive ; il convient de se reporter au CCTP.

*	Surveillance du chantier et contrôle d’accès

L’ensemble des accès au bâtiment puis aux différents niveaux intérieurs depuis le rez-de-chaussée sont contrôlés et gérés par badges. La procédure de gestion, à la seule initiative du maitre d’ouvrage, est la suivante :

- Une fiche d’identification sera transmise au titulaire et à chaque sous-traitant.

- Cette fiche sera à compléter et signer par une personne habilitée à engager l’entreprise. Il y sera précisé le nombre de badges souhaités.

- La Caf validera les demandes et paramétrera les badges avec la raison sociale de l’entreprise et les horaires d’accès.

- Les badges seront ensuite remis – contre récépissé – aux entreprises intervenantes

- Ils ne doivent, en aucun cas, être prêtés ou cédés à une autre entreprise que celle enregistrée.

- En fin de chantier, les badges devront être rendus au pouvoir adjutateur pour être désactivés

- Chaque entreprise est personnellement responsable des badges (ou clés) qui lui sont confiés.

Il appartient à l’entreprise et à ses sous-traitants de prendre les mesures nécessaires pour éviter les vols et dégradations de son propre matériel.

19.3	Sécurité et hygiène

Sous réserve des dispositions qui suivent, il sera fait application de l’article 31 du CCAG travaux.

Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le personnel et leurs accès à partir de l’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les conditions d’hébergement et d’hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Les accès aux locaux du personnel doivent être assurés depuis l’entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

- Article 20 – Contrôles des travaux

Les essais et contrôles des matériaux et produits seront effectués dans les conditions définies à l'article 24 du CCAG par les laboratoires ou bureaux de contrôle désignés par le Maître d'œuvre.

- Article 21 – Augmentation des travaux

Par dérogation à l’article 14.4.3 du CCAG travaux :

Lorsque la masse (montant) des travaux exécutés atteint la masse (montant) initiale (contractuel), l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par la personne responsable du marché (le représentant du pouvoir adjudicateur).

Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu à la même procédure et entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le dépassement de la masse initiale (montant contractuel).

L'entrepreneur est tenu d'aviser le maître d'œuvre, un mois au moins à l'avance de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale (montant contractuel).

L'ordre de poursuivre les travaux, au-delà de la masse initiale (montant contractuel), s'il est donné, doit être notifié dix jours au moins avant cette date.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà de la masse initiale (montant contractuel), ne sont pas payés et les mesures conservatoires à prendre, décidées par le maître d'œuvre, sont à la charge du maître de l'ouvrage sauf si l'entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.

- CHAPITRE IV - DROITS ET OBLIGATIONS INHERENTS A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

- Article 22 - Réception des ouvrages ou travaux

Il sera fait application des articles 41 et 42 du CCAG-Travaux

- Article 23 - Documents fournis après exécution

Par dérogation à l’article 40 alinéas 1 à 3 du CCAG Travaux, le titulaire remettra à la personne signataire du marché, le jour des opérations préalables à la réception, en 2 exemplaires sur support numérique, les plans d’exécution, notes de calcul, fiches de produits, de matériels et matériaux, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes françaises en vigueur et ayant reçu le visa du maître d’œuvre.

Les plans et documents à fournir par l’entrepreneur s’entendent des plans et documents qu’il a établis ou qu’il a dû se procurer auprès de ses fournisseurs, à l’exclusion des documents dont la production incombe au Maître d’œuvre.

Les documents d’exécution comprennent également ceux demandés par le coordonnateur SPS pour l’élaboration du dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages.

- Article 24 - Garanties

Le titulaire du présent marché doit deux types de garanties :

- la garantie de parfait achèvement

- la garantie particulière des espaces verts

Chaque délai de garantie commence à courir à compter de la date d’effet de la réception des travaux ou ouvrages.

24.1	La garantie de parfait achèvement

La durée de garantie de parfait achèvement est fixée, pour tous les travaux et ouvrages, à 1 an conformément à l’article 44-1 du CCAG travaux.

Au titre de cette obligation, il doit en particulier :

- Remédier à ses frais à tous les désordres dont les causes lui sont imputables, et qui se produiraient durant le délai de garantie, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il se trouvait lors de la réception ou après reprises des imperfections constatées

- Exécuter les travaux de finition ou de reprises demandés lors de la réception

Ce délai de garantie pourra être prolongé sur décision du maître de l’ouvrage dans les conditions définies par l’article 44-2 du CCAG travaux.

24.2 Garantie particulière des espaces verts.

La garantie spécifique aux espaces verts est une garantie de reprise et de remplacement des végétaux morts ou en phase de dépérissement. Cette garantie sera détaillée par le titulaire du lot concernée, dans son offre.

- Article 25 – Assurances

Par dérogation à l’article 8 du CCAG-Travaux, sous réserve qu’ils n’aient pas fourni un tel document au moment de la remise des candidatures, l’entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier, avant la notification du marché et dans un délai de 10 jours à compter de la demande du maître d’ouvrage, qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages de toute nature (corporels, matériels et immatériels) causés par l'exécution des travaux. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises.

- d'une assurance responsabilité civile décennale au titre de l’article L241-1 du code des assurances. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises.

- d’une assurance de dommages aux biens meubles de toute nature contre le vol, l'incendie et les dégâts des eaux, garantissant les ouvrages et matériaux approvisionnés, sans aucune franchise.

La non-production des attestations d’assurance est un obstacle à la conclusion du marché. L’entrepreneur fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire à toute réclamation du maître d’ouvrage.

Aucun règlement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement, aucune mainlevée de caution ne pourra avoir lieu sans une attestation de la compagnie d’assurance intéressée certifiant que l’entrepreneur a réglé les primes afférentes aux polices mentionnées ci-dessus.

- Article 26 - Résiliation

Il sera fait application des dispositions de l’article 50 du CCAG Travaux,

- Article 27 – Mesures coercitives

Il sera fait application de l'article 52 du CCAG Travaux.

- Article 28 – Ajournement et interruption des travaux

Il sera fait application de l’article 53 du CCAG Travaux.

- Article 29- Règlement des litiges.

En cas de litige, les parties contractantes peuvent recourir à l’arbitrage tel qu’il est réglé par le livre IV du NCPC.

- Article 30 – Dérogations aux documents généraux

| ARTICLE DU CCAP | DEROGATION AU CCAG | OBJET DE LA DEROGATION |
| --- | --- | --- |
| 2 | 4.1 | Ordre de priorité des pièces |
| 5.4 | 14.5 | Règlement des prix |
| 7.1 | 13.1.4 | Décomptes mensuels et décompte général et définitif |
| 7.2 | 13.3 - 13.3.2 – 14.4.2 | Projet de décompte final |
| 8 |  | Avances |
| 13.3 | 3.6.1.2 | Sous-traitance |
| 14 | 18 et 50 | Délais d’exécution |
| 15.1 | 19.2 | Pénalités de retard |
| 21 | 14.4.3 | Augmentation des travaux |
| 24 | 41 et 42 | Réception globale |
| 25 | 8 | Assurances |

Il est rappelé que le présent marché est soumis en tant que marché public à l’arrêté du 19 juillet 2018 portant règlementation sur les marchés publics des organismes de Sécurité sociale et au code de la commande publique.

Les prix sont réputés comprendre aussi toutes les dépenses, travaux, services et fournitures accessoires, résultant de l’exécution des travaux nécessaires à la réalisation parfaite du ou des ouvrages, y incluant notamment les sujétions d’exécution normalement prévisibles dans les conditions de lieu et de temps où s’exécutent les travaux considérés.

De même, ne sont pas compris dans le prix forfaitaire initial, les prestations supplémentaires qui résulteraient de sujétions techniques imprévisibles ou les conséquences financières d’aléas d’ordre économique ouvrant droit soit au paiement des prestations supplémentaires rendues nécessaires à la poursuite de l’exécution des travaux et à l’achèvement de l’ouvrage, soit au versement d’une indemnité visant à garantir le droit de l’entrepreneur à l’équilibre du contrat.

Il s’agit de travaux supplémentaires pour lesquels aucun prix n’a été prévu dans le marché et dont la réalisation ou la modification sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage. Ils sont décidés par ordre de service.

L’actualisation consiste à transformer un prix ferme en un nouveau prix ferme.

La cession et le nantissement sont régis par les articles R2191-45 à R2191-63 du code de la commande publique.

Les bénéficiaires de la cession jouissent, sur leur demande, des droits d’information prévus R2191-60 du décret 2018-1075 du 3 décembre 2018.

Le respect de cette exigence conditionne l’engagement de la procédure d’acceptation du sous-traitant.

La retenue de garantie a pour objet de couvrir les réserves à la réception des travaux actées dans un procès-verbal ainsi que les désordres déclarés pendant la durée de garantie de parfait achèvement, sous réserve que ces désordres n’aient pas eu un caractère apparent au moment des opérations de réception ou que les conséquences de ces désordres n’étaient pas identifiables au moment de la réception.

Le montant de la garantie à première demande, ou de la caution personnelle et solidaire, ne peut être supérieur à celui de la garantie qu’elles remplacent. Leur objet est identique à celui de la retenue de garantie qu’elles remplacent.

Dans tous les cas, la personne signataire du marché peut récuser l’organisme qui apporte sa garantie.

Toute demande de sous-traitance sera traitée dans les conditions légales définies par le code de la Commande publique notamment les articles R 2193-1 à R2193-22.

Tout désordre, toute mauvaise réalisation ou réalisation non conforme, voire tout oubli dans la réalisation de certaines prestations, enfin tout retard et tout autre manquement inhérent au sous-traitant sera imputée au titulaire du marché et fera l’objet d’une notification en ce sens à son intention. Il appartient alors à l’entreprise principale de prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment à l’égard de son sous-traitant, pour remédier à ces différents manquements contractuels volontaires ou involontaires.

Les sous-traitants dont il s’agit sont de premier rang ou « directs »

Le sous-traitant ne peut renoncer à ce droit, toute renonciation au paiement direct étant réputée non écrite conformément à l’article L2193-11 de l’ordonnance 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique.

La demande de paiement est libellée au nom de l'acheteur public, mais les factures jointes doivent être libellées au nom du titulaire du marché, car le lien contractuel est établi entre le sous-traitant et le titulaire du marché. Toute facture libellée au nom du pouvoir adjudicateur est irrégulière.

Par exemple, assurance spécifique, type « bris de machines et matériels de chantier » ou équivalent.

Application des articles 41 et 42 du CCAG travaux, sauf dérogations expresses indiquées dans le présent CCAP.