## Résumé
| Prestations | Montant (€ HT)
TF | Etudes de faisabilité | 0
TO °1 | Organisation des visites de sites existants - RETEX | 0
TF | Proposition du Type de Consultation et Stratégie de Lancement | 0
TF | Recherche de financement | 0
TF | Accompagnement dans le lancement des contrats | 0
T0 n°2 | Accompagnement dans le suivi des travaux | 0
T0 n°3 | Assistance après la réception des travaux | 0
T0 n°4 | Assistance juridique | 0
T0 n°5 | Mission sur les Australes | 0
T0 n°6 | Projet de renouvellement de la centrale deCrozet | 0
TOTAL |  | 0

## Détails
Projet de renouvellement de la centrale de Kerguelen
| Poste | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unit. HT (€) | Montant HT (€) | Délais d'exécution plafonds en mois | Délais d'exécution proposés en mois
TF | 2 | Etudes de faisabilité :
| 2.1 | Diagnostic | U | 1 |  | 0 | 1
| 2.2 | Estimation de la Production d’Énergie des futures installations | U | 1 |  | 0 | 0.5
| 2.3 | Etude de faisabilité technique et économique | U | 1 |  | 0 | 0.5
| 2.4.1 | Estimation du coût de revient de la production d’énergie - forfait pour 3 scénarios | U | 1 |  | 0 | 1
| 2.4.2 | Estimation du coût de revient de la production d’énergie - forfait pour 1 scénario supplémentaire | U | 1 |  | 0 | 0.5
| 2.5 | Redaction des exigences de maintenance et d'exploitation | U | 1 |  | 0 | 0.5
TO n°1 | 3 | Organisation des visites de sites existants - RETEX | U | 1 |  | 0 | 0.5
TF | 4 | Proposition du Type de Consultation et Stratégie de Lancement | U | 1 |  | 0 | 0.5
TF | 5 | Recherche de financement
|  | Identification des financements | U | 1 |  | 0 | 0.5
|  | Rédaction et suivi d'un dossier de demande d'aides jusqu'à l'obtention | U | 2 |  | 0 | 0.5
TF | 6 | Accompagnement dans le lancement des contrats
|  | Passation de marché de prestations intellectuelles type MOE jusqu’à la notification | U | 1 |  | 0 | 1
|  | Passation de marché de prestations intellectuelles type CSPS, CT, investigations réseaux, géotechnique… jusqu’à la notification | U | 2 |  | 0 | 1
|  | Passation d'un marché de travaux jusqu’à la notification | U | 1 |  | 0 | 1
TO n°2 | 7 | Accompagnement dans le suivi des travaux
|  | Assistance pendant le suivi de l'exécution des travaux, à raison d'une demie journée, sur la durée du chantier | U | 13 |  | 0 | 12
TO n°3 |  | Assistance après la réception des travaux ; à raison d'une demie journée sur une année | U | 1.5 |  | 0 | 0.1
TO n°4 | 8 | Assistance juridique : consultation juridique sur des questions relatives aux projets (1 forfait est équivalent à une solicitation et peut concerner plusieurs sujets) | U | 2 |  | 0 | 0.5
TO n°5 | 9 | Mission sur les Australes - Présence 1 personne maximum sur la durée d'une OP (30 jours) | U | 2 |  | 0 | 1
|  | TOTAL |  |  |  | 0
TO n°06 - Projet de renouvellement de la centrale de Crozet
| Poste | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unit. HT (€) | Montant HT (€) | Délais d'exécution plafonds en mois | Délais d'exécution proposés en mois
TF | 2 | Etudes de faisabilité :
| 2.1 | Diagnostic | U | 1 |  | 0 | 1
| 2.2 | Estimation de la Production d’Énergie des futures installations | U | 1 |  | 0 | 0.5
| 2.3 | Etude de faisabilité technique et économique | U | 1 |  | 0 | 0.5
| 2.4.1 | Estimation du coût de revient de la production d’énergie - forfait pour 3 scénarios | U | 1 |  | 0 | 1
| 2.4.2 | Estimation du coût de revient de la production d’énergie - forfait pour 1 scénario supplémentaire | U | 1 |  | 0 | 0.5
| 2.5 | Redaction des exigences de maintenance et d'exploitation | U | 1 |  | 0 | 0.5
TO n°1 | 3 | Organisation des visites de sites existants - RETEX | U | 0 |  | 0
TF | 4 | Proposition du Type de Consultation et Stratégie de Lancement | U | 1 |  | 0 | 0.5
TF | 5 | Recherche de financement
|  | Identification des financements | U | 1 |  | 0 | 0.5
|  | Rédaction et suivi d'un dossier de demande d'aides jusqu'à l'obtention | U | 2 |  | 0 | 0.5
TF | 6 | Accompagnement dans le lancement des contrats
|  | Passation de marché de prestations intellectuelles type MOE jusqu’à la notification | U | 1 |  | 0 | 1
|  | Passation de marché de prestations intellectuelles type CSPS, CT, investigations réseaux, géotechnique… jusqu’à la notification | U | 2 |  | 0 | 1
|  | Passation d'un marché de travaux jusqu’à la notification | U | 1 |  | 0 | 1
TO n°2 | 7 | Accompagnement dans le suivi des travaux
|  | Assistance pendant le suivi de l'exécution des travaux, à raison d'une demie journée, sur la durée du chantier | U | 13 |  | 0 | 12
TO n°3 |  | Assistance après la réception des travaux ; à raison d'une demie journée sur une année | U | 1.5 |  | 0 | 0.1
TO n°4 | 8 | Assistance juridique : consultation juridique sur des questions relatives aux projets (1 forfait est équivalent à une solicitation et peut concerner plusieurs sujets) | U | 2 |  | 0 | 0.5
TO n°5 | 9 | Mission sur les Australes - Présence 1 personne maximum sur la durée d'une OP (30 jours) | U | 1 |  | 0 | 1
|  | TOTAL |  |  |  | 0

## Coûts Horaires
Catégorie de Personnel | Coût Horaire HT (€) | Nombre d'heures estimé | Total HT (€ HT) | Total HT (€ TTC)
Technicien
Ingénieur
Directeur
Administratif
Juriste
| Technicien |  |  | Ingénieur |  |  | Directeur |  |  | Juriste |  |  | Administratif
Prestation - Kerguelen | Technicien - Temps (h) | Technicien - Coût horaire (€HT) | Total Technicien | Ingénieur - Temps (h) | Ingénieur - Coût horaire (€HT) | Total Ingénieur | Directeur - Temps (h) | Directeur - Coût horaire (€HT) | Total Directeur | Juriste - Temps (h) | Juriste - Coût horaire (€HT) | Total Juriste | Administratif - Temps (h) | Administratif - Coût horaire (€HT) | Total Administratif | Total prestation (€HT)
Etudes de faisabilité :
Diagnostic
Estimation de la Production d’Énergie des futures installations
Etude de faisabilité technique et économique
Estimation du coût de revient de la production d’énergie - forfait pour 3 scénarios
Estimation du coût de revient de la production d’énergie - forfait pour 1 scénario supplémentaire
Redaction des exigences de maintenance et d'exploitation
Organisation des visites de sites existants - RETEX
Proposition du Type de Consultation et Stratégie de Lancement
Recherche de financement
Identification des financements
Rédaction et suivi d'un dossier de demande d'aides jusqu'à l'obtention
Accompagnement dans le lancement des contrats
Passation de marché de prestations intellectuelles type MOE jusqu’à la notification
Passation de marché de prestations intellectuelles type CSPS, CT, investigations réseaux, géotechnique… jusqu’à la notification
Passation d'un marché de travaux jusqu’à la notification
Accompagnement dans le suivi des travaux
Assistance pendant le suivi de l'exécution des travaux, à raison d'une demie journée, sur la durée du chantier
Assistance après la réception des travaux ; à raison d'une demie journée sur une année
Assistance juridique : consultation juridique sur des questions relatives aux projets (1 forfait est équivalent à une solicitation et peut concerner plusieurs sujets)
Mission sur les Australes - Présence 1 personne maximum sur la durée d'une OP (30 jours)
| Technicien |  |  | Ingénieur |  |  | Directeur | [5 empty] | Administratif
Prestation - Crozet | Technicien - Temps (h) | Technicien - Coût horaire (€HT) | Total Technicien | Ingénieur - Temps (h) | Ingénieur - Coût horaire (€HT) | Total Ingénieur | Directeur - Temps (h) | Directeur - Coût horaire (€HT) | Total Directeur |  |  |  | Administratif - Temps (h) | Administratif - Coût horaire (€HT) | Total Administratif | Total prestation (€HT)
Etudes de faisabilité :
Diagnostic
Estimation de la Production d’Énergie des futures installations
Etude de faisabilité technique et économique
Estimation du coût de revient de la production d’énergie - forfait pour 3 scénarios
Estimation du coût de revient de la production d’énergie - forfait pour 1 scénario supplémentaire
Redaction des exigences de maintenance et d'exploitation
Organisation des visites de sites existants - RETEX
Proposition du Type de Consultation et Stratégie de Lancement
Recherche de financement
Identification des financements
Rédaction et suivi d'un dossier de demande d'aides jusqu'à l'obtention
Accompagnement dans le lancement des contrats
Passation de marché de prestations intellectuelles type MOE jusqu’à la notification
Passation de marché de prestations intellectuelles type CSPS, CT, investigations réseaux, géotechnique… jusqu’à la notification
Passation d'un marché de travaux jusqu’à la notification
Accompagnement dans le suivi des travaux
Assistance pendant le suivi de l'exécution des travaux, à raison d'une demie journée, sur la durée du chantier
Assistance après la réception des travaux ; à raison d'une demie journée sur une année
Assistance juridique : consultation juridique sur des questions relatives aux projets (1 forfait est équivalent à une solicitation et peut concerner plusieurs sujets)
Mission sur les Australes - Présence 1 personne maximum sur la durée d'une OP (30 jours)