## VNF PICAM DQE TF C60M
DEPARTEMENT DE LA NIEVRE (58)
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - DTCB - UTI NIVERNAIS YONNE
1 chemin Jacques de Baerze - CS 36229 - 21000 DIJON
PHASE DCE - DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF guide (DQE guide) - BASE - TRANCHE FERME
DOSSIER SOUMIS A LOI SUR L'EAU (sans objet) - ZNIEFF2 (oui) - INCIDENCE FAUNE FLORE SHNA (sans objet) - PARC REGIONAL DU MORVAN
Etudes géotechniques G2 AVP (livrées) - G2 PRO (non livrées)
CANAL DU NIVERNAIS - SARDY LES EPIRY - REFECTION DE L'ETANCHEITE DU BIEF 21 VS A PICAMPOIX
LOT UNIQUE : DEMOLITION - TERRASSEMENT - ETANCHEITE DEG - GENIE CIVIL BETON ARME - MACONNERIES - BETON PROJETE - FORAGES ET INJECTIONS
MARCHE DE BASE DE L'OFFRE DU CANDIDAT
N° PRIX | DESIGNATION | UT | Qté prévue | Prix unitaires | Montant HT
100 | GENERALITES - ETUDES - CONTROLES - ESSAIS - DOE
101 | Installation, repliement de chantier avec locaux, clôture de chantier, signalisation | ft | 1
102 | Panneau d'information de l'opération | ut | 2
103 | Constat d'huissier avant et après travaux | ut | 1
104 | Prise en compte des réseaux existants - Piquetage / traçage / repérage (ENEDIS) | ft | 1
105 | Prise en compte des réseaux existants - Dégagement soigné des réseaux existants (ENEDIS) | ft | 1
106 | Plan d'assurance qualité (PAQ) - Contrôles internes et externes à la chaine de production | ft | 1
107 | Plan d'assurance environnement et de protection du milieu aquatique (PAE / PRE) - Elaboration et suivi | ft | 1
108 | Plan de gestion des déchets (PGED) - Elaboration et suivi | ft | 1
109 | Plan prévention sécurité protection de la santé (PPSPS) - VIC | ft | 1
110 | Etude géotechnique G3 | ft | 1
111 | Etudes d'éxécution, d'organisation, de méthodes des ouvrages définitifs et provisoires (planification, NC, plans exe., d'atelier et de chantier) | ft | 1
112 | Epreuve de contrôles externes de portance de la PST et du matelas de substitution sous DEG au pénétromètre dynamique et au déflectomètre portable | ft | 1
113 | Contrôle externe à l'entreprise | ft | 1
114 | Dossier de récolement de l'ouvrage | ft | 1
sous-total 100
200 | TRAVAUX PREPARATOIRES - BATARDEAUX - POMPAGE - DEGAGEMENT DES EMPRISES
201 | Batardeau transversal entre 1,00 et 2,00 m de hauteur sur le bief (amenée, mise en place, entretien, déplacement, repliement) - 1 PHASE | ft | 1
202 | Pompage journalier débit < 200 m3/h à l'intérieur du batardeau | j | 90
203 | Fourniture et mise en œuvre de buse pour dérivation provisoire du cours d'eau D1200mm (amenée, mise en place, entretien, déplacement, repliement) | ml
204 | Pêche de sauvegarde par Fédération de Pêche | ut | 1
sous-total 200
300 | DEMOLITION - TERRASSEMENTS - DEMONTAGE SOIGNE OUVRAGE EXISTANT
301 | Sciage préalable soigné de maçonnerie ou béton avant démolition pour délimitation (ép. =< 30 cm) | ml | 14
302 | Démolition complète avec évacuation en décharge des parties bétonnées et maçonnées des parties en talus et plafond du bief (cuvette) | m2 | 760
303 | Purge des sols des talus avec évacuation en décharge sur une épaisseur minimale de 0.30 m en vue de l'aménagement des futurs perrés | m2 | 36
sous-total 300
400 | REFECTION DU PLAFOND PAR RADIER BETON + DEG + PROTECTION BETON
401 | Fourniture et mise en œuvre d'une couche de forme en GNT 20/40 mm ou 20/60 mm sur une épaisseur minimale de 0.80 m compactée à q3 | m2 | 480
402 | Dalle radier en béton armé d'une épaisseur de 20 cm au mininum sur couche de forme, sous DEG, compris armatures HA et joints de dilatation sur dalle (joints waterstop) | m2 | 480
403 | F. et pose d'un DEG complexe d'étanchéité qui comprend un géotextile inférieur anti-poinçonnement 700 g/m2 ASQUAL + une géomembrane étanche bitumineuse 4 mm ASQUAL + un second géotextile anti-poinçonnement supérieure 700 g/m2 ASQUAL | m2 | 480
404 | Dalle de protection en béton fibré d'une épaisseur de 12 cm au mininum sur DEG, compris armatures HA et joints de dilatation sur dalle (joints waterstop) | m2 | 480
405 | Dispositifs de raccordement sur ouvrages écluses existantes par goujonnage/raccord sur la structure existante des écluses | ml | 8
406 | Bêche d'ancrage transversale (poste valorisé uniquement si l'opération fait l'objet de tranches et tranches opts non affermies) | ml | 8
sous-total 400
500 | REFECTION DES TALUS PAR RADIER BETON + DEG + PROTECTION BETON
501 | Fourniture et mise en œuvre d'une couche de forme en GNT 20/40 mm ou 20/60 mm sur une épaisseur minimale de 0.50 m compactée à q3 | m2 | 480
502 | Dalle radier en béton armé d'une épaisseur de 20 cm au mininum sur couche de forme, sous DEG, compris armatures HA et joints de dilatation sur dalle (joints waterstop) | m2 | 480
503 | F. et pose d'un DEG complexe d'étanchéité qui comprend un géotextile inférieur anti-poinçonnement 700 g/m2 ASQUAL + une géomembrane étanche bitumineuse 4 mm ASQUAL + un second géotextile anti-poinçonnement supérieure 700 g/m2 ASQUAL | m2 | 480
504 | Dalle de protection en béton fibré d'une épaisseur de 12 cm au miminum sur DEG, compris armatures HA et joints de dilatation sur dalle (joints waterstop) | m2 | 480
505 | Dispositifs de raccordement sur ouvrages écluses existantes par goujonnage/raccord sur la structure existante des écluses | ml | 8
506 | Bêche d'ancrage transversale (poste valorisé uniquement si l'opération fait l'objet de tranches et tranches opts non affermies) | ml | 8
507 | Bêche d'ancrage longitudinale y compris surface géomembrane supplémentaire
sous-total 500
600 | REFECTION PARTIELLE DE LA DIGUE DE CONTRE HALAGE SUR 100 ML (altitude référence 212,50 après décapage)
601 | Décapage de terre végétale sur 10 cm sur une bande de largeur 4,00 m avec mise en stock sur site | m2 | 400
602 | Terrassement en déblais généraux sur talus côté bief avec évacuation, jusqu'à la cote maxi de 211,20 m, compris talutage de sécurité | m3 | 200
603 | Terrassement en déblais en redans avec mise en dépôt sur place, jusqu'à la cote maxi de 208,00 m, compris talutage de sécurité (en partie courante de digue sur 4,00 m de largeur et à l'arrière du perré actuel sur une épaisseur moyenne de 1,00 m au-delà des déblais nécessaires à l'assise du DEG) | m3 | 1000
604 | Chargement et évacuation dans un rayon de 10 km | m3 | 1000
605 | Démontage et évacuation du rideau de palplanche avec recépage éventuel, compris toutes sujétions | ml | 10
606 | Réglage, nivellement et compactage du fond de forme | m2 | 650
607 | Géotextile, Géogrille de renforcement sur fond de forme à la base des remblais technique | m2 | 1000
608 | Remblais techniques 0/80 compactés non gélifs, en pied de talus depuis la côte maxi de 208,00 jusqu'à 211,20 pour substitution rampant sous perré du DEG | m3 | 500
609 | Remblais techniques 0/80 compactés non gélifs, en digue depuis la côte de 208,00 jusqu'à 211,00 pour substitution partie courante inf. | m3 | 500
610 | Blocs d'enrochements non gélifs, en rampant de digue, côté Bief, depuis la côte 211,20 jusqu'à 212,50 moy pour substitution talus supérieure | m3 | 200
611 | Reprise partielle en réemploi de déblais mis en stock pour remblaiement partie supérieure chemin de roulement | m2 | 400
612 | Reprise en réemploi de terre végétale stockée sur site pour remblaiement / reprofilage talus, accotements, fossés | ft | 1
sous-total 600
700 | REFECTION PARTIELLE DES MACONNERIES DU PIEDROIT DU SAS DE L'ECLUSE 20 COTE CONTRE HALAGE
701 | Echafaudage vertical devant le piédroit | ml | 40
702 | Nettoyage de maçonneries à l'eau sous haute pression du piédroit | m2 | 120
703 | Purges soignées ponctuelles des maçonneries dégradées ép. jusqu'à < 30 cm avec évacuation | m2 | 10
704 | Amenée, installation, repli de l'atelier de béton projeté et rejointoiement spécifique pour travaux en cours d'eau | ft | 1
705 | Projection par voie sèche de micro-béton à 385 kg/m3 mini de ciment PM ES fibré pour comblement des cavités, rejointoiement | m3 | 3
et finition de surface des maçonneries, compris fourniture et mise en place d'armatures en épingles de liaison HA 6/8 mm à raison de 4 à 6 ut/m2
compris fourniture et mise en place d'armatures en treillis soudés ST25C, 1 face, en accroche sur les épingles
706 | Nettoyage et évacuation des pertes de projection par voie sèche | ft | 1
707 | Rejointoiement manuel de maçonneries compris piquetage préalable | m2 | 25
708 | Amenée, installation, repli de l'atelier de forages et injections de maçonneries pour travaux en cours d'eau | ft | 1
709 | Déplacement, mise en station de l'atelier de forage et d'injection par point d'injection (piédroit) | ut | 42
PIEDROIT (zone 1/2 écluse côté aval - espacement 1,50 m en longueur, 1,00 m en hauteur, soit 3 forages en travers, 20/1,50 =14*3 lignes = 42 ut)
710 | Forages destructifs verticaux ou inclinés, sans tubage à l'avancement, équipement des forages en tête uniquement par tube PVC (piédroit) (hypothèse de forages à 1,50 ml de profondeur en moyenne), scellement des tubes pour injection, diamètre de forage < 100 mm, pour injection de coulis ou mortier | ml | 31.5
711 | Forages destructifs verticaux ou inclinés, avec tubage à l'avancement, équipement des forages par tubes à manchettes (piédroit) (hypothèse de forages à 3,00 ml de profondeur en moyenne), scellement du tube pour injection en tête, diamètre de forage < 100 mm, pour injection de coulis ou mortier | ml | 63
712 | Forage destructif rebouché sans injection | ut | 3
713 | Fourniture de coulis d'injection (coulis de ciment + bentonite + adj éventuel), hypothèse 0,300 m3 par ml de forage | m3 | 10
714 | Fourniture de mortier d'injection (coulis de ciment + bentonite + sable + adj), hypothèse 0,500 m3 par ml de forage | m3 | 19
715 | Injection en tête par passes au mortier/coulis de ciment PM ES de comblement, compris suivi des paramètres volume / pression, compris rapports d'injection | ml | 31.5
716 | Injection en remontant par passes au mortier/coulis de ciment PM ES de comblement, compris suivi des paramètres volume / pression, compris rapports d'injection | ml | 63
717 | Réalisation d'un plot d'essai de convenance d'injection | ut | 2
sous-total 700
TOTAL H.T. (€)
|  | T.V.A. (20,00 %) |  |  | 0
|  | TOTAL T.T.C. (€) |  |  | 0

## VNF PICAM DQE T01 DCH100M
DEPARTEMENT DE LA NIEVRE (58)
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - DTCB - UTI NIVERNAIS YONNE
1 chemin Jacques de Baerze - CS 36229 - 21000 DIJON
PHASE DCE - DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF guide (DQE guide) - BASE - TRANCHE OPTIONNELLE N°1
DOSSIER SOUMIS A LOI SUR L'EAU (sans objet) - ZNIEFF2 (oui) - INCIDENCE FAUNE FLORE SHNA (sans objet) - PARC REGIONAL DU MORVAN
Etudes géotechniques G2 AVP (livrées) - G2 PRO (non livrées) - UDAP58 (sans objet)
CANAL DU NIVERNAIS - SARDY LES EPIRY - REFECTION DE L'ETANCHEITE DU BIEF 21 VS A PICAMPOIX
LOT UNIQUE : DEMOLITION - TERRASSEMENT - ETANCHEITE DEG - GENIE CIVIL BETON ARME - MACONNERIES - BETON PROJETE - FORAGES ET INJECTIONS
ZONE5 : ZONE ECLUSE N°20 A + 100ML A + 200ML AVAL ECLUSE 20 POUR SUITE REFECTION DE LA DIGUE DE CONTRE HALAGE (marché de base)
MARCHE DE BASE DE L'OFFRE DU CANDIDAT
N° PRIX | DESIGNATION | UT | Qté prévue | Prix unitaires | Montant HT
600 | REFECTION PARTIELLE DE LA DIGUE DE CONTRE HALAGE SUR 100 ML (altitude référence 212,50 après décapage)
601 | Décapage de terre végétale sur 10 cm sur une bande de largeur 4,00 m avec mise en stock sur site | m2 | 400
602 | Terrassement en déblais généraux sur talus côté bief avec évacuation, jusqu'à la cote maxi de 211,20 m, compris talutage de sécurité | m3 | 200
603 | Terrassement en déblais en redans avec mise en dépôt sur place, jusqu'à la cote maxi de 208,00 m, compris talutage de sécurité (en partie courante de digue sur 4,00 m de largeur et à l'arrière du perré actuel sur une épaisseur moyenne de 1,00 m au-delà des déblais nécessaires à l'assise du DEG) | m3 | 1000
604 | Chargement et évacuation dans un rayon de 10 km | m3 | 1000
605 | Démontage et évacuation du rideau de palplanche avec recépage éventuel, compris toutes sujétions | ml | 10
606 | Réglage, nivellement et compactage du fond de forme | m2 | 650
607 | Géotextile, Géogrille de renforcement sur fond de forme à la base des remblais technique | m2 | 1000
608 | Remblais techniques 0/80 compactés non gélifs, en pied de talus depuis la côte maxi de 208,00 jusqu'à 211,20 pour substitution rampant sous perré du DEG | m3 | 500
609 | Remblais techniques 0/80 compactés non gélifs, en digue depuis la côte de 208,00 jusqu'à 211,00 pour substitution partie courante inf. | m3 | 500
610 | Blocs d'enrochements non gélifs, en rampant de digue, côté Bief, depuis la côte 211,20 jusqu'à 212,50 moy pour substitution talus supérieure | m3 | 200
611 | Reprise partielle en réemploi de déblais mis en stock pour remblaiement partie supérieure chemin de roulement | m2 | 400
612 | Reprise en réemploi de terre végétale stockée sur site pour remblaiement / reprofilage talus, accotements, fossés | ft | 1
sous-total 600
TOTAL H.T. (€)
|  | T.V.A. (20,00 %) |  |  | 0
|  | TOTAL T.T.C. (€) |  |  | 0

## VNF PICAM DQE T02 MQECL21
DEPARTEMENT DE LA NIEVRE (58)
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - DTCB - UTI NIVERNAIS YONNE
1 chemin Jacques de Baerze - CS 36229 - 21000 DIJON
PHASE DCE - DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF guide (DQE guide) - BASE - TRANCHE OPTIONNELLE N°2
DOSSIER SOUMIS A LOI SUR L'EAU (sans objet) - ZNIEFF2 (oui) - INCIDENCE FAUNE FLORE SHNA (sans objet) - PARC REGIONAL DU MORVAN
Etudes géotechniques G2 AVP (livrées) - G2 PRO (non livrées) - UDAP58 (sans objet)
CANAL DU NIVERNAIS - SARDY LES EPIRY - REFECTION DE L'ETANCHEITE DU BIEF 21 VS A PICAMPOIX
LOT UNIQUE : DEMOLITION - TERRASSEMENT - ETANCHEITE DEG - GENIE CIVIL BETON ARME - MACONNERIES - BETON PROJETE - FORAGES ET INJECTIONS
ZONE6 : ZONE ECLUSE N°20 A + 200ML A + 285ML AVAL ECLUSE 20 POUR REFECTION MUR DE QUAI ET PERRE EN HALAGE (marché de base)
MARCHE DE BASE DE L'OFFRE DU CANDIDAT
N° PRIX | DESIGNATION | UT | Qté prévue | Prix unitaires | Montant HT
800 | REFECTION DU MUR DE SOUTEMENT QUAI ET DU PERRE EN MACONNERIE DU CHEMIN DE HALAGE
801 | Echafaudage vertical devant les piédroits des appuis en rivière | m2 | 200
802 | Nettoyage des maçonneries à l'eau sous haute pression des piédroits et perrés des maçonneries en rivière | m2 | 300
803 | Purges soignées ponctuelles des maçonneries dégradées ép. jusqu'à < 30 cm avec évacuation | m2 | 50
804 | Amenée, installation, repli de l'atelier de béton projeté et rejointoiement spécifique pour travaux en cours d'eau | ft | 1
805 | Projection par voie sèche de micro-béton à 385 kg/m3 mini de ciment PM ES fibré pour comblement des cavités, rejointoiement | m3 | 12.5
et finition de surface des maçonneries en élévations verticales ou inclinées en rivière, compris armatures en épingles de liaison HA 6/8 mm
à raison de 4 à 6 ut/m2, compris armatures en treillis soudés ST25C, 1 face, en accroche sur les épingles
806 | Nettoyage et évacuation des pertes de projection par voie sèche | ft | 1
807 | Rejointoiement de maçonneries compris piquetage préalable | m2 | 60
808 | Redan de protection de pied de culée en aquabéton armé coffré | m3 | 12
809 | Réfection des barbacanes de surfaces existantes | ut | 12
810 | Création de barbacanes à travers le mur | ut | 30
811 | Création de tranchée drainante au droit et à l'arrière du mur | ml | 65
812 | Création d'un caniveau CC1 avaloir de surface de chaussée à l'arrière du mur | ml | 65
813 | Raccord de chaussée | ml | 65
814 | Regard avaloir de chaussée et de drainage de tranchée | ut | 1
815 | Exutoire d'évacuation du regard avaloir dans le bief | ut | 1
sous-total 800
TOTAL H.T. (€)
|  | T.V.A. (20,00 %) |  |  | 0
|  | TOTAL T.T.C. (€) |  |  | 0

## VNF PICAM DQE TO3
DEPARTEMENT DE LA NIEVRE (58)
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - DTCB - UTI NIVERNAIS YONNE
1 chemin Jacques de Baerze - CS 36229 - 21000 DIJON
PHASE DCE - DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF guide (DQE guide) - BASE - TRANCHE OPTIONNELLE N°3
DOSSIER SOUMIS A LOI SUR L'EAU (sans objet) - ZNIEFF2 (oui) - INCIDENCE FAUNE FLORE SHNA (sans objet) - PARC REGIONAL DU MORVAN
Etudes géotechniques G2 AVP (livrées) - G2 PRO (non livrées) - UDAP58 (sans objet)
CANAL DU NIVERNAIS - SARDY LES EPIRY - REFECTION DE L'ETANCHEITE DU BIEF 21 VS A PICAMPOIX
LOT UNIQUE : DEMOLITION - TERRASSEMENT - ETANCHEITE DEG - GENIE CIVIL BETON ARME - MACONNERIES - BETON PROJETE - FORAGES ET INJECTIONS
Tranchée drainante en halage
MARCHE DE BASE DE L'OFFRE DU CANDIDAT
N° PRIX | DESIGNATION | UT | Qté prévue | Prix unitaires | Montant HT
900 | TRANCHEES DRAINANTES EN CHEMIN DE HALAGE (largeur 0,60 m - profondeur de 1,30 m / TN Fe fossé)
901 | Terrassement en déblais avec évacuation | m3 | 156
902 | Réglage, nivellement et compactage du fond de forme | m2 | 120
903 | Cunette de support de drain en béton de propreté | m2 | 120
904 | Lit de pose en matériaux drainants non gélifs | m3 | p.m.
905 | Enrobage et remblais en matériaux drainants 20/40 non gélifs | m3 | 78
906 | Drain circulaire rigide PVC D160 mm CR8 enveloppé du géotextile | ml | 204
907 | Evacuation des drains PVC D160 mm par réseau collecteur gravitaire PVC D160 mm vers l'aval | ft | 1
908 | Tête de sortie et de protection de drain PVC D160 mm (coulée en place ou préfabriquée) en béton | ut | 1
909 | Clapet anti-retour sur sortie de drain PVC D160 mm | ut | 1
910 | Regard de visite sur drains | ut | 4
911 | Evacuation des drains PVC D160 mm par pompe de relevage vers l'aval | ft | 1
912 | Evacuation des drains PVC D160 mm par puit d'infiltration D1200 | ft | 1
913 | Têtes de pont pour traversée de route | ft | 1
914 | Traversée de route pour réseau de drainage compris toutes sujétions (zone enrobé et/ou enduits bitumineux) | ml | 4
915 | Reprise en réemploi de terre végétale stockée sur site pour remblaiement / reprofilage talus, accotements, fossés | ft | 1
916 | Mise en décharge de matériaux bitumineux contenant des HAP | ft | 1
sous-total
sous-total 900
TOTAL H.T. (€)
|  | T.V.A. (20,00 %) |  |  | 0
|  | TOTAL T.T.C. (€) |  |  | 0