## Feuil1
AMO Marché maintenance multi techniques : Centre de la Tour de Gassies
2025-016
Par convention 1 journée = 7 heures
N° articles | Phases de la mission | Rendus | Dates | Nombre de jour | Prix journalier | Total HT
22.1 | Analyse des besoins | Rapport état des lieux et audit d’exécution du marché | 2026-12-15 |  |  | 0
Etat des contraintes réglementaires, fonctionnelle et technique
22.2 | Recensement des installations | Audit technique des installations | 2026-02-14 |  |  | 0
Inventaire technique détaillé des équipements et installations (Excel)
22.3 | Analyse stratégique et définition du marché renouvelé | Scénario de définition des paramètres techniques, | 2026-01-10 |  |  | 0
Programme du cadre de rédaction du marché renouvelé
Niveaux de performance
22.4 | Planification des prestations | Elaboration du plan de maintenance annexe du marché (excel, word) | 2026-02-28 |  |  | 0
22.5 | Elaboration Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) | DCE | 2026-03-30
22.6 | Assistance à la passation de la consultation du ou des marchés | Réponses aux questions des candidats | A fixer |  |  | 0
Rapport d’analyse des offres techniques et financières
22.7 | Etapes de fin de marché | Rapport : détail des prestations non réalisées (et le coût) ; bilan financier du marché | 2026-10-31 |  |  | 0
Etat des lieux de sortie
22.8 | Mise en œuvre du nouveau marché et démarrage opérationnel | Etat des lieux d’entrée | 2026-11-30 |  |  | 0
Rapport de démarrage
22.9 tranche optionnelle | Bilan d’exécution du marché au terme de la première année (tranche optionnelle) | Bilan d’exécution de l’année 1 | 2027-01-30 |  |  | 0
Comptes rendus opérationnel d’actions à mener
Total général |  |  |  | 0 | 0 | 0