## TOMO 7
MOIS |  |  |  |  | DECEMBRE | [11 empty] | DECEMBRE | [13 empty] | DECEMBRE |  |  |  |  | JANVIER
JOURS |  |  | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
DATES |  |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PPI |  | REMPLACEMENT TOMO 7
| EIFFAGE CLEVIA | GAZ MEDICAUX
Démontage et évacuation compresseur d'air existant avec sa cuve tampon et sa panoplie sécheur TOMO 7
Fourniture et pose d'un nouveau compresseur suivant prérequis constructeur TOMO 7 en coordination avec serv tech
Fourniture et pose cuve tampon dans local tech TOMO 7 en coordination avec serv tech
Fourniture et pose sécheur suivant pré requis constructeur pour la bonne qualité de l'AC sur TOMO 7
Démontage et évacuation compresseur d'air existant avec sa cuve tampon et sa panoplie sécheur TOMO 2
Fourniture et pose d'un nouveau compresseur suivant prérequis constructeur TOMO 2 en coordination avec serv tech pour maintien d'activité avec installation TOMO 7
Fourniture et pose cuve tampon dans local tech TOMO 2 en coordination avec serv tech pour maintien d'activité avec installation TOMO 7
Fourniture et pose sécheur suivant pré requis constructeur pour la bonne qualité de l'AC sur TOMO 2
| EIFFAGE ENERGIE | ELECTRICITE CFO - CFA
Adaptation alimentation electrique des lasers suivant pre requis constructeur
Adaptation alimenation electrique PDU
| IUCT-O | PRESTATIONS INTERNES
Mise en place baguette d'angle dans bunker et pupitre attente brancard si besoin
Consignations electriques des installations TOMO 7 en coordination avec démontage de la machine tomo7
Mise à l'arrêt des installations de ventilation
Nettoyage / remplacement des filtres ventilation / climatisation (bunker /pupitre) révision cassette /batterie clim pupitre,,,
Prévoir maintenance porte bunker si prestation à réaliser

## TTES OP &PREST IUCT_O
LEGENDE
Intervention de 8h à 18h00
Intervention de 18h à 2h00
MOIS | [10 empty] | NOVEMBRE | [5 empty] | NOVEMBRE | [11 empty] | NOVEMBRE | [10 empty] | DECEMBRE | [11 empty] | DECEMBRE | [13 empty] | DECEMBRE |  |  |  |  | JANVIER
MOIS |  |  | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
DATES |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| REPERES | DESIGNATIONS DE L'OUVRAGE | bar: S 2 to NOVEMBRE D 3
PUI | OP 2 | SAS LIVRAISON RADIOPHARMACIE | bar: S 26 to NOVEMBRE M 5
PUI | OP 1 & 4 | LOCAL STOCKAGE GAZ MED PUI (démol existant/création stockage) | bar: S 26 to J 31; S 2 to NOVEMBRE D 3
| GIESPER | PEINTURE & REVETEMENT MURAUX | bar: S 2 to NOVEMBRE D 3
Application couche d'impression et 2 couches de peinture sur cloison projet S=20m2 | bar: S 2 to NOVEMBRE D 3; NOVEMBRE L 18
| IUCT-O | UTEP/ACCUEIL ANAPATH/ACOUSTIQUE BUREAU BIO NET/RESERVE S/SOL | bar: S 2 to NOVEMBRE D 3
Diffusion Planning avec oprestaions TCE pour réalisation devis
Réunion TCE + visite zone travaux
remise des offres de prix
Analyse des offres
Rédaction et diffusion plan de prévention par lot
Réalisation des commandes
Validation des commandes circuit administratif
réunion suivi de chantier de 9H30 à 11H salle 002 au RDC | bar: M 29; NOVEMBRE M 5; NOVEMBRE M 12
PPI |  | AMENAGEMENT RC-SUP-SSP-022 PROEJT UTEP
| BOURDARIOS | PLATRERIE-CLOISONNEMENT-FAUX PLAFONDS-RADIOPROTECTION
| 1 | Fourniture et pose protection de chantier type polyane étanche avec zip d'accès pour création ouverture de porte sur halle d'accueil | bar: NOVEMBRE V 8
| 2 | Dépose et évacuation porte existante suivant plan EDL | bar: NOVEMBRE L 4 to NOVEMBRE M 6
| 3 | Dépose et évacuation cloison suivant plan EDL | bar: NOVEMBRE L 4 to NOVEMBRE M 6
| 4 | Mise en place porte acoustique intérieure fournie par le lot menuiserie | bar: NOVEMBRE M 6 to NOVEMBRE V 8
| 5 | Création d'une ouverture et mise en place de la porte EI30 fournie par le lot menuiserie donnat sur le hall | bar: NOVEMBRE V 8; NOVEMBRE M 12
| 6 | Fourniture et pose cloison placo platre tte hauteur (h4,00m) avec isolant acoustique | bar: NOVEMBRE M 6 to NOVEMBRE V 8
| 7 | Mise en place cadre de porte et porte donnat sur hall fournie par le lot menuiserie | bar: NOVEMBRE V 8; NOVEMBRE M 12 to NOVEMBRE M 13
| EIFFAGE ENERGIE | ELECTRICITE CFO - CFA
| 8 | Dépose des goulottes et des prises suivant plan EDL à réutiliser sur cloison projet | bar: J 31
| 9 | Fourniture et pose d'une goulotte 3 compartiments avec l'installation d'un 1 PT2 ( 2rj/4pcn) suivant plan PRO | bar: NOVEMBRE M 12 to NOVEMBRE J 14
| 10 | Fourniture et pose d'une goulotte 3 compartiments avec l'installation des prises au préalable déposées sur cloison existante | bar: NOVEMBRE M 12 to NOVEMBRE J 14
| 11 | Fourniture et pose d'une goulotte 3 compartiments avec déplacement 1 PT2 ( 2rj/4pcn)existant suivant plan PRO avec la réutilisation des prises au prélable déposée | bar: NOVEMBRE M 12 to NOVEMBRE J 14
| 12 | Fourniture et pose d'un IA supplémentaire à raccorder sur DAI excistant ,il serra à positionner au dessus de la nouvelle porte donnant sur hall principale | bar: NOVEMBRE J 14 to NOVEMBRE V 15
| 13 | Dépose et adaptation de l'interrupyeur éclairage à positionner au niveau de la nouvelle porte sur hall | bar: J 31; NOVEMBRE M 6
| 14 | Fourniture et pose d'un BAES au droit de la nouvelle porte sur hall | bar: NOVEMBRE J 14 to NOVEMBRE V 15
| M Toulousaine | MENUISERIE INTERIEURE BOIS/PVC/ALUMINIUM
| 15 | Fourniture et ajustage porte 93x210 acoustique pour la nouvelle cloison intérieur sans résistance au feu | bar: NOVEMBRE L 4; NOVEMBRE M 13; NOVEMBRE M 20
| 16 | Fourniture et ajustage porte 93x(h identique existante 2,8?) EI30 aspect stratifié bois foncé à l'identique de l'existant | bar: NOVEMBRE L 4; NOVEMBRE M 13; NOVEMBRE M 20
| CLEVIA | PLOMBERIE - CVC
| 58 | Dépose des 2 radiateurs existant suivant plan | bar: J 31
| 59 | Repose des 2 radiateurs déposés au préalable suivant plan PRO | bar: NOVEMBRE M 12 to NOVEMBRE M 13
| GIESPER | PEINTURE & REVETEMENT MURAUX
| 17 | Application couche d'impression et 2 couches de peinture sur cloison projet suivant plan PRO (S=50m2) | bar: NOVEMBRE J 14 to NOVEMBRE V 15; NOVEMBRE L 18
| 18 | Application peinture cadre de porte x2 93x210 | bar: NOVEMBRE J 14 to NOVEMBRE V 15; NOVEMBRE L 18
| 19 | Application peniture sur porte x1 93x210cloison intérieur coloris blanc | bar: NOVEMBRE J 14 to NOVEMBRE V 15; NOVEMBRE L 18
| NET SOL | REVETEMENT DE SOL SOUPLE
Dépose d'une bande de sol au droit de la cloison déposée ( S=3m2) | bar: NOVEMBRE M 12
Fourniture et pose d'une bande de sol (S=3m2)type mipolan elegance jicama ref 362 | bar: NOVEMBRE M 12 to NOVEMBRE M 13
Fourniture et pose de plinthe pvc blanche rapportée sur cloison projet ( L=6ml) | bar: NOVEMBRE M 12
Raccord de sol au droit de la porte donnant sur hall | bar: NOVEMBRE M 27 to NOVEMBRE J 28
| TCE | Réalisation et remise des DOE TCE
IUCT-O
| Hygène | Bio nettoyage à partir de 17h avant mise à disposition des locaux aux usagers | bar: NOVEMBRE L 18
| Serv technique | Dépose des accessoires pouvant gêner à la réalisation des travaux (tableau veleda/supports papiers,,,) | bar: J 31
| DSIO | Brassage des prises réseaux | bar: NOVEMBRE V 15
| serv achats | Aquisition et mis en place nouveau mobilier ( 1400x1400 x3) | bar: NOVEMBRE M 19
| serv supports | Evacuation mobilier existant | bar: J 31
| TCE | Réalisation et remise des DOE TCE | bar: NOVEMBRE V 22
MOIS |  |  | NOVEMBRE D 3: NOVEMBRE; NOVEMBRE S 9: NOVEMBRE; NOVEMBRE J 21: NOVEMBRE; DECEMBRE L 2: DECEMBRE; DECEMBRE S 14: DECEMBRE; DECEMBRE S 28: DECEMBRE; JANVIER J 2: JANVIER
JOURS |  |  | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
DATES |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
PPI |  | AMENAGEMENT BANQUE D'ACCUEIL ANAPATH
Intervention à partir de 18h TCE
| EIFFAGE ENERGIE | ELECTRICITE CFO - CFA
| 20 | Dépose goulotte existante en sous face de la banque avec conservation des rj45 pour réutilisation sur nouvelle banque avec dépose des prises existantes et de son départ | bar: NOVEMBRE V 15
| 21 | Fourniture et pose de 10 pcn à répartir sur la nouvelle goulotte suivant nouvel agencement avec création d'un départ depuis l'AD ,,, | bar: NOVEMBRE M 12; NOVEMBRE V 15
| 22 | Fourniture et pose goulotte verticale pour alimenter nouvelle goulotte depuis fx plafonds accueil anapth | bar: NOVEMBRE S 16
| 23 | Réutilisation des rj 45 déposées au préalable | bar: NOVEMBRE S 16
| M Toulousaine | MENUISERIE INTERIEURE BOIS/PVC/ALUMINIUM
| 24 | Dépose et évacuation de la banque existante | bar: NOVEMBRE V 15; NOVEMBRE M 27
| 25 | Fourniture et pose nouvelle banque d'accueil toujours en L suivant relevé et croquis fait sur place avec prolongement jusqu'au pneumatique (+1m), les parois verticales seront en stratifié blancs et le plan de travail largeur 70 aspect bois foncé reprendre coloris existant | bar: NOVEMBRE V 15; NOVEMBRE M 27
(tablette comptoir d'accueil debout, accueil PMR avec réservation pour jambes ,2 supports clavier informlatique , 3 passe câbles ,) | bar: NOVEMBRE V 15; NOVEMBRE M 27
IUCT-O
| Service technique | Dépose des accessoires pouvant gêner à la réalisation des travaux (tableau veleda/supports papiers,,,) | bar: NOVEMBRE J 14
| DSIO | Déconnexion et déplacement provisoire des eqpts informatiques 2 postes à positionner sur place | bar: NOVEMBRE V 15
| DSIO | Remise en place et connexion des eqpts informatiques sur nouvelle banque d'accueil à partir de 8h | bar: NOVEMBRE L 18
| TCE | Réalisation et remise des DOE TCE | bar: NOVEMBRE V 22
PPI |  | INSTALLATION PORTE AUTOMATIQUE ENTREE SERV ANAPATH
| EIFFAGE ENERGIE | ELECTRICITE CFO - CFA
| 26 | Dépose et déplacement du DM existant à repositionner côté baie vitré sur poteau métallisaue | bar: NOVEMBRE M 13 to NOVEMBRE J 14
| 27 | en saillie avec goulotte verticale pour assurer le cheminement des connexions | bar: NOVEMBRE M 13 to NOVEMBRE J 14
| 28 | Dépose et déplacement du boîtier alarme existant à repositionner côté baie vitré sur poteau métallisaue | bar: NOVEMBRE M 13 to NOVEMBRE J 14
| 29 | en saillie avec goulotte verticale pour assurer le cheminement des connexions | bar: NOVEMBRE M 13 to NOVEMBRE J 14
| 30 | Raccordement et programation sur CMSI d'un asservissement de 2 ventouses sur PCF entrée de service , elles seront | bar: NOVEMBRE M 19
| 31 | fournies et posées par le lot menuiserie | bar: NOVEMBRE M 19
| 32 | Fourniture et pose pour porte auto vitrée d'une alimentation électrique depuis AD,,, suivant pré requis constructeur COPAS | bar: NOVEMBRE L 18
| M Toulousaine | MENUISERIE INTERIEURE BOIS/PVC/ALUMINIUM
| 33 | Fourniture et pose de 2 ventouses sur PCF excistante entrée du service anapath N+1 (48V)/ et contact de position | bar: NOVEMBRE L 18; NOVEMBRE M 20
| COPAS | PORTE AUTOMATIQUE
| 34 | Fourniture et pose porte coulissante automatique vitrée avec une cde magix switch sur poteau métallique | bar: NOVEMBRE M 20
| 35 | (position à déterminer avec MOE et lot CFO )depuis l'interieur du service et ouverture depuis lecteur de badge contrôle d'acces , Il est à prévoir éqalement une ouvertue à distance depuis accueil depuis interphonie reprendre principe de fonctionnement existant | bar: NOVEMBRE M 20
PEINTURE & REVETEMENT MURAUX
| X | Application peinture murs entrée anapath + préparation du support | bar: NOVEMBRE L 18
| CND | SIGNALETIQUE
| 36 | Fourniture et pose pastille règlemenataire pour personne à visibilité réduite ou de petite taille | bar: NOVEMBRE J 21
IUCT-O
| Service technique | Dépose panneau de signalétique mural en verre et des accessoires pouvant gêner à la réalisation des travaux (tableau veleda/supports papiers,,,) | bar: NOVEMBRE V 15
| TCE | Réalisation et remise des DOE TCE | bar: NOVEMBRE V 22
MOIS |  |  | NOVEMBRE D 3: NOVEMBRE; NOVEMBRE S 9: NOVEMBRE; NOVEMBRE J 21: NOVEMBRE; DECEMBRE L 2: DECEMBRE; DECEMBRE S 14: DECEMBRE; DECEMBRE S 28: DECEMBRE; JANVIER J 2: JANVIER
JOURS |  |  | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
DATES |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
PPI |  | AMELIORATION ACOUSTIQUE BUREAU ET SALLE DE REPOS BIONETTOYAGE
| BOURDARIOS | PLATRERIE-CLOISONNEMENT-FAUX PLAFONDS
| 37 | Dépose porte suivant plan et rebouchage placo | bar: NOVEMBRE M 12 to NOVEMBRE J 14
| 38 | Création de l'ouverture dans mur maçonné parapaing avec création d'un linteau | bar: NOVEMBRE M 12 to NOVEMBRE M 13
| 39 | Mise en place polyane étanche sur mobilier présents et création bulle polyane étanche sur couloir | bar: NOVEMBRE M 12 to NOVEMBRE V 15
| 66 | Mise en place nouvelle porte 93x210 fournie par le lot menuiserie | bar: NOVEMBRE M 13 to NOVEMBRE J 14
| M Toulousaine | MENUISERIE INTERIEURE BOIS/PVC/ALUMINIUM
| 60 | Fourniture et réglage porte cadre bois 93x210 EI30 | bar: NOVEMBRE M 12; NOVEMBRE V 15; NOVEMBRE M 20
| EIFFAGE ENERGIE | ELECTRICITE CFO - CFA
| 61 | Déplacement IA existant au droit de la nouvelle porte | bar: NOVEMBRE V 15
| GIESPER | PEINTURE & REVETEMENT MURAUX
| 62 | Application peinture murale du local (Surf murs à peindre 25m2) | bar: NOVEMBRE L 18 to NOVEMBRE M 20
| 63 | Application peinture huisserie bois cadre et double vantaux | bar: NOVEMBRE L 18 to NOVEMBRE M 20
| NET SOL | REVETEMENT DE SOL SOUPLE
| 64 | Raccord seuil de porte au droit de la nouvelle porte | bar: NOVEMBRE L 18; NOVEMBRE M 20
| 65 | Fourniture et pose plinthe pvc blanche rapportée au niveau du rebouchage ancienne porte (L=2ml) | bar: NOVEMBRE L 18; NOVEMBRE M 20
IUCT-O
| Hygène | Bio nettoyage avant mise à disposition des locaux aux usagers à partir de 17h | bar: NOVEMBRE V 15
MOIS |  |  | NOVEMBRE D 3: NOVEMBRE; NOVEMBRE S 9: NOVEMBRE; NOVEMBRE J 21: NOVEMBRE; DECEMBRE L 2: DECEMBRE; DECEMBRE S 14: DECEMBRE; DECEMBRE S 28: DECEMBRE; JANVIER J 2: JANVIER
JOURS |  |  | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
DATES |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
PC | OP 3 | CREATION LOCAL RESERVE SOUS SOL PARKING MEDECINS
| BOURDARIOS | TERRASSEMENT - GROS ŒUVRE
| 40 | création d'un linteau et cadre BA pour création d'une ouverture et installation porte double EI60 fournie par le lot menuiserie | bar: NOVEMBRE M 13 to NOVEMBRE V 15; NOVEMBRE L 18; NOVEMBRE L 25 to NOVEMBRE J 28
| 41 | scellement porte double vantaux EI30 fournie par le lot menuiserie | bar: NOVEMBRE M 27 to NOVEMBRE J 28
| 42 | Fourniture et mise en place hérisson gravier 0/20 h=0,30 pour support dalle BA | bar: NOVEMBRE V 15; NOVEMBRE M 19
| 43 | realisation dalle BA eps= 30 | bar: NOVEMBRE L 18; NOVEMBRE V 22
| 44 | Réalisation d'un carotage pour assurer l'extraction du local | bar: NOVEMBRE M 20
| 45 | Sécurisation de la zone chantier avec barrière type HERAS ou équivalent suivant plan | bar: NOVEMBRE M 12 to NOVEMBRE V 15; NOVEMBRE L 18 to NOVEMBRE V 22
| 46 | Sciage voile poutre pour création ouverture suivant dimensions cadre de porte | bar: NOVEMBRE M 12 to NOVEMBRE M 13
| EIFFAGE ENERGIE | ELECTRICITE CFO - CFA
| 47 | Fourniture et pose 2 DAI avec son IA indicateur d'action à intégrer sur SSI | bar: NOVEMBRE J 21 to NOVEMBRE V 22; NOVEMBRE L 25 to NOVEMBRE M 26
| 48 | Fourniture et pose de 3 luminaires type plexo pour local stockage avec déclencheur de mouvement | bar: NOVEMBRE V 22; NOVEMBRE L 25 to NOVEMBRE M 26
| 49 | fourniture et pose 1 pcn étanche à l'entrée du local | bar: NOVEMBRE J 21; NOVEMBRE L 25 to NOVEMBRE M 26
| 50 | Fourniture et pose une alimentation elec pour extracteur en coordination avec CLEVIA et le serv tech | bar: NOVEMBRE J 21
| 52 | Mise à disposition alimentation 380V pour sciage voile banché | bar: NOVEMBRE M 12
| CLEVIA | PLOMBERIE - CVC
| 53 | Fourniture et pose d'un extrateur adapté au volume du local , cet extrateur au droit du carottage que le gros œuvre doit réalisé | bar: NOVEMBRE V 22; NOVEMBRE L 25
| M Toulousaine | MENUISERIE INTERIEURE BOIS/PVC/ALUMINIUM
| 54 | Fourniture et réglage d'une porte double EI60 ( 90+40 x210) pour local réserve parking s/sol | bar: NOVEMBRE M 12; NOVEMBRE M 20; NOVEMBRE J 28
| 55 | Fourniture et pose canon à aligner sur l'organigramme clef du site , la quincailleriepoignée plaque seront fournie par serv tech | bar: NOVEMBRE M 20; NOVEMBRE J 28
| GIESPER | PEINTURE & REVETEMENT MURAUX
| 56 | Application peinture murale 3 couches blanc support brut | bar: NOVEMBRE L 25 to NOVEMBRE M 26; DECEMBRE L 2 to DECEMBRE M 3
| 57 | Application peinture huisserie bois cadre et double vantaux | bar: NOVEMBRE L 25 to NOVEMBRE M 26; DECEMBRE L 2 to DECEMBRE M 3
RECEPTION TRAVAUX
Réception CFO-CFA | bar: NOVEMBRE L 25
Réception gros œuvre /maçonnerie/bardage | bar: NOVEMBRE V 22
Réception finition peinture | bar: NOVEMBRE M 26
Réception CVC | bar: NOVEMBRE L 25
Réalisation et remise des DOE TCE | bar: NOVEMBRE V 29
MOIS |  |  | NOVEMBRE D 3: NOVEMBRE; NOVEMBRE S 9: NOVEMBRE; NOVEMBRE J 21: NOVEMBRE; DECEMBRE L 2: DECEMBRE; DECEMBRE S 14: DECEMBRE; DECEMBRE S 28: DECEMBRE; JANVIER J 2: JANVIER
JOURS |  |  | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
DATES |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
² |  | AMENAGEMENT BOX 4 PLACES IRM RDC RADIOLOGIE
| BOURDARIOS | CLOISONNEMENT - PLATRERIE - FAUX PLAFOND
| 1 | Fourniture et pose protection de chantier type ployane étanche ++ | bar: NOVEMBRE L 18
| 19 | Fourniture et pose protection de chantier type ployane étanche ++ (il est à prévoir de mettre à minima la BA13 côté soins le premier soir pour supprimer polyanele soir même) | bar: NOVEMBRE M 19
| 2 | Création d'une ouverture dans cloisonnement placoplatre suivant repérage plan | bar: NOVEMBRE L 18
| 14 | Mise en place porte EI30 93X210 fournie par le lot menuiserie d'intérieure | bar: NOVEMBRE L 18 to NOVEMBRE M 19
| 10 | Fourniture et pose d'un cloisonnement toute hauteur suivant plan projet | bar: NOVEMBRE M 19 to NOVEMBRE J 21
| 20 | Dépose partielle faux plafond et adaptation faux plafond existant suivant cloisonnement projet | bar: NOVEMBRE M 19
| 21 | Fourniture et pose protection de chantier type ployane étanche ++ | bar: NOVEMBRE M 20
| EIFFAGE ENERGIE | ELECTRICITE CFO - CFA
| 15 | Déplacement IA indicateur d'action à positionner au droit de la nouvelle porte | bar: NOVEMBRE M 19
| 17 | Adaptation éclairage suivant cloison projet avec création d'un allumage indépendant à l'existant | bar: NOVEMBRE M 19 to NOVEMBRE M 20
| 8 | Fourniture et pose alimenation electrique pour porte coulissante automatique suivant pré requis constructeur ( COPAS) | bar: NOVEMBRE M 20
| M Toulousaine | MENUISERIE INTERIEURE BOIS/PVC/ALUMINIUM
| 26 | Fourniture et réglage d'une porte EI30 93X210 poussant droite | bar: NOVEMBRE L 18 to NOVEMBRE M 19
| 25 | Dépose et évacuation du vantail 120x210 | NOVEMBRE M 27: 16h30
| 7 | Fourniture et pose finition profilé alu laqué blanc autour du cadre de la porte existante
| 5 | Fourniture et pose décochoc suite au déplacement lave main existant | NOVEMBRE M 27: 16h30
| 23 | Fourniture et pose décochoc uniquement sur cloison projet (10ml)h 1,30m | NOVEMBRE M 27: 16h30
| EIFFAGE CLEVIA | PLOMBERIE - CVC
| 4 & 6 | Dépose lave main suivant plan et déplacement suivant plan projet avec adaptation des réseaux EF/EC/EU à coordonner avec serv tech | NOVEMBRE M 20: 16h30; NOVEMBRE J 21: 20h
| 3 | Dépose et remise au serv tech du radiateur suivant plan , avec dépose des réseaux verticaux à isoler en partie haute sous faux plafond | NOVEMBRE M 20: 16h30; NOVEMBRE J 21: 20h
| 22 | Fourniture et pose de 2 bouches de renouvellement d'air avec piquage sur réseaux existants suivant nouveau volume local projet | bar: NOVEMBRE J 21
| 13 | Installation d'un lave main avec sa robinetterie fourni par IUC prévoir réalisation d'un carrotage pour EU et piquage sur réseaux EF/EC en coordination avec le serv tech | bar: NOVEMBRE J 21 to NOVEMBRE V 22
| GRIEPSER | PEINTURE & REVETEMENT MURAUX
| 16 | Application peinture huisserie porte | bar: NOVEMBRE L 25
| 11 | Application peinture mural sur cloisonnement projet suivant plan coloris blanc | bar: NOVEMBRE L 25 to NOVEMBRE M 26
| NET SOL | REVETEMENT DE SOL SOUPLE
| 12 | Fourniture et pose plinthe PVC blanche rapportées avec joint de finition acrylique au niveau de la jonction du sol suivant cloison projet (14,50ml de plinthe) (hors activité médicale) | bar: NOVEMBRE M 27
| 24 | raccord de sol au droit de la nouvelle porte projet (raccord de sol 2m2) (hors activité médicale) | bar: NOVEMBRE M 27 to NOVEMBRE J 28
| COPAS | PORTE AUTOMATIQUE & AIDE A L'OUVERTURE
| 9 | Fourniture et pose porte automatique coulissante vitrée (vitrage sécurite feuilleté) identique à la porte vitrée coulissante existante avec cde magicswitch et BV de dévérouillage | NOVEMBRE M 27: 16h30
| 18 | Fourniture et pose de 3 poteaux inox h90 identique au poteaux existant situé dans le box 1 | NOVEMBRE M 27: 16h30
| TCE | RECEPTION TRAVAUX
Réception CFO-CFA | bar: NOVEMBRE V 22
Réception CVC | bar: NOVEMBRE V 22
Réception platrerie | bar: NOVEMBRE V 22
Réception finition peinture
| TCE | Réalisation et remise des DOE TCE | bar: NOVEMBRE V 29
| IUCT-O | PRESTATIONS INTERNES
| SERV TECH | Dépose des accessoires muraux à identifier sur place | bar: NOVEMBRE L 18
| SERV TECH | repose des accessoires muraux apres travaux | bar: NOVEMBRE V 22; NOVEMBRE J 28
| BIO NETTOYAGE | Nettoyage après travaux de nuit avant le démarrage de l'activité médicale | bar: NOVEMBRE M 19 to NOVEMBRE V 22; NOVEMBRE L 25 to NOVEMBRE J 28
MOIS |  |  | NOVEMBRE D 3: NOVEMBRE; NOVEMBRE S 9: NOVEMBRE; NOVEMBRE J 21: NOVEMBRE; DECEMBRE L 2: DECEMBRE; DECEMBRE S 14: DECEMBRE; DECEMBRE S 28: DECEMBRE; JANVIER J 2: JANVIER
JOURS |  |  | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
DATES |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[11 empty] | NOVEMBRE | [5 empty] | NOVEMBRE | [11 empty] | NOVEMBRE | [10 empty] | DECEMBRE | [11 empty] | DECEMBRE
|  |  | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
|  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
REMPLACEMENT TOMO 7
| EIFFAGE CLEVIA | GAZ MEDICAUX
Démontage et évacuation compresseur d'air existant avec sa cuve tampon et sa panoplie sécheur TOMO 7 | bar: DECEMBRE L 9 to DECEMBRE V 13; DECEMBRE L 16 to DECEMBRE V 20
Fourniture et pose d'un nouveau compresseur suivant prérequis constructeur TOMO 7 en coordination avec serv tech | bar: DECEMBRE L 9 to DECEMBRE V 13; DECEMBRE L 16 to DECEMBRE V 20
Fourniture et pose cuve tampon dans local tech TOMO 7 en coordination avec serv tech | bar: DECEMBRE L 9 to DECEMBRE V 13; DECEMBRE L 16 to DECEMBRE V 20
Fourniture et pose sécheur suivant pré requis constructeur pour la bonne qualité de l'AC sur TOMO 7 | bar: DECEMBRE L 9 to DECEMBRE V 13; DECEMBRE L 16 to DECEMBRE V 20
Démontage et évacuation compresseur d'air existant avec sa cuve tampon et sa panoplie sécheur TOMO 2 | bar: DECEMBRE L 9 to DECEMBRE V 13; DECEMBRE L 16 to DECEMBRE V 20
Fourniture et pose d'un nouveau compresseur suivant prérequis constructeur TOMO 2 en coordination avec serv tech pour maintien d'activité avec installation TOMO 7 | bar: DECEMBRE L 9 to DECEMBRE V 13; DECEMBRE L 16 to DECEMBRE V 20
Fourniture et pose cuve tampon dans local tech TOMO 2 en coordination avec serv tech pour maintien d'activité avec installation TOMO 7 | bar: DECEMBRE L 9 to DECEMBRE V 13; DECEMBRE L 16 to DECEMBRE V 20
Fourniture et pose sécheur suivant pré requis constructeur pour la bonne qualité de l'AC sur TOMO 2 | bar: DECEMBRE L 9 to DECEMBRE V 13; DECEMBRE L 16 to DECEMBRE V 20
| EIFFAGE ENERGIE | ELECTRICITE CFO - CFA
Adaptation alimentation electrique des lasers suivant pre requis constructeur | bar: DECEMBRE L 9 to DECEMBRE V 13; DECEMBRE L 16 to DECEMBRE V 20
Adaptation alimenation electrique PDU | bar: DECEMBRE L 9 to DECEMBRE V 13; DECEMBRE L 16 to DECEMBRE V 20
MENUISERIE INTERIEURE BOIS/PVC/ALUMINIUM
Fourniture et réglage d'une porte EI30 110X210 poussant gauche avec ferme porte | bar: DECEMBRE L 9 to DECEMBRE V 13
CLOISONNEMENT - PLATRERIE - FAUX PLAFOND
Création ouverture et mise en place porte fournie par le menuisier | bar: DECEMBRE L 9 to DECEMBRE V 13
| IUCT-O | PRESTATIONS INTERNES
Mise en place baguette d'angle dans bunker et pupitre attente brancard si besoin
Consignations electriques des installations TOMO 7 en coordination avec démontage de la machine tomo7
Mise à l'arrêt des installations de ventilation
Nettoyage / remplacement des filtres ventilation / climatisation (bunker /pupitre) révision cassette /batterie clim pupitre,,,
Prévoir maintenance porte bunker si prestation à réaliser
INSTALLATION PLATEFORME ELEVATRICE QUAI LOGISTIQUE
| EIFFAGE ENERGIE | ELECTRICITE CFO - CFA
Fourniture et pose alimentation tri phasé x2 pour 2 plate forme elevatrice suivant pré requis constructeur
| OTIS | PLATEFORME ELEVATRICE
Fourniture et pose de 2 plate forme elevtrices quai logistique
| TRX PREA PUI | TRX PUI CREATION LOCAL LOGISTIQUE | DECEMBRE L 16: FIN TRX 2025
| TRX PREA PUI | TRX PUI EXTENSION UPCO2 | DECEMBRE L 16: FIN TRX 2025
| IUCT-O | ENTRETIEN BATIMENT | bar: L 28 to J 31; NOVEMBRE L 4 to NOVEMBRE V 8; NOVEMBRE M 12 to NOVEMBRE V 15; NOVEMBRE L 18 to NOVEMBRE V 22; NOVEMBRE L 25 to NOVEMBRE V 29; DECEMBRE L 2 to DECEMBRE V 6; DECEMBRE L 9 to DECEMBRE V 13; DECEMBRE L 16 to DECEMBRE V 20; DECEMBRE L 23 to DECEMBRE M 24; DECEMBRE J 26
[11 empty] | NOVEMBRE | [5 empty] | NOVEMBRE | [11 empty] | NOVEMBRE | [10 empty] | DECEMBRE | [11 empty] | DECEMBRE
|  |  | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
|  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
MENUISERIE TOULOUSAINE
porte placard tech CH N+1 et N+2
Caillebotis à consolider TOMO 8
Réparartion porte lourde ch 237
porte lourde X3 radiopharmacie
porte lourde x1 chantier sas livraison
Trappe en façade patio bât A2
Remplacement pcf cuisine x2 à partir de 15h30
Réparation IS Onco occitanie RDC
renfort sur porte lourde retrocession medicaments RDC
Fourniture et ajustage porte EI30 120X210 pour local tech tomo avec ferme porte
Voir problématique affaissement plancher fosse machine tomo 8
Dépose et évacuation plan inox & Fourniture et pose plan de travail office alimentaire HDJ2 B pour machine à café + mange debout+couvre joint bois JD
Dépose et repose vitrage pour rentrer compresseur AC TOMO 2
Fourniture et pose 2 balaies en saillie sur porte métalliques sas exterieur radiopharmacie
Finaliser pcf entrée anapath 2 ventouses 48V + 2 contacts de position sur huisserie
Mise en place de parois specifiques dans les locaux serveurs 1 et 2 ( prestations à déterminer)
reprendre sueil cadre porte UTEP pour finitin sol
EIFFAGE ELECTRICITE
Porte sas med neuc avec COPAS
Fourniture et pose d'un asservissement sur pcf cuisine
Mise en place prise au s/sol pour PCR
Installation prise sterilisation endoscope
Modifier position des prises BEC CHU 003
Rajouter prise CRB N1-LAB-TRA-055
Rajout de prises anapath secrétariat048
Rajout de prise labo tertiaire CHU N+3
Fourniture et pose de 2 alimentation tri phasé pour plate forme elevatrice quai logistique
Fourniture et pose un interrupteur local UTEP
COPAS
Porte sas med nuc en ccordination avec EIFFAGE
porte anapath
CND
Signalétique maj réunion
signalétique med nuc
signalétique tabac
Signalétique quai de livraison zone de dechargement
signalétique porte coulissante anapath
Mise en place signalétique ne pas percer sas radiopharmacie
Reprendre le A du hall d'accueil
Signalétique IRM
CARRE
store ch 224/250
store 223/318
store 319/323
store328/336
fourniture et pose plaque alu anti dérapante pour rampe local bouteille gaz med
GIESPER
Application peinture cloison dans bungalow gaz med
Application peinture cloison office alimentaire HDJ2B
Application peinture plafond hall d'accueil
Application peinture et préparatioon support murs entrée anapath (15m2)
NET SOL
Raccord de sol bloc 1
BOURDARIOS
Réparation coiffe VP bat B2
Création d'une ouverture + pose porte local tech tomo
Fourniture et pose baffle acoustique BEC CHU
SCET
Infiltration bureau de Mme Rouannet N+2 (membrane linteau)
Infiltration cabine déshabillage radiologie voir JD
Infiltration dans labo rdc radiopharmacie depuis châssis vitrée
RESINE RDC
Raccord de résine au RDC suivant repérage plan | bar: DECEMBRE L 9 to DECEMBRE M 10
OTIS
Fourniture et pose de 2 plate forme elevatrice au niveau du quai logistique
[11 empty] | NOVEMBRE | [5 empty] | NOVEMBRE | [11 empty] | NOVEMBRE | [10 empty] | DECEMBRE | [11 empty] | DECEMBRE
|  |  | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
|  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| BOURDARIOS | CLOISONNEMENT - PLATRERIE - FAUX PLAFOND
| 3 | Fourniture et pose protection de chantier type ployane étanche ++ | bar: NOVEMBRE M 19
| 2 | Dépose et évacuation cloisonnement suivant repérage plan | bar: NOVEMBRE M 20 to NOVEMBRE J 21
| 7 | Dépose de la porte et son huisserie suivant plan avec agrandissement de l'ouverture pour nouvelle porte à poser suivant plan porte fournie par le lot menuiserie | bar: NOVEMBRE M 19
| 6 | Création d'une ouverture avec mise en place nouvelle porte fournie par le lot menuiserie | bar: NOVEMBRE V 22
| 4 | Dépose et évacuation cloisonnement suivant repérage plan | bar: NOVEMBRE J 28 to NOVEMBRE V 29
| 5 | Fourniture et pose protection de chantier type ployane étanche ++ | bar: NOVEMBRE J 28 to NOVEMBRE V 29
| 10 | Fourniture et pose cloison h=3,00m avec isolant acoustique | bar: NOVEMBRE S 23; NOVEMBRE M 26 to NOVEMBRE M 27
| 14 | Pose porte 113x210 EI30 fournie par le lot menuiserie intérieure | bar: NOVEMBRE V 22
| 16 | Pose porte 113x210 EI30 fournie par le lot menuiserie intérieure | bar: NOVEMBRE M 19
| 19 | Fourniture et pose cloison h=3,00m avec isolant acoustique | bar: NOVEMBRE V 22 to NOVEMBRE S 23
| 40 | Dépose partielle faux plafond existant et adaptation calpinage suivant cloisonnement projet | bar: NOVEMBRE M 20; NOVEMBRE V 29
| 41 | Dépose partielle faux plafond existant et adaptation calpinage suivant cloisonnement projet | bar: NOVEMBRE M 20; NOVEMBRE V 29
| 42 | Dépose partielle faux plafond existant et adaptation calpinage suivant cloisonnement projet | bar: NOVEMBRE M 20; NOVEMBRE M 27
| 101 | Dépose du plafonf placo S=4m2 | bar: NOVEMBRE M 20
| 102 | Fourniture et pose faux plafond démontable 600x600 dalle ecophon S=4m2 | bar: NOVEMBRE M 27 to NOVEMBRE J 28
| 47 | Fourniture et pose protection de chantier type ployane étanche ++ | bar: DECEMBRE M 3
| 48 | Création d'une ouverture avec mise en place nouvelle porte fournie par le lot menuiserie | bar: DECEMBRE M 3
| 51 | Fourniture et pose cloison h=3,00m EI 90 avec isolant acoustique, prévoir renfort mural pour support lave main | bar: DECEMBRE M 4 to DECEMBRE J 5
| 92 | Dépose partielle et adaptation faux plafond après cloisonnement projet | bar: DECEMBRE M 4 to DECEMBRE V 6
| 67 | Fourniture et pose protection de chantier type ployane étanche ++
| 68 | Création d'une ouverture L=1,60 à confirmer sur place
| 76 | Dépose et évacuation huisserie et porte des toilettes la quincaillerie poignée serrure etc,,,doit être récupéré par serv tech | bar: DECEMBRE M 10 to DECEMBRE V 13
| 77 | Dépose et évacuation cloisonnement suivant repérage plan maintien du faux plafond placo de l'ex toilette | bar: DECEMBRE M 10 to DECEMBRE V 13
| 93 | Fourniture et pose protection de chantier type ployane étanche ++ avec zip de fermeture renforcé | bar: DECEMBRE M 10 to DECEMBRE V 13
| EIFFAGE ENERGIE | ELECTRICITE CFO - CFA
| 8 | Dépose de la goulotte existante et de ses prises | bar: NOVEMBRE M 19
| 9 | Dépose de l'appel malade et de sa commande murale à remettre au service technique, | bar: NOVEMBRE M 19
| 31 | Fourniture et pose de 1 appels malade (l'adrs de l' appel déposé au préalable sera réutilisé et reprogrammé) pour équiper le box 1de prélèvements | bar: NOVEMBRE M 20 to NOVEMBRE V 22
suivant équipement existant ,Prévoir les accessoires d'appel ainsi que les cdes gestion de l'appel à positionner à l'entrée | bar: NOVEMBRE M 20 to NOVEMBRE V 22
l'implantation des cdes et appel malade doivent être validé par MOE & MOA | bar: NOVEMBRE M 20 to NOVEMBRE V 22
| 32 | Fourniture et pose de 1 appels malade pour équiper le box 2de prélèvements | bar: NOVEMBRE M 20 to NOVEMBRE V 22
suivant équipement existant ,Prévoir les accessoires d'appel ainsi que les cdes gestion de l'appel à positionner à l'entrée comme les hublots de localisation | bar: NOVEMBRE M 20 to NOVEMBRE V 22
l'implantation des cdes et appel malade doivent être validé par MOE & MOA | bar: NOVEMBRE M 20 to NOVEMBRE V 22
| 33 | Mise à jour DAI existant du libellé sur CMSI suivant projet | bar: DECEMBRE V 13
| 34 | Mise à jour DAI existant du libellé sur CMSI suivant projet | bar: DECEMBRE V 13
| 35 | Déplacement Indicateur d'Action à positionner au droit de la nouvelle porte, prévoir mise en place d'un opturateur après dépose IA | bar: NOVEMBRE J 21
| 36 | Adaptation éclairage et les interrupteurs existants suivant cloisonnement projet , prévoir de remettre au serv tech luminaire déposés et | bar: NOVEMBRE M 19
fourniture et pose de 2 luminaire encastré à éclairage indirect pour confort du patient | bar: NOVEMBRE S 23; NOVEMBRE M 26
| 37 | Adaptation éclairage et les interrupteurs existants suivant cloisonnement projet , prévoir de remettre au serv tech luminaire déposés et | bar: NOVEMBRE M 19
fourniture et pose de 2 luminaire encastré à éclairage indirect pour confort du patient | bar: NOVEMBRE S 23; NOVEMBRE M 26
| 38 | Dépose pour réutilisation dans projet des panneaux muraux déco led | bar: NOVEMBRE J 21
| 39 | Remise en place des panneaux muraux déco led déposé au préalable | bar: NOVEMBRE S 23
| 50 | Dépose des prises génantes à la création de l'ouverture pour wc PMR, il faudra les réinstaller sur cloison projet | bar: DECEMBRE M 3
| 55 | Création d'un appel malade dans wc PMR avec raccordement sur hublot au droit de l'entrée du local sur circul | bar: NOVEMBRE V 22; DECEMBRE M 4
| 61 | fourniture et pose d'un éclairage encastré plafond avec détecteur de mouvements | bar: DECEMBRE V 6
| 62 | fourniture et pose d'un panneau lumineux led deco image à déterminer | bar: DECEMBRE J 5
| 99 | Fourniture et pose de 2 appels malade avec cdes à positionner à l'entrée du local pour la gestion des appels | bar: DECEMBRE M 4 to DECEMBRE V 6
| 69 | Dépose et mise à disposition du bras articulé et écran mural au serv tech | bar: DECEMBRE M 10 to DECEMBRE M 11
| 70 | Dépose et sécuristation du bandeau mural avec gaz med en coordination avec le lot GM CLEVIA avec remise des équipements déposés au serv tech | bar: DECEMBRE M 10 to DECEMBRE M 11
| 72 | Dépose et réutilisation des prises murales pcn /rj45 à réutilser suivant aménagement projet salle de soins | bar: DECEMBRE M 11
| 74 | Dépose et sécuristation du bandeau mural avec gaz med en coordination avec le lot GM CLEVIA avec remise des équipements déposés au serv tech | bar: DECEMBRE M 10 to DECEMBRE M 11
| 75 | Dépose et mise à disposition du bras articulé et écran mural au serv tech | bar: DECEMBRE M 10 to DECEMBRE M 11
| 79 | Fourniture et pose goulotte 3 compartiments L=3,60ml h=0,40m avec 1PT1 et 1 PT2 | bar: DECEMBRE M 11 to DECEMBRE S 14
| 80 | Fourniture et pose goulotte 3 compartiments L=5,60ml h=0,40m avec 2PT1 et 2PT2 | bar: DECEMBRE M 11 to DECEMBRE S 14
| 81 | Adaptation éclairage et des interrupteurs existants suivant cloisonnement projet , à déterminer avec MOE/MOA | bar: DECEMBRE V 13
| 90 | Mise à jour DAI existant du libellé sur CMSI suivant projet
| M Toulousaine | MENUISERIE INTERIEURE BOIS/PVC/ALUMINIUM
| 13 | Fourniture et réglage d'une porte EI30 110X210 poussant droite | bar: NOVEMBRE M 19; NOVEMBRE S 23
| 18 | Fourniture et réglage d'une porte EI30 110X210 poussant gauche | bar: NOVEMBRE M 19; NOVEMBRE S 23
| 30 | Dépose poignée et mise en place plaque pleine fournie par serv tech IUCT | bar: NOVEMBRE M 26
| 56 | Fourniture et réglage d'une porte pleine 93X210 poussant droite , prévoir plaque poignée de porte avec serrure type moltet | bar: DECEMBRE M 3; DECEMBRE V 6
| 94 | Dépose et déplacement dans le même local des 2 placards suspendus | bar: DECEMBRE M 3; DECEMBRE V 6
| 95 | Dépose et évacuation de la paillasse inox de l'office alimentaire | bar: DECEMBRE M 3
| 96 | Dépose et evacuation vers serv tech de la paillasse en résine | bar: DECEMBRE M 3
| 97 | Fourniture et pose plan de travail stratifié blanc lavable /décontaminable h90 L à déterminer sur place , cette paillasse devra être équipé d'un meuble de rangement en sous face du plan | bar: DECEMBRE V 6
| 78 | démontage soigné et mise à disposition du placard bois en vu de pouvoir réutiliser les éléments | bar: DECEMBRE M 10
| 89 | Déplacement paillasse de soins existante et prolongement de celle-ci suivant état des lieux à déterminer avec MOE /MOA
| EIFFAGE CLEVIA | GAZ MEDICAUX
| 26 | Fourniture et pose d'un boîtier GM 2prises (VIDE/O2) avec capot de finition verticale en alu laqué blanc et finition acrylique | bar: NOVEMBRE M 26 to NOVEMBRE M 27
|  | piquage et mise en place réseaux sur réseaux existant en coordination avec serv tech (coupure et piquage hors activité med)prévoir fourreaux alumiflex pour O2 | NOVEMBRE M 27: 18h
| 27 | Fourniture et pose d'un boîtier GM 2prises (VIDE/O2) avec capot de finition verticale en alu laqué blanc et finition acrylique | bar: NOVEMBRE M 26 to NOVEMBRE M 27
|  | piquage et mise en place réseaux sur réseaux existant en coordination avec serv tech (coupure et piquage hors activité med)prévoir fourreaux alumiflex pour O2 | NOVEMBRE M 27: 18h
| 28 | Fourniture et pose barre mural alu L 0,60ml support accessoires muraux (pot a vide , lampe,etc,,,) | bar: NOVEMBRE M 26 to NOVEMBRE M 27
| 29 | Fourniture et pose barre mural alu L 0,60ml support accessoires muraux (pot a vide , lampe,etc,,,) | bar: NOVEMBRE M 26 to NOVEMBRE M 27
| 98 | Fourniture et pose d'un boîtier GM 2prises (VIDE/O2) avec capot de finition verticale en alu laqué blanc et finition acrylique | bar: DECEMBRE M 4
|  | piquage et mise en place réseaux sur réseaux existant en coordination avec serv tech (coupure et piquage hors activité med)prévoir fourreaux alumiflex pour O2 | NOVEMBRE M 27: 18h
| 71 | Dépose et isolation en coordination avec serv tech des prises et réseaux gaz medicaux à remettre après dépose au serv tech | bar: DECEMBRE M 10
| 73 | Dépose et isolation en coordination avec serv tech des prises et réseaux gaz medicaux à remettre après dépose au serv tech | bar: DECEMBRE M 10
PLOMBERIE - CVC
| 1 | Dépose de la douche ,bonde de sol à reboucher depose robinetterie avec isolation des réseaux EU (N+1) alim EF/EC dans plénum pour éviter les bras morts | bar: NOVEMBRE M 19
| 11 | Mise en place lave main fournie par IUCT prévoir 1 carotage pour raccordement EU en sous face et raccordement EF/EC en multicouche depuis plénum | bar: NOVEMBRE J 28 to NOVEMBRE V 29
| 12 | Mise en place lave main fournie par IUCT prévoir 1 carotage pour raccordement EU en sous face et raccordement EF/EC en multicouche depuis plénum | bar: NOVEMBRE J 28 to NOVEMBRE V 29
| 64 | Adaptation des bouches de ventilation suivant nouveau volume | bar: NOVEMBRE V 22 to NOVEMBRE S 23
| 65 | fourniture et pose bouche de ventilation dans nouveau box se ripiquer sur réseau existant en coordination avec serv tech | bar: NOVEMBRE V 29
| 94 | Dépose du radiateur et remise au serv tech avec isolement des réseaux dans plénum du faux plafonds | bar: NOVEMBRE M 26 to NOVEMBRE M 27
| 49 | Dépose du radiateur et remise au serv tech avec isolement des réseaux dans plénum du faux plafonds | bar: NOVEMBRE S 30
| 52 | fourniture et pose d'un wc suspendu pour PMR suivant plan avec raccordement EU et EF en coordination avec serv tech | bar: DECEMBRE J 5 to DECEMBRE S 7
| 53 | Mise en place lave hauteur suivant normes PMR main fournie par IUCT prévoir 1 carotage pour raccordement EU en sous face et raccordement EF/EC en multicouche depuis plénum | bar: DECEMBRE J 5 to DECEMBRE V 6
| 54 | Fourniture et pose barre d'appui murale suivant normes PMR | bar: DECEMBRE S 7
| 63 | fourniture et pose bouche de ventilation dans wc PMR se ripiquer sur réseau existant en coordination avec serv tech | bar: DECEMBRE V 6 to DECEMBRE S 7
| 100 | Dépose du radiateur et remise au serv tech avec isolement des réseaux dans plénum du faux plafonds | bar: NOVEMBRE S 30
| 66 | Dépose wc sdb ch et lave main avec dépose et isolement des réseaux suivant plan projet | bar: DECEMBRE V 6 to DECEMBRE S 7
| 88 | Adaptation du renouvellement d'air en coordination avec le serv tech suivant nouveau cloisonnement salle de soins
| GRIEPSER | PEINTURE & REVETEMENT MURAUX
| 15 | Application peinture cadre +porte 113x210 | bar: NOVEMBRE V 29
| 17 | Application peinture cadre +porte 113x210 | bar: NOVEMBRE V 29
| 20 | Application peinture mural sur cloisonnement projet suivant plan + couche de propreté sur existant coloris blanc (S=25m2) | bar: NOVEMBRE V 29 to NOVEMBRE S 30; DECEMBRE M 3
| 22 | Application peinture mural sur cloisonnement projet suivant plan + couche de propreté sur existant coloris blanc (S=25m2) | bar: NOVEMBRE V 29 to NOVEMBRE S 30; DECEMBRE M 3
| 87 | Dépose du revetement mural pvc douche S=18m2 | bar: NOVEMBRE J 28
| 59 | Application peinture cadre +porte 93x210 | bar: DECEMBRE V 6 to DECEMBRE S 7
| 57 | Application peinture mural sur cloisonnement projet suivant plan coloris blanc + le wc (S=20m2) | bar: DECEMBRE V 6 to DECEMBRE S 7
| 82 | Application peinture mural coloris blanc (S=42m2) | bar: DECEMBRE V 13 to DECEMBRE S 14; DECEMBRE M 17
| 91 | Dépose du revetement mural pvc S=4m2 | bar: DECEMBRE V 13
| NET SOL | REVETEMENT DE SOL SOUPLE
| 21 | Fourniture et pose plinthe PVC blanche rapportées avec joint de finition acrylique au niveau de la jonction du sol suivant cloison projet (6ml de plinthe) (hors activité médicale) | bar: DECEMBRE M 4
| 24 | raccord de sol au droit de la nouvelle porte projet (raccord de sol 2m2) (hors activité médicale) | bar: DECEMBRE M 3 to DECEMBRE M 4
| 23 | Fourniture et pose plinthe PVC blanche rapportées avec joint de finition acrylique au niveau de la jonction du sol suivant cloison projet (6ml de plinthe) (hors activité médicale) | bar: DECEMBRE M 4
| 25 | raccord de sol au droit de la nouvelle porte projet (raccord de sol 2m2) (hors activité médicale) | bar: DECEMBRE M 3 to DECEMBRE M 4
| 43 | Dépose du revêtement de sol existant dans douche S=3,80m2 les déchets devront etre conditionnés dans un container fermé pour l'hygiène | bar: NOVEMBRE J 21
| 44 | Dépose du revêtement de sol existant suivant projet S=13,60m2 les déchets devront etre conditionnés dans un container fermé pour l'hygiène | bar: NOVEMBRE V 29
| 45 | préparation support avec ragréage S=20m2 et rattrapage niveau dans partie douche et futur box suivant cloison projet
| 46 | fourniture et pose traditionnelle revêtement de sol souple type elegance mipolan jimaca (S=20m2) | bar: DECEMBRE M 4 to DECEMBRE J 5
| 58 | Fourniture et pose plinthe PVC blanche rapportées avec joint de finition acrylique au niveau de la jonction du sol suivant cloison projet (5ml de plinthe) | bar: DECEMBRE M 10
| 60 | raccord de sol au droit de la nouvelle porte projet (raccord de sol 2m2) | bar: DECEMBRE M 10
| 83 | raccord de sol au droit de la création d'ouverture sur cloison placoplatre salle de soins suivant plan(raccord de sol 3m2) | bar: DECEMBRE M 17 to DECEMBRE M 18
| 84 | depose revetement de sol des toilettes S=5m2 | bar: DECEMBRE M 10 to DECEMBRE M 11
| 85 | ragréage S=4m2
| 86 | fourniture et pose revetement de sol souple jicama elegance mipolan S=4m2
| TCE | RECEPTION TRAVAUX
Réception CFO-CFA | bar: NOVEMBRE V 29; DECEMBRE S 7; DECEMBRE S 14
Réception CVC | bar: NOVEMBRE S 30; DECEMBRE S 7; DECEMBRE S 14
Réception platrerie | bar: NOVEMBRE V 29; DECEMBRE V 6
Réception finition peinture | bar: DECEMBRE M 3; DECEMBRE S 7; DECEMBRE S 14
Réception finition sol souple | bar: DECEMBRE J 5; DECEMBRE M 11
Reception finition epts installés gaz med | bar: NOVEMBRE J 28
Reception gaz med avec pharmacien /serv tech et CLEVIA GM | bar: NOVEMBRE V 29
| TCE | Réalisation et remise des DOE TCE
| IUCT-O | PRESTATIONS INTERNES
| PHASE 1 | Libération du local repos hoteliere et douche (manutention mobilier équipe EHL CHU) | bar: NOVEMBRE V 15
| PHASE 2 | Transfert d'activité du box de prélèvements vers nouveaux box de prélèvements | bar: DECEMBRE V 6
| PHASE 3 | Transfert d'activité du box de traitements vers nouveau local équipé d'un wc PMR | bar: DECEMBRE M 11
Mise à disposition de l'extension tertiaire de la salle de soins | bar: DECEMBRE J 19
| DSI | Brassage prise rj 45 et aménagement des équipements informatiques | bar: DECEMBRE S 14; DECEMBRE V 20
| SERV TECH | Dépose des accessoires muraux à identifier sur place | bar: NOVEMBRE S 16; DECEMBRE V 6
| SERV TECH | repose des accessoires muraux apres travaux | bar: DECEMBRE J 5; DECEMBRE M 10
| BIO NETTOYAGE | Nettoyage après travaux de nuit avant le démarrage de l'activité médicale | bar: DECEMBRE J 5; DECEMBRE M 10; DECEMBRE M 18
|  |  | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
17h
17h

## Planning détaillé
MOIS |  | DESIGNATION DES OUVRAGES | [7 empty] | SEPTEMBRE | [9 empty] | OCTOBRE | [10 empty] | OCTOBRE | [13 empty] | OCTOBRE | [7 empty] | NOVEMBRE | [6 empty] | NOVEMBRE | [6 empty] | NOVEMBRE | [13 empty] | DECEMBRE | [6 empty] | DECEMBRE | [13 empty] | DECEMBRE | [8 empty] | JANV
JOURS |  |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | M | V | S
DATES |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
Horaire d'intervention
INTERVENTION DE 8H-17H
INTERVENTION DE 16H-23H
INTERVENTION DE 18H-2H
ADMINISTRATIF
Préparation des pièces écrites et graphiques
Diffusion DCE | bar: J 18
Visite des lieux 9h | bar: SEPTEMBRE L 22
retour des offres | bar: OCTOBRE L 6
Analyse des offres RAO | bar: OCTOBRE M 7
Réalisation des OS | bar: OCTOBRE M 7 to OCTOBRE M 8
Réalisation des plans de prévention | bar: OCTOBRE M 14
Réunion de chantier | bar: OCTOBRE M 14; OCTOBRE M 21; OCTOBRE M 28; NOVEMBRE M 4; NOVEMBRE M 18; NOVEMBRE M 25; DECEMBRE M 2; DECEMBRE M 9; DECEMBRE M 16
Pré réception travaux
levée des réserves
Dépôt / retour DAT sous op 1 | bar: NOVEMBRE M 4
Dépôt / retour DAT sous op 4 | bar: NOVEMBRE M 4
| SOUS-OP 1 | AMENAGEMENT UPPHRC RC-LAB-PHA-021 & RC-LOG-HOT-018
ETUDE PHASAGE TRAVAUX
Phase 1 | RC-LAB-PHA-021 | TRANSFERT TOTAL DE L' ACTIVITE LOCAL RC-LAB-PHA-021 (rolls/centrale course/blanchisserie/ A EXTERNALISER VERS LOCAL EXTERIEIUR) | bar: OCTOBRE M 7 to OCTOBRE J 9
Phase 1 | RC-LAB-PHA-021 | 3 paletiers à évacuer PREVOIR SI NECESSAIRE UNE EXTERNALISATION DE CE STOCKAGE LE TEMPS DES TRX | bar: OCTOBRE M 7 to OCTOBRE J 9
Phase 1 | RC-LOG-HOT-018 | TRANSFERT DE L'ACTIVITE TERTIAIRE VERS NOUVEAU BUREAU RC-LOG-HOT-038 LORSQU'IL SERA OPERATIONNEL | bar: NOVEMBRE L 1
Phase 4 | RC-LOG-HOT-018 | TRANSFERT PARTIEL DE L' ACTIVITE LOCAL RC-LOG-HOT-018 VERS RC-LAB-PHA-021 OU /ET EXTERNALISATION LE TEMPS DES TRAVAUX (LA PARTIE RAYONNAGE EXISTANT RESTERA ACCESSIBLE DEPUIS LA PORTE ISSUE DE SECOURS) | bar: DECEMBRE M 17 to DECEMBRE J 18
Phase 4 | RC-LOG-HOT-018 | RETOUR A L'EMPLACEMENT DEFINITIF | bar: DECEMBRE L 29 to DECEMBRE M 30
Phase 2 | RC-LOG-HOT-018 | TRANSFERT DE L' ACTIVITE RECEPTION DEBALLAGE MEDICAMENTS VERS RC-LAB-PHA-021 | bar: NOVEMBRE L 1
Phase 2 | RC-LOG-HOT-018 | RETOUR A L'EMPLACEMENT DEFINITIF RC-LOG-HOT-018 | bar: DECEMBRE L 29
Phase 3 | RC-LOG-HOT-018 | TRANSFERT DE L' ACTIVITE RECEPTION ESSAIS CLINIQUE VERS RC-LAB-PHA-021 | bar: DECEMBRE L 8
Phase 3 | RC-LOG-HOT-018 | RETOUR A L'EMPLACEMENT DEFINITIF RC-LOG-HOT-018 | bar: DECEMBRE L 29
Phase 4 | RC-LOG-HOT-018 | RETOUR A L'EMPLACEMENT DEFINITIF APRES REFECTION SOL PHASE 4 ( MEDICAMENTS & ESSAI CLINIQUE) | bar: DECEMBRE L 29
| RC-LAB-PHA-021 | INSTALLATION GYROSTOCKEUR RC-LAB-PHA-021 (1semaine)
| RC-LOG-HOT-018 | INSTALLATION GYROSTOCKEUR RC-LOG-HOT-018 (1semaine)
| RC-LAB-PHA-021 | INSTALLATION ROBOT RC-LAB-PHA-021 (3semaines)
ETUDE STRUCTURE
Etude de faisabilité pour installation de deux gyrostockeurs pesant chacun 6,2Tonnes
Etude de faisabilité pour installation de quatre gyrostockeurs pesant chacun 6,2Tonnes
Réalisation du cahier des charges CCTP des prestations à mettre en œuvre pour assurer le renfort de structure
| LOT 1 | GROS ŒUVRE INTERVENTION S/SOL
| 1-1, | Dépose soignée de l’isolation thermique et de l’habillage assurant le coupe-feu
| 1-2, | Fourniture et pose renfort de structure sur 2 zones
| 1-3, | Remise en place de l’isolant thermique et du degré coupe-feu
Réalisation et remise des DOE TCE
| LOT 2 | CLOISONNEMENT - PLATRERIE - FX PLAFOND
Phase 1 | 2-1, | Fourniture et pose d’un caisson horizontal placoplatre suivant plan projet 05 pour habiller gaine désenfumage | bar: OCTOBRE L 20 to OCTOBRE J 23
Phase 1 | 2-2, | Fourniture et pose d’une trappe verticale laqué blanc 800x800 pour paroi placoplatre suivant plan projet 05 | bar: OCTOBRE M 21 to OCTOBRE J 23
Phase 1 | 2-3, | Fourniture et pose d’un faux plafond démontable acoustique de marque ROCKFON h=3,50m suivant plan projet 05 | bar: OCTOBRE V 24; OCTOBRE L 27 to OCTOBRE V 31; OCTOBRE L 3 to NOVEMBRE M 4
Phase 1 | 2-4, | Fourniture et pose d’un faux plafond démontable acoustique de marque ROCKFON h=2,80m suivant plan projet 05 | bar: OCTOBRE V 24; OCTOBRE L 27 to OCTOBRE M 28
Phase 1 | 2-5, | Fourniture et pose d’une retombée placoplatre (BA13) hauteur approximative 1m suivant plan projet 05 | bar: OCTOBRE M 22 to OCTOBRE V 24
Phase 1 | 2-6, | Fourniture et pose d’un cloisonnement placoplatre CF1H hsd=4,90m pour création bureau suivant plan 05 | bar: NOVEMBRE M 5 to NOVEMBRE V 7; NOVEMBRE L 10; NOVEMBRE M 12 to NOVEMBRE V 14; NOVEMBRE L 17
Phase 1 | 2-6, | Fourniture et pose d’un cloisonnement placoplatre CF1H hsd=4,90m pour modifier entrée local RC-018 suivant plan 05 et remise en place avec adaptation du faux plafonds après cloisonnement | bar: NOVEMBRE M 12 to NOVEMBRE V 14; NOVEMBRE L 17
Phase 1 | 2-7, | Dépose soignée du faux plafonds existant pour création bureau suivant plan 05 | bar: NOVEMBRE M 4
Phase 1 | 2-8, | Mise en place du fx plaf préalablement déposé avec raccord cornière de rive suivant cloisonnement projet suivant plan projet 05 | bar: NOVEMBRE J 13 to NOVEMBRE V 14
Phase 1 | 2-9, | Mise en place de 2 châssis vitrés pf1/2h en coordination avec le menuisier suivant plan projet 05 | bar: NOVEMBRE J 6 to NOVEMBRE V 7; NOVEMBRE L 10
Phase 1 | 2-10, | Dépose soignée pcf pour réhutilisation (entrée RC-LOG-HOT-018) et dépose soignée faux plafond pour création cloisonnement projet de l'entrée | bar: NOVEMBRE M 12 to NOVEMBRE J 13
Phase 1 | 2-10, | Pose PCF au préalable déposée suivant plan 5 | bar: NOVEMBRE V 14
Réalisation et remise des DOE TCE
| LOT 3 | ELECTRICITE CFO - CFA
Phase 1 | 3-1, | Dépose des 9 luminaires suivant plan 01 RC-LAB-PHA-021 avec mise en place éclairage provisoire | bar: OCTOBRE L 20 to OCTOBRE M 21
Phase 2 | 3-2, | Dépose et adaptation de 3 luminaires RC-LOG-HOT-018 suivant repérage plan 01 | bar: DECEMBRE M 9
Phase 1 | 3-3, | Fourniture et pose de 10 luminaires encastrés 600x600 LED suivant plan 04 | bar: OCTOBRE J 23 to OCTOBRE V 24; OCTOBRE L 3 to NOVEMBRE M 4
Phase 1 | 3-4, | Fourniture et pose de 5 alimentations électriques 380V (x4 pour les gyrostockeurs et x1 pour le robot)(phasage RC-021 X3 - RC-018 X2) | bar: OCTOBRE L 27 to OCTOBRE M 29; NOVEMBRE M 5 to NOVEMBRE V 7
suivant les caractéristiques constructeur de ces équipements,
(voir possibilité de récupérer pour le robot l'ancienne alimentation borne repas RC-LAB-PHA-021)
Phase 3 | 3-4, | Fourniture et pose de 5 alimentations électriques 380V (x4 pour les gyrostockeurs et x1 pour le robot)(phasage RC-021 X3 - RC-018 X2) | bar: DECEMBRE M 9 to DECEMBRE V 12
Phase 2 | 3-5, | Fourniture et pose 4 prises rj45 (zone déballage médicaments) suivant plan 04 (RC-018) depuis local VDI SR0,8 | bar: DECEMBRE M 9 to DECEMBRE J 11
Phase 2/3 | 3-6, | fourniture et pose de 8 PT2 (1PT2=4pcn+2rj45) suivant plan 04 (phasage RC-021 X3 - RC-018 X4 - bureau projet x1) | bar: DECEMBRE J 11 to DECEMBRE V 12; DECEMBRE L 15 to DECEMBRE M 17
Phase 1 | 3-6, | fourniture et pose de 8 PT2 (1PT2=4pcn+2rj45) suivant plan 04 (phasage RC-021 X3 - RC-018 X4 - bureau projet x1) | bar: NOVEMBRE V 14; NOVEMBRE L 17 to NOVEMBRE M 18
Phase 1 | 3-6, | fourniture et pose de 8 PT2 (1PT2=4pcn+2rj45) suivant plan 04 (phasage RC-021 X3 - RC-018 X4 - bureau projet x1) | bar: OCTOBRE M 29 to OCTOBRE V 31; OCTOBRE L 3 to NOVEMBRE V 7
Phase 1 | 3-7, | fourniture et pose de 2 PT2 (1PT2=4pcn+2rj45) suivant plan 04 | bar: OCTOBRE M 29 to OCTOBRE V 31
Phase 1 | 3-8, | Déplacement des 3 DAI actuellement en sous face du pl haut RDC à positionner sous faux plafond projet | bar: OCTOBRE L 20; OCTOBRE L 3 to NOVEMBRE M 4
Phase 1 | 3-9, | Fourniture et pose goulotte horizontale électrique blanche 3 compartiments total h=1,10m (phasage RC-021=13ml - RC-018=10ml - bureau projet=10ml) | bar: OCTOBRE M 21 to OCTOBRE V 24
Phase 1 | 3-9, | Fourniture et pose goulotte horizontale électrique blanche 3 compartiments total h=1,10m (phasage RC-021=13ml - RC-018=10ml - bureau projet=10ml) | bar: NOVEMBRE J 13 to NOVEMBRE V 14; NOVEMBRE L 17
Phase 2/3 | 3-9, | Fourniture et pose goulotte horizontale électrique blanche 3 compartiments total h=1,10m (phasage RC-021=13ml - RC-018=10ml - bureau projet=10ml) | bar: DECEMBRE M 10 to DECEMBRE V 12
Phase 3 | 3-10, | Fourniture et pose de3 colonnes electriques à plusieurs compartiments pour CFO-CFA suivant plan projet 04 (RC-018) | bar: DECEMBRE M 9 to DECEMBRE M 10
Phase 1 | 3-10, | Fourniture et pose de3 colonnes electriques à plusieurs compartiments pour CFO-CFA suivant plan projet 04 (RC-021) | bar: OCTOBRE J 23 to OCTOBRE V 24; OCTOBRE L 27
Phase 1 | 3-11, | Fourniture et pose de 7 départs ABB avec contact SD depuis AD 009 | bar: OCTOBRE V 24; OCTOBRE L 27 to OCTOBRE M 29
Phase 1 | 3-12, | Fourniture et pose de 17 pcn murales indépendantes des PT2 à positionner sur goulotte horizontale prévisionnelle suivant plan projet 04 (phasage RC-021 X11 - RC-018 X6 ) | bar: OCTOBRE M 21 to OCTOBRE V 24; OCTOBRE L 3 to NOVEMBRE V 7
Phase 2/3 | 3-12, | Fourniture et pose de 17 pcn murales indépendantes des PT2 à positionner sur goulotte horizontale prévisionnelle suivant plan projet 04 (phasage RC-021 X11 - RC-018 X6 ) | bar: DECEMBRE V 12; DECEMBRE L 15 to DECEMBRE M 16
Phase 1 | 3-13, | Dépose luminaire sur fx plaf (bureau) à remettre au serv tech suivant plan 01 | bar: OCTOBRE L 3
Phase 1 | 3-14, | Fourniture et pose de 2 luminaires 600x600 LED à encastrer suivant plan projet 04 (bureau) | bar: NOVEMBRE V 14; NOVEMBRE L 17
Phase 1 | 3-15, | Fourniture et pose 1 DAI + IA suivant plan 04 bureau projet | bar: OCTOBRE L 27 to OCTOBRE M 29; NOVEMBRE L 17 to NOVEMBRE M 19
Phase 1 | 3-16, | Déplacer indicateur d'action existant suivant cloisonnement projet et plan 04 | bar: NOVEMBRE M 19 to NOVEMBRE J 20
Phase 1 | 3-17, | Fourniture et pose alim elec robot + 1 rj45 suivant pré requis constructeur | bar: OCTOBRE L 27 to OCTOBRE V 31; OCTOBRE L 3 to NOVEMBRE V 7
Phase 1 | 3-17, | 1 rj45 suivant pré requis constructeur (catégorie 6) ( Rowa Vmax) | bar: OCTOBRE L 27 to OCTOBRE V 31; OCTOBRE L 3 to NOVEMBRE V 7
Phase 1 | 3-18, | Fourniture et pose alim elec avec 5m d'attente dans plénum (système convoyeur) | bar: OCTOBRE L 27 to OCTOBRE V 31; OCTOBRE L 3 to NOVEMBRE V 7
Phase 1 | 3-19, | Fourniture et pose 2 alim elec avec 5m d'attente dans plénum | bar: OCTOBRE L 27 to OCTOBRE V 31; OCTOBRE L 3 to NOVEMBRE V 7
Phase 1 | 3-20, | Fourniture et pose 1PT2 sur colonne elec | bar: OCTOBRE L 27 to OCTOBRE V 31; OCTOBRE L 3 to NOVEMBRE V 7
Phase 1 | 3-21, | Fourniture et pose alim elec avec 5m d'attente dans plénum | bar: OCTOBRE L 27 to OCTOBRE V 31; OCTOBRE L 3 to NOVEMBRE V 7
Phase 1 | 3-22, | Fourniture et pose de 2 ventouses raccordées au SSI du site | bar: NOVEMBRE M 5 to NOVEMBRE V 7
Réalisation et remise des DOE TCE
| LOT 4 | MENUISERIE INTERIEURE BOIS
Phase 1 | 4-1, | Fourniture et pose plan de travail suivant plan projet 3 (bureau tertiaire /RC-LOG-HOT-018) prévoir jambage tubulaire en fonction des hauteurs indiquées | bar: NOVEMBRE M 19 to NOVEMBRE J 20
Phase 3 | 4-1, | Fourniture et pose plan de travail suivant plan projet 3 (zone essais clinique) prévoir jambage tubulaire en fonction des hauteurs indiquées | bar: DECEMBRE L 22
Phase 2 | 4-1, | Fourniture et pose plan de travail suivant plan projet 3 (zone déballage médicaments) prévoir jambage tubulaire en fonction des hauteurs indiquées | bar: DECEMBRE L 15 to DECEMBRE M 16
Phase 1 | 4-2, | Fourniture et ajustage 1 porte 93x204 PF1/2h ouverture poussant gauche | bar: NOVEMBRE M 4; NOVEMBRE M 19
Phase 1 | 4-3, | Réglage porte déposée au préalable local RC-LOG-HOT-018 et réutilisée | bar: NOVEMBRE V 14
Phase 1 | 4-4, | Fourniture et pose de 1 châssis vitrés pf1/2h avec couvre joint en finition pour assurer jonction avec cloison H1000X4400 | bar: NOVEMBRE M 4; NOVEMBRE J 20 to NOVEMBRE V 21
Phase 1 | 4-5, | Fourniture et pose de 1 châssis vitrés pf1/2h avec couvre joint en finition pour assurer jonction avec cloison H1000X2300 | bar: NOVEMBRE M 4; NOVEMBRE J 20 to NOVEMBRE V 21
Phase 2 | 4-6, | Fourniture et pose de 2 étagères RC-LOG-HOT-018 | bar: DECEMBRE M 10
Réalisation et remise des DOE TCE
| LOT 5 | PLOMBERIE - CVC
Phase 1 | 5-1, | Rehausser les 3 réseaux de plomberie ECS/BOUCLE/EFS d’environ 5cm en réhaussant les supports | bar: OCTOBRE L 20
Phase 1 | 5-2, | Fourniture pose et raccordement de 6 grilles 600x600 à encastrer dans le futur faux plafond démontable suivant plan 5 | bar: OCTOBRE M 21 to OCTOBRE J 23; OCTOBRE L 3
Phase 1 | 5-3, | Fourniture et pose 2 bacs de rétention à positionner au droit du réseau pluviale dans le local RC-LAB-PHA-021 suivant plan 02 et 05 | bar: OCTOBRE L 20 to OCTOBRE M 21
Phase 1 | 5-4, | Fourniture et pose de 2 bouches de ventilation (extraction/soufflage ) avec raccordement sur réseau existant suivant volume du local bureau à raccorder sur réseau existant localisaton plan 05 | bar: NOVEMBRE M 12 to NOVEMBRE J 13
Réalisation et remise des DOE TCE
| LOT 6 | PEINTURE & REVETEMENT MURAUX
Phase 1 | 6-1, | Application 1 couche d’impression sur caisson horizontal placoplatre + 2 couches de peinture blanc 10m2 suivant plan 06 | bar: NOVEMBRE M 18 to NOVEMBRE M 19
Phase 1 | 6-2, | Application 1 couche d’impression sur retombée verticale placoplatre ( jonction des 2 fx plaf) + 2 couches de peinture blanc 6m2 suivant plan 06 | bar: NOVEMBRE M 19 to NOVEMBRE J 20
Phase 1 | 6-3, | Application 1 couche d’impression sur cloison projet placoplatre (bureau) + 2 couches de peinture blanc 77m2 suivant plan 06 | bar: NOVEMBRE J 20 to NOVEMBRE V 21; NOVEMBRE M 26 to NOVEMBRE J 27
Phase 1 | 6-4, | Apllication couche de peinture menuiserie intérieure vantail + cadre (1x porte projet 93x204) suivant plan 06 | bar: NOVEMBRE M 26 to NOVEMBRE J 27
Phase 1 | 6-5, | Application peinture cadre châssis vitré x2 (dimensions châssis h1000x4400 / h1000x2300) suivant plan 06 | bar: NOVEMBRE J 27
Phase 1 | 6-6, | Préparation du support avec rebouchage des trous sur mur maçonné suivant plan 06 | bar: NOVEMBRE M 26 to NOVEMBRE J 27
Phase 1 | 6-7, | Application de 2 couches de peinture blanc sur mur maçonné suivant plan 06 | bar: NOVEMBRE M 26 to NOVEMBRE V 28; NOVEMBRE L 1
Réalisation et remise des DOE TCE
| LOT 7 | REVETEMENT DE SOL SOUPLE PVC
Phase 1 | 7-1, | Préparation du support de sol (ragréage/enduit à déterminer) RC-LAB-PHA-021 | bar: NOVEMBRE V 28
Phase 1 | 7-2, | Fourniture et pose traditionnelle d’un revêtement de sol souple homogène GERFLOR suivant plan 06 | bar: DECEMBRE M 3 to DECEMBRE V 5; DECEMBRE L 8 to DECEMBRE M 9
Phase 1 | 7-2,BIS | Fourniture et pose d'une protection semi rigide ( type plaque isorel ou équivalent pour protéger revetement de sol) suivant plan 06 | bar: DECEMBRE M 9
Phase 4 | 7-3, | Préparation du sol existant avec ponçage et préparation du support suivant repérage plan 06 RC-LOG-HOT-018 | bar: DECEMBRE L 29
Phase 4 | 7-4, | Application peinture de sol pour trafic intensif suivant plan 06 RC-LOG-HOT-018 ( s=80m2) | bar: DECEMBRE L 29 to JANV V 2
Phase 4 | 7-5, | Fourniture et pose barre de seuil barre à déterminer suivant repérage plan 06 | bar: DECEMBRE J 18 to DECEMBRE V 19
Phase 3 | 7-6, | Fourniture et pose d’un revêtement de sol souple TARKETT Excellence Tapiflex 17dB (pose traditionnelle sans relevé de plinthe) suivant plan 06 | bar: DECEMBRE M 16 to DECEMBRE J 18
Phase 3 | 7-7, | Préparation du sol existant pour pose revêtement TARKETT suivant plan 06 | bar: DECEMBRE M 16
Phase 1 | 7-8, | Préparation du support de sol (ragréage/enduit à déterminer) bureau projet suivant plan 06 S=16m2 | bar: NOVEMBRE V 28
Phase 1 | 7-9, | Fourniture et pose traditionnelle d’un revêtement de sol souple homogène GERFLOR bureau projet suivant plan 06 S=16m2 | bar: NOVEMBRE L 1 to DECEMBRE J 4
Phase 1 | 7-10, | Fourniture et pose plinthe pvc blanche h=0,10 sur cloisonnement projet du bureau 23ml suivant plan 06 | bar: DECEMBRE J 4 to DECEMBRE V 5
Phase 2 | 7-11, | Fourniture et pose d’un revêtement de sol souple TARKETT Excellence Tapiflex 17dB (pose traditionnelle sans relevé de plinthe)suivant plan 06 | bar: DECEMBRE M 10 to DECEMBRE V 12
Phase 2 | 7-12, | Préparation du sol existant pour pose revêtement TARKETT suivant plan 06 | bar: DECEMBRE M 10
Phase 1 | 7-13, | Fourniture et pose protection de sol adapté au besoin | bar: DECEMBRE V 5
Réalisation et remise des DOE TCE
| LOT 8 | SERRURIE - METALLERIE
Phase 4 | 8-1, | Fourniture et pose poteau métallique aspect inox h=1,10m diamètre 80 suivant le plan 3 (phasage RC-021 x8) | bar: JANV M 1 to JANV V 2
Phase 1 | 8-1, | Fourniture et pose poteau métallique aspect inox h=1,10m diamètre 80 suivant le plan 3 (phasage RC-018 x6) à positionner après installation robot | bar: JANV M 1 to JANV V 2
| LOT 9 | PNEUMATIQUE
Phase 1 | x | Fourniture et pose d'une gare à relier au réseau pneumatique existant | bar: NOVEMBRE L 17 to NOVEMBRE V 21; NOVEMBRE L 24 to NOVEMBRE V 28; NOVEMBRE L 1 to DECEMBRE V 5; DECEMBRE L 8 to DECEMBRE D 14
| SOUS-OP 2 | PRESTATIONS DIVERSES OCR
LOT 3 | 3-1, | Déplacement four pâtisserie (elec 380V) | bar: NOVEMBRE M 12 to NOVEMBRE J 13
LOT 3 | 3-2, | Fourniture et pose goulotte avec 6 pcn et 4 rj45 HDD | bar: NOVEMBRE J 13 to NOVEMBRE V 14
LOT 3 | 3-3, | Demandes de rajout de prises soins supports RC-SUP-SSP-014 | bar: NOVEMBRE L 17; NOVEMBRE M 19 to NOVEMBRE J 20
LOT 3 | 3-4, | Installation alarmes supplémentaire coffre bloc HDD demande ASN | bar: NOVEMBRE V 14; NOVEMBRE L 17
LOT 3 | 3-5, | Rajouter 1 DAI dans placard rgt serv 3B | bar: NOVEMBRE V 21; NOVEMBRE M 26
LOT 3 | 3-3, | Mise en place ventouse asservie sur pcf cuisine | bar: NOVEMBRE L 1
LOT 3 | 3-4, | Mise en place ventouse asservie sur pcf attente med nucléaire | bar: DECEMBRE M 2
| SOUS-OP 3 | PRESTATIONS DIVERSES CHU
LOT 6 | 6-1, | Mise en peinture de 3 oculus | bar: NOVEMBRE M 19
| SOUS-OP 4 | PRESTATIONS DIVERSES GCS IUCT-O
LOT 1 | 1-1, | Mise en place d'un fourreau enterré sur la largeur du portail pour assurer la jonction entre fourreau existant et à rajouter | bar: NOVEMBRE M 12 to NOVEMBRE J 13
LOT 3 | 3-2, | Mise en place d'une alimentation electrique à passer depuis fourreau existant pour automatiser portail rte d'Espagne | bar: NOVEMBRE J 27 to NOVEMBRE V 28
LOT 3 | 3-1, | Fourniture et pose sky celling mural pour PUI RC-LAB-PHA-010 | bar: NOVEMBRE M 26 to NOVEMBRE J 27
| SOUS-OP 5 | RESTRUCTURATION SERVICE ACHATS OCR N+1 BAT D2
TRANSFERTS ET MANUTENTION AU PREALABLE DES TRAVAUX
Déménager mobilier et occupant phase 1 (Nathalie & Isabelle) | bar: OCTOBRE J 23 to OCTOBRE V 24
Evacuer mobilier présents dans la circulation du serv achats phase 1 | bar: OCTOBRE L 20 to OCTOBRE M 21
Déménager mobilier et occupant phase 2 (voir possibilité de réserver salle de réunion / 2 agents pourront s'installer dans le nouveau bureau , il faudra délocaliser 2 poste de travail) | bar: NOVEMBRE L 10; NOVEMBRE M 12
Nettoyage après travaux phase 1 | bar: NOVEMBRE M 19
Nettoyage après travaux phase 2 | bar: NOVEMBRE L 24
Aménagement des locaux phase1 | bar: NOVEMBRE J 20
Aménagement des locaux phase2
Brassage rj45 DSI | bar: NOVEMBRE V 21
| LOT 2 | CLOISONNEMENT - PLATRERIE - FX PLAFOND
PHASE 1
| 2-1, | Fourniture et pose d’une protection de chantier étanche suivant le plan 3 | bar: OCTOBRE L 27
| 2-1bis | Fourniture et pose d’une protection de chantier étanche suivant le plan 3 | bar: OCTOBRE L 27
| 2-2, | Création d'une ouverture et évacuation placo pour pose d'une porte fournie par le lot menuiserie suivant le plan 3 | bar: OCTOBRE L 27 to OCTOBRE M 28
| 2-3, | Scellement porte fournie par le lot menuserie suivant le plan 3 | bar: OCTOBRE M 28 to OCTOBRE M 29
| 2-4, | Fourniture et pose d’une protection de chantier étanche suivant le plan 3 | bar: OCTOBRE L 27
| 2-5, | Fourniture et pose cloisonnement projet sans degré coupe feu seul l'acoustique est à privilégier suivant le plan 3 | bar: NOVEMBRE M 4 to NOVEMBRE V 7
| 2-5bis | Fourniture et pose cloisonnement projet tte hauteur CF 1H suivant le plan 3 | bar: OCTOBRE J 30 to OCTOBRE V 31; OCTOBRE L 3 to NOVEMBRE M 4
| 2-6, | Mise en place de 1 châssis vitré suivant plan 3 | bar: NOVEMBRE M 5 to NOVEMBRE J 6
| 2-7, | Dépose et évacuation cloisonnement et châssis vitré suivant plan 3 | bar: OCTOBRE M 28 to OCTOBRE M 29
| 2-8, | dépose et évacuation des protections | bar: NOVEMBRE J 13
| 2-8bis | dépose et évacuation des protections | bar: NOVEMBRE J 13
| 2-8ter | dépose et évacuation des protections | bar: NOVEMBRE J 13
| 2-9, | dépose partielle faux plafond pour création cloison séparative acoustique et adaptation de celui-ci après cloisonnement projet | bar: OCTOBRE L 27; NOVEMBRE L 10; NOVEMBRE M 12
| 2-10, | dépose partielle faux plafond pour dépose cloisonnement existant et adaptation suivant plan 3 | bar: OCTOBRE L 27; NOVEMBRE L 10; NOVEMBRE M 12
| 2-11, | dépose partielle faux plafond pour création cloison cf1h sur circulation et adaptation de celui-ci après cloisonnement projet | bar: OCTOBRE L 27; NOVEMBRE L 10; NOVEMBRE M 12
PHASE 2
| 2-12, | Fourniture et pose cloisonnement projet suivant le plan 3, | bar: NOVEMBRE J 13 to NOVEMBRE V 14; NOVEMBRE L 17
| 2-13, | dépose partielle faux plafond pour création cloison séparative acoustique et adaptation de celui-ci après cloisonnement projet suivant plan 3 | bar: NOVEMBRE J 13; NOVEMBRE L 17
| LOT 3 | ELECTRICITE CFO - CFA
PHASE 1
| 3,1, | Dépose partielle et adaptation goulotte existante au droit de l'ouverture à créer, et déplacement d'un PT2 suivant plan 4 | bar: OCTOBRE L 27
| 3,2, | Dépose et déplacement PT2 suivant plan 04 | bar: OCTOBRE L 27 to OCTOBRE M 28
| 3,3, | dépose prise ménage et interrupteur avec adaptatation de l'éclairage suivant projet plan 4 | bar: OCTOBRE L 27
| 3,4, | fourniture et pose goulotte 3 compartiments L 2300 avec déplacement du PT2 suivant plan 4 | bar: NOVEMBRE J 6 to NOVEMBRE V 7; NOVEMBRE L 10
| 3-5, | Fourniture et pose 1 pcn ménage + 1 interrupteur avec adaptation de l'éclairage suivant cloison projet et le plan 4 | bar: NOVEMBRE L 10
| 3-6, | Fourniture et pose 1 DAI + 1 indicateur d'action à intégrer dans bus existant suivant plan 4 | bar: NOVEMBRE M 4 to NOVEMBRE M 5
| 3-7, | Déplacer détecteur existant prévoir mise à jour des libélés locaux suivant plan 4bis | bar: OCTOBRE L 3
| 3-18, | Fourniture et pose de 1 PT2 bureau N2-SUP-GES-040 | bar: OCTOBRE L 20 to OCTOBRE M 22
PHASE 2
| 3-8, | Dissocier éclairage existant suivant cloisonnement projet confère plan 4 | bar: NOVEMBRE L 17
| 3-15, | Dépose de la colonne elecrique à remettre au serv tech et déplacement de 2 PT2 situé sur la colonne suivant plan 4 | bar: NOVEMBRE L 17
| 3-16, | Dissocier éclairage existant suivant cloisonnement projet confère plan 4 | bar: NOVEMBRE L 17 to NOVEMBRE M 18
| 3-17, | prévoir mise à jour des libélés locaux surt CMSI et SSI suivant plan 4bis | bar: NOVEMBRE M 19 to NOVEMBRE J 20
| LOT 4 | MENUISERIE INTERIEURE BOIS
PHASE 1
| 4-1, | Fourniture et ajustage porte 93x204 pf1/2h ouverture en poussant droite , les plaques de portes , poignée seront fournies par le serv tech IUCT seul la clef suivant organigramme IUC devra être fourni | bar: OCTOBRE L 27; OCTOBRE J 30
| 4-3, | Fourniture et pose en coordination avec le lot platrerie d'un châssis vitré sans degré coupe feu h1000x2400 prévoir finition avec couvre joints à peindre | bar: OCTOBRE L 27; NOVEMBRE J 6
| LOT 5 | PLOMBERIE - CVC
PHASE 1
| 5-1, | Fourniture et pose d'une grille 600x600 équivalente au grille existante à raccorder sur réseau existant suivant plan 6 | bar: OCTOBRE M 29 to OCTOBRE J 30; NOVEMBRE J 13
| 5-2, | Fourniture et pose d'un registre de réglage "IRIS"au droit qu piquage sur réseau existant , il faudra régler les débits suivant les nouveaux volumes en coordination avec le serv tech suivant plan 6 | bar: OCTOBRE M 29 to OCTOBRE J 30; NOVEMBRE J 13
| 5-3, | Fourniture et pose d'une grille 600x600 équivalente au grille existante à raccorder sur réseau existant suivant plan 6 | bar: OCTOBRE M 29 to OCTOBRE J 30; NOVEMBRE J 13
| 5-4, | Fourniture et pose d'un registre de réglage "IRIS"au droit qu piquage sur réseau existant , il faudra régler les débits suivant les nouveaux volumes en coordination avec le serv tech suivant plan 6 | bar: OCTOBRE M 29 to OCTOBRE J 30; NOVEMBRE J 13
PHASE 2
| 5-5, | Fourniture et pose d'une grille 600x600 équivalente au grille existante à raccorder sur réseau existant suivant plan 6 | bar: NOVEMBRE M 18
| 5-6, | Fourniture et pose d'un registre de réglage "IRIS"au droit qu piquage sur réseau existant , il faudra régler les débits suivant les nouveaux volumes en coordination avec le serv tech suivant plan 6 | bar: NOVEMBRE M 18
| 5-8, | Fourniture et pose d'une grille 600x600 équivalente au grille existante à raccorder sur réseau existant suivant plan 6 | bar: NOVEMBRE M 18
| 5-9, | Fourniture et pose d'un registre de réglage "IRIS"au droit qu piquage sur réseau existant , il faudra régler les débits suivant les nouveaux volumes en coordination avec le serv tech suivant plan 6 | bar: NOVEMBRE M 18
| LOT 6 | PEINTURE & REVETEMENT MURAUX
PHASE 1
| 6-1, | Application 1 couche d’impression sur cloisdon placoplatre + 2 couches de peinture blanc 16m2 suivant plan 05 | bar: NOVEMBRE M 12 to NOVEMBRE V 14
| 6-2, | Application peinture cadre châssis vitré (dimensions châssis h1000x2300 ) suivant plan 05 | bar: NOVEMBRE M 12 to NOVEMBRE V 14
| 6-3, | Application 1 couche d’impression sur cloisdon placoplatre + 2 couches de peinture blanc 45m2 incluant la totalité du bureau suivant plan 05 | bar: NOVEMBRE J 13 to NOVEMBRE V 14; NOVEMBRE L 17
| 6-4, | Application peinture cadre châssis vitré (dimensions châssis h1000x2000 ) suivant plan 05 | bar: NOVEMBRE J 13 to NOVEMBRE V 14; NOVEMBRE L 17
| 6-5, | Apllication couche de peinture menuiserie intérieure porte vantail + cadre (1x porte projet 93x204) suivant plan 05 | bar: NOVEMBRE M 12 to NOVEMBRE J 13
| 6-6, | Application d'une couche de propreté sur l'ensemble du bureau25m2 suivant plan 05 | bar: NOVEMBRE M 18
PHASE 2
| 6-7, | Application 1 couche d’impression sur cloisdon placoplatre + 2 couches de peinture blanc 40m2 suivant plan 05 | bar: NOVEMBRE J 20 to NOVEMBRE V 21; NOVEMBRE L 24
| 6-10, | Application 1 couche d’impression sur cloisdon placoplatre + 2 couches de peinture blanc 20m2 incluant la totalité du bureau suivant plan 05 | bar: NOVEMBRE J 20 to NOVEMBRE V 21; NOVEMBRE L 24
| 6-11, | Application d'une couche de propreté sur l'ensemble du bureau 15m2 suivant plan 05 | bar: NOVEMBRE J 20 to NOVEMBRE V 21; NOVEMBRE L 24
| LOT 7 | REVETEMENT DE SOL SOUPLE PVC
PHASE 1
| 7-1, | Raccord seuil de porte suite à la création de l'ouverture , le revetement sera fourni par IUCT (1m2) suivant plan 05 | bar: NOVEMBRE L 10 to NOVEMBRE M 12
| 7-2, | Fourniture et pose de plinthe rapportée pvc blanche h =0,10 L=8ml suivant plan 05 | bar: NOVEMBRE M 11 to NOVEMBRE M 12; NOVEMBRE M 18
| 7-3, | Fourniture et pose de plinthe rapportée pvc blanche h =0,10 L=16ml suivant plan 05 | bar: NOVEMBRE M 18
| 7-4, | Préparation du support + Raccord de sol ( 1 bande L=2,80ml) suite à la dépose de la cloison le revetement est fourni par IUCT suivant plan 05 | bar: NOVEMBRE L 17 to NOVEMBRE M 18
PHASE 2
| 7-5, | Fourniture et pose de plinthe rapportée pvc blanche h =0,10 L=16ml suivant plan 05 | bar: NOVEMBRE V 21; NOVEMBRE L 24