## TEST (hidden)
2001-11-14
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | Do |  |  | sc
Titre
LOT 01 -
Page 1
Numéro de prix
DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | P.U. HT | TOTAL
LOT 01 - ????

## LOT 01
ESTIMATIF AVANT TRAVAUX - DÉTAIL PRO
SGAMI - BAT.A Réaménagement intérieur d’espaces de bureaux
AME Phase PRO - DCE
2025-09-12
LOT 01 | PREPARATION - INSTALLATION DE CHANTIER - DEMOLITIONS - MACONNERIE
ARTICLE CCTP | DESIGNATION DES OUVRAGES |  |  |  | PRIX HT | UNITE | QTE | P.U. HT | TOTAL HT
3.1 |  |  | INSTALLATION DE CHANTIER |  | 0
3.1.1 |  |  |  | Fourniture et pose de panneau de chantier format A0 |  | forfait | 1 |  | 0
3.1.2 |  |  |  | Fourniture et pose de panneaux de chantier interdits au public |  | forfait | 1 |  | 0
3.1.3 |  |  |  | Clôtures de chantier métalliques type HERAS |  | ml | 15 |  | 0
3.1.4 |  |  |  | Base vie - WC Chantier |  | sem | 20 |  | 0
3.1.5 |  |  |  | Base vie - Vestiaires, salles de réunion - Location |  | sem | 20 |  | 0
3.1.6 |  |  |  | Rotation et évacuation des gravats |  | sem | 20 |  | 0
3.1.7 |  |  |  | Nettoyage de la base vie |  | sem | 20 |  | 0
3.1.8 |  |  |  | Protection des existants |  | forfait | 1 |  | 0
3.1.9 |  |  |  | Prise de possession du chantier - Constat d'huissier |  | forfait | 1 |  | 0
3.1.10 |  |  |  | Plan de recollement après démolition |  | forfait | 1 |  | 0
3.1.11 |  |  |  | Compte prorata |  | sem | 20 |  | PM
3.1.12 |  |  |  | Remise des BSD |  | forfait | 1 |  | PM
3.1.13 |  |  |  | Mode de fonctionnement et organigramme chantier |  | forfait | 1 |  | PM
3.1.14 |  |  |  | Cadre DUEM |  | forfait | 1 |  | PM
3.1.15 |  |  |  | Installation des extincteurs |  | forfait | 1 |  | SO
3.1.16 |  |  |  | Fourniture et pose des plans d'évacuation incendie normalisés |  | forfait | 1 |  | SO
3.1.17 |  |  |  | Etudes BET Fondations / Essais |  | forfait | 1 |  | 0
3.1.18 |  |  |  | Etude préalable G2 Pro |  | forfait | 1 |  | 0
4 |  |  | DEMOLITION |  | 0
4.1 |  |  |  | Création d'ouverture dans mur maçonné existant |  | U | 4 |  | 0
4.2 |  |  |  | Consignation de la totalité des réseaux |  | forfait | 1 |  | 0
4.3 |  |  |  | Dépose complète de la plateforme de la zone de stockage, y compris l’escalier. |  | forfait | 1 |  | 0
4.4 |  |  |  | Dépose de cloisons de toutes natures, y compris évacuation |  | m2 |  |  | 0
4.5 |  |  |  | Dépose des blocs portes et portes intérieures attenantes, y compris évacuation |  | forfait | 1 |  | 0
4.6 |  |  |  | Dépose de revêtement de sols de toutes natures, y compris évacuation |  | m2 | 75 |  | 0
4.7 |  |  |  | Curage réseaux electricité et appareillage éclairage non conservé |  | m2 | 360 |  | 0
4.8 |  |  |  | Curage réseaux plomberie et appareillage sanitaires + CVC |  | forfait | 1 |  | 0
4.9 |  |  |  | Dépose de faïences existantes, y compris évacuation |  | forfait | 1 |  | 0
4.10 |  |  |  | Démolition dans voile béton, compris mise en œuvre linteau métallique pour reprise des efforts |  | m2 |  |  | 0
4.11 |  |  |  | Réservation pour fondations des plots en béton destinés aux pieds de poteaux |  | m3 | 4.7812 |  | 0
5 |  |  | GROS-ŒUVRE |  | 0
5.1 |  |  |  | Ravalement de façade / Reprise enduit de façade existant |  | m2 | 72 |  | 0
5.2 |  |  |  | Redressage, ragréage |  | m2 | 155 |  | 0
5.3 |  |  |  | Remblais général compris tassement aux pourtours de l'ensemble des zones |  | forfait | 1 |  | PM
5.4 |  |  |  | Murs en maçonnerie type agglos + enduits |  | m2 | 0 |  | 0
5.5 |  |  |  | Bouchement de porte en maçonnerie |  | Ens | 1 |  | 0
5.6 |  |  |  | Renforcement des linteaux |  | forfait | 1 |  | 0
5.7 |  |  |  | Réparation des fissurations |  | forfait | 1 |  | 0
5.8 |  |  |  | Création d'une plateforme en plancher collaborant |  | m2 | 80 |  | 0
5.9 |  |  |  | Plots de fondation en béton armé pour pieds de poteaux, compris raccord au ferraillage existant ainsi que béton de propreté |  | m3 | 4.7812 |  | 0
5.10 |  |  |  | Réalisation des tranchées lots techniques |  | forfait | 1 |  | 0
|  |  |  | Total tranche ferme LOT 01 HT | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Provision pour aléas 10% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Montant total tranche ferme LOT 01 HT | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Montant total tranche ferme LOT 01 TTC | 0 |  |  |  | 0
|  | Total tranche optionnelle LOT 01 HT |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Provision pour aléas 10% |  |  |  |  | 0
|  | Montant total tranche optionnelle LOT 01 HT |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Montant total avec tranches ferme & optionnelle LOT 01 HT | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | T.V.A. 20 % : |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Montant total avec tranches ferme & optionnelle LOT 01 TTC | 0 |  |  |  | 0