## Pénalités
ACTE D'ENGAGEMENT/CCP |  | ANNEXE 4 TABLEAU DES PENALITES
N° | Critère de qualité de service | Indicateurs de performance | Pénalité applicable
P1 | Non-respect d'un délai d'exécution | En cas de non-respect des délais d'exécution stipulés dans le marché, un ordre de service ou un bon de commande | CENT (100) euros HT par jour de retard
P2 | Non-respect de la procédure d'agrément | En cas de non-respect de la procédure d'agrément, une pénalité sera appliquée à chaque fois qu'un intervenant du titulaire non agréé par l'Administration interviendra sur un site objet du marché | DEUX CENT (200) euros HT par intervention
P3 | Non-respect du planning d'entretien | En cas de non-respect d'une date d'intervention programmée, non signalée 48 heures à l'avance | CINQUANTE (50) euros HT par jour de retard
P4 | Non-respect du planning d'entretien | En cas de retard de DEUX (2) semaines dans l'exécution des prestations par rapport au planning d'entretien, une pénalité sera appliquée par jour de retard excédent le délai initial augmenté de deux semaines | CENT (100) euros HT par jour de retard
P5 | Non-présentation de document contractuel | Non-remise d'un document à transmettre à l'Administration (planning prévisionnel, rapport d'intervention…). Toute semaine entamée est comptée entière. | CINQUANTE (50) euros HT par jour de retard
P6 | Absence aux réunions programmées | Absence aux réunions programmées ou fixées sur convocation de l'Administration (absence non signalée 48 heures à l'avance) | Cinquante (50) euros HT par personne et par absence
P7 | Non-respect d'une clause du CCP | Non-respect d'une clause du CCP | CENT (100) euros HT par constat