## PlanningProjet
SOLIMP | [5 empty] | jours fériés
RGBMP |  | 2025-06-01 |  |  | SEMAINE 1 | [6 empty] | SEMAINE 2 | [6 empty] | SEMAINE 3 | [6 empty] | SEMAINE 4 | [6 empty] | SEMAINE 5 | [6 empty] | SEMAINE 6 | [6 empty] | SEMAINE 7 | [6 empty] | SEMAINE 8 | [6 empty] | SEMAINE 9 | [6 empty] | SEMAINE 10 | [6 empty] | SEMAINE 11 | [6 empty] | SEMAINE 12 | [6 empty] | SEMAINE 13 | [6 empty] | SEMAINE 14 | [6 empty] | SEMAINE 15 | [6 empty] | SEMAINE 16 | [6 empty] | SEMAINE 17 | [6 empty] | SEMAINE 18 | [6 empty] | SEMAINE 19 | [6 empty] | SEMAINE 20 | [6 empty] | SEMAINE 21 | [6 empty] | SEMAINE 22 | [6 empty] | SEMAINE 23 | [6 empty] | SEMAINE 24 | [6 empty] | SEMAINE 25 | [6 empty] | SEMAINE 26 | [6 empty] | SEMAINE 27 | [6 empty] | SEMAINE 28 | [6 empty] | SEMAINE 29 | [6 empty] | SEMAINE 30 | [6 empty] | SEMAINE 31 | [6 empty] | SEMAINE 32 | [6 empty] | SEMAINE 33 | [6 empty] | SEMAINE 34 | [6 empty] | SEMAINE 35 | [6 empty] | SEMAINE 36 | [6 empty] | SEMAINE 37
RGI |  | 1 |  |  | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21 | [6 empty] | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-08-04 | [6 empty] | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-18 | [6 empty] | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-12-08 | [6 empty] | 2025-12-15 | [6 empty] | 2025-12-22 | [6 empty] | 2025-12-29 | [6 empty] | 2026-01-05 | [6 empty] | 2026-01-12 | [6 empty] | 2026-01-19 | [6 empty] | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09
 | time axis 2025-06-02 to 2026-02-15
TÂCHE | AVANCEMENT | DÉBUT | FIN | JOURS | time axis 2025-06-02 to 2026-02-15
Titre Phase 4
SOURCING / BENCHMARK |  | 2025-06-15 | 2025-06-30 | 16
REDACTION DU DCE / REUNIONS EDB |  | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 62
PUBLICATION |  | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 33
REMISE DES ECHANTILLONS |  | 2025-10-02 | 2025-10-15 | 14
ANALYSE DES OFFRES |  | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 13
NOTIFICATION DE REJET |  | 2025-11-15 | 2025-11-25 | 11
DEMARCHES ADM AUPRES DU TITULAIRE PRESSENTI |  | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 4
NOTIFICATION AU TITULAIRE |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 1
Insérez les nouvelle lignes au-dessus de celle-ci.
|  |  | NB JOURS | 166
|  |  | NB MOIS | 5
Formulas:
SEMAINE 1 = [SEMAINE 1, row below]
SEMAINE 2 = [SEMAINE 2, row below]
SEMAINE 3 = [SEMAINE 3, row below]
SEMAINE 4 = [SEMAINE 4, row below]
SEMAINE 5 = [SEMAINE 5, row below]
SEMAINE 6 = [SEMAINE 6, row below]
SEMAINE 7 = [SEMAINE 7, row below]
SEMAINE 8 = [SEMAINE 8, row below]
SEMAINE 9 = [SEMAINE 9, row below]
SEMAINE 10 = [SEMAINE 10, row below]
SEMAINE 11 = [SEMAINE 11, row below]
SEMAINE 12 = [SEMAINE 12, row below]
SEMAINE 13 = [SEMAINE 13, row below]
SEMAINE 14 = [SEMAINE 14, row below]
SEMAINE 15 = [SEMAINE 15, row below]
SEMAINE 16 = [SEMAINE 16, row below]
SEMAINE 21 = [SEMAINE 21, row below]
SEMAINE 25 = [SEMAINE 25, row below]
SEMAINE 28 = [SEMAINE 28, row below]
SEMAINE 29 = [SEMAINE 29, row below]
SEMAINE 30 = [SEMAINE 30, row below]
SEMAINE 33 = [SEMAINE 33, row below]
SEMAINE 34 = [SEMAINE 34, row below]
SEMAINE 35 = [SEMAINE 35, row below]
SEMAINE 36 = [SEMAINE 36, row below]

## À propos de
DIAGRAMME DE GANTT SIMPLE par Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
À propos de ce modèle
Ce modèle fournit un moyen simple de créer un diagramme de Gantt pour vous aider à visualiser et à suivre votre projet. Entrez simplement vos tâches et dates de début et de fin. Aucune formule n’est requise. Les barres du diagramme de Gantt représentent la durée de la tâche et s’affichent avec une mise en forme conditionnelle. Insérez de nouvelles tâches en insérant des lignes.
Instructions pour les lecteurs d’écran
Ce classeur contient deux feuilles de calcul. FeuilleDeTemps À propos de Les instructions relatives à chaque feuille de calcul figurent dans la colonne A à partir de la cellule A1. Elles sont rédigées en texte masqué. Chaque étape vous explique comment utiliser les informations décrites dans la ligne. Les étapes suivantes sont décrites dans les cellules A2, A3, etc. sauf mention contraire. Par exemple, l’instruction peut indiquer de « consulter la cellule A6 » pour l’étape suivante. Ce texte masqué n’est pas imprimé. Pour supprimer ces instructions de la feuille de calcul, supprimez simplement la colonne A.
Aide supplémentaire
Cliquez sur le lien ci-dessous pour visiter le site vertex42.com afin d’en savoir plus sur l’utilisation de ce modèle, par exemple, sur la façon de calculer des jours et des jours de travail, de créer des dépendances de tâches, de modifier les couleurs des barres, d’ajouter une barre de défilement pour faciliter le changement de semaine d’affichage, d’étendre la plage de dates affichée dans le diagramme, etc.
Comment utiliser le diagramme de Gantt Simple
Autres modèles de gestion de projet
Visitez le site Vertex42.com pour télécharger d’autres modèles de gestion de projet, dont différents types de plannings de projet, diagrammes de Gantt, listes de tâches, etc.
Modèles de gestion de projet
À propos de Vertex42
Vertex42.com fournit plus de 300 modèles de feuilles de calcul de conception professionnelle à usage professionnel, personnel ou éducatif, dont la plupart peuvent être téléchargés gratuitement. La collection compte notamment différents calendriers, planificateurs et plannings, ainsi que des feuilles de calcul financières pour la budgétisation, la réduction d’endettement et l’amortissement de prêt.
Les entreprises trouveront également des modèles de facture, de feuille de temps, de suivi d’inventaire, d’états financiers et de planification de projet. Les enseignants et les étudiants pourront utiliser des ressources variées, notamment des emplois du temps, des carnets de notes et des feuilles de présence. Organisez votre vie famille avec des planificateurs de repas, des listes de contrôle et des journaux d’entraînement. Chaque modèle est minutieusement étudié, affiné et amélioré au fil du temps grâce aux commentaires de milliers d’utilisateurs.