## Indicateurs de performance
ANNEXE n°7 - LISTE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DES PENALITES ASSOCIEES
N° | Critère de qualité de services | Indicateur de performance | Objectif ou Niveau de Services | Moyen de contrôle | Périodicité de calcul de l'indicateur et des pénalités/réfactions | Pénalité applicable par périodicité [ P0 = 0,05 % x Montant total annuel forfaitaire HT : Pénalité de base définie au Marché pour non respect des exigences et objectifs de moyens et de résultat ] | Exemple de calcul des pénalités | Caractéristiques techniques
INDICATEURS DE REALISATION
KPI-OP-01 | Exigence de maintenance non réglementaire | Respect du planning de maintenance préventive non réglementaire sur l'année contractuelle | Préventif non réglementaire Réalisé / Préventif non réglementaire programmé ≥ 95% Préventif non réglementaire réalisé (A) : Nombre d'opérations de maintenance préventive réalisées sur l'année contractuelle, conformément aux conditions contractuelles. Préventif non réglementaire programmé (B) : Nombre d'opérations de maintenance préventive programmées sur l'année contractuelle + Nombre d'opérations de maintenance préventive réalisées en retard sur l'année contractuelle + nombre d'opérations de maintenance préventive réalisées en avance sur l'année contractuelle | Rapport d'intervention | Année | Si le ratio A/B est strictement inférieur à 95%, la pénalité applicable est égale à : - P0 x 5 si ratio compris entre 95% exclu et 80% inclus - P0 x 10 si ratio compris entre 80% exclu et 70% inclus - P0 x 20 si ratio compris entre 70% exclu et 50% inclus - P0 x 50 si ratio strictement inférieur à 50% | Le ratio A/B est égal à 74% : La pénalité est égale à P0 x 10.
KPI-OP-02 | Exigences de maintenance réglementaire | Respect du planning de maintenance préventive réglementaire sur l'année contractuelle | Préventif réglementaire Réalisé / Préventif réglementaire Programmé = 100% Préventif réglementaire réalisé (A) : Nombre d'opérations de maintenance préventive réalisées sur l'année contractuelle, conformément aux conditions contractuelles. Préventif réglementaire programmé (B) : Nombre d'opérations de maintenance préventive programmées sur l'année contractuelle + Nombre d'opérations de maintenance préventive réalisées en retard sur l'année contractuelle + nombre d'opérations de maintenance préventive réalisées en avance sur l'année contractuelle | Rapport d'intervention | Année | Si le ratio A/B est strictement inférieur à 100%, la pénalité applicable est égale à : - P0 x 5 si ratio compris entre 100% exclu et 80% inclus - P0 x 10 si ratio compris entre 80% exclu et 70% inclus - P0 x 20 si ratio compris entre 70% exclu et 50% inclus - P0 x 50 si ratio strictement inférieur à 50% | Le ratio A/B est égal à 64% : La pénalité est égale à P0 x 20.
KPI-OP-03 | Rigueur du respect de la planification du préventif | Respect du planning des opérations de maintenance préventive (réglementaire et non-réglementaire) | Réalisation et Finalisation des opérations de maintenance préventive conformément aux dates planifiées, selon le planning initialement transmis, à +/- 7 jours calendaires | Outil de ticketing de l'Entité Adjudicatrice | Mensuel | Si non respect de cet objectif, la pénalité applicable est égale à P0 x 1 par jour de dépassement par rapport au planning initialement transmis | L'opération de maintenance préventive est initialement planifiée du 7 janvier au 10 janvier. Cette opération est finalisée le 23 janvier, soit 13 jours plus tard. Neutralisation de 7 jours sur les 13 jours : Soit 6 jours pénalisables. La pénalité est égale à P0 x 6.
KPI-OP-04 | Performance opérationnelle | Taux de remise en état à la 1ère intervention | Taux de remise en état des installations dés la 1ère intervention du Titulaire ≥ 90 % | Outil de ticketing de l'Entité Adjudicatrice | Mensuel | Si le taux de remise en état des installations dés la 1ère intervention du Titulaire est strictement inférieur à 90 %, la pénalité applicable est égale à : P0 x 2 si ≥ 60% par intervention au-delà de la 1ère intervention P0 x 5 si ≥ 50% par intervention au-delà de la 1ère intervention P0 x 10 si < 50% par intervention au-delà de la 1ère intervention | Le taux de remise en état des installations, sur le mois, dès la 1ère intervention, est de 80%. La pénalité est égale à P0 x 2
KPI-OP-05 | Exigences réglementaires | Respect des habilitations et qualifications réglementaires s'appliquant au Titulaire et à ses sous-traitants | Intervention obligatoire du personnel du Titulaire disposant des habilitations et qualifications nécessaires et exigées par la réglementation. | Attestation d'habilitation et/ou de qualification | Quotidien | Si non respect de cet objectif, la pénalité applicable est égale à P0 x 20 par constat de non-respect | L'habilitation électrique du technicien n'est pas à jour : La pénalité est égale à P0 x 20
KPI-OP-06 | Sécurité | Respect des procédures de sécurité | Réalisation d'un permis feu, ou Respect des règles de sécurité spécifique au site, ou Respect des procédures d'intervention spécifique au site, ou Respect du port des Equipements de protection individuelle (EPI) et sanitaire, ou Création d'un plan de prévention, ou Respect du plan de prévention | Constat de non-respect | Quotidien | Si non respect de cet objectif, la pénalité applicable est égale à P0 x 5 par constat de non-respect | Le technicien intervient sans ses chaussures de sécurité : La pénalité est égale à P0 x 5
KPI-OP-07 | Sécurité | Respect des moyens de signalisation et de protection des ouvrages | Respect de la mise en œuvre des moyens de signalisation et/ou de protection des ouvrages tel qu'exigé au Marché | Constat de non-respect | Quotidien | Si non respect de cet objectif, la pénalité applicable est égale à P0 x 5 par constat de non-respect | Les moyens de signalisation ne sont pas installés dans le cadre de travaux : La pénalité est égale à P0 x 5
KPI-OP-08 | Réactivité | Respect du délai d'intervention des équipements de criticité C1 | Respect du délai d'intervention concernant les équipements de niveau C1 | Outil de ticketing de l'Entité Adjudicatrice ou Constat de non-respect | Quotidien | Si non respect de cet objectif, la pénalité applicable est égale à P0 x 1 par demi-heure de retard | Le technicien intervient 35 minutes après le délai d'intervention contractuel : La pénalité est égale à P0 x 1
KPI-OP-09 | Réactivité | Respect du délai d'intervention des équipements de criticité C2 | Respect du délai d'intervention concernant les équipements de niveau C2 | Outil de ticketing de l'Entité Adjudicatrice ou Constat de non-respect | Quotidien | Si non respect de cet objectif, la pénalité applicable est égale à P0 x 0,30 par demi-heure de retard | Le technicien intervient 35 minutes après le délai d'intervention contractuel : La pénalité est égale à P0 x 0,30
KPI-OP-10 | Réactivité | Respect du délai de dépannage des équipements de criticité C1 | Respect du délai de dépannage concernant les équipements de niveau C1 | Outil de ticketing de l'Entité Adjudicatrice ou Constat de non-respect | Quotidien | Si non respect de cet objectif, la pénalité applicable est égale à P0 x 1 par demi-heure de retard | Le technicien intervient 35 minutes après le délai d'intervention contractuel : La pénalité est égale à P0 x 1
KPI-OP-11 | Réactivité | Respect du délai de dépannage des équipements de criticité C2 | Respect du délai de dépannage concernant les équipements de niveau C2 | Outil de ticketing de l'Entité Adjudicatrice ou Constat de non-respect | Quotidien | Si non respect de cet objectif, la pénalité applicable est égale à P0 x 0,30 par demi-heure de retard | Le technicien intervient 35 minutes après le délai d'intervention contractuel : La pénalité est égale à P0 x 0,30
KPI-OP-12 | Réactivité | Respect du délai de remise en état définitive des équipements de criticité C1 | Respect du délai de remise en état définitive concernant les équipements de niveau C1 | Outil de ticketing de l'Entité Adjudicatrice ou Constat de non-respect | Quotidien | Si non respect de cet objectif, la pénalité applicable est égale à P0 x 1 par demi-heure de retard | Le technicien intervient 35 minutes après le délai d'intervention contractuel : La pénalité est égale à P0 x 1
KPI-OP-13 | Réactivité | Respect du délai de remise en état définitive des équipements de criticité C2 | Respect du délai de remise en état définitive concernant les équipements de niveau C2 | Outil de ticketing de l'Entité Adjudicatrice ou Constat de non-respect | Quotidien | Si non respect de cet objectif, la pénalité applicable est égale à P0 x 0,30 par demi-heure de retard | Le technicien intervient 35 minutes après le délai d'intervention contractuel : La pénalité est égale à P0 x 0,30
KPI-OP-14 | Conformité contractuelle | Respect de toute obligation contractuelle applicable à la réalisation des prestations | Respect de toute obligation contractuelle applicable à la réalisation des prestations | Marché | Quotidien | Si non respect de cet objectif, la pénalité applicable est égale à P0 x 1,50 par obligation non respectée | Le Titulaire ne transmet pas son devis conformément au modèle de devis imposé : La pénalité est égale à P0 x 1,50