CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Prestations d’assistance technique, juridique et économique à maîtrise d’ouvrage pour l’attribution de la concession d’exploitation des espaces librairies et boutiques du musée d’Orsay

Marché public de Services Application du CCAG-PI Procédure de passation : - Procédure d’appel d’offres ouvert en application des dispositions de l’article L. 2124-2, du 1° de l’article R. 2124-2 et des articles R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique Technique d’achat : - Marché forfaitaire.

- OBJET DU MARCHE

Le présent marché, conclu à prix global et forfaitaire, a pour objet une mission d’assistance technique, juridique et économique à maîtrise d’ouvrage pour l’attribution de la concession d’exploitation des espaces librairies et boutiques du musée d’Orsay de l’Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie (ci-après désigné « l’EPMO-VGE »).

Le marché est découpé selon une tranche ferme qui se déroulera en trois phases et une tranche optionnelle qui se déroulera, en cas d’affermissement, en une phase.

Le Titulaire devra notamment assurer les missions en 4 phases dont une optionnelle :

- Phase n°1 (tranche ferme) : Diagnostic de l’existant et préfiguration de la future concession;

- Phase n°2 (tranche ferme) : Elaboration du Dossier de consultation des entreprises (DCE) du contrat de concession ;

- Phase n°3 (tranche ferme) : Assistance pendant la consultation et réalisation de l’analyse des candidatures et des offres ;

- Phase n°4 (tranche optionnelle n°1) : Accompagnement à la mise en œuvre de la concession.

- DESCRIPTION DES PRESTATIONS

  - Délais d’exécution

| Phases : | A compter de : |
| --- | --- |
| Phase n°1 : Diagnostic de l’existant et préfiguration de la future concession | de la date de notification du marché |
| Phase n° 2 : Elaboration du Dossier de consultation des entreprises (DCE) du contrat de concession | de la date de notification du marché |
| Phase n°3 : Assistance pendant la consultation et réalisation de l’analyse des offres | de l’admission de l’ensemble de la phase 2 |
| Phase n° 4 : Tranche optionnelle n°1 : Accompagnement à la mise en œuvre de la concession | A compter de la date de la décision d’affermissement de la tranche optionnelle |

Date prévisionnelles d’exécution :

Le titulaire devra prendre en comptes les dates prévisionnelles suivantes et notamment dans le cadre de la méthodologie proposée et retenue par l’EPMO-VGE

- Date de notification du présent contrat le 02/01/2026

- Publication du DCE du contrat de concession : Semaine du 15 juin 2026 (ouverture de la phase des questions pour les candidats)

- Réception des offres le 01/09/2026

- Début des négociations le 26/10/2026

- Dossier finalisé pour le 18/01/2027

- Notification de la concession le 08/04/2027

  - Périmètre et contexte

Etablissement et locaux concernés

L’Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie – Valéry Giscard d’Estaing (EPMO-VGE), établissement public national à caractère administratif, a été créé par un décret n° 2003 1300 du 26 décembre 2003. Depuis 2010, il regroupe le musée d’Orsay et le musée de l’Orangerie (décret n° 2010-558 du 27 mai 2010).

Consacré à la période 1848-1914, le musée d’Orsay abrite des collections pluridisciplinaires : peinture, sculpture, arts décoratifs, photographie, arts graphiques et architecture. Le musée de l’Orangerie présente d’une part les Nymphéas de Monet, mais aussi la collection Jean Walter-Paul Guillaume, qui rassemble 144 œuvres des années 1860 aux années 1930).

Les locaux de l’EPMO-VGE concernés par les prestations sont :

- le musée d’Orsay et ses abords (situés Esplanade Valery Giscard d’Estaing Paris 7ème – superficie totale d’environ 70 000 mètres carrés).

Le musée d’Orsay en tant que musée national, est un établissement recevant du public (ERP) de type Y (musée) comportant également des activités de type N (restaurant), M, S, L (salle de spectacle) de 1ère catégorie.

Contrats concernés

Pour l’exploitation des espaces librairies et boutiques du musée d’Orsay, l’EPMO-VGE dispose actuellement des contrats suivants :

- Convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation des espaces commerciaux (librairie- boutique) ;

- Cette convention est associée à :

  - Un contrat de licence de marque, (ce contrat ne concerne que la marque musée d’Orsay, la marque musée de l’Orangerie disposant d’un contrat de licence de marque lui étant propre) ;

  - Un contrat d’apporteur d’affaires relatif au site en ligne boutiquedemusees.fr.

Cette convention et ces deux contrats prendront fin le 30 juin 2028.

Le renouvellement de la convention d’exploitation des espaces librairies et boutiques du musée d’Orsay sera effectué sous le régime d'une concession de service public et intègrera :

- L’exploitation, par le concessionnaire, des activités des librairies et boutiques au sein du musée d’Orsay ;

- L'exploitation, par le concessionnaire, des activités d’une librairie-boutique en ligne en marque blanche pour le musée d’Orsay ;

- L’exploitation, par le concessionnaire, d’une licence de marque portant sur la marque "musée d’Orsay" sur le territoire français.

### Descriptif des espaces

/ Espaces actuels

Le musée d’Orsay dispose à ce jour, des espaces librairies et boutiques suivants :

- La librairie-boutique principale, située au rez-de-chaussée, d’une surface de 286 m² : elle est composée d’une partie librairie (143 m²) et d’une partie boutique (143 m²). Cet espace inclut la quasi-totalité des références de l’offre boutique et de l’offre librairie présentes dans les autres espaces : ouvrages liés aux collections permanentes, aux expositions temporaires, à la programmation livres jeunesse, mais aussi les produits dérivés des collections permanentes du musée d’Orsay, les lignes créatives et les collaborations de marque, l’offre en négoce, l’offre jeunesse et les produits dérivés des expositions temporaires ;

- Le comptoir Seine, situé au rez-de-chaussée en haut de nef Seine, d’une surface de 26 m² : ce point de vente se concentre notamment sur l’offre jeunesse ;

- Le comptoir Fond de nef, situé au R-1 en fond de nef, d’une surface de 26 m² : cet espace propose surtout une offre touristique et sert également de deuxième 2ème comptoir d’exposition sur une partie de l’année, selon la programmation et l’espace disponible ;

- Le comptoir des Impressionnistes, situé au 5ème étage du musée d’Orsay, d’une surface de 27,5 m² : l’offre de cet espace est dédiée aux collections Impressionnistes, qui se trouvent au même niveau ;

- Des comptoirs temporaires en sortie d’expositions, de surface et de configuration variables en fonction de l’espace disponible ; ces derniers peuvent être intégrés à la scénographie de l’exposition, ou dans des espaces dédiés en sortie d’exposition.

En termes d’offre, il est précisé que ce sont plus de 5 000 références (livres et produits) qui sont proposées au public dans les différents espaces de vente du musée et sur le site e-commerce du concessionnaire actuel https://www.boutiquesdemusees.fr

/ Espaces futurs

L’EPMO-VGE s’apprête à rénover les espaces d’accueil du musée d’Orsay, devenus contraints face à une fréquentation en croissance. Cette refonte complète des espaces et des circulations s’articulera selon trois grands axes :

- Une restauration des espaces d’entrée classés monument historique et l’amélioration de leurs performances énergétiques ;

- L’amélioration des conditions d’accueil du public ;

- L’amélioration des conditions de travail des agents.

Les services destinés aux visiteurs seront redistribués dans l’espace de manière à fluidifier la séquence d’accueil. Pour cela, les parcours d’entrée et de sortie seront séparés en deux cheminements distincts. Les équipements d’accueil et les comptoirs audioguides seront entièrement repensés en fonction des besoins du public et des agents qui y travaillent.

Les travaux se dérouleront de 2025 à 2028 à musée ouvert, sur la base d’un phasage minutieux qui conduira l’établissement à prévoir plusieurs configurations d’accueil temporaire du public. Une présentation détaillée du rétroplanning et des impacts des travaux sur ces espaces pourra être communiquée au titulaire du marché.

De nouveaux espaces commerciaux situés dans des zones aujourd’hui non exploitées par le musée pourront être intégrés au regard des travaux qui seront réalisés.

Parmi les travaux, plusieurs concernent les espaces librairies et boutiques :

- Ouverture d’une nouvelle librairie-boutique, accessible hors douane : cette nouvelle implantation, ouvrira au public en 2028 avec le nouveau concessionnaire. Elle marque une étape clé dans le renouvellement de l’expérience de visite et de l’offre commerciale de l’établissement. Repensée comme un espace dans sa globalité – aménagement, parcours, assortiment des produits et livres – elle a pour ambition de refléter les attentes de l’EPMO-VGE et son positionnement. Elle s’inscrit également dans une logique de renouvellement global de l’offre, avec le lancement de nouvelles lignes créatives et collaborations de marque. Les lignes permanentes feront, quant à elles, l’objet d’une refonte approfondie, avec une attention particulière portée aux produits dérivés des collections permanentes ;

- Déplacement du comptoir Seine : ce dernier devrait d’être installé à terme à la place de l’actuel comptoir audioguides. Cette réorganisation vise à créer une cohérence fonctionnelle et visuelle entre les différents points d’accueil ;

- Comptoirs d’expositions temporaires : pendant la période des travaux, les comptoirs d’expositions temporaires devront s’adapter aux contraintes des espaces disponibles et pourront être intégrés ou non à la scénographie des expositions. À l’issue des travaux, l’objectif est de pérenniser leur présence au sein des espaces d’exposition, en les intégrant pleinement dans une scénographie harmonisée, en cohérence avec les expositions en cours, afin de renforcer l’expérience des visiteurs et d’optimiser les ventes liées aux thématiques présentées.

### Enjeux et objectifs identifiés pour les nouveaux espaces de vente

Les futurs espaces de vente doivent pleinement refléter l’ambition de l’EPMO-VGE en matière d’expérience visiteur, de valorisation des contenus et de développement économique. Leur conception s’inscrit dans une logique de montée en gamme, de cohérence muséale et de réponse accrue aux attentes des publics.

Deux axes structurants sont identifiés :

Pour la librairie : affirmer une identité éditoriale et élargir l’audience

- Renforcer la visibilité des publications coéditées par le musée d’Orsay : véritable vitrine du travail éditorial de l’EPMO-VGE, les ouvrages coédités doivent bénéficier d’un traitement privilégié dans l’espace : mise en avant, signalétique dédiée, scénarisation thématique.

- Élargir et affiner la sélection d’ouvrages : la future librairie devra intégrer une offre diversifiée et segmentée (jeune public, titres en langues étrangères, essais, beaux livres, etc.), en cohérence avec la diversité des publics accueillis. L’enjeu est à la fois quantitatif (notamment augmentation du nombre de références) et qualitatif (meilleure lisibilité, complémentarité avec les expositions et les collections).

- Développer une logique de cross-merchandising : une réflexion spécifique sera menée pour favoriser les croisements entre livres et produits, autour de thématiques communes (artistes, expositions, grandes figures, techniques…), afin de proposer une lecture plus cohérente et attractive de l’offre et de favoriser les achats d’impulsion.

Pour la boutique : déployer un espace de marque intégré et expérientiel

- Faire de la boutique un vecteur de l’image de marque du musée d’Orsay : l’espace doit permettre de valoriser pleinement les collaborations de marque, actuellement peu visibles. Ces partenariats stratégiques méritent une présentation scénographiée.

- Repenser en profondeur le merchandising : une nouvelle approche du mobilier, de l’éclairage et de la mise en scène des produits permettra d’alléger la lecture de l’offre et d’en renforcer l’attractivité. L’objectif est de proposer une expérience d’achat fluide et qualitative, où chaque produit trouve sa juste place dans une logique de narration visuelle.

- Introduire une programmation saisonnière et événementielle : des animations commerciales alignées sur les temps forts de l’année (Noël, printemps, rentrée culturelle...) permettront de renouveler régulièrement l’offre, de créer du désir, et d’accroître l’attractivité du lieu pour les visiteurs réguliers comme occasionnels.

- Optimiser le parcours client et la gestion des flux : l’aménagement devra fluidifier la circulation, même en période d’affluence et augmenter le taux de captation sans perturber la sécurité ou le contrôle des accès. Située en dehors de la zone sous contrôle, la boutique devra être pensée comme une extension naturelle du parcours muséal, et d’accéder à l’espace sans billet depuis l’extérieur.

Objectif transversal : ces espaces devront contribuer significativement à l’augmentation des ressources propres de l’EPMO-VGE, en capitalisant sur l’attractivité renouvelée de l’offre, sur la montée en qualité de l’expérience d’achat et sur une stratégie commerciale plus lisible et plus structurée. L’enjeu est de renforcer la rentabilité globale des surfaces commerciales, tout en respectant les valeurs et les missions culturelles de l’établissement.

### Descriptif de la marque « musée d’Orsay »

La marque « musée d’Orsay » : un positionnement fondé sur la rencontre entre héritage et modernité

La marque « musée d’Orsay » repose sur une identité forte, articulée autour de trois piliers : l’excellence, l’innovation et l’accessibilité. Elle s’incarne dans la richesse des collections du XIXe siècle, mais aussi dans l’élan créatif qui a marqué cette période de profonds bouleversements artistiques, techniques et sociaux.

Le positionnement du musée se formule à travers une ambition claire : « L’art des grandes rencontres ». Ce principe guide l’ensemble des actions du musée du point de vue du développement de la marque, en favorisant les dialogues entre disciplines, générations, cultures et formes de création. Il s'agit de révéler le XIXe siècle sous un nouveau jour, de valoriser les savoir-faire et d’affirmer une lecture contemporaine des œuvres et de leurs enjeux.

Les valeurs fondatrices de la marque — modernité, ouverture, avant-garde — sont ainsi portées par le développement de lignes de produits dérivés en marque blanche et les projets de collaboration avec des marques ou créateurs externes.

Dans sa déclinaison concrète, la stratégie de marque « musée d’Orsay », portée par l’EPMO-VGE vise à :

- Mettre en valeur les collections sous des formes renouvelées ;

- Faire appel à des regards créatifs issus de divers horizons (design, mode, arts contemporains, etc.) ;

- Encourager des collaborations éditoriales ou commerciales qui prolongent le sens et l’univers du musée;

- Permettre à ses œuvres de sortir hors les murs, pour aller à la rencontre de nouveaux publics.

Cette ambition s’exprime également dans son identité visuelle. Dès 1986, le musée confie la conception de son système de signalétique et de son identité graphique à Bruno Monguzzi, en collaboration avec Jean Widmer. Le logo "M’O", conçu à cette occasion, est toujours en usage. Il constitue un repère visuel fort, immédiatement reconnaissable pour les visiteurs et les partenaires, consolidant ainsi la continuité et la singularité de la marque.

  - Contenu des prestations

Dans le cadre de sa mission d’AMO, le Titulaire sera tenu d’exécuter les 3 phases de la tranche ferme et la phase 4 de la tranche optionnelle en cas d’affermissement, décrites ci-dessous.

Tranche ferme - Phase n°1 : Diagnostic de l’existant et préfiguration de la future concession

La phase 1 comporte les objectifs suivants :

- Réalisation d’un état des lieux des performances de vente, des installations et des équipements (en y intégrant la notion de visual merchandising), du positionnement de l’offre disponible en boutiques, en librairie et en ligne de l’organisation actuelle du service. Cet état des lieux se basera sur les conclusions d’un précédent diagnostic réalisé en 2022 par la société Nova Consulting et aura pour objectif de le mettre à jour au vu des évolutions réalisées et à venir des espaces commerciaux en lien avec les nouvelles orientations stratégiques de l’EPMO-VGE. A l’issue du cette phase le titulaire proposera des préconisations au regard des objectifs partagés en début de mission.

- Réalisation d’une préfiguration de la future concession. Cette étape vise à définir les grandes lignes du modèle économique, organisationnel et opérationnel de la future concession, en cohérence avec les ambitions culturelles, commerciales et financières de l’EPMO-VGE. Le titulaire devra proposer un scénario cible incluant notamment :

  - une projection du périmètre d’exploitation et du positionnement des espaces ;

  - des hypothèses de structurations juridique et contractuelle (durée, redevance, obligations qualitatives, etc.) ;

  - un cadrage des exigences qualitatives en matière d’expérience client, de merchandising, de valorisation de l’offre et d’image de marque ;

  - autres : modalités de suivi de l’exploitation de la concession (reporting commerciaux, reporting RSO…).

Le titulaire disposera également des résultats d’une étude conduite au sein des espaces librairie-boutique durant le quatrième trimestre 2025.

La phase 1 comprend les éléments de missions suivants :

- Communication des objectifs de développement visés par l’EPMO-VGE ;

- Prise de connaissance des pièces de la convention existante et de ses avenants ;

- Consultation et compilation de documents techniques nécessaires au diagnostic (dont notamment le précédent audit réalisé en 2022 et une étude qualitative portant sur les espaces commerciaux du musée d’Orsay réalisée d’ici la fin 2025) ;

- Proposition d’une méthodologie pour la mise en œuvre du diagnostic ;

- Visite et prise de connaissance des lieux, entretiens avec les personnes ressources selon la méthodologie préconisée par le titulaire dans son offre ;

- Séances de travail avec les équipes pour la validation du rapport de diagnostic et préconisations, selon la méthodologie préconisée par le titulaire dans son offre. Il est d’ores et déjà précisé que les séances se dérouleront, le cas échéant, principalement à distance via Teams le mercredi entre 14h et 16h ;

- Présentation du rapport de diagnostic et préconisations de préfiguration.

Livrables :

- Les bilans d’activité des entreprises titulaires de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation des espaces commerciaux (librairie- boutique) actuelle ;

- Le descriptif des points forts et des points de vulnérabilité du marché ;

- Des éléments de comparaison objectivés permettant l’analyse de l’organisation actuelle au regard de l’état de l’art (benchmark) ;

- Le compte-rendu des séances de travail et entretiens réalisés, selon la méthodologie préconisée par le titulaire dans son offre ;

- Des préconisations pour la future concession sur les leviers de développement et sur le dimensionnement de l’activité, comprenant notamment :

  - Une valeur estimée de la concession ;

  - La définition d’un optimum sur les espaces / surfaces concédées (notamment, projection du CA au m² pour chaque espace) ;

  - Une estimation du niveau d’investissement attendu ;

  - La présentation d’une architecture contractuelle adaptée entre les différents aspects de la mise en concurrence (concession de service, licence de marque, e-commerce) ;

  - La possibilité d’insérer une clause d’insertion sociale et les modalités de mise en œuvre ;

  - La possibilité d’insérer une clause en matière de responsabilité sociale des organisations (RSO) et les modalités de mise en œuvre ;

  - Les leviers d’amélioration de la qualité du service/de l’offre en adoptant une démarche user-centric (centrée sur l’utilisateur / le visiteur) rendant compte de la diversité des publics cibles ;

  - Une optimisation des annexes financières et du système de redevance, application et calculs des pénalités et esquisse des premiers scénarii d’impacts en cas de modifications ;

  - Les points de tension / leviers d’amélioration de la qualité de la relation concédant-concessionnaire ;

  - Ainsi que tout levier de développement (enjeux économique, enjeux de qualité, enjeux d’image et de notoriété) pour le rayonnement du service (par exemple ouverture d’autres espaces, aménagement des espaces de vente et de mise en avant de l’offre…).

- Le descriptif du marché des librairies et boutiques et des opérateurs économiques susceptibles de se positionner sur le marché de l’Acheteur (sourcing) ;

- La synthèse détaillée des gains potentiels et des impacts techniques et opérationnels selon les différents scénarii envisagés ;

- La compilation des éléments de missions susmentionnés.

Les documents seront remis sous format version Word, Powerpoint et Excel 2016 et .pdf, sous version électronique modifiable et non modifiable au représentant du service juridique ludovic.legoff@musee-orsay.fr et en copie les deux personnes chargées du dossier à la Direction du développement et des relations internationales : constance.de-marliave@musee-orsay.fr et mathilde.manson@musee-orsay.fr

Le titulaire présentera également les travaux objets de la phase n°1 au cours d’une réunion de restitution avec les principaux intervenants se tenant par défaut en distanciel ou, à la demande de l’EPMO-VGE, en présentiel.

Tranche ferme - Phase n°2 : Elaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) du contrat de concession.

L’objectif de la phase 2 est de rédiger les pièces du dossier de consultation (DCE) de la concession, avec les intervenants internes qui resteront en charge de la validation globale du contrat et de ses pièces financières et techniques (annexes).

La liste des intervenants internes sera communiquée au titulaire après la notification du marché.

La phase 2 comprend notamment les éléments de missions suivants :

- L’élaboration des aspects techniques, financiers et spécifiques du contrat de concession (clauses, annexes et grilles d’analyse) en s’assurant, notamment, de la bonne intégration des résultats (état des lieux et préconisations) de la phase 1.

- Le conseil relatif aux éléments de notation (critères, coefficients de pondération ainsi que la méthode de notation appliquée pour chaque élément noté).

- La relecture attentive du dossier finalisé afin d’identifier d’éventuelles incohérences avant publication.

Livrables :

- Pièces du DCE (contrat de concession sur la base du modèle transmis par l’EPMO-VGE et annexes) ;

- Grilles d’analyse des candidatures et des offres utilisées en phase n°3.

Les documents seront remis sous format version Word, Powerpoint et Excel 2016 et .pdf, sous version électronique modifiable et non modifiable au représentant du service juridique ludovic.legoff@musee-orsay.fr et en copie les deux personnes chargées du dossier à la Direction du développement et des relations internationales : constance.de-marliave@musee-orsay.fr et mathilde.manson@musee-orsay.fr

Tranche ferme - Phase n°3 : Assistance pendant la consultation et réalisation de l’analyse des candidatures et des offres

L’objectif de la phase 3 est l’assistance des équipes techniques et administratives de l’EPMO-VGE à la passation du contrat de concession.

La phase 3 comprend notamment les éléments de missions suivants :

- L’assistance de l’EPMO-VGE pour répondre, le cas échéant, aux questions des candidats pendant la phase de mise en concurrence du contrat sous forme d’un registre de questions réponses.

- L’analyse des candidatures et des offres de la consultation avant et après négociation. Le titulaire participera également aux entretiens de négociations avec les candidats. Le titulaire mettra en avant les points positifs et négatifs de chaque proposition, ainsi que les leviers d’amélioration de chaque offre en phase de négociation.

- La présentation des fiches synthétiques lors d’une réunion de présentation se tenant, par défaut en distanciel, ou, à la demande de l’EPMO-VGE en présentiel. Le titulaire proposera cette analyse en intégrant une dimension comparative entre les différentes offres.

Livrables :

- Registre de questions réponses (format transmis par le service juridique de l’EPMO-VGE) ;

- Grille d’analyse des candidatures complétée ;

- Grille d’analyse des offres initiales, intermédiaires et finales (le cas échéant) complétées, sur la base du modèle produit en phase 2 et intégrant les principales évolutions des offres dans le cadre des négociations ;

- Compte-rendu des séances de négociations.

Les documents seront remis sous format version Word, Powerpoint et Excel 2016 et .pdf, sous version électronique modifiable et non modifiable au représentant du service juridique ludovic.legoff@musee-orsay.fr et en copie les deux personnes chargées du dossier à la Direction du développement et des relations internationales : constance.de-marliave@musee-orsay.fr et mathilde.manson@musee-orsay.fr

Tranche optionnelle n°1 - Phase 4 : Accompagnement à la mise en œuvre de la concession

L’objectif de cette phase est d’accompagner l’EPMO-VGE, en cas d’affermissement de la tranche optionnelle, à la mise en œuvre du contrat de concession.

La phase 4 se décline en deux volets :

1/ Accompagnement à la clôture des contrats en cours

Le titulaire aura pour mission de vérifier la mise en œuvre des clauses de fin de contrats (contrats prenant fin le 30/06/2028) notamment l’inventaire des biens, la reprise éventuelle du personnel et, le cas échéant, de toute clause applicable en cas de changement du titulaire.

Cette mission et l’ensemble des livrables associés devront être réalisés au 30/06/2028.

2/ Accompagnement à la mise en place des nouveaux contrats

Le titulaire vérifiera la conformité et la mise en place des propositions de l’offre du concessionnaire.

Cette mission et l’ensemble des livrables associés doivent être réalisés au 31/12/2028.

Livrables :

- Un rétroplanning intégrant les différents points à traiter pour les deux volets de cette phase ;

- Un rapport retraçant l’état d’avancement et les points de vigilance des obligations des concessionnaires sortant et entrant.

Pour réaliser ces livrables le titulaire recensera les clauses et les points à traiter dans les supports contractuels (anciens et nouveaux) et les fera valider à l’EPMO-VGE.

Les livrables seront remis sous format version Word, Powerpoint et Excel 2016 et .pdf, sous version électronique modifiable et non modifiable au représentant du service juridique ludovic.legoff@musee-orsay.fr et en copie les deux personnes chargées du dossier à la Direction du développement et des relations internationales : constance.de-marliave@musee-orsay.fr et mathilde.manson@musee-orsay.fr

L’EPMO-VGE se réserve le droit d’affermir ou non la tranche optionnelle n°1. Aucune indemnité d’attente ou de dédit ne sera versée au titulaire.

- PRESTATIONS SIMILAIRES

L’EPMO-VGE pourra confier au titulaire des prestations similaires dans les conditions prévues à l’article R. 2122-7 du code de la commande publique.

- RESPONSABLES DES PRESTATIONS

- Pour l'EPMO-VGE

Le suivi des prestations est assuré par le Directeur de la direction du développement et des relations internationales de l’EPMO-VGE Guillaume ROUX ou son représentant Constance DE MARLIAVE, Responsable du développement économique.

- Pour le titulaire

Dès la notification du marché et le cas échéant conformément à son offre, le titulaire désignera une personne habilitée à assurer la conduite des prestations et communiquera ses coordonnées au responsable des prestations de l’EPMO-VGE.

Si cette personne n’était plus en mesure d’accomplir sa mission, le titulaire doit en aviser immédiatement le responsable des prestations de l’EPMO-VGE par tous moyens et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne soit pas compromise. A ce titre, obligation est faite au titulaire de désigner un remplaçant et d’en communiquer par écrit ses coordonnées au responsable des prestations de l’EPMO-VGE dans les plus brefs délais.

- ADMISSION DES PRESTATIONS

L’admission des prestations s’effectuera dans les conditions fixées à l’article 29 du CCAG-PI.

- PROPRIETE INTELLECTUELLE

Il est fait application du chapitre 6 du CCAG-PI.

- CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES

Il est fait application des articles 5.1 et 5.2 du CCAG-PI.

Les éléments transmis par l’EPMO-VGE : contrats, annexes, études, éléments financiers, plans ou tout autre document relatif à l’exploitation des AOT ou concessions sont considérés comme confidentiels.

- DEVELOPPEMENT DURABLE

L’EPMO-VGE est engagé dans une démarche de responsabilité sociétale ambitieuse inscrite dans le cœur de ses missions de service public et décrite dans la Stratégie RSO 2025-2030 disponible sur le site Internet de l’Établissement. L’EPMO-VGE vise entre autres à limiter l’impact de ses activités sur l’environnement, en promouvant un modèle de production et de consommation responsable visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre, la surexploitation des ressources naturelles, et l’émission de polluants et de substances dangereuses pour la santé.

Le titulaire doit dans cet esprit utiliser des méthodes de réalisation pour ces prestations correspondantes à des objectifs de développement durable, prendre en compte la diminution des rejets de CO2, le recyclage des consommables ainsi que la formation des salariés aux exigences environnementales.

- PRIX DU MARCHE

Les prix des prestations sont forfaitaires et définitifs. Ils sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations.

Les prix sont actualisables si un délai supérieur à trois (3) mois s’écoule entre la date à laquelle le titulaire a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations. Dans ce cas, l’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois (3) mois à la date de début d’exécution des prestations selon la formule suivante :

Ils sont actualisables selon la formule suivante :

P = Po * (S-N/ S-No)]

S = indice Syntec REV

Dans laquelle :

P : prix révisé,

Po : prix au mois M0,

S-N : valeur de l’index Syntec connu à la date de révision des prix,

S-No : valeur de l’index Syntec au mois M0.

Le coefficient obtenu sera arrêté à la troisième décimale.

L’actualisation des prix fera l’objet d’une vérification et d’une validation par l’EPMO-VGE.

En cas de disparition de l’indice, les parties conviendront d’un indice de remplacement qui sera fixé par avenant.

- PAIEMENT DES PRESTATIONS

10.1Avance

Une avance est versée au titulaire dans les conditions fixées à l’option A de l’article 11.1 du CCAG-PI et aux articles R. 2191-3 et suivants du Code de la commande publique, sauf si celui-ci y renonce dans l’acte d’engagement.

L’avance versée est de 30% du montant total du marché.

Dans le respect des dispositions de l’article R. 2191-11 et R. 2191-12 du Code de la commande publique, le remboursement de l’avance s’imputera sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées atteindra 50% du montant toutes taxes comprises du marché. Il devra être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteindra 80% du montant toutes taxes comprises du marché.

10.2Paiement

Le titulaire adresse une facture à l'issue de l'admission des prestations et services faits de chaque phase mentionnée à l'article 1 du présent CCP.

10.3 Délai global de paiement

L’EPMO-VGE se libèrera des sommes dues par virement bancaire dans un délai de trente (30) jours à compter soit de la réception de la facture, soit de la date de fin d'exécution des prestations si celle-ci est postérieure à la date de réception de la facture.

Le défaut de paiement dans ce délai, fait courir de plein droit des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne, majoré de 8 points.

10.4 Cession ou nantissement de créances

Le titulaire pourra céder ou nantir sa créance, en partie ou en totalité, dans le respect des dispositions des articles R. 2191-45 à R. 2191-63 du Code de la commande publique.

- FACTURATION

11.1 Contenu des factures

En cas de cotraitance, le mandataire du groupement est seul habilité à présenter l’ensemble des factures à l’EPMO-VGE.

Chaque facture devra comporter, conformément aux dispositions de l’article D. 2192-2 du code de la commande publique, notamment les indications suivantes :

- la date d’émission de la facture ;

- la raison sociale, le n° SIRET, le n° de TVA intra-communautaire et l’adresse du titulaire ;

- la désignation de la personne publique contractante à savoir l’EPMO ;

- le numéro de la facture ;

- le numéro du marché ;

- la désignation des prestations effectuées ;

- le montant H.T. détaillé des prestations et les quantités ;

- le taux de TVA en vigueur et son montant ;

- le montant total TTC des prestations ;

- le numéro du compte bancaire du titulaire.

11.2 Obligation d’envoi de factures dématérialisées

En application des dispositions des articles L. 2192-1 à L. 2192-7 et D. 2192-1 à R. 2192-3 du code de la commande publique, le titulaire est invité à adresser sa facture au format électronique sur le portail mutualisé de l’État Chorus Pro : https://chorus-pro.gouv.fr/

Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2020 (article 3 de l’ordonnance du ° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique), seul l’envoi d’une facture électronique est légalement possible et concerne tous les opérateurs économiques quelle que soit leur taille (grandes entreprises, ETI, PME et micro- entreprises).

11.3 Envoi des factures dématérialisées

Les factures sur déposées sur le portail Chorus Pro à l’aide des informations suivantes :

- Le SIRET de l’EPMO-VGE : 180 092 447 00010 ;

- Le numéro du marché ;

- Le numéro d’engagement juridique et le code qui sera communiqué au titulaire à l’issue de la notification du marché.

En cas de difficultés, le titulaire peut prendre l’attache du service en ligne du portail Chorus Pro.

- ARRET DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

Les missions confiées au titulaire constituent chacune une partie technique, au sens de l’article 22 du CCAG-PI.

Ainsi, les parties techniques s’entendent au sens du détail le plus fin des postes de la DPGF.

L’EPMO-VGE pourra de ce fait décider, au terme de chacune d’entre elles, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, dans les conditions prévues à l’article du CCAG-PI susvisé.

Cette décision entrainera la résiliation du marché, dans les conditions prévues à l’article 18.2 du présent CCP.

- PENALITES

L’EPMO-VGE se réserve la possibilité d’appliquer des pénalités au titulaire en cas de manquement dans l’exécution des prestations.

Par dérogation au 2ème alinéa de l’article 14.1.1 du CCAG-PI, l’EPMO-VGE n’invitera pas préalablement le titulaire à présenter ses observations.

En outre, il n’est pas fait application de l’article 14.1.3 du CCAG-PI.

Les pénalités sont les suivantes :

| Pénalités | Coûts |
| --- | --- |
| Retard sur les délais d’exécution contractualisés dans le planning du titulaire | 100 € TTC par jour de retard |
| Retard dans la transmission des livrables au regard des échéances du planning | 100 € TTC par jour de retard |

Les pénalités pour retard commencent à courir le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

- SOUS-TRAITANCE

Le titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties des prestations à condition d’avoir obtenu de l’EPMO-VGE l’acceptation de chaque sous-traitant ainsi que l’agrément de ses conditions de paiement.

Si la demande d’acceptation et d’agrément n’a pas été faite au moment du dépôt de l’offre pour l’attribution du marché, elle pourra avoir lieu à tout moment pendant la durée du marché. A cette fin, le titulaire devra présenter un formulaire DC4 renseigné et disponible à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat par sous-traitant.

Lorsque le montant des prestations est égal ou supérieur au seuil de l’article D.8254-1 du code du travail, le sous-traitant transmet l’attestation de régularité fiscale, de paiement des cotisations sociales et le document d’immatriculation.

La déclaration de sous-traitance doit en tout état de cause être adressée à l’EPMO-VGE avant tout début d’intervention du sous-traitant.

En cas de non déclaration d’un sous-traitant, le titulaire pourra se voir infliger une pénalité forfaitaire de 1 000 euros ainsi qu’une pénalité de 100 euros par jour calendaire, dont le point de départ est la date de découverte du sous-traitant non déclaré jusqu’à la date de notification de l’acte spécial par courrier recommandé avec accusé de réception.

Cette pénalité sera appliquée, le cas échéant, sans mise en demeure préalable, sur simple constat du manquement.

En outre, cette pénalité n’exonère pas le titulaire des risques de résiliation pour faute auxquels il s’expose conformément au f) de l’article 39-1 du CCAG-PI.

En tout état de cause, le titulaire reste responsable de toutes les obligations résultant du marché y compris celles qui sont sous-traitées.

Lorsque le montant des prestations sous-traitées est supérieur à 600€ TTC, le sous-traitant est payé directement par l’EPMO-VGE.

- ASSURANCE

Le titulaire est responsable des dommages de toute nature qui pourraient être occasionnés aux biens ou aux personnes, de l'EPMO-VGE ou non, de son fait, ou du fait des biens dont il a la garde ou des personnes dont il est responsable.

Il s'engage, en conséquence, à contracter toutes les polices d'assurances nécessaires à la couverture de ces risques et à produire les attestations afférentes dans un délai de quinze (15) jours suivants la notification du marché et avant le début de l’exécution des prestations.

Le titulaire fait en outre son affaire de la réparation des préjudices qu'il pourrait lui-même subir à l'occasion de l'exécution des prestations et renonce à tout recours contre l'EPMO-VGE, excepté en cas de faute ou malveillance de celui-ci.

- SITUATION FISCALE ET SOCIALE

Le titulaire devra fournir tous les six (6) mois jusqu’à la fin de l’exécution des prestations, les documents listés par l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes et contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution des contrats de la commande publique.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038318472/

En cas de non remise des documents susmentionnés et après notification d’une mise en demeure restée infructueuse sous sept (7) jours :

- le titulaire pourra se voir infliger une pénalité de 50 € par jour calendaire de retard après l’issu du délai imparti pour fournir les documents,

ou bien,

- le marché pourra être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques.

Le choix de l’alternative retenue relève de l’EPMO-VGE.

- RESPECT DES PRINCIPES DE LA REPUBLIQUE

Conformément à l’article 1 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la république, le titulaire devra fournir dans un délai de sept (7) jours à compter de la notification du marché une attestation sur l’honneur mentionnant que ses salariés et l’ensemble des personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses et traitent de manière égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité et ce tout au long de la durée du contrat liant l’EPMO et le titulaire.

Il appartient au titulaire de faire respecter cette obligation durant toute la durée d’exécution des prestations. Des contrôles inopinés pourront être réalisés par l’EPMO en sa qualité d’acheteur pendant toute la durée du contrat.

En cas de constat par l’EPMO de non-respect des obligations mentionnées ci-dessus :

- Le titulaire pourra se voir infliger une pénalité forfaitaire de 500 € en cas de manquement constaté à ses obligations en application de la loi précitée ;

- Après expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrés à compter de la date de réception de la mise en demeure de produire l’attestation exigée à l’alinéa 1er du présent article, le titulaire pourra se voir infliger une pénalité de 50€ par jour de retard ;

- Le marché pourra être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité.

- LITIGE ET RESILIATION

18.1Litige

Le représentant de l’EPMO-VGE se réserve la faculté de régler à l’amiable tout différent éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations. Dans ce cadre, il sera fait application de l’article 43 du CCAG-PI.

En cas de procédure contentieuse, le Tribunal Administratif compétent est le Tribunal Administratif de Paris – 7, rue de Jouy – 75 181 Paris Cedex 04.

18.2 Résiliation

L'EPMO-VGE se réserve la faculté de résilier le présent marché dans les conditions prévues au chapitre 7 du CCAG-PI.

- DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX

L'article 14 (pénalités) du présent document déroge au 2ème alinéa de l’article 14.1.1 et à l’article 14.1.3 du CCAG-PI.

***