## Feuil1 (hidden)
MISE EN CONFORMITE ET MODERNISATION
DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
DE LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE DE CHATENAY MALABRY
PROPOSITION POUR UNE MISSION DE CONDUITE D'OPERATION
DECOMPOSITION DE L'OFFRE
| Intervenants | Directeur de mission | Chef de projet | Chef de projet adjoint | intervenants spécialisés | Total heures | Total Euros HT | F
| Coût horaire ht | 105 | 95 | 90 | 110
TRANCHE FERME
0.1 | Prise de connaissance du dossier | 4 | 16 | 4 |  | 24 | 2300 | 15087.011
Rencontres avec les services du maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre désignée , les responsables du site …
0.2 | Investigations et études complémentaires | 4 | 12 | 4 |  | 20 | 1920 | 12594.3744
En fonction du programme , complément d'études diverses : sondages , réseaux , diagnostics ( amiante , plomb …)
0.3 | Désignation CT CSPS et autres | 8 | 16 |  |  | 24 | 2360
1.0 | Planning général | 4 | 12 |  |  | 16 | 1560 | 10232.9292
Mise en place du calendrier détaillé de l'opération , vérification du phasage proposé par le maître d'œuvre avec les usagers ..
1.1 | Conduite des études de maîtrise d'œuvre
et gestion des contrats d'études
| A P S | 8 | 12 | 8 |  | 28 | 2700 | 17710.839
| APD | 8 | 16 | 4 |  | 28 | 2720 | 17842.0304
| PRO | 4 | 16 | 4 |  | 24 | 2300 | 15087.011
1.2 | Assistance au choix et gestion du contrat d'assurance | 4 | 12 |  |  | 16 | 1560 | 10232.9292
1.3 | Consultation des entreprises
1.3.1 | Mise au point du DCE | 8 | 16 | 4 |  | 28 | 2720 | 17842.0304
Relecture des pièces techniques et rédaction des pièces administratives
1.3.2 | Mises au point et suivi des procédures | 4 | 16 |  |  | 20 | 1940 | 12725.5658
1.3.3 | Analyses des offres | 4 | 16 |  |  | 20 | 1940 | 12725.5658
1.3.4 | Mise au point des marchés | 4 | 12 |  |  | 16 | 1560 | 10232.9292
| TOTAL TRANCHE FERME | 64 | 172 | 28 | 0 | 264 | 25580 | 152313.2154
TRANCHE CONDITIONNELLE 1
2. 1 | Phase travaux
2. 2 | Réunions hebdomadaires et suivi courant |  | 47.25 | 15.75 |  | 63 | 5906.25 | 38742.4603
2. 3 | Réunions mensuelles de maîtrise d'ouvrage | 12 | 21 |  |  | 33 | 3255 | 21351.4003
2. 4 | Réunions spécifiques | 4 | 8 | 4 | 40 | 56 | 5940 | 38963.8458
3.1 | Réception | 4 | 16 | 4 |  | 24 | 2300 | 15087.011
3.2 | Clôture et parfait achèvement | 8 | 20 | 4 | 12 | 44 | 4420 | 28993.2994
| TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE 1 | 28 | 112.25 | 27.75 | 52 | 220 | 21821.25 | 143138.0169
TRANCHE CONDITIONNELLE 2
5.1 | Phase travaux
5.2 | Réunion hebdomadaire et suivi courant |  | 141.75 | 47.25 |  | 189 | 17718.75 | 116227.3809
5.3 | Réunions mensuelles de maîtrise d'ouvrage | 36 | 63 |  |  | 99 | 9765 | 64054.201
5.4 | Réunions spécifiques | 8 | 32 | 8 | 40 | 88 | 9000 | 59036.13
5.5 | Réception | 8 | 24 | 8 |  | 40 | 3840 | 25188.7488
5.6 | Clôture et parfait achèvement | 8 | 30 | 10 | 12 | 60 | 5910 | 38767.0587
| TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE 3 | 60 | 290.75 | 73.25 | 52 | 476 | 46233.75 | 303273.5195
| TABLEAU RECAPITULATIF | HT | TVA | TTC | TTC
| TRANCHE FERME | 25580 | 5013.68 | 30593.68 | 30593.68
| TRANCHE CONDITIONNELLE 1 | 21821.25 | 4276.965 | 26098.215 | 30375.18
| TRANCHE CONDITIONNELLE 2 | 46233.75 | 9061.815 | 55295.565 | 55295.565
| TOTAL GENERAL | 93635 | 18352.46 | 111987.46 | 116264.425
0.048616
614205.337

## DPGF
Marchés publics de services (2025-572) Prestations d’assistance technique, juridique et économique à maîtrise d’ouvrage pour l’attribution de la concession d’exploitation des espaces librairies et boutiques du musée d’Orsay
CANDIDAT SEUL … GROUPEMENT … / … / … (à compléter)
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
Les prix des prestations s'entendent toutes dépenses confondues (en particulier frais de déplacement et de restauration)
MANDATAIRE
… (à compléter)
| Qualité (à compléter) |  |  | Qualité (à compléter) |  |  | (A dupliquer pour chaque profil) | Total jours | Total (€ HT)
| Nombre de jours | Prix unitaire (journalier € HT) | Total (€ HT) | Nombre de jours | Prix unitaire ( journalier € HT) | Total (€ HT) |  |  | Formule à adapter au nombre de profils
TRANCHE FERME (TF) - (cf article 2.3 du CCP) Phase 1 - Diagnostic de l’existant et préfiguration de la future concession |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Réunion (1/2 journée) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Diagnostic de l'existant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Préfiguration de la future concession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TRANCHE FERME (TF) - (cf article 2.3 du CCP) Phase 2 - Elaboration du Dossier de consultation des entreprises (DCE) du contrat de concession |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Réunion (1/2 journée) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Assistance à la préparation de la consultation (conseil relatif aux éléments de notation (critères , coefficients de pondération ainsi que la méthode de notation appliquée pour chaque élément noté) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rédaction des pièces du DCE et grilles d'analyse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TRANCHE FERME (TF) (cf article 2.3 du CCP) Phase 3 - Assistance pendant la consultation et l'analyse des candidatures et des offres |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Réunion (1/2 journée) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Assistance durant la phase de consultation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Analyse des candidatures et des offres initiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Préparation et participation aux négociations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Analyse des offres finales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TRANCHE OPTIONNELLE 1 (cf article 2.3 du CCP) Phase 4 - Accompagnement à la mise en œuvre de la concession* |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Accompagnement à la clôture des contrats en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Accompagnement à la mise en place des nouveaux des contrats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TOTAL GENERAL TF + TO (HT) | [7 empty] | 0 | 0
TVA 20,00 % | [8 empty] | 0
TOTAL GENERAL TF + TO (TTC) | [8 empty] | 0