| CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D’OEUVRE |  |
|  | OBJET Du projet de CONTRAT : Mission complète de maîtrise d’œuvre pour les travaux de construction de la maison des femmes et de réhabilitation du complexe sportif du 24 novembre, du centre culturel et de la maison des jeunes à BOMA – République Démocratique du Congo |  |

SOMMAIRE

1.	DISPOSITIONS GENERALES DU CONTRAT	5

1.1. Objet de la consultation	5

1.2. Titulaire du marché	5

1.3. Sous-traitance	5

1.4. Contenu de la mission	5

2.	FRACTIONNEMENT DU MARCHE	6

3.	PIECES CONTRACTUELLES	6

3.1. Documents contractuels	6

3.2. Documents généraux	7

4.	FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS AU MAITRE D’ŒUVRE	7

5.	CONDITIONS D’EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE	8

5.1. Durée du marché	8

5.2. Mode de dévolution	8

5.3. Organisation de la maîtrise d'ouvrage	8

5.4. Modification du marché	8

5.5. Prestations supplémentaires ou modificatives	9

5.6. Réalisation de prestations similaires	9

6.	PRIX ET VARIATION	9

6.1. Forme du prix	9

6.2. Rémunération du maître d’œuvre	9

6.3. Contenu des prix	11

6.4. Variation du prix	11

7.	AVANCES ET GARANTIE	11

7.1. Avances	11

7.2. Retenue de garantie	11

8.	REGLEMENT	11

8.1. Acomptes	11

8.2. Demande de paiement	14

8.3. Demande de paiement finale	14

8.4. Décompte général	15

8.5. Règlement en cas de groupements d’opérateurs économiques	15

8.6. Délais de paiement et intérêts moratoires	15

9.	PENALITES	16

9.1. Pénalités pour retard concernant les études	16

9.2. Pénalités pour retard dans la vérification des acomptes	16

9.3. Pénalités pour retard dans la vérification des décomptes finaux et généraux	16

9.4. Pénalités pour retard dans l’instruction du mémoire de réclamation	17

9.5. Pénalités pour retard dans l’établissement des PV de réception	17

9.6. Pénalités relatives à la qualité des livrables	17

9.7. Pénalités de non-réalisation des constatations contradictoires	17

10.	CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS	17

10.1. Présentation des livrables pour la remise des documents d’études et d’exécution	17

A la fin de la phase	19

10.2. Nombre d’exemplaires	19

10.3. Point de départ des délais d'établissement et de présentation des documents d'études et d’exécution	19

11.	ADMISSION DES PRESTATIONS	21

11.1 Opérations de vérification des prestations	21

11.2 Admission des prestations	21

12.	EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX	21

12.1. Enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d’ouvrage	22

12.2.  Définition du coût prévisionnel des travaux établis par le maître d'œuvre et engagement	22

12.3. Prise en compte des modifications intervenues	22

12.4. Pénalités sur le non-respect du seuil de tolérance sur le coût de réalisation des travaux	22

12.5. Modalités particulières de réalisation de l’assistance apportée au maître d'ouvrage délégué pour la passation des marchés de travaux	22

13.	EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE APRES LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX	23

13.1. Coût de réalisation des marchés de travaux	23

13.2. Tolérance sur le coût de réalisation des travaux	23

13.3. Comparaison entre réalité et tolérance	23

13.4. Dépassement du seuil de tolérance	23

13.5. Visa des études effectuées par les entreprises	24

13.6. Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs	24

13.7. Instruction des mémoires en réclamation	25

13.8. Achèvement de la mission	25

14.	SUIVI DE L’EXECUTION DES TRAVAUX	25

14.1. Ordres de service	25

14.2. Présence du maître d'œuvre sur le chantier	26

14.3. Rendez-vous de chantier	26

15.	DEVELOPPEMENT DURABLE	27

16.	MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION	27

17.	SUSPENSION DES PRESTATIONS ET RESILIATION	27

17.1	Suspension des prestations	27

17.2	Modalités générales de résiliation	27

17.3	Résiliation du contrat en cas d’indisponibilité du bureau d’études désigné	28

18.	ASSURANCES	28

19.	PROPRIETE INTELLECTUELLE	28

19.1 Définitions	28

19.2 Propriété des résultats	28

19.3 Exploitation des résultats	29

19.4 Licence sur les Droits Préexistants	29

19.5 Garanties	30

19.6 Droits à l’image	30

20.	GESTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	30

21.	REGLEMENT DES LITIGES	32

21.1 Formalisme des réclamations	32

21.2 Règlement amiable des différends	32

21.3 Tribunal compétent en cas de litige	32

22.	DEROGATION AU CCAG	32

23.	DISPOSITIONS FINALES	32

# DISPOSITIONS GENERALES DU CONTRAT

## 1.1. Objet de la consultation

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent une :

« Mission complète de maîtrise d’œuvre pour les travaux de construction de la maison des femmes et de réhabilitation du complexe sportif du 24 novembre, du centre culturel et de la maison des jeunes à BOMA – République Démocratique du Congo »

Le détail technique des prestations attendues est précisé dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage délégué.

Lieu(x) d'exécution :

Les prestations objet du marché sont exécutées par le(s) Titulaire(s) à BOMA – République Démocratique du Congo.

## 1.2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom « le maître d'œuvre », sont précisées à l'article Contractant de l'acte d'engagement.

## 1.3. Sous-traitance

Lors de la sélection des sous-traitants, le contractant donne la préférence aux personnes physiques, sociétés ou entreprises de la République Démocratique du Congo aptes à exécuter les travaux requis dans les mêmes conditions.

## 1.4. Contenu de la mission

La mission confiée au maître d’œuvre est constituée des éléments de mission définis dans les articles R2431-8 à R2431-23 du code de la commande publique et complétée dans le présent CCAP. Ces éléments de mission listées ci-après, sont considérés comme des parties techniques.

Les obligations à la charge du MOE issues des articles du CCAG-MOE, s’appliquent au présent contrat.

Le maître d’œuvre est réputé connaître parfaitement l’ensemble des contextes administratifs et réglementaires français et locaux (République Démocratique du Congo) nécessaire à la réalisation des missions suivantes :

##### 1.4.1 Missions de base

- Etudes d’esquisse (ESQ)

- Etudes d’avant-projet sommaire (APS)

- Etudes d’avant-projet définitif (APD)

- Etudes de projet et plans d’exécution (PRO)

- Assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux (ACT) dont l’élaboration du DCE

- Direction de l’exécution des travaux et gestion projet réception et suivi des garanties : VISA/EXE / DET / AOR /OPC (En particulier, cette mission comprend la supervision des travaux (VISA), les études d’exécution (EXE), la direction de l’exécution des travaux (DET) et l’assistance aux opérations de réception (AOR) et le suivi des garanties).

##### 1.4.2 Missions complémentaires

- Organisation et préparation de la mission d’études

- Etudes de diagnostic (DIAG)

- Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES)

- Rapport préliminaire des modalités de gestion de l’ouvrage

- Appui et assistance apportée au maître d’ouvrage pour la remise du permis de construire

- Remise rapport finaux et guides pour les responsables de la gestion et de la maintenance des ouvrages

# FRACTIONNEMENT DU MARCHE

Il n'est prévu ni de décomposition en lots, ni de fractionnement à bons de commande ou en tranches du marché.

# PIECES CONTRACTUELLES

Le présent Contrat est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

## 3.1. Documents contractuels

- L'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financières signé par le Titulaire

- Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes éventuelles

- La décomposition global et forfaitaire du prix (DPGF)

- L'Annexe contractuelle portant sur le traitement de données personnelles en cas de sous-traitance RGPD (collecte de données personnelles au nom d'Expertise France)

- Le programme incluant le détail de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d’ouvrage délégué et affectée aux travaux, ainsi que ses éventuelles annexes

- L’offre technique du maître d’œuvre, composée de pièces écrites et éventuellement graphiques, y compris les compléments apportés en cas de négociation et de mise au point, ainsi qu’un tableau détaillé de répartition des tâches par éléments de mission si l’offre a été déposée par un groupement

- Tout autre document faisant partie du contrat

## 3.2. Documents généraux

- Le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d'œuvre (CCAG-MOE) approuvé par arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d'œuvre (Disponible sur le site http://www.marche-public.fr/CCAG-MOE-2021/CCAG-MOE-2021-Plan.htm) sous réserve des dérogations stipulées dans le présent contrat.

- Le code de conduite d’Expertise France Le code de conduite d’Expertise France (disponible via le lien suivant :

https://www.expertisefrance.fr/documents/20182/426622/Expertise+France+%E2%80%93+Code+de+conduite/2408659b-a84e-45ac-a142-47d5dc21faff) ;

Ces documents constituent l’intégralité de l’accord entre les Parties se rapportant au présent Contrat. Ils annulent et remplacent la totalité des communications, démarches, accords, engagements, garanties ou arrangements, se rapportant à son objet et faits, oralement ou par écrit, par une Partie ou en son nom, à l’autre Partie, qui seraient intervenus avant sa date de notification.

Ces documents sont reconnus par les Parties comme l’exposé unique et complet des termes de leur accord.

Sans préjudice des règles générales applicables aux contrats administratifs, toute modification du Contrat ou toute renonciation à un droit résultant du Contrat devra faire l'objet d'un avenant régulièrement signé par un représentant dûment habilité de chaque Partie.

# FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS AU MAITRE D’ŒUVRE

Les coordonnées postales et électroniques du maître d’ouvrage délégué et du maître d’œuvre, nécessaires aux diverses notifications, sont celles renseignées dans l’acte d’engagement.

Toutefois, les avis ou communications entre les Parties qui interviendraient au titre du Contrat devront se faire sous forme écrite, soit par échange de courriers électroniques soit par lettre recommandée avec accusé de réception (cette seconde forme étant prescrite dans certains cas par le contrat), et sera réputé valablement fait à compter de sa réception par le destinataire.

Toute la correspondance devra être adressée, tous frais de port payés, au point de contact communication aux adresses suivantes :

| Pour Expertise France : | Expertise France Fabian PROD’HOMME Chef de projet fabian.prodhomme@expertisefrance.fr Boma Gulain AMANI MUSHIZI Assistant technique gulain.amani-mushizi@expertisefrance.fr Kinshasa |
| --- | --- |
| Pour le Contractant : | A renseigner par le Contractant |

Chaque Partie pourra modifier à tout moment son adresse en informant par écrit l’autre Partie de ce changement.

# CONDITIONS D’EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE

## 5.1. Durée du marché

La durée du marché court à compter de la date de notification du contrat, jusqu’à la fin du délai de garantie de parfait achèvement (GPA) applicable aux marchés de travaux qui correspond à l’achèvement de la mission de maîtrise d’œuvre, ou après prolongation de ce délai si des réserves sont signalées lors de la réception.

La durée globale prévisionnelle d'exécution du marché de maîtrise d'œuvre est de 22 mois à compter de la date fixée par l'Ordre de Service qui prescrira de commencer les prestations.

Le Contrat prendra fin après parfaite et totale exécution des prestations du Contractant et extinction des droits et obligations de chaque partie découlant du Contrat.

## 5.2. Mode de dévolution

Les marchés de travaux associés à la présente mission de maîtrise d’œuvre seront réalisés en entreprise générale.

## 5.3. Organisation de la maîtrise d'ouvrage

##### 5.3.1 Représentant du maître d’ouvrage

- La maîtrise d’ouvrage est assurée par la Mairie de Boma.

- Le représentant de la maîtrise d’ouvrage est la Maire de Boma

##### 5.3.2 Maîtrise d’ouvrage déléguée

- La maîtrise d’ouvrage de l’opération est déléguée à Expertise France SAS.

- Le représentant de la maîtrise d’ouvrage déléguée est Monsieur Jérémie PELLET assurant la fonction de Directeur général.

##### 5.3.3 Conduite d’opération

La conduite d’opération est assurée par la maîtrise d’ouvrage déléguée.

#### 5.3.4 Autres intervenants

Le maître d’ouvrage délégué se réserve la possibilité de faire intervenir d’autres intervenants, s’il le juge utile.

## 5.4. Modification du marché

Le marché peut être modifié par la conclusion d’actes modificatifs dans les cas décrits aux articles R. 2194-1 à R. 2194-9 du Code de la commande publique.

## 5.5. Prestations supplémentaires ou modificatives

Dans les conditions prévues à l’article 14 du CCAG MOE, le maître d’ouvrage délégué peut prescrire au maître d’œuvre, par ordre de service, l'exécution de prestations modificatives ou supplémentaires après consultation de ce dernier ou accepter les modifications qu'il propose.

Le maître d’œuvre ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans autorisation préalable du maître d’ouvrage délégué.

Comme le présent marché ne prévoit pas de prix pour les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par le maître d’ouvrage délégué au maître d’œuvre, l’ordre de service prescrivant ces prestations fixera provisoirement le prix nouveau retenu par le maître d’ouvrage délégué pour leur rémunération après consultation du maitre d’œuvre conformément aux dispositions de l’article 14 du CCAG MOE.

## 5.6. Réalisation de prestations similaires

Le maître d'ouvrage délégué se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article R.2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d'un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du présent marché.

# PRIX ET VARIATION

## 6.1. Forme du prix

Les prestations feront l’objet d’un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les modifications du présent marché entrainant une intervention supplémentaire du titulaire feront l’objet d’un avenant dont l’incidence financière sera calculée conformément à l’annexe 3 à l’acte d’engagement portant les coûts journaliers de chaque intervenant.

## 6.2. Rémunération du maître d’œuvre

6.2.1 Présentation

La rémunération du maître d’œuvre est forfaitaire et provisoire. Le forfait de rémunération du maître d’œuvre s’entend comme l’unique rémunération des missions qui lui sont confiées. Ce forfait est réputé prendre en compte toutes les missions comprises pour la bonne réalisation de l’ouvrage. La rémunération du maître d’œuvre est calculée sous la forme d’un pourcentage appliqué au montant hors taxe des travaux, fixé dans l’acte d’engagement.

6.2.2 Le forfait provisoire

Le montant du marché, fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions de l'article R2112-18 du code de la commande publique et des articles R2432-6 et R2432-7 du livre IV de la commande publique.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés à la connaissance du maître d'œuvre :

- Contenu de la mission fixée par le présent document et les assurances à souscrire programme de l'opération

- Partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d'ouvrage

- Éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et à l'insertion du projet dans l'environnement à la nature et à la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles

- Délais des études du maître d'œuvre et délai de leur approbation par le maître d'ouvrage mode de dévolution des marchés de travaux

- Durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage

- Découpage éventuel de l'opération en plusieurs tranches de réalisation

- Continuité du déroulement de l'opération.

6.2.3 Le forfait définitif

Pour passer de la rémunération provisoire à la rémunération définitive, les parties conviennent de modifier le marché conformément à l'article R. 2194-1 du code de la commande publique en appliquant la clause de réexamen suivante : La rémunération provisoire devient définitive lors de l'acceptation par le maître d'ouvrage délégué de l'élément de mission butoir mentionné ci-dessous et de l'engagement du maître d'œuvre sur le coût prévisionnel des travaux.

Le coût prévisionnel des travaux est arrêté par le maître d'ouvrage délégué à partir de l'estimation prévisionnelle définitive des travaux établis par le maître d'œuvre.

Le montant définitif de la rémunération = coût prévisionnel des travaux multiplié par le taux de rémunération fixé au marché.

6.2.4 Elément de mission butoir pour le passage au forfait définitif de rémunération

L'élément butoir est : l’avant-projet-définitif (APD).

6.2.5 Formalisme du passage au forfait définitif

Le coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la maîtrise d'œuvre et le forfait définitif de rémunération sont arrêtés par avenant conformément aux dispositions des articles R2432-2, R2432-3, R2432-6 et R2432-7 du livre IV de la commande publique. Le prix de chaque mission est calculé sur base du pourcentage de l'enveloppe du coût prévisionnel des travaux. Une modification du marché sous la forme d’un avenant permettra de fixer le forfait définitif de rémunération, cet avenant indiquera le coût prévisionnel définitif de l’ouvrage.

## 6.3. Contenu des prix

Conformément à l'article 10.1.3 du CCAG MOE, les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents à l'assurance ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

## 6.4. Variation du prix

Par dérogation à l’article 10 du CCAG-MOE, les prix sont réputés fermes et non-actualisables.

# AVANCES ET GARANTIE

## 7.1. Avances

Sauf renonciation de sa part stipulée à l’article 4.5 de l’acte d’engagement, une avance est octroyée au contractant.

Par dérogation à l’article 11 du CCAG-MOE, une avance de 10% du montant total hors taxes est accordée au contractant à compter de la notification du présent Contrat.

Une éventuelle reconduction de durée d’exécution du Contrat n’ouvre pas droit au versement d’avance complémentaire.

L’avance doit être entièrement reversée lorsque le montant de ce cumul des paiements atteint 60% du montant.

Le remboursement de l'avance s'impute par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde.

## 7.2. Retenue de garantie

Aucune retenue de garantie ne sera effectuée.

# REGLEMENT

## 8.1. Acomptes

Les articles 11.2 à 11.8 du CCAG MOE sont applicables et sont complétés par les dispositions suivantes :

Les règlements des éléments de mission s’effectueront sous forme d’acomptes mensuels dont le montant sera estimé proportionnellement à l’avancement de l’exécution des différentes missions et dans la limite de l’échéancier ci-dessous. Le pourcentage servant de base au calcul de chaque demande de paiement d’acompte devra avoir obtenu l’accord du maître d’ouvrage délégué ou de son représentant sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire.

Toutefois, pour la mission 6 relatifs à la Direction de l’exécution des travaux, gestion projet, réception et suivi des garanties (VISA/EXE / DET / AOR /OPC), les paiements seront effectués trimestriellement, ainsi qu’au moment des phases de réception provisoire et définitive, au prorata des jours effectivement prestés par profil (terrain uniquement) conformément à l’annexe financière, et conditionnés à la validation par Expertise France.

8.1.1 Échéancier de paiement des acomptes

| MISSIONS DE BASE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Phases | % | Déclenchement de paiement |
| 1. ESQ (Etudes d’esquisse) | 80 | À la remise du dossier |
|  | 20 | À l'admission du maître d'ouvrage délégué |
| 2. Etudes d’avant-projet sommaire (APS) | 80 | À la remise du dossier |
|  | 20 | À l'admission du maître d'ouvrage délégué |
| 3. Etudes d’avant-projet définitif (APD) | 80 | À la remise du dossier |
|  | 20 | À l'admission du maître d'ouvrage délégué |
| 4. Etudes de projet et plans d’exécution (PRO) | 80 | À la remise du dossier |
|  | 20 | À l'admission du maître d'ouvrage délégué |
| 5. Assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux (ACT) dont l’élaboration du DCE | 50 | À la remise des éléments du DCE produits par le maître d’œuvre |
|  | 30 | À la remise du rapport d'analyse des offres |
|  | 20 | Après la mise au point des marchés de travaux |
| 6. Direction de l’exécution des travaux et gestion projet réception et suivi des garanties : VISA/EXE / DET / AOR /OPC |  |  |
| Elément VISA | 10 | Après établissement par le maître d’œuvre (mandataire, cotraitants, sous-traitants) de la liste et /ou nomenclature de tous les plans d’EXE, datés, indicés |
|  | 80 | Au prorata de l’avancement de la mission |
|  | 10 | A la réception des travaux |
| Exécution de la mission DET et de la mission OPC | 80% x DET / (nombre de mois de chantier y compris phase de préparation) | Contrôle de conformité de l'exécution des travaux aux contrats de travaux, délivrance des ordres de service, vérification des projets de décomptes mensuels des entreprises |
|  | 10 | Vérification du projet de décompte final des entreprises et établissement du décompte général |
|  | 10 | Assistance au maître de l'ouvrage délégué en cas de difficultés sur le règlement ou l'exécution des travaux et après remise du rapport d'analyse des réclamations éventuelles des entreprise |
| Exécution de l’AOR | 60 | À compter de la date d’effet de la réception |
|  | 15 | À compter de la levée des réserves mentionnées dans la décision de réception |
|  | 10 | À la remise du dossier des ouvrages exécutés établi par le maître d’œuvre |
|  | 10 | À la remise du dossier des ouvrages exécutés établis par les entreprises |
|  | 5 | À l’issue de l’année de parfait achèvement |

| MISSIONS COMPLEMENTAIRES |  |
| --- | --- |
| Phases | Pourcentage et déclenchement de paiement |
| 7. Organisation et préparation de la mission d’études | Le règlement des missions complémentaires se fera par acompte au regard de l’avancement réel des prestations : jusqu’à 80 % en fonction de l’avancement et les 20 % à l’acceptation définitive de chaque mission. Toutefois ces prestations doivent être réglées avant l’achèvement, dans le cas où leur délai d’exécution est important afin que l’intervalle entre deux acomptes successifs n’excède pas trois mois. Dans ce cas, la demande de paiement, établie par le maître d’œuvre comporte le compte rendu d’avancement de l’étude, indique le pourcentage approximatif du délai d’avancement de leur exécution ; ce pourcentage, après accord du maître de l’ouvrage, sert de base au calcul du montant de l’acompte correspondant. |
| 8. Etudes de diagnostic (DIAG) |  |
| 9. Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) |  |
| 10. Rapport préliminaire des modalités de gestion de l’ouvrage |  |
| 11. Appui et assistance apportée au maître d’ouvrage pour la remise du permis de construire |  |
| 12. Remise rapport finaux et guides pour les responsables de la gestion et de la maintenance des ouvrages |  |

8.1.2 Modalités de déterminations des acomptes

Le montant de chaque acompte est déterminé par le maître d’ouvrage délégué sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le maître d’œuvre. Chaque acompte fait l'objet d'une demande de paiement.

## 8.2. Demande de paiement

La remise d'une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent. Le maître d’œuvre notifie alors au maître d’ouvrage une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celui-ci.

En complément des dispositions de l’article 11.3 du CCAG MOE, la demande de paiement d’acompte est datée et comporte, selon le cas :

- Les références du contrat ;

- Le montant des prestations exécutées, établi conformément aux stipulations du contrat, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées ou le montant des prestations correspondant à la période en cause ;

- La décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires ;

- Le détail des calculs avec justifications à l'appui ;

- En cas de groupement conjoint ou solidaire, pour chaque membre du groupement, le montant des prestations effectuées par celui-ci ;

- Le cas échéant, les indemnités, primes et retenues ;

- Les pénalités éventuelles pour retard ;

- Les avances à rembourser ;

- Le montant TTC.

- Si la domiciliation des paiements du titulaire n’est pas portée sur les factures, il sera joint un relevé ou une attestation d’identité bancaire ou postale, ainsi que la fiche d’identité tiers obligatoirement complétée.

Le maître d’ouvrage délégué se réserve le droit de compléter ou de rectifier les demandes de paiement d'acompte qui comporteraient des erreurs ou seraient incomplètes. Dans ce cas, il doit notifier au maître d’œuvre la demande de paiement rectifiée.

L'acompte périodique du mois "m" est calculé par la différence entre deux décomptes successifs.

Les factures sont déposées au point de contact communication désigné à l’article 4 ci-dessus.

Si le titulaire n’est pas soumis à l’obligation de transmission des factures par Chorus, il peut transmettre ses factures au point de contact désigné à l’article Point de contact et communication.

Les factures d’acompte seront accompagnées des justificatifs correspondants validés par le maître d’ouvrage délégué.

Les factures de solde (paiement partiel définitif) seront accompagnées de la copie de la décision de réception des prestations et/ou des fournitures correspondantes.

Toute pièce manquante empêchera les paiements.

## 8.3. Demande de paiement finale

Le maître d’œuvre transmet sa demande de paiement finale au maître d’ouvrage après l’achèvement du marché de maîtrise d’œuvre.

Cette demande de paiement finale est le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auquel le maître d’œuvre prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Le maître d'œuvre notifie son projet de décompte final au maître d'ouvrage délégué dans un délai de trente jours à compter de la notification de la dernière décision d'admission des prestations ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin du délai fixé à l'article 20.2 du CCAG MOE. Si la mission du maître d'œuvre s'achève à l'issue de la période de garantie de parfait achèvement, il notifie son projet de décompte final dans un délai de trente jours à compter de la date de fin de cette garantie.

Le maître d'ouvrage délégué acceptera ou rectifiera le projet de décompte final établi par le maître d'œuvre. Le projet accepté ou rectifié deviendra alors le décompte final.

## 8.4. Décompte général

Le maître d’ouvrage délégué établit le décompte général qui comprend :

Le décompte final ;

L'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du décompte final ;

L’état récapitulatif des acomptes perçus et du solde hors révision de prix définitive.

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.

Le maître d’ouvrage délégué notifie au maître d’œuvre le décompte général dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par le maître d’ouvrage délégué du projet de décompte final transmis par le maître d’œuvre.

Dans un délai de trente (30) jours courant à compter de la date à laquelle le décompte général lui a été notifié, le maître d’œuvre envoie au maître d’ouvrage délégué ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserve, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

À la signature du décompte général par le maître d’œuvre, ce dernier devient le décompte définitif.

La date de sa notification au maître d’ouvrage délégué constitue le point de départ du délai de paiement.

## 8.5. Règlement en cas de groupements d’opérateurs économiques

En cas de groupement, seul le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre est habilité à présenter les demandes de paiement et formuler ou transmettre les réclamations des membres du groupement.

## 8.6. Délais de paiement et intérêts moratoires

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de trente (30) jours à compter de la date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le paiement est toujours fait au nom de l’émetteur de la facture ou de la demande de remboursement des frais.

# PENALITES

Par dérogation au CCAG-MOE, et conformément à l’article R2432-4 du code de la commande publique, les pénalités seront plafonnées à 10 % du montant des honoraires. Sauf précision contraire, les délais d’application des pénalités de retard s’entendent en jours calendaires

## 9.1. Pénalités pour retard concernant les études

Par dérogation à l’article 16 du CCAG-MOE, en cas de retard (réception partielle, rejet de document, absence de document) dans la présentation des documents d’étude ou de leur adaptation ou de leur complément, le maître d’œuvre subit sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé à 500 €.

Pour le calcul des jours de retard, il ne sera tenu compte ni du jour de la date limite ni du jour de la date réelle de remise du document d'études ci-dessus.

Par dérogation à l’article 16 du CCAG-MOE, les pénalités sont fixées forfaitairement à 500 € en cas d’absence à une réunion dans le cadre des missions d’étude et/ou d’exécution des travaux.

Le retard de remise des documents d’études est calculé selon les délais fixés à l’article 10 du présent CCAP.

## 9.2. Pénalités pour retard dans la vérification des acomptes

Si ce délai n’est pas respecté, le maître d’œuvre encourt, sur ses créances, une pénalité dont le montant par jour de retard est fixé à 50€.

Toutefois si du fait de retard imputable au maître d’œuvre, le maître d’ouvrage délégué était contraint de verser des intérêts moratoires aux entrepreneurs concernés, la pénalité sera augmentée du montant de ces intérêts moratoires.

## 9.3. Pénalités pour retard dans la vérification des décomptes finaux et généraux

En cas de retard dans la vérification de ces décomptes, le maître d’œuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé à 200 €.

Si le maître d’œuvre n’a pas transmis au maître d’ouvrage les projets de décompte dans les délais prescrits, le maître d’ouvrage le met en demeure de la faire dans un délai qu’il fixe.

A l’expiration de ce délai, le maître d’ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maître d’œuvre défaillant.

Toutefois si du fait de retard imputable au maître d’œuvre, le maître d’ouvrage délégué était contraint de verser des intérêts moratoires aux entrepreneurs concernés, la pénalité sera augmentée du montant de ces intérêts moratoires.

## 9.4. Pénalités pour retard dans l’instruction du mémoire de réclamation

En cas de retard dans l’instruction du mémoire de réclamation, le maître d’œuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé à 150 €.

## 9.5. Pénalités pour retard dans l’établissement des PV de réception

En cas de retard dans l’établissement des différents PV liés à la réception des travaux, le titulaire encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, est fixé à 200 €, après mise en demeure du maître d’ouvrage délégué.

A cela pourrait s’ajouter la prise en compte des conséquences engendrées par son retard.

## 9.6. Pénalités relatives à la qualité des livrables

En cas de livrables incomplets, inexploitables, erronés ou non conforme au format électronique ou papier attendu, le titulaire encourt une pénalité égale à 100 € pour chaque nouveau livrable s’il n’a pas procédé à une nouvelle analyse complète, réalisée dans des conditions satisfaisantes dans les 8 jours à compter de la demande écrite de l’acheteur.

## 9.7. Pénalités de non-réalisation des constatations contradictoires

En cas de non réalisation par le maître d’œuvre des constatations contradictoires prévues aux articles 11.4 et 11.5 du CCAG Travaux, dans les quinze jours de la demande qui lui a été faite par le titulaire, il sera appliqué une pénalité forfaitaire de 500 € TTC, sans mise en demeure préalable.

De plus, dans le cas où, dûment convoqué par le représentant du maître d'ouvrage délégué, le maître d’œuvre ne serait pas présent ou représenté à la date fixée ou refuserait de procéder aux constatations, il lui sera appliqué une pénalité forfaitaire complémentaire de 200 € TTC.

# CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

## 10.1. Présentation des livrables pour la remise des documents d’études et d’exécution

L’approbation consiste en l’acceptation par le représentant du pouvoir adjudicateur des documents correspondant à l’élément de mission remis et conformes aux prescriptions du marché.

Par dérogation à l’article 20.2 du CCAG, les décisions relatives à cette approbation doivent intervenir avant l’expiration des délais suivants :

| Livrables « Missions de base » |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Missions | Livrables | Délai de remise du livrable | Délais et le maître d’œuvre d’approbation EF |
| 1 | Dossier ESQ (Etudes d’esquisse) | Pièces écrites Pièces graphiques | A la fin de la phase | 21 jours |
| 2 | Dossier APS (Avant-Projet Sommaire) | Pièces écrites Pièces graphiques | A la fin de la phase | 21 jours |
| 3 | Dossier APD (Avant-Projet Définitif) | Pièces écrites Pièces graphiques | A la fin de la phase | 21 jours |
| 4 | Dossier PRO (Projet définitif) | L’ensemble des pièces écrites et des pièces graphiques de la phase APD en version très détaillée. | A la fin de la phase | 21 jours |
| 5 | L’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux (ACT) dont l’élaboration du DCE | Pièces écrites De la constitution du DCE à la conclusion du marché | Avant le lancement de l’AO | 21 jours |
| 6 | Direction de l’exécution des travaux et gestion projet réception et suivi des garanties : VISA/EXE / DET / AOR/ OPC | Supervision et coordination des travaux de construction | Pour tous les détails, voir le chapitre du CCTP 6.2 Format de rendu des livrables | 21 jours |

| Livrables « Missions complémentaires » |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Missions | Livrables | Délai de remise du livrable | Délai d’approbation EF |
| 7 | Organisation et préparation de la mission d’études | Plan Management Projet (PMP) | Pendant le kick-off meeting | 2 jours |
| 8 | Etudes de diagnostic (DIAG) | Pièces écrites | A la fin de la phase | 21 jours |
| 9 | Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) | Pièces écrites | A la fin de la phase | 21 jours |
| 10 | Rapport préliminaire des modalités de gestion de l’ouvrage | Pièces écrites | A la fin de la phase | 21 jours |
| 11 | Appui et assistance apportée au maître d’ouvrage pour la remise du permis de construire | Le DPC avec toutes les pièces administratives et techniques nécessaires | Avant le dépôt aux services compétents | Selon les délais de la commission de permis de bâtir de la Ville de Boma |
| 12 | Remise rapport finaux et guides pour les responsables de la gestion et de la maintenance des ouvrages | Pièces écrites | ## A la fin de la phase | 21 jours |

| Livrables pour les « Prestations Supplémentaires Eventuelles » |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Mission | Livrables | Délai de remise du livrable | Délai d’approbation EF |
| 13 | Missions de formation / coaching | Pièces écrites | A la fin de la phase | jours |

## 10.2. Nombre d’exemplaires

Les documents présentés par le maître d’œuvre sont remis au maitre d’ouvrage délégué en 3 exemplaires sur support papier relié et un exemplaire informatique.

Le maître d’ouvrage délégué et le maître d’œuvre s’accordent sur les formats informatiques des prestations remises de manière dématérialisée. A défaut, le maître d’œuvre devra fournir ses prestations sous formats génériques lisibles sans nécessiter l’acquisition de logiciels spécifiques, ou en fournissant à l’appui de ses prestations les logiciels de lecture adaptés, sans limitation de droits ni de durée.

## 10.3. Point de départ des délais d'établissement et de présentation des documents d'études et d’exécution

Par dérogation à l’article 20.4.2 du CCAG-MOE, le maitre d’œuvre est dispensé d’aviser par écrit le maître d’ouvrage délégué de la date à laquelle les études lui seront présentées. Le maître d’ouvrage délégué accuse réception de la remise des études.

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

1) Pour le premier élément de mission réalisé après la conclusion du marché : date indiquée dans l’ordre de service de commencer la mission concernée.

2) Pour les éléments de mission des études : date indiquée dans l’ordre de service de commencer la mission concernée pour les missions d’études.

A chaque stade des études, le maître d'œuvre doit apporter des corrections à ses dossiers pour tenir compte, le cas échéant, des observations du maître d'ouvrage délégué. Les modifications apportées sont incluses dans la mission de maîtrise d'œuvre si elles se limitent à des aménagements ne remettant ni en cause, ni l'esprit du programme, ni celui du projet, et cela quel que soit le stade des études auquel elles sont demandées.

S’agissant des études APS et APD, le point de départ débute à compter de la date de l’accusé de réception par le maître d'œuvre du prononcé de l’approbation ou recevabilité du document le précédent dans l’ordre chronologique de déroulement de l’opération.

S’agissant des études PRO, le point de départ débute à compter de la date d’admission de l’élément de mission APD.

3) Éléments relatifs à l’assistance au maître de l'ouvrage délégué pour la passation des Marchés de travaux (ACT) :

- Établissement du dossier de consultation des entreprises (DCE) : date de l’accusé de réception par le maître d'œuvre du prononcé de l’approbation ou recevabilité du document le précédent dans l’ordre chronologique de déroulement de l’opération ;

- Répondre aux questions diverses des candidats pendant la période de consultation des entreprises : date de l'envoi par mail au maître d'œuvre de la demande concernée ou date de réception par le maître d'œuvre de la demande concernée si adressée directement par le ou les candidats ;

- Fournir le rapport d’analyse des offres avant et après négociation le cas échéant :  date de la remise au maître d'œuvre des plis contenant les offres.

- Procéder à la mise au point du/des dossier(s) marché(s) : date de la décision d’attribution des marchés.

4) Éléments relatifs au VISA :

- Viser ou faire part de ses observations sur les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins et à la diligence de l’entrepreneur : date de réception de chaque plan, note de calculs, étude de détail et autre document réalisé par l’entrepreneur titulaire.

5) Éléments relatifs à la DET :

- Etablir et diffuser les comptes rendus de réunion : date de la réunion ;

- Procéder aux constatations : date de la demande de l’entrepreneur ;

- Notifier les décisions du représentant du maître d'ouvrage délégué : date de réception de la décision du représentant du maître d'ouvrage délégué ;

- Instruire les mémoires de réclamation : 	date de réception de la réclamation de l’entrepreneur ;

- Vérifier les projets de décomptes finaux des marchés de travaux et établir les décomptes généraux et soldes : date de l’accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

6) Éléments relatifs à l’AOR :

- Procéder aux Opérations Préalables à la Réception (OPR) : date de réception, par le maître d'œuvre, de l’avis du ou des titulaire(s) désigné(s) au marché de travaux ou date prévisible d’achèvement des travaux indiquée dans l’avis ;

- Proposer la réception au représentant du maître d'ouvrage délégué et notifier la proposition de réception à l’entrepreneur : date du procès-verbal des OPR ;

- Remettre le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) au représentant du maître d'ouvrage délégué : après réception par le maître d’œuvre de tous les documents dus par les entrepreneurs ;

- Procéder à l’examen des désordres signalés pendant la Garantie de Parfait Achèvement (GPA) : date de saisine par le représentant du maître d'ouvrage délégué ;

- Etablir le procès-verbal de levée des réserves : 	date de réception de l’avis de l’entrepreneur ayant levé les réserves.

7) Éléments relatifs à l’OPC :

- Etablir le calendrier général grande maille de l’opération à joindre au DCE : date de l’accusé de réception par le maître d’œuvre du prononcé de l’approbation ou recevabilité de l’APD ;

- Etablir le calendrier d'établissement des documents d'exécution notifié par ordre de service aux entrepreneurs : 	point de départ de la période de préparation ;

- Etablir le calendrier détaillé d’exécution des travaux notifié par ordre de service aux entrepreneurs : point de départ de la période de préparation ;

- Mettre à jour le calendrier détaillé d’exécution des travaux notifié par ordre de service aux entrepreneurs : 	date de réception de la demande du représentant du maître d'ouvrage délégué.

# ADMISSION DES PRESTATIONS

## 11.1 Opérations de vérification des prestations

Les opérations de vérification des prestations seront effectuées conformément à l’article 20 du CCAG-MOE. Les opérations de vérification seront effectuées par :

- Le responsable du projet présent à Boma ;

- L’assistant technique présent à Kinshasa ;

## 11.2 Admission des prestations

Les décisions d’admission des prestations seront effectuées dans le cadre de l’article 21 du CCAG-MOE, et pourront être prononcées par :

- Le responsable du projet présent à Boma ;

- L’assistant technique présent à Kinshasa ;

Par dérogation au CCAG, l'absence de réponse du pouvoir adjudicateur ne vaut pas réception tacite des prestations.

# EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de sa présente mission, le maître d’œuvre est chargé de faire appliquer les dispositions du contrat de travaux liant l’entreprise et le maître d’ouvrage délégué et ne peut y apporter aucune modification sans accord préalable de ce dernier.

## 12.1. Enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d’ouvrage

Cette enveloppe financière comprend l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du programme annexé.

## 12.2.  Définition du coût prévisionnel des travaux établis par le maître d'œuvre et engagement

L'engagement du maître d'œuvre intervient à l'issue de la mission APD sur la base du coût prévisionnel des travaux.

Le calcul de ce coût prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

Seuil de tolérance = coût prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maître d'œuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maître d'ouvrage le lui demande.

## 12.3. Prise en compte des modifications intervenues

Si après fixation du coût prévisionnel des travaux, le maître d'ouvrage décide de modifications de programme, conduisant à des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financière sur le coût prévisionnel des travaux doit être chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant.

## 12.4. Pénalités sur le non-respect du seuil de tolérance sur le coût de réalisation des travaux

Si le coût définitif de réalisation des travaux est supérieur au seuil de tolérance tel que prévu à 10.1 du présent contrat, le maître d’œuvre supporte une pénalité forfaitaire égale à 3% du montant TTC des éléments de mission postérieurs à l'attribution des marchés de travaux, conformément à l'article R2432-4 du Code de la commande publique.

## 12.5. Modalités particulières de réalisation de l’assistance apportée au maître d'ouvrage délégué pour la passation des marchés de travaux

Au moment de la signature du marché avec le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage délégué envisage la passation des marchés de travaux selon une procédure avec publicité et mise en concurrence, conformément au code de la commande publique. Une négociation en cours de procédure n’est pas envisagée à ce stade.

La participation du maître d’œuvre aux comités d’évaluation et d’attribution des marchés d’Expertise France en tant qu’assesseur est requise.

# EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE APRES LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de sa présente mission, le maître d’œuvre est chargé de faire appliquer les stipulations du marché de travaux liant l’entreprise et le maître d’ouvrage délégué et ne peut y apporter aucune modification sans accord préalable de ce dernier.

## 13.1. Coût de réalisation des marchés de travaux

Le coût de réalisation des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de travaux passés par le maître d’ouvrage délégué pour la réalisation du projet.

Ce coût est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux étant ramené aux conditions économiques du mois m0 du ou des marchés de travaux.

Le maître d’œuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base à la consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du projet.

Une décision du représentant du maître d’ouvrage délégué constate et arrête le montant du coût initial du marché de travaux que le maître d’œuvre s’engage à respecter.

## 13.2. Tolérance sur le coût de réalisation des travaux

Le coût de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 5%.

Seuil de tolérance = coût de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

## 13.3. Comparaison entre réalité et tolérance

Le coût total définitif déterminé par le maître d'ouvrage après achèvement de l'ouvrage est le montant, en prix de base M0 travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour la réalisation de l'ouvrage.

Le coût total définitif est le coût constaté à l'exclusion des coûts supplémentaires non imputables à la maîtrise d'œuvre.

## 13.4. Dépassement du seuil de tolérance

Si le coût total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux articles 13.2 et 13.3 ci-dessus, le maître d’œuvre supporte une réduction égale à :

5% x (coût total définitif des travaux – seuil de tolérance)

Le montant de la réduction est arrondi à l’euro supérieur.

Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération des éléments postérieurs à l’attribution des marchés de travaux.

## 13.5. Visa des études effectuées par les entreprises

Le visa du maître d’œuvre est requis dans le cas d’études d’exécution des ouvrages établies par les entreprises.

Le maître d’œuvre fait parvenir aux entreprises ses observations éventuelles dans un délai de 15 jours après la remise des études.

## 13.6. Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs

13.6.1 Vérification des projets de décomptes mensuels

Le maître d'œuvre procède, au cours des travaux, à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par l'entrepreneur et transmis au point de contact communication désigné à l’article 4 ci-dessus.

Après vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maître d'œuvre détermine, dans les conditions définies à l'article 12.2 du CCAG-Travaux, le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur. Il met à disposition du maître de l'ouvrage délégué au point de contact communication désigné à l’article 4 et le notifie à l'entrepreneur.

Le délai imparti au maître d'œuvre pour procéder à la vérification du projet de décompte mensuel de l'entrepreneur est fixé à 7 jours à compter de sa transmission au point de contact communication désigné à l’article 4.

13.6.1 Vérification du projet de décompte final

À l'issue des travaux, le maître d'œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par l'entrepreneur conformément à l'article 12.3 du CCAG-Travaux et le transmet au point de contact communication désigné à l’article 4.

Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. À partir de celui-ci, le maître d'œuvre établit, dans les conditions définies à l'article 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général et le transmets au point de contact communication désigné à l’article 4.

Le délai imparti au maître d'œuvre pour procéder à la vérification du projet de décompte final puis à sa transmission au maître d'ouvrage délégué via le point de contact communication désigné à l’article 4 est fixé à 15 jours à compter de la date de réception du document.

## 13.7. Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 15 jours à compter de leur date de réception par le maître d'œuvre.

## 13.8. Achèvement de la mission

Le maître d'ouvrage délégué prononce la réception de la mission de maîtrise d'œuvre, à la fin du délai de garantie de parfait achèvement ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des travaux ne sont pas levées à la fin de cette période.

# SUIVI DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

La direction de l’exécution des travaux (DET) incombe au maître d’œuvre qui est l’unique responsable du contrôle de l’exécution des ouvrages. A ce titre, il est l’unique interlocuteur des entrepreneurs.

Le maître d’œuvre tient compte dans l’exercice de sa mission de celles dévolues à chacun de ces intervenants et les tient informés des actes relevant de sa responsabilité qui peuvent les concerner.

Pendant les phases d’exécution des travaux, il leur donne notamment accès aux registres de chantier.

Il prend en compte leurs avis les questions relevant de leurs missions et faire part, le cas échéant, au maître d’ouvrage délégué des désaccords qui pourraient survenir entre ces intervenants et lui.

Le maître d’ouvrage délégué lui fait connaitre son arbitrage, le cas échéant, sous délai de huit jours. En l’absence d’arbitrage du maitre d’ouvrage délégué, le maitre d’œuvre est libre de sa décision, dont il informe le maître d’ouvrage délégué et les intervenants concernés.

En aucun cas, le maître d’œuvre ne pourra invoquer les avis des autres intervenants pour se soustraire de ses obligations contractuelles.

## 14.1. Ordres de service

Dans le cadre de l’élément de mission « Direction de l’exécution des marchés de travaux », le maître d’œuvre est chargé d’émettre tous les ordres de service à destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financière ne peuvent être notifiés par le maitre d’œuvre qu’après décision du maître d’ouvrage délégué.

De même, le maître d'œuvre ne peut émettre d’ordre de service sans avoir obtenu la validation préalable du maître d'ouvrage délégué si l’ordre de service :

- Porte sur la notification des dates de commencement des périodes de préparation et de démarrage des travaux ou la notification de l’exécution d’une tranche optionnelle ;

- Entraine une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de délais d’exécution, de durée et de montants.

Les ordres de service sont écrits, signés, datés et numérotés par le maître d'œuvre qui les adresse aux entrepreneurs dans les conditions précisées à l'article 3.8 du CCAG-Travaux.

Le maître d’œuvre transmet une copie de l’ordre de service au maître d’ouvrage délégué qui peut s’assurer à tout moment qu’ils ont bien délivré en temps utile.

## 14.2. Présence du maître d'œuvre sur le chantier

Le temps de présence minimum sur le chantier du maître d'œuvre lui-même ou d'un de ses représentants, expressément désigné et dûment habilité par le maître d'ouvrage délégué, est déterminé en accord avec ce dernier ou son représentant, en fonction de l'activité et des phases du chantier.

## 14.3. Rendez-vous de chantier

Ces rendez-vous ont pour objet :

- La vérification de la mise à jour périodique des programmes de travaux découlant du calendrier d'exécution contractuel ;

- L’examen des problèmes imprévus rencontrés en cours d'exécution des travaux, qu'il s'agisse de problèmes techniques, administratifs ou autres, étant précisé que si ces problèmes nécessitent des discussions ou des études prolongées, ils font l'objet de réunions spéciales ultérieures dont la date est fixée à l'occasion du rendez-vous.

Un compte-rendu détaillé est établi par le maître d'œuvre. Il est diffusé par le maître d'œuvre à tous les intervenants, dans les 3 jours ouvrés qui suivent la réunion.

D'autres rendez-vous réguliers ou occasionnels peuvent avoir lieu, notamment pour la mise au point des plans d'exécution ou de synthèse et du mode de réalisation de parties d'ouvrage à laquelle concourent plusieurs corps d'état différents.

Le maître d’ouvrage délégué peut assister à toutes ces réunions qui font l'objet de compte-rendu établis par le maître d'œuvre et diffusés à tous les intéressés.

Le maître d'œuvre doit tenir un journal de chantier où sont consigné ses visites et ses constatations, les ordres de service donnés par celui-ci.

Ce journal est la propriété du maître d’ouvrage délégué à qui il est remis en fin d'opération. Les rendez-vous de chantier doivent être organisés par le maître d'œuvre selon la fréquence suivante : les réunions de chantier auront lieu toutes les semaines.

# DEVELOPPEMENT DURABLE

Les obligations environnementales dans l'exécution du marché de maitrise d’œuvre sont intégrées dans le Règlement de Consultation au sein du critère de jugement « Considérations environnementales ».

# MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION

En application des articles R.2194-1 et suivants du code de la commande publique, Expertise France peut apporter les modifications aux dispositions du présent contrat dans les conditions suivantes :

- La mise à jour d’éléments techniques (précisions sur les livrables, planning des paiements de la phase « TRAVAUX »).

Ces modifications seront notifiées au contractant par simple échange de courrier ou email ou par tout moyen défini par Expertise France.

Les modifications portant sur le budget, les livrables, la durée, les prestations, seront notifiés au maître d’œuvre par la conclusion d’un avenant.

# SUSPENSION DES PRESTATIONS ET RESILIATION

  - Suspension des prestations

Le présent CCAP est soumis aux clauses d’interruption et suspension telles que définies à l’article 25 du CCAG-MOE.

En complément des dispositions du CCAG-MOE, l’autorité contractante peut décider, au terme de chacune des missions, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l'exécution des prestations.

La décision d'arrêter l'exécution des prestations est notifiée au titulaire par écrit et ne donne lieu à aucune indemnité. L'arrêt de l'exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.

  - Modalités générales de résiliation

Le présent CCAP est soumis aux clauses de résiliation telle que définies aux articles 27 à 31 du CCAG-MOE.

En cas de résiliation anticipée, le maître d’œuvre devra restituer immédiatement à Expertise France l’ensemble des documents qui lui auront été confiés dans le cadre de l’exécution du présent CCAP.

La décision de résiliation est notifiée par Expertise France au maitre d’œuvre par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle mentionne la date d’effet de la résiliation.

  - Résiliation du contrat en cas d’indisponibilité du bureau d’études désigné

En cas d’indisponibilité du bureau d’études désigné, le maître doit en informer Expertise France sous 3 jours et proposer sous 14 jours au plus tard, le Cahier des charges d’un bureau d’études remplaçant de compétence au moins égale. Si ces conditions de remplacement ne sont pas respectées, Expertise France pourra résilier le contrat pour faute du maître d’œuvre.

En toute hypothèse, si un bureau d’études reste indisponible sur une durée cumulée de 2 semaines sans trouver de remplaçant satisfaisant, Expertise France pourra résilier de plein droit le marché.

La résiliation en cas d’indisponibilité du bureau d’études désigné n’ouvrira droit à aucune sorte d’indemnité au profit du maître d’œuvre.

# ASSURANCES

Le maître d’œuvre souscrit et maintient à ses frais les polices d’assurance en matière de responsabilité civile et professionnelle couvrant les dommages corporels, matériels et/ou immatériels qui pourraient découler de l’exécution de ses prestations.

Le maître d’œuvre souscrira et maintiendra à ses frais les polices d’assurance couvrant sa responsabilité en matière de maladie ou d’accident du travail survenant à ses agents affectés à la réalisation des prestations.

Le maître d’œuvre doit être en mesure de fournir à la première demande d’Expertise France les attestations prouvant la souscription par ses soins des assurances susmentionnées.

# PROPRIETE INTELLECTUELLE

## 19.1 Définitions

La Cession prévue par le présent Article implique de définir les termes suivants :

- On entend par « Résultats » tout produit escompté de l'exécution du présent CCAP qui est livré et qui fait l'objet d'une acceptation définitive de la part d’Expertise France ;

- On entend par « Auteur » toute personne physique qui a contribué à la production du Résultat ;

- On entend par « Droits Préexistants » tout droit de propriété intellectuelle, y compris les technologies préexistantes détenues par Expertise France, le Contractant ou tout tiers intéressé antérieurement à la commande dont l’exécution est prévue par les dispositions du présent Contrat.

## 19.2 Propriété des résultats

La propriété des Résultats, la titularité des droits de Propriété intellectuelle et industrielle qui y sont rattachés et les solutions et informations techniques contenues dans ces derniers sont intégralement et irrévocablement transférées à Expertise France en vertu du présent Contrat. La présente Cession ne recouvre que les droits d’auteurs dit patrimoniaux. Les droits d’auteurs dits moraux en sont exclus. Ces droits moraux recouvrent la divulgation, la paternité et le respect de l’intégrité des résultats vus en tant qu’œuvre au sens du Droit de la Propriété intellectuelle.

Les éléments susmentionnés sont réputés être cédés de manière effective à Expertise France après acceptation de sa part des résultats que lui a livrés le Contractant.

Le paiement du prix versé au Contractant est réputé inclure toutes les rémunérations qui lui sont dues au titre de l'acquisition de droits par Expertise France, notamment toutes les formes d'exploitation des résultats. L'acquisition de ces droits est valable pour le monde entier.

## 19.3 Exploitation des résultats

En acquérant la propriété des résultats développés par le contractant, Expertise France devient titulaire de l’ensemble des droits d’auteur dits patrimoniaux rattachés à ces derniers. A ce titre et sans que cette liste soit exhaustive, Expertise France est susceptible d’exploiter ces résultats aux fins suivantes :

- Exploitation à des fins internes :

- Communication auprès de son personnel

- Communication auprès des personnes et des organismes qui travaillent pour Expertise France ou collaborent avec elle, dont les contractants et sous-traitants (personnes morales ou physiques), les institutions, agences et organes de l'Union, les institutions des États membres

- Installation, chargement, traitement, arrangement, compilation, assemblage, extraction, copie, reproduction en tout ou en partie et en un nombre illimité d'exemplaires

- Diffusion publique :

  - Sous format papier, électronique ou numérique

  - Sur internet sous la forme de fichiers, téléchargeables ou non

  - Par affichage, radiodiffusion, télédiffusion ou toute autre technique de transmission

  - Autre diffusion publique sous toute forme et par tout moyen

- Modifications :

  - Modification au niveau contenu, formel et technique

  - Ajout de nouveaux éléments de contenu et de forme

  - Adaptation par le biais de nouveaux supports

  - Traduction en plusieurs langues

  - Numérisation et traitement informatique

## 19.4 Licence sur les Droits Préexistants

Expertise France n'acquiert pas la propriété des Droits Préexistants. Le Contractant accorde à Expertise France une licence libre de redevance, non exclusive et irrévocable sur les Droits Préexistants, autorisant celui-ci à exploiter ces droits. Cette licence devient effective à compter de la livraison des Résultats par le Contractant et de leur acceptation par Expertise France.

Lors de la livraison des Résultats, le Contractant peut, au besoin, fournir à Expertise France une liste des Droits Préexistants et des droits de tiers, y compris ceux de son personnel, d'auteurs ou d'autres détenteurs de droits. La licence sur les droits préexistants octroyés à Expertise France au titre du présent Contrat est valable pour le monde entier et pour toute la durée de la protection des droits de propriété intellectuelle.

## 19.5 Garanties

Lorsqu'il livre les résultats, le Contractant garantit qu'ils sont libres de droits et de revendications de la part des auteurs et de tiers, y compris en ce qui concerne les droits préexistants, pour toutes les exploitations envisagées par Expertise France.

A première demande d’Expertise France, le Contractant doit pouvoir démontrer par le biais de preuves tangibles et effectives la propriété ou les droits d'exploitation de tous les droits préexistants et droits de tiers énumérés, sauf en ce qui concerne les droits détenus par Expertise France.

## 19.6 Droits à l’image

Si des personnes physiques reconnaissables sont représentées dans un résultat ou que leur voix est enregistrée, le contractant présente, à la demande d’Expertise France, une déclaration dans laquelle ces personnes (ou celles investies de l'autorité parentale s'il s'agit de mineurs) autorisent l'exploitation prévue de leur image ou de leur voix. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes dont la permission n'est pas exigée en vertu de la législation du pays où les photographies ont été prises, les films tournés ou les enregistrements sonores effectués.

# GESTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

En application de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), le contractant est informé que des données à caractère personnel (notamment nom, prénom, adresse mail) collectées dans le cadre du présent contrat sont susceptibles de faire l'objet de traitement(s).

Les fondements juridiques légitimant le ou les traitements correspondent aux c) et e) de l'article 6.1 du RGPD, à savoir que :

- Le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle Expertise France est soumis ;

- Le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi Expertise France ;

Les finalités du ou des traitements sont :

- La gestion et le suivi du présent contrat,

- La gestion et le suivi du reporting aux bailleurs et autres autorités de contrôle.

Les destinataires ou catégorie de destinataires des données à caractère personnel sont exclusivement les personnels habilités de l’autorité contractante, des ministères et des opérateurs de l'Etat, les bailleurs de fonds, en charge de la passation et de l'exécution du présent contrat, ainsi que de leurs prestataires d’assistance dans ses activités.

Durée de conservation : ces données sont conservées pendant toute la durée d'exécution du contrat, ainsi que durant la DUA applicable au contrat.

Conformément aux dispositions des articles 15 à 21 du RGPD, les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées disposent d'un droit d'accès, de rectification, et d'effacement à ces informations qui les concernent. Elles disposent également d’un droit à la limitation du traitement et d’opposition à ce traitement pour des motifs légitimes. L'exercice des droits d'information et de tout autre exercice de droit des personnes concernées par les traitements mis en œuvre peuvent être effectués auprès du délégué à la protection des données d’Expertise France (informatique.libertes@expertisefrance.fr).

La personne dont les données à caractère personnel sont collectées dans le cadre de la présente procédure dispose d'un droit de réclamation auprès de la CNIL.

Le présent contrat peut comporter un ou des traitement(s) de données à caractère personnel. Les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données à caractère personnel conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement (UE) 2016/679 dit « règlement général sur la protection des données » (RGPD).

Le titulaire du contrat s’engage, notamment, à :

- Traiter les données à caractère personnel uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet du présent contrat, telles qu’elles sont précisées dans l’annexe portant sur la collecte des données personnelles (sous-traitant RGPD) ;

- Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité ;

- Mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques résultant du contrat dont, notamment, le chiffrement, la confidentialité et l’intégrité des données ;

- Notifier à l’autorité contractante, par tout moyen, toute violation de données à caractère personnel dans un délai maximum de 24 heures après en avoir pris connaissance ;

- Aider l’autorité contractante à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes dont les personnes concernées le saisissent ;

- Supprimer toutes les données à caractère personnel ou les renvoyer à l’autorité contractante, au terme de la prestation de services relative au contrat, selon le choix de cette dernière, à moins que le droit de l’Union ou le droit de l’Etat membre n’exige la conservation desdites données ;

- Mettre à la disposition de l’autorité contractante toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues au présent article et permettre la réalisation d’audits par elle ou toute autre personne qu’il a mandatée.

Lorsque le titulaire fait appel à un sous-traitant pour mener des activités de traitement des données personnelles dans le cadre de l’exécution du contrat, il doit au préalable recueillir l’autorisation écrite d’Expertise France. De même, le titulaire informe Expertise France de tout changement prévu concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants donnant ainsi la possibilité à l’autorité contractante d’émettre des objections à l’encontre de ces changements.

Les mêmes obligations en matière de protection des données que celles fixées dans le contrat entre le l’autorité contractante et le titulaire sont imposées aux sous-traitants en particulier pour ce qui est de présenter des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées à la protection du traitement des données personnelles. Lorsque le sous-traitant ne remplit pas ses obligations, le titulaire demeure pleinement responsable devant l’autorité contractante de l’exécution des obligations du sous-traitant.

Il est rappelé que, en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut être engagée. Expertise France pourra prononcer la résiliation immédiate du contrat, sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.

# REGLEMENT DES LITIGES

## 21.1 Formalisme des réclamations

Tout différend entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ou le maitre d’ouvrage délégué fait l’objet, de la part du maître d’œuvre d’un mémoire en réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au maître d'ouvrage délégué au plus tard à la remise du projet de décompte final.

Le rejet exprès ou tacite de la réclamation transmise préalablement à la remise du projet de décompte final ne s’oppose pas à ce que le maître d’œuvre réitère sa demande lors de la production de ce projet.

## 21.2 Règlement amiable des différends

En application de l’article 35.4 du CCAG-MOE, en cas de différend persistant après le processus de réclamation, le maître d’ouvrage délégué et le maître d’œuvre privilégient, préalablement à la saisine du tribunal administratif compétent, le recours à un comité consultatif de règlement à l'amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, dans les conditions prévues par le code de la commande publique.

Le maître d’ouvrage délégué et le maître d’œuvre peuvent recourir à la transaction afin de régler à l’amiable leur litige, conformément à l’article L. 2197-5 du code civil.

## 21.3 Tribunal compétent en cas de litige

En cas de litige et d’échec des tentatives de règlement amiable, conformément à l'article R. 312-11 du code de justice administrative, les parties conviennent de saisir le Tribunal Administratif de Paris.

# DEROGATION AU CCAG

Le droit applicable au présent CCAP est le droit français à l’exclusion de tout autre droit.

Les articles suivants du présent document dérogent au CCAG-MOE ;

- Article 6.4 déroge à l’article 10 du CCAG-MOE ;

- Article 7.1 déroge à l’article 11 du CCAG-MOE ;

- Article 9 déroge à l’article 16 du CCAG-MOE ;

- Article 10.1 déroge à l’article 20.2 du CCAG-MOE ;

- Article 10.3 déroge à l’article 20.4.2 du CCAG-MOE ;

- Article 11.2 déroge à l’article 21 du CCAG-MOE ;

# 23.	DISPOSITIONS FINALES

Le Contractant, les membres de son groupement, ses fournisseurs, ses prestataires, ses consultants et ses sous-traitants (comprenant les directeurs, employés et agents de ces entités) déclarent :

- Qu’aucune des personnes physiques ou morales pour lesquelles le Contractant intervient ne tombe sous le coup des interdictions découlant des articles L. 2141-1 à L 2141-6 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la Commande Publique ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ;

- Que les engagements pris par le Contractant dans le cadre du présent CCAP ne le place pas en position de conflit d’intérêt pouvant notamment avoir un impact sur l’exécution dudit CCAP ;

- Que le Contractant n’ait commis aucun acte susceptible d'influencer le processus de réalisation du Projet au détriment du Bénéficiaire et notamment qu'aucune entente n'est intervenue et n'interviendra ;

- Que la passation et l'exécution du marché n'ont pas donné lieu et ne donneront pas lieu à un acte de corruption tel que défini par la Convention des Nations Unies contre la corruption en date du 31 octobre 2003 ;

Accepter, le cas échéant, la notification du marché selon les procédés habituellement en cours, sous forme dématérialisée.

En outre,

Le maitre d’œuvre, les membres de son groupement, ses fournisseurs, ses prestataires, ses consultants et ses sous-traitants (comprenant les directeurs, employés et agents de ces entités) attestent :

- Qu’ils n’acquièrent pas et ne fournissent pas/ne vont pas acquérir ou fournir du matériel et n’interviennent/ ne vont pas intervenir dans des secteurs sous embargo des Nations Unies, de l’Union Européenne ou de la France. A titre d’information, la liste peut être consultée sur le site suivant : https://www.sanctionsmap.eu ;

- Qu’ils ne figurent pas sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies, l’Union Européenne, la France et/ou les États-Unis, notamment au titre de la lutte contre le financement du terrorisme et contre les atteintes à la paix et à la sécurité nationales. A titre d’information, les listes peuvent être consultées aux références ci-dessous:

- pour les Nations Unies, recueil des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies : https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list;

- pour l’Union européenne, les listes peuvent être consultées à l’adresse suivante : https://www.sanctionsmap.eu,

- pour la France, voir : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/List;

- pour les Etats-Unis, voir : https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information;

- Qu’ils ne sont pas sous le coup d’une décision d’exclusion prononcée par la Banque Mondiale et ne figurons pas à ce titre sur la liste publiée par la Banque Mondiale. A titre d’information, la liste peut être consultée à l’adresse électronique suivante : https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms

Dans l’hypothèse d’une telle décision d’exclusion, nous pouvons joindre à la présente déclaration sur l’honneur les informations complémentaires qui permettraient de considérer que cette décision d’exclusion n’est pas pertinente dans le cadre du marché.

Enfin, le maitre d’œuvre, les membres de son groupement, ses fournisseurs, ses prestataires, ses consultants et ses sous-traitants (comprenant les directeurs, employés et agents de ces entités) reconnaissent et acceptent que, de telles situations peuvent entrainer la résiliation de plein droit du marché.

Ils s’engagent en outre à communiquer sans délai à Expertise France, tout changement de sa situation au cours de l’exécution du marché, au regard de la présente déclaration.

POUR LE CONTRACTANT :

A.....………....….., le...…….....20....

Mention manuscrite "Lu et approuvé" :

Signature :

Nom :
Prénom

POUR EXPERTISE FRANCE (pouvoir adjudicateur) :

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.

A.....………....….., le...…….....20....

Signature :

Nom :
Prénom :

Fait en un seul original, dont l’exemplaire unique est conservé par Expertise France

Date et signature originales

Date et signature originales