## DPGF page de garde
MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
MISSION D’ORDONNANCEMENT, DE PILOTAGE ET DE COORDINATION MISSION DE GESTION ET DE CONTROLE ELECTRONIQUES DES DOCUMENTS
Mise à niveau de l’installation de désenfumage de la Cité de l’architecture et du patrimoine au Palais de Chaillot à Paris
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) Décomposition indicative des temps passés
M0 : novembre 2025

## DPGF OPC et GCED
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF) Décomposition en jours du temps prévisionnel d’intervention et du prix global (euros HT) NB : Seules les cellules vertes sont à compléter par le candidat. Le candidat ajoutera autant de colonne que nécessaire. Le nombre de jours renseigné par le candidat est réputé intégrer les congés et suppléances.
Mission ordonnacement, pilotage et coordination (OPC) |  | Chef de mission |  | Collaborateur 1 |  | Total par élément de mission
Coût journalier HT | [5 empty] | Total € HT | 0
Réf. art. CCTP | Prestations | Nb de jours | Total | Nb de jours | Total | Montant € HT Val. M0 | Nb de jours
2 | Mission d'ordonnacement, pilotage et coordination (OPC)
2.1 | PHASE AVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Anticipation de l'organisation, du phasage et de la planification de l'opération dès la conception des ouvrages |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | PHASE PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Organisation, phasage et planification de l'opération lors des études |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | PHASE AMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Avant le lancement de la consultation des entreprises (élaboration du DCE) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Analyse des offres et mise au point des marchés |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | PHASE DE PREPARATION DU CHANTIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Organisation générale |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Coordination temporelle des études d'exécution |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Planification des travaux |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | PHASE D'EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Organisation générale |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Contrôle des délais et planification complémentaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Contribution à la gestion financière du chantier |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | PHASE D'ASSISTANCE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | Planification des essais, OPR, commission de sécurité et réception |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.6.2 | Suivi des essais |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.6.3 | OPR |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.6.4 | Décision de réception |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.6.5 | Levées des réserves de réception |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.6.6 | Commission de sécurité |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.6.7 | Analyse des mémoires en réclamation |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sous-total mission OPC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Méthodes, moyens et outils nécessaires
3.2 | Gestion éléctronique des documents (GED) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Gestion éléctronique des situations de travaux |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Gestion financière étendue |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sous-total méthodes, moyens et outils nécessaires |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total mission OPC et GED |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TVA | 0
[5 empty] | TTC | 0
Note on B4: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Reprise du plan du CCTP