## Table 1
PLANNING PREVISIONNEL Projet BIOPCA - Travaux CVC pour l’aménagement de laboratoires (C2 – IUT Génie Chimique) Université de Caen Normandie
DCE Unique - 09-2025
Mois | Délais | 2025-09-01 |  | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01
Semaines |  |  | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52
DCE complet | bar: 2025-10-01 S40
Publication du DCE | 1 | bar: 2025-10-01 S41
Consultation | 5 | bar: 2025-10-01 S42 to 2025-11-01 S46
Transmission des offres au MOE | 1 | bar: 2025-11-01 S47
Analyse des offres | 1 | bar: 2025-11-01 S47
RAO | 1 | bar: 2025-12-01 S48
Validation RAO DPL + DCP | 1 | bar: 2025-12-01 S49
Courrier de rejet | 1 | bar: 2025-12-01 S50
Notification au titulaire | 1 | bar: 2025-12-01 S51
TRAVAUX | Délais de travaux | [15 empty] | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  |  | 2026-08-01
[17 empty] | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | s33 | s34 | s35
Etudes d'éxecution | 3 | bar: 2026-05-01 S19 to 2026-05-01 S21; 2026-06-01 S25
Préparation chantier | 2 | bar: 2026-05-01 S21 to 2026-05-01 S22; 2026-06-01 S26
Délais d'approvisionnement (a confirmer) | 6 à 9 | bar: 2026-05-01 S20 to 2026-07-01 S28
Zone RDC - Hotte | 7 | bar: 2026-05-01 S22 to 2026-07-01 S28
Travaux d' Extraction et Captation
Dépose de l'existant | 1 | bar: 2026-05-01 S22
Hotte | 1 | bar: 2026-06-01 S24; 2026-07-01 S27
Ventilation autoclave et local frigos | 1 | bar: 2026-06-01 S24
Extracteur compris gaines et réseaux | 2 | bar: 2026-06-01 S23 to 2026-06-01 S24
Raccordements et régulation | 2 | bar: 2026-06-01 S24; 2026-07-01 S27
Mise en service | 1 | bar: 2026-06-01 S26
Travaux de compensation
UTA | 1 | bar: 2026-06-01 S24
Réseaux, diffuseurs et accessoires | 2 | bar: 2026-06-01 S24 to 2026-06-01 S25
Raccordements, régulation et mise en service | 1 | bar: 2026-06-01 S25
Raccordement sur chauffage existant | 2 | bar: 2026-06-01 S24 to 2026-06-01 S25
Travaux de Fluides Médicaux | 1 | bar: 2026-06-01 S23
Travaux d'Electricité-Automatisme | 3 | bar: 2026-06-01 S25 to 2026-07-01 S27
Travaux de Gros-Œuvre et Second Œuvre (percements, étanchéité, coffre CF, peinture, etc.) | 6 | bar: 2026-06-01 S23 to 2026-07-01 S28
Mise en service RDC - Réception partielle | 1 | bar: 2026-07-01 S29
Zone R+1 - Sorbonne | 7 | bar: 2026-07-01 S27 to 2026-08-01 s33
Travaux de sorbonne et armoires ventilée
Déconnexion et mise en sécurité | 1 | bar: 2026-07-01 S27
Sorbonne | 1 | bar: 2026-07-01 S30 to 2026-07-01 S31
Extraction et aéraulique | 2 | bar: 2026-07-01 S29; 2026-07-01 S31
Raccordements et régulation | 1 | bar: 2026-07-01 S31
Armoire ventilée compris réseaux et ventilateur | 1 | bar: 2026-07-01 S30
Travaux de compensation sorbonnes
Dépose de l'existant | 1 | bar: 2026-07-01 S28
UTA compris supportage et plafond | 2 | bar: 2026-07-01 S29 to 2026-07-01 S30
Réseaux, diffuseurs et accessoires | 1 | bar: 2026-07-01 S30 to 2026-07-01 S31
Raccordements, régulation et mise en service | 3 | bar: 2026-07-01 S30 to 2026-08-01 S32
Travaux d'Electricité-Automatisme | 3 | bar: 2026-07-01 S30 to 2026-08-01 S32
Travaux de Gros-Œuvre et Second Œuvre (percements, étanchéité, faux-plafond, etc.) | 5 | bar: 2026-07-01 S28 to 2026-08-01 S32
Mise en service R+1 - Réception finale | 1 | [15 empty] | 2026-05-01 S21: Page 1

## Table 2
PLANNING PREVISIONNEL Projet BIOPCA - Remplacement d’équipements de laboratoire (C2 – IUT Génie Chimique) - Université de Caen Normandie
| Délais | 2025-07-01 |  |  | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  |  | 2025-10-01 |  |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01
|  | S29 | S30 | S31 |  | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52
DCE complet
Publication du DCE
Consultation | 6 | bar: S33 to S35
Transmission des offres au MOE | 1 | bar: 2025-09-01 S36
Analyse des offres | 1 | bar: 2025-09-01 S37
RAO | 1 | bar: 2025-09-01 S37
Validation RAO DPL + DCP | 1 | bar: 2025-09-01 S38
Courrier de rejet | 1 | bar: 2025-09-01 S39
Notification au titulaire | 1 | bar: 2025-10-01 S40
TRAVAUX | [5 empty] | 2025-09-01 S37: 2025-09-01; 2025-10-01 S40: 2025-10-01; 2025-11-01 S45: 2025-11-01; 2025-12-01 S49: 2025-12-01
[10 empty] | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52