MARCHE DE SERVICES

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP)

PERSONNE PUBLIQUE

ETAT – MINISTERE DES ARMEES Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Ouest

MAÎTRE D’OUVRAGE

Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Ouest Bureau de Conduite d’Opération d’Angers

OBJET DU MARCHE

EVREUX (27) Base Aérienne 105 Missions géotechniques G1, G2 AVP, G2 PRO, G4 et G5 dans le cadre de l’accueil d’une unité de permanence opérationnelle

marche special France

marché avec détentions d’informations et supports en « diffusion restreinte »

| Montant du marché |  |
| --- | --- |
| Imputation budgétaire | Mission Défense |
| N° EJ |  |
| Numéro de marché |  |
| Code CPV | 71332000-4 |
| Code G.M. | 36.04.01 |

Table des matières

1.	CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES	4

1.1	Présentation de l’immeuble	4

1.2	Présentation du projet d’infrastructure	5

1.2.1	Objet du projet	5

1.2.2	Acteurs du projet	5

1.2.3	Détail du projet	5

1.2.4	Etat de l’existant	6

1.2.5	Objectifs calendaires du projet d’infrastructure	7

1.3	Objet de la mission	7

1.4	Découpage en éléments de mission	7

1.5	Chronologie	7

1.6	Généralités	7

1.7	Risque pyrotechnique	7

1.8	Détail de la partie technique : Conception (G5, G1, G2)	8

1.8.1	Etape initiale DT-DICT	8

1.8.2	Diagnostic géotechnique (G5)	8

1.8.3	Investigations géotechniques :	9

1.8.4	Etudes géotechniques préalables (G1)	9

1.8.5	Etudes géotechniques de conception (G2 – AVP)	10

1.8.6	Etudes géotechniques de conception (G2 - PRO)	10

1.8.7	Rapport d’étude géotechnique :	11

1.8.8	Investigations techniques préconisées par le maitre d’ouvrage :	11

1.9	Détail de la partie technique : Exécution (G4)	12

1.10	Conditions d’exécution des prestations	12

1.10.1	Pièces constitutives du marché	12

1.10.2	Travaux intéressant la défense	12

1.10.3	Régime des résultats (Protection intellectuelle)	12

1.10.4	Conditions d’accès au site	12

1.10.5	Sécurité et hygiène des chantiers	14

1.10.6	Maître d’ouvrage	14

1.10.7	Délais d’exécution	14

1.10.8	Admission du marché	15

1.10.9	Pénalités	15

1.10.10	Sous-traitance	15

1.11	Modalités de règlement	15

1.11.1	Mode de variation des prix	15

1.11.2	Mois d’établissement des prix du marché	15

1.11.3	Choix de l’index de référence	15

1.11.4	Modalités de révision des prix	16

1.11.5	Délais de paiement	16

1.11.6	Avance	16

1.11.7	Modalités de règlement des comptes	17

1.11.8	Dérogations	17

2.	ETAT DES PRIX FORFAITAIRES	18

3.	BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES	18

4.	DETAIL ESTIMATIF	20

4.1	Investigations géophysiques et sondages dont la position est connue	20

4.2	Sondages dont la position n’est pas connue	21

4.3	Récapitulatif détail estimatif	21

5.	ACTE D’ENGAGEMENT	22

# CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

## Présentation de l’immeuble

La base aérienne 105 d’Evreux-Fauville est implantée sur les communes de Fauville, de Gauciel, de Huest, de Miserey, de Sassey et du Viel Evreux, dans le département de l’Eure (27), à environ 6 km à l’est d’Evreux.

BA 105

Localisation géographique de l’immeuble "BASE AERIENNE 105 D’EVREUX FAUVILLE" (Source vue aérienne : IGN)

Emprise géographique de l’immeuble "BASE AERIENNE 105 D’EVREUX FAUVILLE" (Source vue aérienne : IGN)

## Présentation du projet d’infrastructure

### Objet du projet

Le projet d’infrastructure a pour objet l’exécution des travaux nécessaires à l’accueil d’une unité de permanence opérationnelle dans la zone M5. Cette unité est déjà implantée dans la marguerite M5, (au sud-ouest) dans des infrastructures provisoires.

### Acteurs du projet

La liste des principaux acteurs du projet sera communiquée au titulaire du marché.

### Détail du projet

Le projet d’infrastructure consiste principalement en la création de :

- Un bâtiment vie : environ 660 m²,

  - 13 personnels H24.

- Trois abris avions en béton : environ 1317 m²,

- Un bâtiment technique (stockage servitudes) : environ 200 m²,

- Une aire de stockage de O2 : environ 100 m²,

- Une aire tampon de stockage de matériels avions : environ 50 m²,

- De voiries,

- De voiries aéronautiques (par déconstruction, reconstruction et par réfection),

- De balisage aéronautique,

- De marquage au sol aéronautique,

- Un « bastionwall » (sacs remplis de sable) : environ 65 ml,

- Des clôtures,

- Un portail aéronautique 40m,

- Un transformateur HT/BT.

La livraison des ouvrages est prévue au 3ème trimestre 2029.

### Etat de l’existant

#### Emprise de la M5

#### Zone actuelle et zone projet

### Objectifs calendaires du projet d’infrastructure

| Missions | Périodes prévisionnelles |
| --- | --- |
| AVP | Janvier 2026 à juin 2026 |
| PRO | Novembre 2026 à février 2027 |
| DET | Novembre 2027 à septembre 2029 |

Les dates et périodes sont prévisionnelles.

Les dates et périodes définitives seront fournies au fur et à mesure de l’avancement du projet.

## Objet de la mission

La mission consiste à réaliser les missions géotechniques (diagnostique et investigations) G1, G2 AVP et PRO, G4 et G5 sur l’emprise des futures constructions et voiries.

## Découpage en éléments de mission

| Parties techniques : conception | Partie technique : réalisation |
| --- | --- |
| G5 puis G1 + G2 AVP + G2 PRO | G4 |

## Chronologie

| Phases de l’opération | Parties techniques | Phases de la mission AMO, MOI |
| --- | --- | --- |
| CONCEPTION | G5, G1, G2 AVP | AVP |
| CONCEPTION | G2 PRO | PRO |
| EXECUTION | G4 | DET |

## Généralités

Les réunions auront lieu à Evreux. Le titulaire sera « Force de proposition ». Il soumettra au visa du maître d’ouvrage le programme d’investigations et se conformera à la norme NFP 94-500.

Le titulaire devra la reprise ou la modification des livrables jusqu’à leur réception, autant de fois que nécessaire sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité. Les livrables (version provisoire) seront fournis sous format PDF. Les livrables (version finale) seront fournis en 2 exemplaires « papier » et 1 exemplaire sous format PDF.

## Risque pyrotechnique

Toute la zone herbeuse de la marguerite 5 (position des 19 sondages) a fait l’objet d’une dépollution pyrotechnique.

Seules les voiries en béton n’ont pas été dépolluées.

## Détail de la partie technique : Conception (G5, G1, G2)

### Etape initiale DT-DICT

Si nécessaire et conformément au décret n°2011 131 du 5 octobre 2011 dit « décret DT DICT » relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, le bureau d’étude géotechnique agira pour le compte du Maître d’ouvrage pour :

- l’établissement de la DT sur le site du Guichet Unique (www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/ par exemple),

- l’analyse de la réponse DT,

- le marquage et le piquetage éventuels sur le site et à ses frais à partir des données fournies en réponse aux DT et DICT.

### Diagnostic géotechnique (G5)

#### Phase 1 – investigations géophysiques

La zone d’investigation (en rouge) est estimée à 5,5 hectares.

La mission diagnostic comprend à minima :

- La définition du programme des reconnaissances (compris suivi et interprétation)

- La définition des principales caractéristiques géologiques à prendre en compte suivant les objectifs suivants :

  - La recherche d’anomalies géophysiques par méthode micro gravimétrique,

  - La recherche de vides francs ou de terrains décomprimés par sondages destructifs réalisés au droit des anomalies géotechniques préalablement détectées

  - L’évaluation de l’aléa vis-à-vis de la présence de cavités d’origine anthropique (cailloutière, marnières) ou naturelle (karst) au droit des anomalies géophysiques ;

  - Les orientations techniques et financières sur les investigations complémentaires éventuelles ou les dispositions de confortement à envisager si nécessaire.

- La présentation et explication des résultats sur site : durée 2 heures.

#### Phase 2 – sondages in situ

Réalisation de 10 sondages destructifs de contrôle répartis au droit des anomalies géophysiques qui seront détectées.

Sondages au taillant ou tricône de 110 mm de diamètre.

Profondeurs prévisibles, à confirmer lors de la phase d’investigations :

- 15 m dans la craie et limités à 25 m de profondeur (compte tenu de la profondeur du substratum crayeux attendue).

Ils comprendront un enregistrement en continu des paramètres de forages, pour la reconnaissance des terrains.

L’étude des enregistrements de paramètres devra permettre de déceler la présence de vides francs et de zones décomprimées au sein du massif argileux à silex ainsi que dans le substratum crayeux.

Un étalonnage à vide toute hauteur sera effectué au minimum au droit de chaque sondage de façon à déterminer la vitesse d’avancement de l’outil dans le vide.

Les résidus de forage issus de la remontée le long de l’outil jusqu’à la surface seront évacués en cours de travaux (ou dirigés, dans la mesure du possible, vers les trous de forage déjà réalisés).

Qualification des vides rencontrés : importants ou non.

Les sondages seront rebouchés sur le premier mètre au vue des volumes non maîtrisables.

Nettoyage des zones de sondage et remise en état soignée.

Risque pyrotechnique

Les sondages et forages nécessaire qui se situeraient sur les actuelles voiries en béton feront obligatoirement l’objet d’une sécurisation pyrotechnique préalable (zone non dépolluée).

La sécurisation comprendra une détection de surface (magnétomètre et/ou géoradar) réalisée à l’aplomb du point concerné puis, suivant le cas, une détection en profondeur (sonde magnétométrique borehole), à l’avancement. En cas de détection d’une anomalie, le point devra être abandonné ou décalé.

Attention : la sécurisation pyrotechnique ralentit le rythme d’exécution des prestations.

#### Découvertes de décompressions ou cavités de dimensions importantes

Dans le cas où des décompressions importantes ou des cavités de dimensions importantes seraient mises en évidence au droit d’un forage, le titulaire proposera une suite à l’étude :

- Soit des sondages complémentaires réalisés à la suite des sondages prévus dans le présent marché,

- Soit un réalésage du forage et la pose d’un tube PVC Ø 100 mm intérieur jusqu’au ciel de la cavité, avec un capot de protection en tête afin d’introduire successivement une sonde panoramique et un mesureur laser dans le tubage et dans la cavité pour déterminer son état, ses dimensions et son volume,

- Soit l’intervention d’un puisatier pour visite de la cavité,

- Une solution technique et financière de comblement des cavités.

Ces prestations si elles s’avèrent nécessaires seraient contractualisées par voie d’avenant.

### Investigations géotechniques :

La mission d’investigations comprend à minima :

- Exécution d’investigations géophysiques selon un programme préalablement définit avec le client,

- La réalisation de sondages selon le programme définit préalablement,

- La description des faciès géologiques du site rencontrés au droit des sondages destructifs,

- La livraison de coupe des sondages et des résultats des enregistrements de paramètres de forage.

### Etudes géotechniques préalables (G1)

Cette mission sera réalisée après le diagnostic géotechnique G5. La mission G1 comprend deux phases :

Phase Etude de Site (ES) :

La mission comprend a minima :

→ l’étude des documents remis par la maîtrise d’ouvrage concernant les ouvrages projetés,

→ l’enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours,

→ la définition du programme d’investigations géotechniques, la réalisation du programme et l’exploitation des résultats,

→ la rédaction d’un rapport décrivant le modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une première identification des risques géotechniques.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC) :

La mission comprend a minima :

→ la définition du programme d’investigations géotechniques, la réalisation du programme et l’exploitation des résultats,

→ la rédaction d’un rapport de synthèse des données géotechniques (première approche de la zone d’influence géotechnique, des horizons porteurs potentiels ainsi que de certains principes généraux de construction envisageables : fondations, terrassements, ouvrages enterrés, amélioration des sols, etc.

### Etudes géotechniques de conception (G2 – AVP)

La mission comprend a minima :

- La définition du programme d’investigations géotechniques, la réalisation du programme et l’exploitation des résultats,

- La rédaction d’un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, les principes de construction envisageables : terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, amélioration des sols (au moins PF2), dispositions générales vis-à-vis des nappes phréatiques et avoisinants, une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la pertinence d’application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques.

### Etudes géotechniques de conception (G2 - PRO)

Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats ;

Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, amélioration des sols, dispositions spécifiques vis-à-vis des nappes et des avoisinants, des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Caractéristiques et objectifs de l’étude géotechnique :

Proposer un programme d’étude géotechnique incluant un programme d’investigations géotechniques spécifique adapté aux problèmes identifiés pour répondre aux besoins du maître d’œuvre ou conserver le programme d’investigations préconisé par le maître d’œuvre.

Réalisation de la mission :

Définir (ou confirmer de manière détaillée) le programme d’investigations géotechniques nécessaire à l’étude pour atteindre les objectifs de la mission et vérifier la validité des hypothèses géotechniques de départ issues de l’étude géotechnique d’avant-projet.

Dans le cas où un programme d’investigations géotechniques est inclus, on se reportera pour son suivi, son contrôle et son interprétation, aux paragraphes de la mission d’étude géotechnique d’avant-projet.

Reprendre et préciser la synthèse géotechnique de l’étude géotechnique d’avant-projet et assurer la cohérence de l’ensemble des données collectées et réduire les incertitudes et aléas.

Réaliser la conception des ouvrages géotechniques :

Etablir des notes techniques concernant les méthodes d’exécution des ouvrages géotechniques et les dispositions particulières ;

Elaborer et fournir les notes de calcul de dimensionnement de niveau projet pour les ouvrages géotechniques concernés ;

Approcher les quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques.

### Rapport d’étude géotechnique :

A l’issue de la campagne géotechnique, chaque mission fera l’objet d’un rapport d’ingénieur conseil conforme à l’article 5.3 de la norme NFP 94-500 sera rédigé et fourni au Maître d’Ouvrage en :

- Deux (2) exemplaires papiers ;

- Un (1) exemplaire par email : bruno.mesange@intradef.gouv.fr , fabrice.loubet@intradef.gouv.fr et felicie.humeau@intradef.gouv.fr

Dans chaque rapport, le titulaire fera bien apparaître les résultats de chacune des missions G5, G1, G2 AVP, G2 PRO et G4 pour chaque opération de façon indépendante sous la forme de chapitre.

### Investigations techniques préconisées par le maitre d’ouvrage :

Dans le cadre de cette opération, le maître d’ouvrage préconise :

- La réalisation au minimum des points de 19 forages/sondages de reconnaissance géologique pour les voiries et aires de stationnement, bâtiments, portails, etc., accompagnés d’essais et mesures pressiométriques répartis dans ces forages selon la norme NFP 94-110.

Il sera réalisé au minimum 3 essais pressiométrique par sondage et la profondeur des forages sera déterminée par le titulaire du marché.

- Il sera également réalisé les essais de perméabilité de type Porchet pour déterminer la conductivité hydraulique (coef K) pour les points 18 et 19.

Au laboratoire de mécaniques des sols, les échantillons collectés subiront les essais suivants pour classification selon la norme NF P 11-300 tels que :

- Une série de teneurs en eau,

- Une analyse granulométrique,

- Une valeur au bleu de méthylène (VBS) ou détermination des limites d’Atterberg,

- Un indice de portance,

- Une détermination du coefficient de perméabilité du sol (coefficient K) sur une partie des sondages.

Le tableau ci-dessous récapitule les éléments d’investigation minimum à réaliser par opération :

|  | Quantité |
| --- | --- |
| Sondages pour infrastructures bâties | 19 |
| Essais pressiométriques | 57 |
| Série teneur en eau | 19 |
| Analyses granulométriques | 19 |
| Valeur au bleu de méthylène ou limites d’Atterberg | 19 |
| Indice de portance | 19 |
| Coefficient de perméabilité du sol | 2 |

Point important : Liste des essais non exhaustive. Le candidat devra réaliser tous les essais nécessaires en fonction de la nature du sol et de la mission à réaliser.

Rebouchage des forages : si le titulaire est amené à effectuer des forages sur les aires aéronautiques en enrobé bitumineux, les matériaux qui seront employés pour le rebouchage des orifices devront satisfaire à la norme NF 13108-1. Pour les sondages réalisés sur des aires en béton ou équivalent, le matériau utilisé devra être de même nature (mêmes propriétés).

## Détail de la partie technique : Exécution (G4)

Phase Supervision de l’étude d’exécution :

Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique d’exécution, des dimensionnements et méthodes d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l’entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d’exécution :

Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé par l’entrepreneur (G3), du comportement tel qu’observé par l’entrepreneur de l’ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l’adaptation ou de l’optimisation de l’ouvrage géotechnique proposée par l’entrepreneur (G3).

Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

## Conditions d’exécution des prestations

# Le présent contrat est un marché public en application des article L 2124-2 et L 2512-3 du code de la commande publique, avec mise en publicité.

### Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles qui constituent le présent marché sont indiquées ci-après par ordre de priorité décroissante ; ces pièces prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées en cas de contradiction ou de différence entre-elle.

- l’acte d’engagement (A.E) et ses éventuelles annexes,

- le cahier des clauses particulières (C.C.P), valant CCAP et ses annexes par dérogation à l’article 4.1 du CCAG/PI,

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG/PI) approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021,

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs à la notification du marché,

- l’offre technique et financière du titulaire.

### Travaux intéressant la défense

Le présent marché ne fait pas l’objet de stipulations particulières au regard de l’article 5.3 du CCAG/PI. A noter toutefois : il ne sera autorisé à ne divulguer aucune information concernant le projet objet de la mission.

### Régime des résultats (Protection intellectuelle)

Le régime applicable des résultats est celui figurant à l’article 35.1.1. « Le titulaire accorde au titre du présent article à l'acheteur, les droits nécessaires pour utiliser ou faire utiliser les résultats, en l'état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, pour les besoins et finalités d'utilisation exprimés dans les documents particuliers du marché et en toute hypothèse pour les besoins d'utilisation découlant de l'objet des prestations commandées dans le cadre du marché. »

### Conditions d’accès au site

Le titulaire devra se conformer aux modalités d’accès sur la base aérienne, comportant notamment l’obligation de contrôle d’accès.

Les personnels se rendant sur le chantier devront se satisfaire des conditions suivantes d’accès au site.

L’accès à la B.A.105 n’est possible que muni d’un laissez-passer et d’une autorisation préalable.

La délivrance d'un laissez-passer s'effectue à la cellule « accueil base » à la double condition :

- Vérification de l'identité du visiteur sur présentation d'une pièce d'identité en cours de validité et faisant partie de la liste ci-après :

  - Carte nationale d'identité,

  - Passeport,

  - Permis de conduire,

  - Titre de séjour en cours de validité.

- Vérification de la DPAE (déclaration préalable à l’embauche).

La pièce d'identité est conservée à la cellule « accueil base » durant toute la présence de l'intéressé sur le site et restituée au départ de la personne en échange du laissez-passer.

Règles d’emploi du laissez-passer

Toute personne pénétrant sur la B.A.105 doit être porteur d'un laissez-passer.

Celui-ci duit être porté de façon apparente et permanente.

Elément essentiel de contrôle, tout personnel de la B.A.105 peut exercer un contrôle sur un individu ne le portant pas de façon apparente, ou dont la présence n'est pas justifiée dans une zone particulière.

La perte d’un laissez-passer doit faire l'objet d'un compte rendu immédiat au maître d’ouvrage qui en informera la B.A.105.

Laissez-passer temporaire entreprise

C’est un badge plastifié sans photo accompagné d’un badge cartonné comportant le n° de badge, le nom et le prénom du personnel concerné ainsi que les dates de validité.

Chaque personnel intervenant sur la zone d’intervention se verra attribuer un laissez-passer temporaire entreprise.

Ce dernier est valable 1 semaine, du lundi au vendredi. Le personnel peut le conserver toute la semaine mais doit laisser sa pièce d’identité à l’accueil base.

Ce laissez-passer temporaire est à faire tous les lundis et à rendre impérativement le vendredi.

Il permet, sans passer par l’accueil base les autres jours de la semaine, de pénétrer sur la base uniquement accompagné d’un porteur de laissez-passer permanent entreprise (avec photographie) ou d’un personnel appartenant à la base.

Ce laissez-passer peut se faire également à la journée si le dépôt de la pièce d’identité du personnel n’est pas possible pendant plusieurs jours. Dans ce cas, le personnel doit passer le matin à l’accueil base pour laisser sa pièce d’identité et récupérer le badge du laissez-passer temporaire entreprise.

Modalité d’attribution de laissez-passer

Les laissez-passer temporaire entreprise sont délivrés uniquement après le retour de la demande d’accès à faire auprès de la BA105 via le maître d’ouvrage.

Retrait des laissez-passer

L'officier de sécurité de la BA105 se réserve le droit d'interdire l'accès au site sans aucune justification. En ce cas, si un laissez-passer a été délivré, il sera immédiatement retiré. En HNO et en fonction de la situation sécuritaire, l'officier de permanence (l’OPC) pourra également user de ce droit.

L’entreprise ne pourra exercer aucun recours et devra remplacer immédiatement son personnel sans prétendre à une quelconque compensation financière.

Procédure de demande de laissez-passer temporaire entreprise

| 1 | Le maître d’ouvrage remet avant l’intervention au titulaire le fichier à remplir et à fournir : - Le tableau de renseignements |
| --- | --- |
| 2 | Le titulaire remet au maître d’ouvrage 72 heures avant le besoin d’accéder au site : - La liste des personnels (titulaire et sous—traitant) devant intervenir sur le site dans le tableau de renseignements en indiquant pour chaque personnel concerné : - Les coordonnées et le numéro SIRET de l’entreprise - Les nom, prénom, date et lieu de naissance - L’adresse personnelle - La copie recto verso lisible de la pièce d’identité de chaque personnel - La copie de la DPAE (déclaration préalable d’embauche) de chaque personnel |
| 3 | Le maître d’ouvrage établit les demandes de laissez-passer auprès de la BA105 |
| 4 | La BA105 via la brigade de gendarmerie de l’air (BGA) et la cellule sécurité base (CSB) instruisent la demande (validation ou refus) |
| 5 | Le maître d’ouvrage informe le titulaire d’un éventuel désaccord de la BA105 |
| 6 | En cas d’accord : les personnels désignés peuvent se rendre à l’accueil base pour les vérifications d’identité et la délivrance du laissez-passer temporaire. Leur accès à la BA105 ne peut se faire qu’accompagné d’un personnel de la base (ou d’un personnel porteur de laissez-passer permanent entreprise avec badge photo). En cas de refus : le titulaire remet au maître d’ouvrage les nouveaux éléments. |

### Sécurité et hygiène des chantiers

Un coordinateur SPS de catégorie 1 sera nommé pour ce chantier.

### Maître d’ouvrage

La Maîtrise d’ouvrage est assurée par :

Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Ouest

Bureau Conduite d’Opération d’Angers

5, rue des Petites Musses

BP 14114

49 041 ANGERS CEDEX 01

Représentée par le chef du Bureau de Conduite d’Opération d’Angers

Les conducteurs d’opération sont M. Fabrice LOUBET et Mme Félicie HUMEAU

### Délais d’exécution

L’opération se déroulera dans un délai global d’exécution de quarante-cinq (45) mois, prévu à titre indicatif selon les périodes ci- après :

| Phases de l’opération | Phases de la mission AMO | Missions | Durée prévisionnelle | Périodes prévisionnelles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTION | APS | Mission G5, G1, G2 AVP | 6 mois | Janvier 2026 à juin 2026 |
| CONCEPTION | PRO | Mission G2 PRO | 4 mois | Novembre 2026 à février 2027 |
| EXECUTION | DET | Mission G4 | 22 mois | Novembre 2027 à septembre 2029 |

#### Début de mission

Par dérogation à l’article 13.1.1 du CCAG/PI, le délai d’exécution de chaque mission sera précisé par ordre de service.

### Admission du marché

Par dérogation à l’article 29 du CCAG/PI, la mission se termine à l’établissement du procès-verbal de réception qui sera dressé à la remise des documents demandés en fin de mission et transmis par le titulaire du marché.

L’admission du marché sera concrétisée par un courrier rédigé par le conducteur d’opérations, représentant du maître d’ouvrage, attestant que :

- L’ensemble des prestations a bien été réalisé et ne fait l’objet d’aucune remarque,

- Toutes les réserves ont été levées,

- La facturation du marché a bien été réalisée à 100 %.

### Pénalités

Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG/PI, en cas de retard, de son fait, dans la remise de documents ou dans l’exécution du marché, le titulaire subira sur ses créances des pénalités suivantes par jour calendaire :

| Non présentation des livrables, sur simple constat de la personne publique | 500 € / document non présenté / jour de retard |
| --- | --- |

### Sous-traitance

Tout sous-traitant doit être déclaré et agréé préalablement à son intervention auprès du représentant du pouvoir adjudicateur, via un acte spécial.

## Modalités de règlement

### Mode de variation des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-après.

### Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de novembre 2025. Ce mois est appelé « mois zéro ».

### Choix de l’index de référence

L’index de référence (I) choisi en raison de sa structure pour la révision des prix du marché est l’index ING – Ingénierie – base 2010.

### Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul des acomptes, des paiements partiels définitifs et du solde est donné par la formule :

Cn = 0,125 + 0,875

dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l’index de référence I respectivement au mois zéro et au mois n. Le mois « n » étant :

- pour le paiement des acomptes mensuels, le mois d’exécution des prestations ;

- pour les paiements partiels définitifs, le mois d’achèvement des prestations de la phase technique concernée ;

- pour le paiement du solde, le mois contractuel de fin d’exécution des prestations.

Les valeurs finales des paramètres retenues pour le calcul de la variation du prix sont celles atteintes à la date de réalisation contractuelle des prestations ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

#### Révision provisoire

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il ne sera procédé à aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle interviendra sur le premier règlement suivant la parution de l’index correspondant.

### Délais de paiement

Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique. Le paiement sera effectué dans les 30 jours suivant la réception de la facture et constatation du service fait selon les termes du décret n°2008-408 du 28 avril 2008.

Conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013.

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse.

Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation.

En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, le paiement est effectué dans les délais fixés à l’article 1er sur la base provisoire des sommes admises par le pouvoir adjudicateur. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au créancier, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.

Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.

Les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal.

### Avance

Dans le cas où le présent marché dépasse 50 000 € H.T et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois, le versement d’une avance dans les conditions de l’article R 2191-3 du Code de la Commande Publique est accordée au titulaire. Son montant est égal à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises du marché. Si le titulaire est une PME le montant de l’avance est portée à 30% (décret 2022-1683 du 28 décembre 2022).

Le titulaire indique dans l’acte d’engagement, s’il refuse ladite avance. Les sous-traitants éventuels de premier rang du titulaire peuvent également percevoir une avance, sur leur demande, dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une telle avance.

L’avance sera versée à la notification du marché.

### Modalités de règlement des comptes

Chaque demande de paiement doit faire l’objet d’une facture.

Depuis le 1er janvier 2020, la facturation électronique est devenue obligatoire pour toutes les entreprises, conformément à l’ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014.

Vos factures seront déposées sur le portail https://chorus-pro.gouv.fr

Chaque facture sera numérotée et devra faire obligatoirement référence au numéro de marché et à l’intitulé de l’opération objet des prestations. Elle indiquera le n° d’engagement juridique indiqué sur le marché notifié à l’entreprise, ainsi que le code du service exécutant. Elle fera figurer les références bancaires de l’entreprise.

Pour faciliter votre démarche :

Code de service exécutant (SE) : D10711K035

SIRET à utiliser pour le dépôt des factures sous CHORUS PRO : 110 002 011 00044

### Dérogations

L’article 1.10.1 déroge à l’article 4.1 du CCAG/PI.

L’article 1.10.7 déroge à l’article 13.1.1. du CCAG/PI.

L’article 1.10.9 déroge à l’article 14.1 du CCAG/PI.

L’article 1.10.8 déroge à l’article 29 du CCAG/PI.

# ETAT DES PRIX FORFAITAIRES

| Désignations |  | Montants € HT |
| --- | --- | --- |
| Partie technique |  |  |
| Réunions, DT, DICT, marquage, piquetage, étude des documents, enquête documentaire, définition des programmes d’investigations, réalisation des programmes, exploitation des résultats, rédaction et fourniture des livrables | G5 | …………………………………………….……………. |
|  | G1 | …………………………………………….……………. |
|  | G2 AVP | …………………………………………….……………. |
|  | G2 PRO | …………………………………………….……………. |
|  | G4 | …………………………………………….……………. |
| TOTAL HT |  | …………………………………………….……………. |
| TVA (20%) |  | …………………………………………….……………. |
| TOTAL € TTC |  | …………………………………………….……………. |

A………………………. Le ……………………….

Cachet, nom et signature de la société

# BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| N° | Désignations | Unité | Prix unitaires € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Investigations géophysiques : G5 | Hectare | …………. |
| 2 | Sondages destructifs de contrôle : G5 | U |  |
| 3 | Sondage pour essais pressiométriques : G2 | U | …………. |
| 4 | Essai pressiométrique : G2 | U | …………. |
| 5 | Essai de classification GTR + IPI : G2 | U | …………. |
| 6 | Détermination du coefficient de perméabilité du sol : G2 | U | …………. |
| 7 | Sécurisations pyrotechniques : G5 | U | …………. |
| 8 | Sécurisations pyrotechniques : G2 | U | …………. |

A………………………. Le ……………………….

Cachet, nom et signature de la société

# DETAIL ESTIMATIF

## Investigations géophysiques et sondages dont la position est connue

| N° | Désignations | Unités | Quantité | Prix unitaires € HT | Montants € HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Investigations géophysiques : G5 | hectare | 4,5 |  |  |
| 2 | Sondages destructifs de contrôle : G5 | U | 10 |  |  |
| 7 | Sécurisations pyrotechniques : G5 | U | 10 |  |  |
| 3 | Sondage pour essais pressiométriques : G2 | Sondage | 19 |  |  |
| 4 | Essai pressiométrique : G2 | U | 57 |  |  |
| 5 | Essai de classification GTR + IPI : G2 | U | 19 |  |  |
| 6 | Détermination du coefficient de perméabilité du sol : G2 | U | 2 |  |  |
|  | TOTAL € HT (1) |  |  |  |  |
|  | TVA (20%) |  |  |  |  |
|  | TOTAL € TTC |  |  |  |  |

## Sondages dont la position n’est pas connue

| N° | Désignations | Unités | Quantité | Prix unitaires € HT | Montants € HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Sondage pour essais pressiométriques : G2 | Sondage | 5 | …………. | …………. |
| 4 | Essai pressiométrique : G2 | U | 15 | …………. | …………. |
| 5 | Essai de classification GTR + IPI : G2 | U | 5 | ……………. | ….………. |
| 6 | Détermination du coefficient de perméabilité du sol : G2 | U | 5 | ……………. | ….………. |
| 8 | Sécurisations pyrotechniques : G2 | U | 5 | ……………. | ….………. |
|  | TOTAL € HT (2) |  |  |  | ………… |
|  | TVA (20%) |  |  |  | ……… |
|  | TOTAL € TTC |  |  |  | ………… |

## Récapitulatif détail estimatif

|  | Montants € HT |
| --- | --- |
| TOTAL € HT (montant 1 et 2) | ………… |
| TVA (20%) | ……… |
| TOTAL € TTC | ………… |

# ACTE D’ENGAGEMENT

Je soussigné (nom – prénom – qualité – domicile) …………………………..………………………………………….………

Agissant pour le compte de la société : ……………………………………………..………………………………………..…………

dont l’adresse est (agence chargée des prestations): …………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….………………

N° S.I.R.E.T.(agence chargée des prestations): ………………………………..……………………………………………………

PME / PMI :  OUI  ou NON  (barrer la mention inutile)

NOTA : JOINDRE UN RIB OU UN RIP

Après avoir pris connaissance du présent dossier et en particulier des clauses administratives et techniques ainsi que des garanties particulières et des documents qui y sont mentionnés,

M’ENGAGE sans réserve à exécuter les prestations ci-avant, au prix mixte de

| Montants arrêtés en chiffres | Hors taxes | TTC |
| --- | --- | --- |
| Montant des prix forfaitaires |  |  |
| Montant des prix unitaires (montant du détail estimatif) |  |  |
| Total : |  |  |

Toutefois l’acceptation de cette offre doit m’être notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres indiquée dans l’avis d’appel public à la concurrence.

REFUSE l’avance prévue à l’article 1.11.6 ci-avant (rayer si acceptation de l’avance)

M’ENGAGE à faire réaliser les prestations avec des salariés qualifiés, compétents et ayant reçu préalablement la formation réglementaire, disposant des habilitations requises et employés régulièrement au regard des articles L3243-1, L 3243-2, L 3243-4, L 1221-10, L 1221-13 et L 1221-15 du Code du Travail ou des règles équivalentes en vigueur dans les pays où ils sont rattachés.

DECLARE dans le cadre de mon activité, objet du présent marché, bénéficier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de ma responsabilité civile susceptible d’être engagée pour les dommages matériels et corporels.

DECLARE avoir pris connaissance des dispositions de l’arrêté du 19 mai 2020 relative aux mesures de prévention concernant les travaux ou prestations de service effectués dans un organisme de la défense par une entreprise extérieure et m’engage à m’y conformer. En cas d’accident touchant mon personnel, outre les formalités à accomplir vis-à-vis des instances qualifiées auxquelles je dois rendre compte, je reconnais devoir informer le chef de l’organisme utilisateur (organisme dans lequel s’effectuent les travaux). Je m’engage à faire connaître à celui-ci, les informations prévues nécessaires.

Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement déclare sur l’honneur (*):

- Dans l’hypothèse d’un marché public autre que de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas d’exclusion prévus aux articles L 2141-1 à L 2141-5 ou aux articles L 2141-7 à L 2141-10 du code de la commande publique ;

- Dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas d’exclusion prévus aux articles L 2341-1 à L 2341-3 ou aux articles L 2141-7 à L 2141-10 du code de la commande publique.

Afin d’attester que le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, n’est pas dans un de ces cas d’exclusion, cocher la case suivante :

(*) Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un marché, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5, aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3  du code de la commande publique, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

___________________________________________________________________________

Fait en un seul original	Signature de l’entrepreneur

(dûment habilité)

cachet de l’entreprise

A………………………………	Porter la mention manuscrite

Le……………………………..	Lu et approuvé

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement

L’Ingénieur Général de 2ème classe Philippe BRISEMURE

Directeur du Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Ouest

pour le directeur du SID NO et par délégation, l’ICDD HC Bruno MESANGE

Chef du Bureau Conduite d’Opération d’Angers

Fait à Angers, le