## 0.4 EXEMPLE PLAN ACTION
FICHE DE REMONTEE D'OBJECTIFS - PROJETS D'AMENAGEMENT
Quadrigramme du projet | RIFE | Objectifs
Nom du projet | Ferme Orangis | Année | 2022
Commune | Ris-Orangis | Date de validation
Directeur de projet | Emilie Levavasseur | ETP projet | 0.91
OBJECTIFS DE L'ANNEE |  |  |  |  | ORGANISATION |  |  | EVALUATION |  | GUIDE
Domaine | Sous-domaine | Objectif Une ligne par objectif Décrire de manière très succincte l'objectif | Critères Renseigner les critères objectifs (date franchissement du jalon ou montant) permettant de mesurer l'atteinte ou non de l'objectif | Commentaires Si nécessaire | Superviseur de l'action Directeur de projet ou Chef de projet | Propriétaire de l'action Responsable de la mise en œuvre de l'action au sein de l'équipe projet | Contributeur de l'action Préciser les personnes ou services principaux contributeurs | Résultats | Commentaires | Mode d'emploi
CONTRACTUALISATION |  | NC | [7 empty] | Signature avec collectivités et/ou Etat de TCA, d'avenant au TCA, de convention de gouvernance, de convention financière,…
CONCEPTION | DIAGNOSTICS PREALABLES | Réalisation des études complémentaires pour la mise à jour de l'Etude d'Impact | > Réalisation des études T2 2022 > Transmission du dossier de mise à jour de l'étude d'impact à l'AE en T4 2022 | Aléas: > Etudes complémentaires à mener dans le cadre de l'Evaluation Environnementale du PLU > Etudes complémentaires sollicitées par l'AE | EL | JSC |  |  |  | Diagnostics de toute nature à accomplir dans l'année
| PROGRAMMATION | [8 empty] | Etudes à réaliser ou jalons de validation de la programmation, sécurisation d'éléments de programme spécifiques (choix investisseur commerce ou stationnement, programmations atypiques,…)
| ETUDES PROJET | Production et validation de l'AVP | > Validation par l'ABF et la Conservattrice du Patrimoine - été 2022 > Validation par les services et les élus à l'été 2022 | Aléas: > Accord de la conversatrice et de l'ABF sur les orientations retenues > Validation par les concessionnaires > Evolutions politiques | EL | JSC |  |  |  | Stades d'études à atteindre (Plan guide, études préalables, AVP, PRO,…) préciser si objectifs de production ou de validation
| CONCERTATION |  |  | sans objet | [5 empty] | Jalons de concertation réglementaire ou extra-réglementaires à franchir dans l'année
ACTION FONCIERE | MAITRISE DU BILAN | Production d'un planning d'acquisition consolidé | S2 2022 | Aléas > En attente du délibéré du juge pour la procédure de délaissement en cours > Risque de recours > Accord des artisans pour une procédure amiable | EL | JSC | VM |  |  | En phases amont : études à réaliser dans l'année. Ensuite : objectif chiffré d'amélioration du bilan sur le poste foncier, et/ou objectif de réduction de l'aléa foncier (préciser alors les actions sous-jacentes à une telle réduction)
| DUP | Production du dossier de DUP | Mise en relecture du dossier T4 2022 | Aléas > Procédure d'évaluation environnementale du PLU > Avis de l'AE sur la mise à jour du PLU | EL | JSC | VM |  |  | Jalons de procédure à atteindre dans l'année
| ACQUISITIONS | Acquisition terrains Bellaïche | T1 2022 |  | EL | JSC | VM |  |  | Montant des acquisitions à réaliser dans l'année (reprendre données DJF retenues pour la construction budgétaire)
|  | Acquisition des lots Ville | T3 2022 | Aléas > Déplacement des artisans | EL | JSC | VM
|  | Acquisition partielle des terrains Etat | T3 2022 | > Acquisition partielle des parcelles pour permettre la cession à un opérateur > Accord à trouver avec les services de l'Etat sur une cession fractionnée | EL | JSC | VM
TRAVAUX | MAITRISE DU BILAN | [8 empty] | Objectif chiffré d'amélioration du bilan sur le poste foncier, et/ou objectif de réduction de l'aléa foncier (préciser alors les actions sous-jacentes à une telle réduction)
| MARCHES | [8 empty] | Principaux marchés à notifier dans l'année
| MISE EN ŒUVRE | [8 empty] | Principales jalons travaux à atteindre dans l'année
CESSIONS | PROMESSES | 1 500 k€ TTC | Signature promesse H&P - T2 2022 | > Prorogation du protocole d'accord > Eviction des artisans | EL | JSC |  |  |  | Montant cumulé des promesses signées au cours de l'exercice (toutes destinations confondues, correspondant à des promesses signées entre le 1er janvier et le 31 décembre) + montant cumulé des participations d'urbanisme L.311-4 ou équivalent effectivement perçues sur la même période. Montant cible retenu pour chaque opération précisé par la DJF.
| ACTES AUTHENTIQUES |  |  |  | EL | JSC |  |  |  | Montant cumulé des ventes devenues définitives au cours de l'exercice (toutes destinations confondues, correspondant à des actes de vente signés entre le 1er janvier et le 31 décembre) + montant cumulé des participations d'urbanisme L.311-4 ou équivalent effectivement perçues sur la même période. Montant cible retenu pour chaque opération précisé par la DJF.
| CESSIONS A ENJEUX SPECIFIQUES | [8 empty] | Préciser la ou les cessions concentrant des enjeux spécifiques dont un jalon (protocole, promesse, acte,…) est à réaliser dans l'année
CADRE REGLEMENTAIRE | ETUDES D'IMPACT | Mise à jour dossier EI | > Complétude des études -T3 2022 > Dépôt dossier - T4 2022 > Obtention avis AE - T4 2022 | > Hypothèse sans demande de complément produite par l'AE | EL | JSC |  |  |  | Jalons à franchir dans l'année (élaboration, transmission à l'AE, modification,…)
| URBANISME | Constitution dossier MEC DUP | Mise en relecture du dossier T4 2022 | Aléas > Procédure d'évaluation environnementale du PLU > Avis de l'AE sur la mise à jour du PLU | EL | JSC | VM |  |  | Jalons à franchir dans l'année (modification ou révision de PLU, déclaration de projet,…)
| DOSSIERS DE ZAC | [8 empty] | Jalons à franchir dans l'année (dépôt ou approbation de dossiers de création, réalisation, PEP,…)
| AUTORISATIONS | [8 empty] | Jalons à franchir dans l'année (dépôt ou obtention des autorisations nécessaires à la mise en œuvre du projet telles que AEU, DLE,…)
AMBITIONS ENVIRONNEMENTALES ET INNOVATIONS | ECHELLE OPERATION | [8 empty] | Jalons à franchir dans l'année (étapes de labélisation de l'opération, production d'études spécifiques relevant des actions d'innovation,…)
| OBJECTIFS PONCTUELS | [8 empty] | Préciser la ou les actions ponctuelles, opérations immobilières ou espaces publics porteurs d'ambitions spécifiques et dont une ou plusieurs étapes de mise en œuvre sont à réaliser dans l'année
PILOTAGE | PARTENAIRES | AC - protocole/copromotion | > Validation du protocole T3 2022 | Aléas > Consolidation de la mise en œuvre d'une stratégie interne sur les modes de travail avec le groupe AC sur l'opération
| MATRICE DES RISQUES | Production et validation par les acteurs d'un planning opérationnel consolidé | T3 2022 | Aléas > Validation de l'AVP T2 2022 > Consolidation de l'avance de phase pour le projet Histoire et Patrimoine | [5 empty] | Préciser la ou les actions spécifiques de réduction des risques projet à conduire dans l'année et les objectifs à atteindre
| EXECUTION BUDGETAIRE |  |  | +/- 20% | [5 empty] | Préciser le montant des dépenses des comptes 604+605 à exécuter dans l'année (données fournies par la DJF)
| BILAN | 23 193 k€ |  | > Stabilisation des données foncières > Validation de l'AVP avec consolidation d'une enveloppe Travaux | [5 empty] | Préciser l'objectif de bilan à terminaison de l'opération en fin d'année (dernier bilan PFA validé + objectif d'amélioration de l'année), préciser en commentaire les leviers d'action envisagés pour procéder à l'amélioration du bilan
Sur fond bleu : à renseigner obligatoirement
Autres : à renseigner si possible

## 7.1 SYNTHESE PROG INFRA
consigne :
-Les tableaux de synthèse ci-dessous sont à compléter ou àfaire compléter par votre MOE, à partir des outils du process R5
-Pour l'exercice 2024, la production de ces tableaux de synthèse reste facultative
tableau 1 : Suivi et capitalisation coûts travaux : à compléter et à copier coller en slide 7.1
| OPERATION | MARCHE |  | SURFACE | €/m2 AVP | €/m2 PRO | €/m2 REEL
| XXXXX | MISE EN ETAT DE SITE | Déconstruction (bâtiments)
Confortement-Injection
Dépollution
Travaux préparatoires - Installations
Terrassement
|  | ESPACES PUBLICS | Voirie
Place - Parvis
Espaces Verts
Assainissement EP-EU
Eau Potable-Incendie
HTA (tranchées)
BT
Gaz (tranchées)
Telecom
Eclairage
Chauffage (tranchées)
Signalisation
Mobilier Urbain
Soutènement - Maçonnerie
Ouvrage d'Art
|  | Equipements Publics | Groupe scolaire
Gymnase
tableau 2 : suivi travaux supplémentaires (TS)
| OPERATION | MARCHE | NOM DU TITULAIRE | MONTANT TS CUMULE A DATE (€) | % CUMULE MARCHE | ORIGINE
[6 empty] | A la demande du MOE | A la demande du MOA | Qui simpose au MOA
| XXXXX | TRAVAUX 1
TRAVAUX 2
TRAVAUX 3
TRAVAUX 4
MOE
OPC
REC
CT
AMO DD
AMO T
|  |  |  | Somme |  | Moyenne
0
tableau 3 : suivi pénalités
| OPERATION | MARCHE | NOM DU TITULAIRE | MONTANT TS CUMULE A DATE (€) | % MARCHE | COMMENTAIRES/ REMARQUES
| XXXXX | TRAVAUX 1
TRAVAUX 2
TRAVAUX 3
TRAVAUX 4
MOE
OPC
REC
CT
AMO DD
AMO T
|  |  | Somme | 0
tableau 3 : suivi sécurité
| OPERATION | NOMBRE D'ACCIDENTS | NOMBRE DE JOURS D'ARRET DE TRAVAIL |  | MARCHE | TITULAIRE | DETAILS ET COMMENTAIRES
XXXXX
tableau 4 : suivi insertion
| OPERATION | MARCHE | OBJECTIF % INSERTION | OBJECTIF HEURES INSERTION | HEURES CUMULEE REALISEES | % ACTUEL ATTEINT
| XXXXX | TRAVAUX 1
TRAVAUX 2
TRAVAUX 3
TRAVAUX 4
MOE
OPC
REC
CT
AMO DD
AMO T
PROMOTEUR 1
PROMOTEUR 2
PROMOTEUR 3

## 8.3 COPROMOTION
| Format / unité | SCCV XXXXXXXXXXXX | SCCV YYYYYYYYYY | SCCV ZZZZZZZZZZ
Date d'approbation en CA | date | 2020-11-27
Date de création de la SCCV | date | 2021-07-22
date de dépôt de PC | date | 2021-07-23
date de PC purgé validé | date | 2021-07-24
Partenaire | / | Linkcitieees
Part de GPA dans le capital de la SCCV | % | 45%
Surface de l'ensemble immobilier à dépôt PC | m²SDP | 5900
Nombre de logements | nb lgts | 385
CA HT | M€ HT | 101.601
Prix de revient | M€ HT | 94.485
Résultat | M€ HT | 7.115
Taux de marge sur CA | % | 7.003%
Honoraires de Gestion pour GPA | M€ HT | 2.032
Dividendes pour GPA | M€ HT | 2.372
Avancement des commercialisations | nb lgts vendus | 150
Qualité relation avec le partenaire | / | Bonne, transparente