- LEGENDE DU PRESENT PROJET :

- Les mentions en bleues sont les éléments à personnaliser par l’acheteur/rédacteur

- Les cases A RENSEIGNER sont à remplir par le soumissionnaire.

| - Niveau de classification / sécurité |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - MD | - MA | - MS | - MZ |  | - NP |
|  |  | - X |  |  |  |

- N° individuel d'identification

TVA : FR 36.775.722.879

Châtillon, le

MARCHE N° F/XXXXX/DA-FPOT

- N° ENGAGEMENT JURIDIQUE CHORUS : EJ XXXXXX

ENTRE :

- L'OFFICE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES

- Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC),

- inscrit sous le n° 775 722 879 au Registre du Commerce d’Evry,

- dont le siège social est Chemin de la Hunière à Palaiseau (Essonne),

- représenté par M. Bruno SAINJON, Président du Conseil d’Administration,

- ayant donné délégation à M. Jean LEGER, son Secrétaire Général, à l'effet de signer les présentes,

ci-après dénommé « l’ONERA »

d'une part,

ET

Le groupement solidaire / conjoint avec mandataire solidaire composé comme suit :

- A REMPLACER

- Si groupement (à reproduire selon nombre de membres)

- FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE au capital de A REMPLACER euros,

- inscrite sous le n° A REMPLACER au Registre du Commerce de A REMPLACER,

- dont le siège social est à A REMPLACER,

- n° SIRET A REMPLACER,

- n° APE A REMPLACER,

- représentée par A REMPLACER, agissant en qualité de A REMPLACER,

- désignée mandataire du groupement

ci-après dénommée « le Ttulaire »

d'autre part,

comme suite à l’offre de ce dernier en date du A REMPLACER référence A REMPLACER.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

RENSEIGNEMENTS DIVERS RELATIFS AU MARCHÉ

| Acheteur : ONERA |  |
| --- | --- |
| Adresse de correspondance achat | CS 90027 Direction des Achats 29 avenue de la Division Leclerc 92322 CHATILLON cedex |
| Correspondant achat |  |
| Nom du contact | « cette information sera apportée lors de la notification du marché » |
| Téléphone | « cette information sera apportée lors de la notification du marché » |
| Courrier électronique | « cette information sera apportée lors de la notification du marché » |
| Correspondant technique (Lille) |  |
| Nom du contact | « cette information sera apportée lors de la notification du marché » |
| Téléphone | « cette information sera apportée lors de la notification du marché » |
| Courrier électronique | « cette information sera apportée lors de la notification du marché » |
| Officier de sécurité du centre de Lille |  |
| Nom du contact | « cette information sera apportée lors de la notification du marché » |
| Téléphone | « cette information sera apportée lors de la notification du marché » |
| Courrier électronique | « cette information sera apportée lors de la notification du marché » |
| Titulaire : A RENSEIGNER |  |
| Adresse de correspondance | A RENSEIGNER |
| Correspondant commercial |  |
| Nom du contact | A RENSEIGNER |
| Téléphone | A RENSEIGNER |
| Courrier électronique | A RENSEIGNER |
| Correspondant technique |  |
| Nom du contact | A RENSEIGNER |
| Téléphone | A RENSEIGNER |
| Courrier électronique | A RENSEIGNER |

Sommaire

ARTICLE I - OBJET DU MARCHE ET DISPOSITIONS GENERALES	4

ARTICLE II - LANGUE	6

ARTICLE III - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE	6

ARTICLE IV - CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION	8

ARTICLE V - COTRAITANCE -  SOUS-TRAITANCE	9

ARTICLE VI - PRIX	10

ARTICLE VII - RETENUE DE GARANTIE	13

ARTICLE VIII - CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT	13

ARTICLE IX - DELAIS D’EXECUTION	15

ARTICLE X - PENALITES POUR RETARD	17

ARTICLE XI - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLES DES MATERIAUX ET PRODUITS	21

ARTICLE XII - PREPARATION –COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX	22

ARTICLE XIII - ETUDES D’EXECUTION	24

ARTICLE XIV - INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER	24

ARTICLE XV - DISPOSITIONS PARTICULIERES AU CHANTIER	25

ARTICLE XVI – CONTROLE DES TRAVAUX ET GARANTIES 	25

ARTICLE XVII - RÉSILIATION DU MARCHÉ	27

ARTICLE XVIII - DISCRETION – SECURITE – ACCES AUX CENTRES ONERA	27

ARTICLE XIX - FORCE MAJEURE	33

ARTICLE XX - AUDIT ET TRAITEMENT DES NON-CONFORMITES	33

ARTICLE XXI - ASSURANCES	34

ARTICLE XXII - PIECES ET ATTESTATIONS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE	34

ARTICLE XXIII - LOI APPLICABLE – REGLEMENT DES LITIGES	35

ARTICLE XXIV - DEROGATIONS AU CCAG-Travaux	36

PJ :

- Annexe n° 1 : Consignes générales de sureté, sécurité, environnement pour les entreprises intervenantes ;

- Annexe n° 2 : Calendrier prévisionnel de référence « PJ2_PM_annexe2_DCM-099-2024-ONERA-PRO _ind-B Calendrier prévisionnel » ;

- Annexe n° 3 : Attestation relative à la lutte contre le travail dissimulé ou illégal ;

- Annexe n° 4 : Clauses contractuelles de protection du secret de la défense nationale (PSD) ;

- Annexe n° 5 : Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) du lot concerné

# OBJET DU MARCHE ET DISPOSITIONS GENERALES

  - Objet du marché

Le présent marché concerne le(s) lot(s) n° X et a pour objet la réalisation des travaux de ……….. qui s’inscrivent dans le cadre du projet de revalorisation du R+3 du bâtiment principal du centre ONERA de Lille.

Ces travaux sont réalisés pour le compte de la Direction du centre de Lille de l’ONERA, Maître d’ouvrage.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) référencé à l’Article III ci-après.

  - Forme du marché

Le présent marché est passé sous la forme de marché simple pour l’ensemble des lots mentionnés ci-après.

## I.3 Décomposition du marché

Les travaux sont répartis en 05 lots traités par marché séparé et définis comme suit :

| N° du lot | Description du lot |
| --- | --- |
| 1 | Isolation thermique extérieure - bardage brique |
| 2 | Menuiseries extérieures, |
| 3 | Second oeuvre, |
| 4 | Electricité |
| 5 | Chauffage-Ventilation |

- I.4   Durée du marché

Le présent marché prend effet à sa notification et prend fin à la réception sans réserve des ouvrages exécutés objet de celui-ci. Cette disposition est applicable à tous les lots concernés par ce marché.

I.5 Marchés similaires

L’ONERA se réserve la possibilité de confier au(x) Titulaire(s) du marché, en application de l'article R.2122-7 du Code de la Commande Publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du présent marché.

- I.6 Forme des notifications et informations au(x) Titulaire(s)

En complément de l’article 3.1 du CCAG-Travaux, il est précisé que pour les notifications au Titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, l’ONERA ou son représentant prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et l'heure de leur réception :

- Remise contre récépissé daté

- Lettre recommandée avec accusé de réception postal

- Tout autre moyen permettant d’attester la date de réception y compris par mail avec demande d’accusé de réception

Les notifications sont faites à l’adresse du Titulaire ou du mandataire du groupement mentionnée au présent marché ou, à défaut, à son siège social.

## I.7 Représentation des parties

## I.7.1 Représentation de l’ONERA

Le responsable d’affaire assurant le pilotage opérationnel du marché est le représentant de l’ONERA au sens de l’article 3.3 du CCAG Travaux ; il est désigné dans le tableau des renseignements préalables (Correspondant technique de la page 2 ci-avant).

## I.7.2 Représentation du Titulaire

En application de l’article 3.4 du CCAG Travaux, le Titulaire nomme un représentant auprès des personnes identifiées à l’article I.8 ci-dessous.

Le représentant du Titulaire auprès du chef de projet de l’ONERA est désigné dans le tableau des renseignements préalables (page 2 ci-avant)

## I.7.3 Intervenants au marché

- Conduite d’opération

La fonction de conduite d'opération est assurée par la société TW INGENIERIE. Le conducteur d'opération ne dispose d'aucune délégation de signature du maître de l'ouvrage et n'est pas habilité à prendre de décision au nom de celui-ci.

- Maîtrise d'oeuvre

Le maître d'œuvre est un groupement d'entreprises, composé d'un mandataire, la société TW INGENIERIE, et d'un cotraitant, la société ATW – Architectural & Technical Workshop.

Le maitre d’œuvre est chargé des missions suivantes :

Missions de Base

ESQ : études esquisse

AVP : études d’avant-projet (APS et APD)
PRO : Etudes de projet

ACT : assistance au Maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux

VISA : examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les entrepreneurs

DET : Direction de l’exécution des marchés publics de travaux

AOR : Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement

- Ordonnancement, Pilotage, Coordination (O.P.C.)

La mission d’Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination du chantier sera assurée par le maitre d’ouvrage notamment, par la Direction des Centres de Lille ainsi que par la Direction de la Coordination des Centres de l’ONERA.

- Contrôle technique

Conformément aux dispositions du Code de la commande publique, l’ONERA désignera l’organisme de contrôle technique avant l’attribution du présent marché.

- Coordination Santé et Sécurité

La fonction de coordination en matière de sécurité et protection de la santé est assuré par le Maître d’ouvrage.

# LANGUE

L’ensemble des documents échangés (correspondances, notices, plans, etc.) et des dossiers de travail et de fin de chantier (DOE, notices d’exploitation et de maintenance, fiches techniques) seront rédigés en langue française. Les réunions seront tenues en langue française.

Le Titulaire est tenu de désigner une équipe d’encadrement ayant la maîtrise de la langue française.

# PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-Travaux, les documents contractuels régissant le marché sont, par ordre de priorité décroissante :

Les pièces particulières

- Le Présent Marché, tenant lieu d'acte d'engagement et de Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et ses cinq (05) annexes :

- Consignes générales de sureté, sécurité, environnement pour les entreprises intervenantes (Annexe n°1) ;

- Le calendrier prévisionnel de référence « PJ2_PM_annexe2_DCM-099-2024-ONERA-PRO _ind-B Calendrier prévisionnel » (Annexe n°2) ;

- L’attestation relative à la lutte contre le travail dissimulé ou illégal (Annexe n°3) ;

- Clauses contractuelles de protection du secret de la défense nationale (PSD - Annexe n°4) ;

- Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) des lots concernés (Annexe n°5) ;

- Les Cahier des Clauses techniques particulières (CCTP) des lots concernés et les cinq (05) annexes :

- Le document technique de la nomenclature de la menuiserie externe de référence « PJ3_CCTP_annexe1_DCM-099-2024-ONERA-PRO_ind-B-ANNEXE-NOMENCLATURE ME » (annexe1) ;

- Les plans techniques de référence « PJ3_CCTP_annexe2_DCM-099-2024-ONERA-PRO _ind-B PLANS TCE » (annexe2) ;

- Les fiches techniques des pièces concernées par l’isolation par l’extérieur (ITE) de référence « PJ3_CCTP_annexe3_DCM-099-2024-ONERA-REPERAGE PRO R+3 – ITE » (annexe3) ;

- Les fiches techniques des pièces concernées par l’isolation par l’intérieur (ITE), de référence « PJ3_CCTP_annexe4_DCM-099-2024-ONERA-REPERAGE PRO R+3 – ITI » (annexe4) ;

- L’étude thermique de référence « PJ3_CCTP_annexe4_DCM-099-2024 ONERA Etude thermique » (annexe5) ;

- L’offre technique du Titulaire

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs postérieurs à la notification du marché.

Les pièces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix (mois zéro), tel que ce mois est défini à l’Article VI.3.2.1 du présent marché :

- Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux ;

- Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)*, applicables aux marchés publics de travaux approuvés par arrêté du 30 mars 2021.

- Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS/DTU).

(*) : Document non joint mais dont le titulaire déclare avoir connaissance

- Le Titulaire reconnait expressément avoir pris connaissance et accepté les documents ci-dessus.

- Ses conditions générales de vente, hormis celles issues de dispositions légales impératives, sont inopposables quelle qu’en soit la forme.

# CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

  - Information-Responsabilité – du titulaire pour l’exécution

Le Titulaire reconnait avoir reçu de l’ONERA, et du maître d’œuvre toutes les indications nécessaires pour réaliser les prestations qui lui sont demandées et avoir une parfaite connaissance des exigences imposées pour leur réalisation.

Le Titulaire est responsable de la bonne exécution technique et matérielle des prestations qui lui sont confiées dans le cadre du présent marché, étant précisé que toutes prestations défectueuses seront reprises par lui dans les plus brefs délais et exclusivement à ses frais.

En complément des renseignements qui lui ont été fournis dans les pièces du présent marché, le Titulaire est réputé avoir obtenu tous les renseignements nécessaires pour l’établissement de son offre technique et commerciale. Par conséquent, le Titulaire ne pourra en aucun cas prétendre à un supplément de rémunération par suite, soit d’insuffisance de description, soit de difficulté d’accès ou d’organisation dues aux particularités du marché.

  - Obligation de résultat

Il est rappelé que le Titulaire est soumis à une obligation de résultat à l’égard de l’ONERA.

Cette obligation vaut tant avant qu’après admission des prestations conformément aux garanties légales et contractuelles qu’il doit.

  - Ordres de services

Par dérogation à l’article 3.8.1 du CCAG-Travaux et en complément à l’article 3.8.2 du CCAG- travaux, les ordres de service de démarrage de la période de préparation et de démarrage des travaux sont notifiés par l’ONERA sous la forme d’un seul et unique ordre de service.

En outre, pour application des articles 12 à 15 du CCAG Travaux, tous les ordres de services relatifs à la réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs de quelque nature qu'ils soient sont matérialisés au préalable par des Fiches Techniques Modificatives (FTM) validées par l’ONERA, puis notifiés par le Maître d’œuvre ou l’ONERA.

  - Lieu d’exécution

Les prestations d’étude sont exécutées dans les locaux du Titulaire ou de ses sous-traitants.

Les travaux seront exécutés sur le site de l’ONERA de Lille. Le Titulaire reconnait avoir vu et visité les lieux et en conséquence avoir une bonne connaissance des contraintes liées à son environnement.

  - Travaux supplémentaires

Dans les formes prévues à l’Article I.6 du marché, des travaux supplémentaires ou modificatifs peuvent être demandés par l’ONERA au titulaire par la voie d’ordre de service. Ces travaux seront rémunérés par application des prix unitaires figurant dans les décompositions de prix en annexe du marché. A défaut de prix unitaires adaptés dans le marché, le Titulaire établira un devis détaillé soumis à approbation de l’ONERA. Par dérogation à l’article 3.8.1 du CCAG Travaux, le Titulaire ne pourra procéder à l’exécution des travaux supplémentaires qu’après avoir reçu l’ordre de service signé de l’ONERA et le maître d’œuvre, valant acceptation desdits travaux.

Les travaux supplémentaires seront notifiés par ordre de service au présent marché. Ils ne pourront être facturés qu’après notification de l’avenant correspondant.

# COTRAITANCE -  SOUS-TRAITANCE

## V.1 Cotraitance

Dans le cas de présentation en groupement d’entreprises, le mandataire/l’ensemble des membres du groupement est solidaire pour l’exécution du marché de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de l’ONERA. La solidarité vaut jusqu’à la fin des obligations contractuelles.

## V.2 Sous-traitance

## V.2.1 Dispositions générales

Le Titulaire a la possibilité de sous-traiter l’exécution d’une ou de plusieurs parties des prestations demandées. Pour rappel, la sous-traitance totale est prohibée.

En tout état de cause, toute sous-traitance doit être déclarée et soumise à acceptation explicite préalable de l’ONERA avant tout début d’exécution des prestations sous-traitées, conformément aux dispositions de l'article 3.6 du CCAG Travaux.

Le Titulaire s’engage à reporter l’ensemble des clauses et contraintes du marché à ses éventuels sous-traitants agréés par l’ONERA.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d’une part, de cette acceptation et de cet agrément par l’ONERA et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé à ONERA, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un P.P.S.P.S., conformément à l’article L 4532-9 du code du travail.

Le démarrage des travaux par le sous-traitant n’interviendra qu’après l’inspection commune effectuée avec le coordinateur à ONERA.

En cas de sous-traitance directe (de 1er rang), le Titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement conformément à la réglementation en vigueur.

Conformément à l’article 3.6 du CCAG-Travaux, l’ONERA notifiera, après signature, au Titulaire et à chaque sous-traitant concerné, l’exemplaire de l’acte spécial qui lui revient.

En cas de sous-traitance indirecte (de 2nd rang et plus), les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous-traitant direct et agréer leur condition de paiement.

Le sous-traitant de premier rang et plus devra produire une copie de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant indirect de second rang et plus. La non production de cette copie empêche l'exécution des travaux par le sous-traitant indirect.

Aucune demande de délégation de paiement ne sera acceptée par l’ONERA.

## V.2.2 Modalités de présentation d’un sous-traitant

Les demandes d’acceptation et d’agrément de sous-traitance formulées en cours d’exécution du marché seront adressées à l’ONERA par le Titulaire par acte spécial de sous-traitance (possibilité d’utiliser le formulaire DC4). Ce document, qui sera dûment complété et signé, devra en outre, pour être complet, être accompagné des mêmes documents que le titulaire comme indiqué aux Articles XX et XXI du présent marché.

# PRIX

## VI.1 Montant du marché

La décomposition du montant forfaitaire figure dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire « DPGF » (annexe 1 au présent marché) des lots correspondant au présent marché.

Le montant total du marché hors taxes (incluant toutes les prestations) est de :

A RENSEIGNER €

Le montant est forfaitaire et définitif. Il comprend tous les frais nécessaires à l’exécution des prestations décrites dans le CCTP et dans l’offre du Titulaire, mentionnés à l’Article III du marché.

## VI.2 Conditions d’établissement des prix forfaitaires

Le titulaire reconnaît formellement que les prix figurant au marché, tiennent compte de toutes les prescriptions, garanties, sujétions et obligations résultant du marché y compris les impôts, taxes, redevances de toutes natures ; ces prix tiennent compte de toutes les charges et tous les aléas pouvant résulter de l’exécution des travaux et notamment des circonstances locales et de la situation géographique du chantier (frais de transport du matériel, entretien de voirie, frais de brevets, redevances, etc.).

Ils tiennent compte également du bénéfice du/des Titulaire(s).

Il en sera de même pour les éventuels travaux supplémentaires quel que soit le mode de fixation du prix correspondant.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le Maître d’Ouvrage.

Les ouvrages à exécuter sont définis dans les pièces contractuelles. Le Titulaire reconnaît avoir pris connaissance de la totalité des documents constituants le marché et ne rien ignorer de l’ensemble des prestations, y compris celles des autres corps d’état.

Une omission sur un plan ou une pièce écrite n’a en aucun cas pour effet de soustraire le Titulaire à l’obligation d’exécuter l’intégralité des ouvrages, tels qu’ils sont définis dans le marché et conformément aux règles de l’art.

En cours d’exécution, le Titulaire ne peut se prévaloir d’aucune erreur ou omission figurant dans les pièces du marché pour refuser l’exécution des ouvrages nécessaires à l’achèvement complet des ouvrages ou pour remettre en cause les conditions de délais ou de prix.

En effet, toutes omissions, imprécisions et contradictions des plans, coupes, détails et pièces écrites définissant la prestation et les limites de prestations, telles que décrites dans la consultation, tant du lot du Titulaire que des autres lots, doivent être signalées à la remise de l’offre et au plus tard au moment de la mise au point du marché.

En conséquence, le Titulaire doit s’interdire de signer le marché sans avoir obtenu les clarifications nécessaires.

Le Titulaire doit par ailleurs, tant au niveau des études que de l’exécution des ouvrages, respecter toute réglementation ou norme en vigueur applicable à ses prestations, alors même que cette réglementation ou norme n’est pas visée par les pièces contractuelles.

Sauf exception explicitement mentionnée dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), le fait pour le Titulaire de devoir soit la pose, soit l’installation d’un appareil ou d’un matériau implique la fourniture de cet appareil ou de ce matériau.

Lorsque les documents contractuels contiennent des recommandations ou des suggestions quant à l’utilisation de certaines méthodes ou procédés de construction, le Titulaire reconnaît qu’il emploie ces méthodes ou procédés de construction uniquement après s’être assuré de leur exactitude, de leur fiabilité et de leur adéquation aux circonstances.

Il reconnaît avoir procédé à tous les calculs, vérifications, études et déterminations qu’il estime nécessaires, afin d’obtenir tous éclaircissements ou informations de toute nature.

De ce fait, aucune contestation ne peut être admise après la remise de l’offre, y compris toute contestation qui concernerait une prestation d’un autre lot ayant une incidence sur les travaux du Titulaire, sous prétexte d’une mauvaise appréciation des conditions d’exécution.

## VI.3 Variation des prix

Les variations des éléments constitutifs du coût des travaux sont prises en compte et compensées conformément aux stipulations d’actualisation et de révision de prix prévues ci-après.

VI.3.1 Actualisation de prix

Si un délai de trois (3) mois ou plus s’écoule entre la date de notification du présent marché et la date de l'ordre de service (OS) prescrivant le démarrage du chantier, une actualisation sera appliquée aux prix du marché figurant dans la Décomposition du prix global et forfaitaire aux lots correspondants - DPGF (annexe 1).

La formule d'actualisation se présente sous la forme suivante, en valeur hors taxes :

BT0 : Valeur de l’indice BT correspondant au mois de remise des offres finales

BT (n-3) : Dernière valeur de l’Index BT connue au mois n-3 de notification de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux.

L’indice BT de référence applicable à l’actualisation de prix est déterminé en fonction de la nature du lot concerné et correspond à l’indice publié par l’INSEE le plus représentatif de l’activité principale de ce lot, comme indiqué à l’Article VI.3.2.2 ci-après. Cette actualisation a lieu dès le début des travaux et les situations mensuelles présentées devront tenir compte des prix actualisés.

VI.3.2 Révision des prix

Les prix sont révisables mensuellement.

VI.3.2.1 Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres ; ce mois est appelé "mois zéro". Le mois m0 est MOIS/ANNEE

VI.3.2.2 Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux sont les suivants :

| Libellé et numéro du LOT | Index de référence |
| --- | --- |
| Lot n°1 Isolation thermique extérieure - bardage brique | BT 52 - Imperméabilité de façades |
| Lot n°2 Menuiseries extérieures | BT 27 – Fermeture de baies en aluminium |
| Lot n°3 Second oeuvre | BT 01 – Tous corps d’état |
| Lot n°4 Electricité | BT 47 – Electricité |
| Lot n°5 Chauffage-Ventilation | BT 40 : Chauffage, BT 41 : Ventilation |

VI.3.2.3 Modalités de révision des prix

La révision est effectuée par application de la formule suivante :

Le coefficient de révision « Cn » applicable pour le calcul de l’acompte du mois « n » est donné par la formule suivante :

Cn = 0.125 + 0.875 (In/Io)

Io et In sont les valeurs prises par l’index de référence I du marché respectivement au mois zéro et au mois « n » de révision du montant des prestations.

Pour la mise en œuvre de cette formule et les calculs intermédiaires, ceux-ci seront effectués avec au minimum quatre décimales et le coefficient applicable, le cas échéant, au millième supérieur.

Lorsque la demande d’acompte présentée par le Titulaire porte sur des prestations exécutées au cours de plusieurs mois consécutifs, en l’absence de présentation de sa part de demandes d’acomptes mensuelles pendant la période concernée, il est retenu pour In la moyenne des index applicables à chacun des mois couverts par la demande d’acompte.

VI.3.2.4 Modification de l’index

En cas de modification d’indices ou d’index, un avenant ne sera pas nécessaire dans les cas suivants :

- lorsque la modification a pour objet de prolonger une ancienne série par une série correspondante (nouvelle) avec un coefficient de raccordement quand la série correspondante est unique ;

- quand plusieurs séries correspondantes sont proposées, lorsqu’en raison de l’objet même du marché, l’index nouveau s’impose à l’évidence et dans la mesure où le libellé de l’index n’est pas substantiellement modifié.

## VI.4 Application de la TVA

Le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée sera effectué suivant le taux en vigueur au moment du fait générateur.

Les montants des sommes versées au titulaire sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces de paiement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

# RETENUE DE GARANTIE

Il est appliqué sur les sommes dues, à titre d'acompte et sur le solde une retenue de 5 % destinée à couvrir les réserves à la réception des travaux, ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie de parfait achèvement. Cette retenue de garantie pourra être remplacée (avant la première demande de paiement) par une garantie à première demande souscrite en faveur de l’ONERA, d’un montant équivalent dont la mainlevée sera prononcée dans le mois suivant l'expiration du délai de garantie.

Une caution personnelle et solidaire ne sera pas acceptée.

En application de l’article R. 2191-35 du CCP, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de 30 jours à compter de la date d’expiration du délai de garantie.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée.

Tant que les réserves ne sont pas levées :

- La retenue de garantie ne sera pas restituée.

- Les établissements ayant délivrée leur garantie ne seront pas libérés.

# CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT

  - Termes de paiement

Le marché sera facturé par le Titulaire selon les modalités suivantes :

- une avance à sa notification dans les conditions énoncées ci-après ;

- 90 % du montant TTC du marché sur situations mensuelles d’avancement dûment acceptées par l’ONERA (sous déduction de l’avance) ;

- 10% du montant TTC du marché à la réception du marché et après acceptation par l’ONERA du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et autres livrables de réception.

## Avance

L’avance prévue aux articles R2191-3 à R2191-10 du code de la commande publique pourra être versée au Titulaire à condition que l’offre du Titulaire excède cinquante mille euros hors taxe et que la durée des travaux est supérieure à deux mois, et que le Titulaire n’y ait pas renoncé explicitement. Pour le calcul de l'avance, la durée à prendre en compte court à compter de la notification jusqu’à la date prévisionnelle d’achèvement des travaux.

Conformément à l’option A de l’article 10.1 du CCAG-Travaux, le taux de l’avance est fixé à 5 %. En application de l’article R.2191-13 du code de la commande publique, le taux de l'avance est porté à 20 % lorsque le Titulaire du marché (ou le cotraitant concerné en cas de groupement) est une petite et moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13 du code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance est échelonné en tenant compte du montant de l'avance accordée et des sommes restant dues au Titulaire. Ce remboursement s'impute par précompte sur les sommes dues au Titulaire et débute quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché.

Il s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au Titulaire à titre d'acomptes ou de solde. Le précompte s'effectue après application de la clause de révision de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde.

En application des dispositions des articles R. 2112-13 et R. 2191-3 à R. 2191-10 du code de la commande publique, son montant ne sera ni révisé, ni actualisé.

Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants dans les mêmes conditions que ci-dessus énoncées.

## Compte à créditer

Les sommes dues en exécution du marché sont réglées par virement bancaire établi à l’ordre du Titulaire qui fournit son RIB au plus tard à la notification du marché.

  - Transmission des demandes de paiement

    - Mode de transmission des factures

Titulaire français

Le Titulaire français doit impérativement envoyer ses factures selon le mode de transmission par voie dématérialisée.

Elles doivent être libellées au nom de l’ONERA – Agence comptable et comportent impérativement le numéro du présent marché.

Le Titulaire doit déposer ses factures sur le portail CHORUS PRO à l’adresse https://chorus-pro.gouv.fr.

Pour adresser ses factures à l’ONERA, il doit saisir impérativement le n° de SIRET de son siège social à Palaiseau à savoir : 775 722 879 00084 et le numéro d’engagement juridique CHORUS figurant sur la page de garde.

Titulaire étranger

Le Titulaire étranger transmet ses factures soit via Chorus (cf procédure ci-dessus), soit par voie papier, en deux exemplaires « original et duplicata », à l’adresse suivante :

ONERA

Agence Comptable – Service Facturier

29 Avenue de la Division Leclerc

CS 90027

92322 CHATILLON CEDEX

France

Pour toute information relative à la facturation ou aux paiements : agence-comptable@onera.fr

### Versements des paiements

Le paiement des sommes dues est effectué selon les règles de la comptabilité publique par virement, sans escompte, au compte du Titulaire.

Le comptable assignataire des paiements est l’Administrateur Général des Finances Publiques, Agent Comptable de l’ONERA, 29 avenue de la Division Leclerc – CS 90027- 92322 CHATILLON Cedex.

### Délais de paiement

Le délai de paiement des sommes dues est fixé à 30 « trente » jours à compter de la date de réception de facture.

La date de réception de la demande de paiement effectuée par le Titulaire, accompagnée des attestations de paiement aux sous-traitants ou de tous autres documents nécessaires liés au règlement mensuel, constitue le point de départ du délai global de paiement fixé aux articles R. 2192-12 à R. 2192-14, R. 2192- 16, R. 2192-17 et R. 2192-24 à R. 2192-26 du Code de la commande publique.

Toutefois, ainsi que le prévoit l’article R. 2192-13 du code de la commande publique, le point de départ du délai global de paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.

### Modalités de paiement des cotraitants

En cas de groupement solidaire, le paiement peut être effectué sur un compte unique, géré par le mandataire du groupement sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations à condition d’avoir fourni le montant des prestations par cotraitant.

Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à l’ONERA la demande de paiement (facture).

# DELAIS D’EXECUTION

  - Délai d’exécution du marché

Le délai global d’exécution du marché est de 112 jours ouvrés dont 30 jours ouvrés de préparation à compter de la réunion de lancement.

Le Titulaire s’engage à réaliser l’intégralité des prestations et travaux, objet du marché, dans le respect du planning de l’annexe 2 du présent marché.

Par dérogation à l’article 3.8.1 du CCAG-Travaux et conformément à l’Article IV.3 du présent marché, un ordre de service unique précisera la date à partir de laquelle démarre la période de préparation et le démarrage des travaux. Cet ordre de service sera notifié au plus tard lors de la réunion de démarrage des travaux.

Dans le cas de travaux allotis, le délai d’exécution des travaux incombant au Titulaire est fixé au sein du délai global d’exécution de l’ensemble des travaux allotis tous corps d’état confondus et en tenant compte d’un calendrier prévisionnel d’exécution précisant les dates d’intervention relatives à chaque lot, et figurant en annexe du marché et éventuellement modifié selon les conditions indiquées ci-dessous.

La date T0 de référence pour le décompte des délais d’exécution du marché sera fixée définitivement en réunion de démarrage des travaux.

  - Calendrier prévisionnel

Pour application de l’article 18 du CCAG-Travaux, le calendrier détaillé d’exécution est élaboré, à partir du calendrier prévisionnel d’exécution, par le responsable de la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination ONERA après consultation des Titulaires des différents lots lors de la réunion de démarrage des travaux.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents travaux. Il indique en outre pour chacun des lots la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives du titulaire sur le chantier.

Après acceptation par les Titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maître d’œuvre à l’approbation de l’ONERA 10 jours au moins avant l’expiration de la période de préparation.

Au cours du chantier et avec l’accord des différents Titulaires concernés, le maître d’œuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de l’ensemble des lots fixé au marché. Le calendrier initial, éventuellement modifié est notifié par ordre de service à tous les titulaires.

  - 3Prolongation des délais

Il est fait application des articles 18.2 à 18.4 du CCAG-Travaux.

Sont prises en compte comme journées ou demi-journées d’intempéries les journées ou demi-journées pendant lesquelles les conditions climatiques entraînent des conditions telles que les travaux ne puissent être poursuivis dans les conditions techniques requises ou sans enfreindre les règles de sécurité.

Les intempéries entraînant un arrêt effectif des travaux pendant une durée supérieure ou égale à la demi- journée font l’objet de constats contradictoires entre le Maître d’Œuvre et/ou l’OPC et le Titulaire. Quelle que soit la durée prévisionnelle de l’intempérie (inférieure ou supérieure à la demi-journée), le Titulaire doit impérativement la faire constater au Maître d’Œuvre avant 10 heures le jour même, ou avant 14 heures dans le cas de changement brutal des conditions atmosphériques. Les intempéries ne peuvent être accordées que par journée ou demi-journée.

Pour être reconnues, les intempéries devront avoir effectivement retardé les travaux.

Quelle qu’en soit l’origine, le Titulaire doit justifier les intempéries réellement constatées par tout moyen légal à leur disposition (par exemple : relevé météo, déclaration à la caisse responsable, etc.) et les faire valider par le Maître d’Œuvre et/ou l’OPC au plus tard lors de la réunion de chantier suivante.

La prise en compte des journées ou demi-journées d’intempéries est subordonné à la constatation faite par le pilote OPC le jour même et porté à connaissance de tous au plus tard lors de la réunion de chantier suivante. L’OPC ne réalisera que le constat d’arrêt du poste le jour même. Si le Titulaire venait à reprendre le travail dans la journée, cette intempérie sera annulée.

Un Ordre de Service délivré par le Maître d’Œuvre et notifié au Titulaire précise la durée de prolongation du délai d’exécution des travaux, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries.

La prolongation du délai d’exécution équivalente à la durée des intempéries n’est bien entendu accordée que dans la mesure où les journées d’intempéries affectent directement les conditions d’exécution des ouvrages par le Titulaire et n’autorise en aucun cas une augmentation du montant du marché.

Les journées d'intempéries constatées selon les prescriptions ci-avant sont décomptées du lundi au vendredi, conformément aux prévisions du calendrier d'exécution.

Conformément au GGAG, les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d'intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d'exécution.

# PENALITES POUR RETARD

  - Application des pénalités

Conformément à l’article 19.2.1 du CCAG Travaux, le Titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1000,00 € pour l’ensemble du marché.

Conformément à l’article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées au Titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché. Les pénalités sont cumulables.

  - Pénalités de retard

- X.2.1 Retard sur une date clé ou une date jalon ou sur le délai d’exécution d’un lot

Le calendrier prévisionnel d’exécution définit les dates de fin de lot, ainsi que les principales dates jalons et dates clés dont la date et la définition exacte seront précisées lors de l’élaboration des calendriers détaillés d’exécution des travaux.

Les dates jalons, points de passage intangibles, rythmeront le déroulement du chantier. Les dates clés toutes placées sur le chemin critique, définiront les enchaînements de tâches et devront permettre de respecter les dates jalons.

Les fractions définissent des montants hors taxes en s’appliquant à la valeur de base augmentée des avenants et OS, appliqués au montant des lots concernés.

Le montant de la retenue provisoire pour ces dates clés, dates jalons ou fin de lot, et des pénalités définitives, est par jour calendaire : 1 / 3000ème.

- X.2.2 Pénalités définitives

Ces retenues sont transformées en pénalités définitives et recalculées à la valeur de cette dernière au moment de l'établissement du décompte final, si l’une des conditions suivantes est remplie :

- Le Titulaire n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre à son lot ou n’a pas respecté ou permis de respecter une date jalon ou une date clé ;

- Un ou des Titulaires des autres lots ont fait valoir des moyens supplémentaires auprès du Maître d’Ouvrage pour tenir le délai.

Toutefois, le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de réduire le calcul des pénalités en partie ou totalement, notamment sur proposition motivée du Maître d’Œuvre.

## X.2.4 Autres pénalités

Outre les pénalités en cas de retard évoquées ci avant, les retenues forfaitaires provisoires décrites ci-après sont applicables dans le cadre de la réalisation de l’opération.

| N° | Pénalités | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non-respect des dispositions de l'organisation de chantier définies dans tout document ou tout compte rendu de réunions de chantier ou autre : par jour calendaires | X |  |  |  |
| 2 | Retard dans le règlement des appels de fonds pour le Compte Prorata / par jour | X |  |  |  |
| 3 | Retard dans le règlement définitif du Compte Prorata |  |  | X |  |
| 4 | Perte ou non-restitution du badge | X |  |  |  |
| 5 | Souillage des végétations en place à conserver | X |  |  |  |
| 6 | Dépôt sauvage ou enfouissement de déchets (à chaque infraction constatée) |  | X |  |  |
| 7 | Dégradation des végétations en place à conserver leur faisant courir un risque pour leur survie |  |  | X |  |
| 8 | Présence répétée de déchets dans une benne non appropriée |  | X |  |  |
| 9 | Non-respect répété des exigences de la charte « chantier propre » |  | X |  |  |
| 10 | Travaux bruyants en dehors des heures tolérées (cette retenue ne vient pas en substitution des amendes délivrées par l'autorité compétente) |  | X |  |  |
| 11 | Matériel non conforme aux exigences acoustiques |  | X |  |  |
| 12 | Trouble à la circulation publique autour ou dans le chantier, arrêt ou stationnement interdit : le cas (cette retenue ne vient pas en substitution des amendes délivrées par l'autorité compétente) |  | X |  |  |
| 13 | Travaux sur le domaine public sans signalisation et/ou protection efficace avec éclairages diurne et nocturne (cette retenue ne vient pas en substitution des amendes délivrées par l'autorité compétente) |  | X |  |  |
| 14 | Défaut de gestion des flux entrant et sortant du chantier (service trafic représenté par son responsable) | X |  |  |  |
| 15 | Une livraison programmée arrive ou se prolonge au-delà de l’horaire prévu avec un retard supérieur à 1 heure | X |  |  |  |
| 16 | Une livraison non programmée en coordination avec l’Entreprise de gestion de trafic arrive de façon impromptue |  | X |  |  |
| 17 | Manquement aux règles de nettoyage des véhicules en partance du chantier : le véhicule constaté |  | X |  |  |
| 18 | Stationnement des véhicules de personnels ou de société dans l'enceinte des constructions sans autorisation de la Maîtrise d'Œuvre | X |  |  |  |
| 19 | Dépôt de matériel, matériaux, divers gravois en dehors des zones prescrites |  | X |  |  |
| 20 | Brûlage de vieux bris sur place | X |  |  |  |
| 21 | Toute action entraînant un défaut dans la signalisation du chantier |  | X |  |  |
| 22 | Démontage non autorisé d’une partie de la clôture ou de protections collectives |  | X |  |  |
| 23 | Défaut d’éclairage de chantier (circulations) par jour | X |  |  |  |
| 24 | Défaut de nettoyage et d'évacuation des gravats affectée à un lot de travaux |  | X |  |  |
| 25 | Degradation des installations communes |  | X |  |  |
| 26 | Défaut de nettoyage des installations communes après utilisation |  | X |  |  |
| 27 | Non-utilisation des équipements sanitaires prévus au titre des installations de chantier | X |  |  |  |
| 28 | Défaut d’entretien et de maintenance des installations sanitaires. |  | X |  |  |
| 29 | Stockage vestimentaire ou de nourriture en dehors des installations de chantier prévues à cet effet | X |  |  |  |
| 30 | Manquement aux obligations de nettoyage : par jour calendaires et local ou zone de 100 m² non- nettoyée | X |  |  |  |
| 31 | L’employé d’une Entreprise est surpris en défaut de sécurité quelle qu’en soit la raison | X |  |  |  |
| 32 | Un poste de travail d’une Entreprise est en défaut de conformité aux règles de sécurité |  | X |  |  |
| 33 | Défaut de mise en place ou dépose d’une protection collective sur le chantier. Nota : en cas de non-identification du responsable l’imputation de la pénalité sera faite au Compte Prorata |  | X |  |  |
| 34 | Défaut d'encadrement sur le chantier : par jour calendaires | X |  |  |  |
| 35 | L’Entreprise prétend à tort avoir achevé une tâche ou avoir levé une non-conformité |  | X |  |  |
| 36 | L’Entreprise prétend à tort avoir levé une réserve ou une remarque avant réception |  | X |  |  |
| 37 | Retard pour non-enlèvement des matériaux inemployés | X |  |  |  |
| 38 | Retard dans la libération des terrains mis à disposition par le Maître de l'Ouvrage ou dans la dépose d’installation provisoire par jour calendaires |  | X |  |  |
| 39 | L’entreprise démontre sa méconnaissance de ses obligations contractuelles |  | X |  |  |
| 40 | Absence en réunion d’un représentant mandaté pour engager la responsabilité de son lot convoqué à ladite réunion, sauf s’il est dégagé de cette obligation par le Maître d’Œuvre ou l’OPC | X |  |  |  |
| 41 | Absence non excusée en réunion d’un représentant mandaté pour engager la responsabilité d’un lot convoqué à ladite réunion, le lot en question étant sur le chemin critique du planning |  | X |  |  |
| 42 | Retard dans la remise de documents de préparation du chantier et d'exécution, de plans « Bon pour Synthèse » ou « Bon pour Exécution » par jour calendaires et par zone | X |  |  |  |
| 43 | Retard dans la présentation d’un prototype |  | X |  |  |
| 44 | Présentation d’un prototype ou d’un échantillon non conforme au marché |  |  | X |  |
| 45 | Retard dans la présentation d’un échantillon, d’un devis ou mémoire par jour calendaires | X |  |  |  |
| 46 | Retard sur la remise des documents de méthodologie d’exécution, d’ordonnancement et de planification détaillée |  | X |  |  |
| 47 | Établissement d’un document « BPS » ou « BPE » par l’Entreprise ne prenant pas en compte les observations de contrôleur technique ou du Maître d’Œuvre |  | X |  |  |
| 48 | Diffusion sans document explicatif d'un indice de document "Pour Visa" sans BPS ou BPE, après un VAO ou VSO et un avis Favorable ou suspendu sur l'indice précédent, | X |  |  |  |
| 49 | Non production des documents de suivi de la qualité environnementale du chantier (/document) | X |  |  |  |
| 50 | Présentation d’un devis irrecevable par son contenu (s’il recouvre des travaux dus au titre du marché de base), par les montants (s’ils sont sans rapport avec les prix unitaires pratiqués dans le cadre du marché) ou par sa présentation (décomposition par entité) |  | X |  |  |
| 51 | Retard dans la justification et/ou détail de prix pour ouvrage non prévus par jour calendaires | X |  |  |  |
| 52 | Retard dans la constitution du dossier DOE ou des documents d'exploitation sous la forme de dossiers provisoires ou du dossier DIUE ou du dossier de sécurité SSI: par jour calendaires de dépassement du délai imparti pour cette tâche et par plan d’étage |  |  | X |  |
| 53 | Retard de production de documents bloquant ou susceptible de bloquer la synthèse |  |  | X |  |
| 54 | Deuxième récidive sur une pénalité de niveau 1 |  | X |  |  |
| 55 | Deuxième récidive sur une pénalité de niveau 2 |  |  | X |  |
| 56 | Deuxième récidive sur une pénalité de niveau 3 |  |  |  | X |

Récapitulation des retenues forfaitaires provisoires :

| Niveau de la retenue forfaitaire | Montant Correspondant |
| --- | --- |
| Niveau 1 | 50 Euros |
| Niveau 2 | 100 Euros |
| Niveau 3 | 150 Euros |
| Niveau 4 | 200 Euros |

L’application de ces retenues ou pénalités ne dispense en aucun cas le titulaire d’indemniser le maître d’ouvrage du préjudice qu’il aura effectivement subi.

L'ensemble des retenues est applicable de plein droit par simple constatation de l'existence de leur fait générateur. Elles sont immédiatement déductibles des situations mensuelles du Titulaire et sont sans préjudice à l'exercice par le Maître de l'ouvrage de tout autre droit, y compris son droit de résiliation ou d’imputation au titulaire des coûts induits par sa négligence.

Dans le cas d'entreprises groupées payés séparément, les retenues sont réparties entre ceux-ci conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les retenues sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du Maître de l'ouvrage à l'égard des autres co-traitants.

Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de cumuler les retenues provisoires en les transformant en pénalités définitives au moment de l'établissement du décompte final, ou de les réduire en partie ou totalement, notamment sur proposition du maître d’ œuvre.

# PROVENANCE, QUALITE, CONTROLES DES MATERIAUX ET PRODUITS

## XI.1 Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) propre à chaque lot fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé au Titulaire ou n’est pas déjà fixé par les documents particuliers du marché ou déroge aux dispositions des dites pièces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l’exécution du marché doivent être conformes aux normes visées par le CCTP.

## XI.2 Caractéristiques, qualité, Vérification, essais et épreuves des matériaux et produits

Ces vérifications sont effectuées conformément aux prescriptions de l’article 24 du CCAG - Travaux et aux prescriptions complémentaires éventuelles du cahier des clauses techniques particulières.

XI.3 Définition des compléments et dérogations

Le CCTP définit les compléments (et dérogations) à apporter aux dispositions du CCAG (notamment articles 23, 24 et 25) et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

XI.4 Précision des matériaux

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières du Titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

XI.5 Fournitures et matériaux

Dans le cas exceptionnel où le dossier projet fait référence à des marques, dans le CCTP ou sur les plans, qu’elles soient françaises ou étrangères, cette référence a pour seul objet de préciser le choix du Maître d’Œuvre sur la qualité, les caractéristiques et l’aspect de ces fournitures, ce qui ne saurait éliminer d’autres fabrications qui leur seraient équivalentes et qui seront acceptées si, après avoir été proposées et examinées, elles sont reconnues satisfaisantes par le Maître d’Œuvre et acceptées par le Maître de l’Ouvrage, à condition toutefois que ces matériaux soient homologués Normes Françaises ou Européennes ou équivalentes. Le refus motivé par le Maître d’Œuvre et / ou le Maître d’Ouvrage n’a pas à être autrement justifié et ne peut en aucun cas entraîner une modification du prix forfaitaire ou du délai contractuel.

Il est précisé que dans le cadre d’une démarche environnementale, dans le choix des produits de construction, seront privilégiés les produits de construction conformes à la classe A+ de l’étiquetage obligatoire des produits de constructions.

XI.6 Exécution des essais et vérifications

Par dérogation à l’article 38 du CCAG, le Maître d'Œuvre peut décider, après accord du Maître d’Ouvrage, de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché s’ils sont effectués par :

- Le Titulaire, ils seront rémunérés en dépenses contrôlées

- Un tiers, ils seront rémunérés par le Maître de l'Ouvrage.

XI.7 Réglementation sur la sécurité des personnes

Pour tout ce qui concerne la réglementation sur la sécurité des personnes et, avant tout emploi, le titulaire adresse au maître d’œuvre et au contrôleur technique les procès-verbaux d’essais effectués par des laboratoires agréés, concernant les matériaux ou éléments de construction qu’il se propose d’employer. Ces procès-verbaux attestent que le comportement au feu desdits matériaux ou éléments de construction répond à l’utilisation qui en est prévue. Le Titulaire n’a toutefois pas à produire de procès-verbaux pour les matériaux ou éléments de construction déjà munis d’une marque de contrôle NF, indiquant leur catégorie de réaction au feu ou leur degré de résistance au feu.

# PREPARATION –COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

## XII.1 Période de préparation

Il est fixé une période de préparation de 30 jours ouvrés, comprise dans le délai global d’exécution du marché.

Cette période débute à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage de la période de préparation.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des ouvrages provisoires prévues à l’article 28.2 du CCAG - Travaux est établi et présenté au visa du maître d’œuvre, par les soins du ou des Titulaires.

Dans le cadre de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, il est prévu l’établissement d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), après inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité.

Ces plans particuliers doivent être remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours à compter du début de la période de préparation. Ces obligations sont applicables à chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants).

## XII.2 Mesures particulières pour la sécurité et protection de la santé

Principes généraux

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au Titulaire en application des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention de l’ONERA en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de la Direction du Centre ONERA de Lille.

Obligations du Titulaire

Le Titulaire communique directement à l’ONERA.

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S)

- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs.

- la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier.

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier.

- dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du collège, les noms des représentants au sein du C.I.S.S.C.T.

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants. Il tient à sa disposition leurs contrats.

- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le coordonnateur.

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Le Titulaire s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération avec ONERA

Le Titulaire informe le ONERA. :

- de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs Entreprises et lui indique leur objet.

- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement.

Le Titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par l’ONERA.

A la demande de l’ONERA, le Tituliare vise toutes les observations consignées dans le registre journal.

Obligations du Titulaire vis à vis de ses sous-traitants

Le Titulaire s’engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de la loi nº93-1418 du 31 décembre 1993.

Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accès à partir de l’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les conditions d’hébergement et d’hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L’accès aux locaux du personnel doit être assuré depuis l’entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le Titulaire doit respecter les dispositions de l’article L. 5212-1 à 4 du Code du travail sur l’emploi des travailleurs handicapés.

Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l’exécution du marché pour répertorier l’ensemble des documents émis ou reçus par le maître d’œuvre.

# ETUDES D’EXECUTION

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le début des travaux, sont établis par le Titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maître d’œuvre avant tout début d’exécution.

Conformément à l’article 29.1.5 du CCAG-Travaux, ce dernier doit les renvoyer au Ttulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours après leur réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de l’article 29.1.4 du CCAG - Travaux.

Tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier doivent être visés par le contrôleur technique mentionné au présent marché.

# INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

## XIV.1 Installation de chantier

Le CCTP définit les emplacements qui pourront être mis gratuitement à la disposition du Titulaire :

•pour tout ou partie de ses installations de chantier et dépôts provisoires de matériels et matériaux. Le Titulaire s'engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles relatives aux installations de chantier. Le maître d'œuvre se réserve un droit de contrôle sur les installations réalisées par l'entreprise.

•pour le dépôt provisoire ou définitif de tout ou partie des déblais et/ou des terres végétales. Si aucun emplacement n'est mis à la disposition du Titulaire, celui-ci devra se procurer à ses frais, dans les conditions de l'article 31.2 du CCAG, les emplacements nécessaires aux dépôts provisoires ou définitifs des déblais et/ou des terres végétales

Les lieux doivent être remis en état en fin de travaux.

## XIV.2 Signalisation des chantiers

Conformément à l’article 31.6 du CCAG - Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions règlementaires en la matière. La signalisation des chantiers est réalisée dans les conditions suivantes : le Titulaire assure la mise en place de la signalisation particulière lors de ses interventions sur le(s) site(s) concerné(s).

# DISPOSITIONS PARTICULIERES AU CHANTIER

## XV.1 Gestion des déchets du chantier

Conformément à l’article 36 du CCAG - Travaux, la valorisation ou l’élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maître de l’ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du Titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le Titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions.

## XV.2 Gestion des nuisances sonores

Le Titulaire du marché limitera les risques de nuisances sonores engendrées par le chantier, selon le principe que les bruits de chantier ne doivent pas causer une gêne excessive pour le voisinage ni l’environnement. Le Titulaire s’engage à respecter les obligations suivantes :

- le titulaire s’engage à présenter au maître d’œuvre, sur demande de ce dernier, les mesures qu’il envisage de prendre pour atténuer le bruit.

- le titulaire devra être en possession des certificats de conformité acoustique de l’ensemble des engins et matériels présents sur le chantier.

Le titulaire devra respecter ses engagements en matière de limitation de nuisance acoustique lors de la phase d’exécution du chantier.

ARTICLE XVI – CONTROLE – RECEPTIONS DES TRAVAUX ET GARANTIES

- XVI.1 Essais et contrôles des ouvrages

Par dérogation à l’article 38 du CCAG, le représentant de l’ONERA ou le maître d’œuvre peut décider de faire exécuter des essais et des vérifications en sus de ceux définis au marché, soit en cours d’exécution, soit à la réception des travaux.

Les essais et contrôles des ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules du CCTG ou par le CCTP sont assurés par le titulaire, à la diligence et en présence du maître d’œuvre.

- XVI.2 Opérations préalables de réception

Conformément à l’article 41.1 du CCAG-Travaux, le Titulaire avise, à la fois, le maitre de l’ouvrage et le maitre d’œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

- XVI.3  Réception

La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte avec ou sans réserves, l'ouvrage exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG travaux.

En cas de phases correspondant à un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il pourra être prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de l’article 42 du CCAG travaux.

En cas de réalisation d’espaces verts, il sera prononcé des réceptions partielles. Chaque réception partielle fera courir le délai de garantie propre aux ouvrages réceptionnés à compter de la date d’effet de cette réception.

Cependant, les suretés constituées pour la réalisation des différentes parties d’ouvrages, objet du marché, seront maintenues dans leur montant jusqu’à expiration du délai de garantie du dernier ouvrage réceptionné. Elles pourront être mises en jeu au titre de la garantie de parfait achèvement propre à chacun des ouvrages réceptionnés.

Par dérogation à l'article 42.2 du CCAG travaux, la prise de possession par le maître de l'ouvrage, avant l'achèvement de l'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrage doit être précédée d'une réception partielle dont les conditions seront fixées par le représentant du maître d’ouvrage ONERA et notifiées par ordre de service.

En cas de marchés par lots séparés, la date de réception sera unique pour tous les lots, et prendra effet à la fin de l’ensemble des travaux relatifs à la réalisation de l’ouvrage, sauf identification d'une partie d'ouvrage constitutive d'un lot qui ferait l'objet d'une réception partielle comme le lot espace vert. Cependant, un constat d'achèvement des travaux pourra être établi lorsqu’un entrepreneur en fera la demande.

## Mise à disposition d’ouvrages ou parties d’ouvrage

Conformément à l'article 43 du CCAG travaux, un ordre de service pourra prescrire, le cas échéant, au titulaire, de mettre pendant une certaine période certains ouvrages ou parties d'ouvrage, non encore achevés, à la disposition du maître de l'ouvrage.

## Documents à fournir après exécution

Le Titulaire doit remettre au maître d’œuvre les documents prévus à l’article 40 du CCAG - Travaux. Il devra ainsi notamment s’attacher à remettre le Dossier d’ouvrage exécuté (DOE) (plans de récolement, notices d’entretien et d’utilisation etc…).

Le Titulaire remettra le dossier des ouvrages exécutés dans un délai d’un mois à compter de la réception. Ces documents seront informatisés et remis en 5 exemplaires ainsi qu’un CD Rom contenant les fichiers au format AUTOCAD, WORD, PDF, etc.

## Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

Quinze (15) jours avant la date de réception des ouvrages, le Titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du Titulaire après mise en demeure par ordre de service sans préjudice d'une pénalité journalière définie à l’Article X.2

# ARTICLE XVII - RÉSILIATION DU MARCHÉ

Les articles 49 à 52 du CCAG travaux s’appliquent avec les précisions suivantes :

## XVII.1 Exécution aux frais et risques

Conformément aux dispositions de l’article 52 du CCAG-TRAVAUX, en cas de mise en demeure restée sans effet, il pourra être fait exécuter, aux frais et risques du Titulaire, la poursuite des travaux.

A ce titre, en cas d’absence de levée de réserve au-delà de 60 jours de retard à compter de la réception, le maître d’ouvrage pourra recourir à l’exécution aux frais et risques.

Les précédentes dispositions ne font pas obstacle à l’application des pénalités et à la mise en œuvre de la résiliation définie à l’article 50.3.1 du CCAG-TRAVAUX.

## XVII.2 Résiliation pour motif d’intérêt général

Par dérogation à l’article 50.4 du CCAG-Travaux, sans préjudice de l’application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 50.4 du CCAG travaux, l’indemnité de résiliation est fixée à 2% du montant initial du montant HT du marché, diminué du montant HT non révisé des prestations reçues.

Par dérogation à l’article 50.4 du CCAG travaux, dans le cas d’un marché à tranches ne seront pris en compte que les montants des tranches affermies.

## XVII.3 Résiliation pour faute du Titulaire

En cas de résiliation pour faute du Titulaire, il sera fait application de l’article 50.3 du CCAG-travaux avec les précisions suivantes :

- Le Titulaire n’a droit à aucune indemnisation ;

- La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut d’indication du délai, et par dérogation à l’article 52.1 du CCAG travaux, le Titulaire dispose de 8 jours à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations.

# ARTICLE XVIII - DISCRETION – SECURITE – ACCES AUX CENTRES ONERA

- XVIII.1 Discrétion

En complément de l'article 5.1 du CCAG susvisé, il est rappelé que l'article R3423-4 du code de la défense dispose que :

En complément de l'article 5.1 du CCAG susvisé, il est rappelé que l'article R3423-4 du code de la défense dispose que :

« Pour la sauvegarde tant des secrets touchant la défense que des intérêts économiques de l’ONERA, […] toutes personnes […] appelées à travailler pour lui, à quelque titre que ce soit, sont tenu(e)s d’observer la discrétion la plus absolue en ce qui concerne les délibérations, échanges de vues et travaux dont ils ont connaissance.

A cet effet, ils doivent veiller à la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale dans les conditions prévues par les articles R.2311-1 et suivants du code de la défense relatif à la protection du secret de la défense nationale ainsi que par la réglementation prise pour son application.

Sans préjudice des poursuites pénales pouvant être exercées pour violation du secret professionnel ou de secrets touchant la défense, l’exclusion immédiate et sans indemnité pourra être prononcée au cas de manquement aux obligations résultant du présent article. »

Cette obligation s’applique donc au titulaire et à ses personnels pour ses activités au titre du présent marché et il y restera tenu après l’expiration de celui-ci.

- XVIII.2 Confidentialité

- Le terme "Information Confidentielle" désigne toutes informations ou toutes données de nature technique, commerciale ou autre, divulguées par l’ONERA au Titulaire, par écrit ou oralement, et incluant sans limitation tous documents écrits ou imprimés, tous échantillons, modèles ou, plus généralement, tous moyens de divulgation de l'Information Confidentielle pouvant être choisis par chaque Partie pendant la durée d’exécution du présent marché.

- Sauf stipulation contraire, toutes les communications d’informations, de renseignements, de documents ou objets, relatives à la prestation demandée et effectuées dans le cadre du présent marché, reçues par le Titulaire et émanant de l’ONERA doivent être considérées comme Informations Confidentielles.

- L’ONERA n’a aucune obligation de divulguer des Informations Confidentielles au Titulaire.

- L’ONERA pour autant qu'il soit autorisé à le faire, transmet au Titulaire les seules Informations Confidentielles qu’il juge nécessaires à l’exécution des prestations objet du présent marché.

- Le Titulaire s'engage pendant la durée du marché et pendant dix (10) ans à compter de sa résiliation (le cas échéant) ou son expiration à ce que l'Information Confidentielle émanant de l’ONERA :

a -	soit protégée et gardée strictement confidentielle et soit traitée avec le même degré de précaution et de protection qu'il accorde à ses propres Informations Confidentielles de même importance,

b -	ne soit divulguée de manière interne qu'aux seuls membres de son personnel ayant à en connaître pour la réalisation des prestations objet du présent marché et ne soit utilisée par lesdits membres de son personnel que dans ce but ; le Titulaire garantit que les membres de son personnel sont soumis à des obligations de confidentialité et de non utilisation au moins aussi contraignantes que celles prévues par le présent Article,

c -	ne soit pas utilisée, totalement ou partiellement, dans un autre but que l’exécution des prestations objet du présent marché sans le consentement préalable et écrit de l’ONERA,

d -	ne soit ni divulguée, ni susceptible d'être divulguée, soit directement, soit indirectement à tous tiers ou à toutes personnes autres que celles mentionnées aux renseignements préalables ou ayant besoin d’en connaître au titre de la réalisation des prestations objet du présent marché,

e -	en dehors du cadre de l’exécution des prestations objet du présent marché, ne soit ni copiée, ni reproduite, ni dupliquée totalement ou partiellement lorsque de telles copies, reproductions ou duplications n'ont pas été autorisées par l’ONERA et ce, de manière spécifique et par écrit.

- La divulgation de toute Information Confidentielle par le Titulaire, n’est autorisée qu’au profit des seuls membres de son personnel qui ont besoin d’en connaître dans le cadre de l’exécution des prestations objet du présent marché et qu’aux seuls conseils, auditeurs, sous-traitants agréés préalablement par l’ONERA (« Tiers Autorisés »), dans la limite de ce qu’il leur est nécessaire de connaître pour la réalisation des tâches qui leur incombent dans le cadre de l’exécution du présent marché. La Titulaire s’engage à informer ces derniers du caractère confidentiel des Informations Confidentielles et à faire respecter les obligations du présent Article relatives aux Informations Confidentielles communiquées aux Tiers Autorisés.

- Sous réserve des droits des tiers, toutes les Informations Confidentielles et leurs reproductions, transmises par l’ONERA au titulaire, restent la propriété de l’ONERA. Le Titulaire doit les restituer immédiatement à l’ONERA (ou les détruire, selon l'option choisie par l’ONERA) à sa demande ou au plus tard à la fin de l’exécution des prestations objet du présent marché ou à sa résiliation anticipée. La restitution ou la destruction des Informations Confidentielles doit être attestée, dans les trente (30) jours suivant ladite demande ou la fin du présent marché, par un écrit émanant du Titulaire signé d'un de ses représentants autorisés.

- Le Titulaire n'a aucune obligation et n’est soumis à aucune restriction eu égard à toutes Informations Confidentielles pour lesquelles il peut apporter la preuve :

a -	qu'elles étaient dans le domaine public préalablement à leur divulgation, ou y sont entrées après celle-ci en l'absence de toute faute imputable au titulaire, ou

b -	qu'elles étaient déjà connues du titulaire au moment de leur transmission par l’ONERA, ou

c -	qu'elles ont été diffusées sans restriction par l’ONERA à un tiers, ou

d -	qu'elles ont été reçues d'un tiers de manière licite, sans restriction ni violation des présentes dispositions de l’Article XVII.2, ou

e -	qu'elles sont le résultat de développements internes entrepris de bonne foi par des membres de son personnel n'ayant pas eu accès à ces Informations Confidentielles; ou

f -	que leur communication a été imposée par une disposition légale ou réglementaire, ou suite à une procédure judiciaire ou administrative ou à une décision de justice. Dans ce cas, le titulaire s’engage à en informer l’ONERA par écrit préalablement à la communication de l’Information Confidentielle et à limiter la communication de l’Information Confidentielle au strict nécessaire.

- Eu égard à tout échange d'Informations Confidentielles pouvant intervenir au titre de l’exécution des prestations objet du présent marché, il est expressément convenu que les personnes identifiées aux renseignements préalables, ainsi que les personnels affectés à l’exécution des prestations par le Titulaire, et ayant besoin d’en connaître, sont les seules autorisées à recevoir des Informations Confidentielles

- En ce qui concerne les personnes autorisées, chaque Partie est en droit de les remplacer et d'en désigner d'autres au sein de sa propre organisation qui sont à leur tour seules habilitées à recevoir les Informations Confidentielles échangées au titre de l’exécution des prestations objet du présent marché. Tout remplacement ou nouvelle désignation par une des Parties est porté à la connaissance de l'autre Partie au moyen d'une notification écrite.

- Toute Information Confidentielle divulguée par l’ONERA au titre de l’exécution des prestations objet du présent marché entrant dans la catégorie des informations classifiées est identifiée comme telle, au moment de la divulgation. La protection et l'utilisation de cette Information Confidentielle se fait en application des procédures de sécurité prescrites par les Administrations concernées.

- Il est expressément convenu entre les Parties que la divulgation d'Informations Confidentielles au titre de l’exécution des prestations objet du présent marché ne peut, en aucun cas, être interprétée comme conférant, de manière expresse ou implicite au Titulaire un droit quelconque autre que celui, strictement limité, stipulé aux présentes, sur les droits de propriété intellectuelle ou assimilés appartenant ou qui viendraient à appartenir à l’ONERA.

- Les Informations Confidentielles sont divulguées « en l'état ». L’ONERA ne donne aucune garantie sur les Informations Confidentielles notamment quant à leur précision, leur caractère complet, ou leur utilité.

- Le Titulaire accepte que toute visite des installations de l’ONERA sera soumise au respect des présentes obligations de confidentialité et de toutes les réglementations et directives relatives à la santé, la sécurité et la sûreté sur lesdites installations. En outre, les parties conviennent qu'aucune caméra ou appareil d'enregistrement ne sera utilisé dans les locaux de l’ONERA sans l'autorisation écrite préalable de l’ONERA. Enfin, si le personnel d'une partie signe des formulaires de badge/visiteur ultérieurs ou des accords de non-divulgation individuels avec l'autre partie, les dispositions du présent Article prévalent sur les dispositions de ces formulaires ou accords.

- Les Parties se conforment (i) au Règlement européen 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à compter de sa date d’entrée en application et (ii) à toute réglementation relative au traitement de données à caractère personnel en vigueur au cours de l’exécution des prestations objet du présent marché (ensemble, la « Législation Applicable en matière de Protection des Données »).

- Les Parties s’engagent notamment à :

- se communiquer mutuellement des données à caractère personnel relatives aux personnes concernées uniquement dans la mesure où ces données à caractère personnel ont été collectées et traitées légitimement ;

- garantir qu’elles ont dument informé les personnes concernées conformément à la Législation Applicable en matière de Protection des Données, et, lorsque cela est nécessaire, qu’elles ont obtenu un consentement valable des personnes concernées, notamment par rapport au traitement réalisé par les Parties aux fins de l’exécution des prestations objet du présent marché ;

- traiter les données à caractère personnel aux seules fins strictement nécessaires à l’exécution des prestations objet du présent marché et tel que strictement convenu par les Parties;

- partager les données à caractère personnel collectées et traitées résultant de l’exécution des prestations objet du présent marché uniquement avec des tiers qui offriraient les mêmes garanties que celles définies aux présentes ;

- s’abstenir de transférer des données à caractère personnel avec des tiers situés en dehors de l’Espace Economique Européen sans avoir obtenu au préalable, le consentement de l’autre Partie ;

- mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles afin d’assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel traitées ; et

- supprimer les données à caractère personnel dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires aux fins du présent marché ou sur demande de l’autre Partie.

- La violation des obligations du présent Article par le Titulaire peut entraîner la résiliation du présent marché pour faute du titulaire dans les conditions de l’article 50.3 du CCAG-Travaux.

- XVIII.3 Sécurité - sureté

### Typologie du contrat – Agrément de la personne morale

La prestation objet du présent marché entre dans le cadre qualifié par l’ONERA de « contrat sensible » (MS).

Documents de référence :

- l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale annexée à l’arrêté du 9 août 2021 portant approbation de ladite instruction,

- l’instruction générale ministérielle n° 900/ARM/CAB/NP approuvée par l’arrêté du 15 mars 2021 relative à la protection du secret et des informations diffusion restreinte et sensibles au sein du ministère des Armées.

Le Titulaire, en tant que personne morale, s’engage à respecter les clauses qu’il a signées en annexe 4 au présent marché.

Notamment, à ce titre, il s’engage à faire signer une déclaration individuelle à tous les personnels, appelés sous sa responsabilité à un titre quelconque à intervenir pour son compte pour exécuter les prestations. Par ce document, le personnel atteste :

- avoir pris connaissance des articles 413-9 à 413-12 du code pénal ;

- qu'il n'a pas, sous peine de poursuite pénale, à connaître ou détenir des informations couvertes par le secret de la défense et de la sécurité nationale.

La notification du marché emporte agrément du Titulaire pour l’exécution des prestations objet du marché.

Sans avoir à en donner les motifs, l'ONERA peut à tout moment retirer l’agrément du Titulaire et ainsi résilier le marché pour « motif d’intérêt général » dans les conditions fixées à l’article correspondant du CCAG (article 50.4 du CCAG-Travaux), et ce notamment dans le cadre d’une évolution imposée par la tutelle de l’ONERA (le ministère des Armées) impliquant les intérêts essentiels de sécurité de l’Etat.

Dans ces conditions, par dérogation aux dispositions de l’article précité du CCAG le Titulaire n’aura droit à aucune indemnité.

### Accès à des zones protégées – intervenants du titulaire

L’accès physique ou virtuel au(x) centre(s) ONERA concerné(s) est réglementé.

Les préposés du Titulaire ou toute autre personne appelée à accéder physiquement ou virtuellement à un centre ONERA, à sa demande et sous sa responsabilité, doivent avoir été préalablement agréés par ce dernier.

Le coordonnateur est l'Officier de sécurité du centre concerné, cité aux renseignements préalables

A ce titre, le Titulaire doit contacter au plus tôt l’Officier de sécurité du centre pour connaître les modalités d’accès au centre et l’ensemble des documents à produire.

Conformément aux articles 5.3 et 5.4 du CCAG, le Titulaire et ses éventuels sous-traitants s'engagent à respecter les formalités d'accès exposées ci-après ainsi que celles précisées par l’Officier de sécurité et les éventuels aménagements qui pourront être imposés à l'ONERA par son organisme de tutelle ou une modification des textes réglementaires en vigueur.

Le Titulaire est informé que les contrôles inhérents à l’autorisation de pénétrer dans les centres de l’ONERA peuvent nécessiter plusieurs semaines. Le Titulaire est donc tenu de prendre en compte ce délai dans l’organisation de sa prestation. Toute modification touchant aux renseignements individuels des personnels, fournis à l’ONERA, doit être aussitôt soumise à l’approbation des autorités de l’ONERA susvisées.

Sans avoir à en donner les motifs, l'ONERA peut à tout moment décider de refuser l’accès à un salarié ou de lui retirer l’autorisation d’accès avec obligation de remplacement, et ce notamment dans le cadre d’une évolution imposée par la tutelle de l’ONERA (le ministère des Armées) impliquant les intérêts essentiels de sécurité de l’Etat. La gestion des litiges avec le personnel qui trouveraient leur source dans une telle décision est du ressort du Titulaire. Aucune dérogation aux prescriptions ci-dessus ne peut être acceptée par ou exigée de l’ONERA, y compris en vue de pourvoir au remplacement inopiné, fortuit ou même urgent d’un personnel du Titulaire.

Le non-respect ou l’inobservation par le Titulaire de ces mesures de sureté et sécurité, même dans les cas où elles résultent d’une imprudence ou d’une négligence, peut entraîner le prononcé d’une sanction contractuelle (résiliation du marché aux torts du Titulaire conformément aux dispositions de l’article correspondant du CCAG), sans préjudice des sanctions pénales.

### Conditions d’intervention

Pour toute intervention programmée par le Titulaire ou l’un de ses sous-traitants, celui-ci est tenu de confirmer au responsable technique du présent marché avec un préavis de 2 jours ouvrés minimum, la date et l’heure ainsi que l'identité des intervenants.

### Protection des données à caractère personnel récoltées par l’ONERA

Conformément aux dispositions de l’article 5.2 du CCAG, les données et informations personnelles récoltées par l’ONERA pour l’application du présent Article sont gérées conformément à la règlementation européenne et française en vigueur et applicable au traitement des données à caractère personnel.

L’ONERA s’engage et engage son personnel, ayant à en connaître, à ne pas utiliser ces données à d’autres fins que l’exécution des enquêtes nécessaires aux autorisations d’accès au(x) centre(s) ONERA concerné(s).

### Consignes de sureté, sécurité, environnement

Le Ttulaire s’engage à respecter les consignes générales de sureté, sécurité et environnement de l’ONERA et toutes autres consignes qui lui seront fournies par le responsable technique du présent marché ou par l’Officier de sécurité du centre ONERA concerné.

## XVIII.4 Hygiène et sécurité des travailleurs

Les prestations à effectuer par le Titulaire dans le(s) centre(s) ONERA entrent dans le champ d'application des textes fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure. L'ONERA assume donc les obligations de l'entreprise utilisatrice et le titulaire celles de l'entreprise extérieure.

L’exécution de ces obligations incombe au directeur du centre concerné.

L'accès du médecin du travail de l'entreprise extérieure aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par les salariés de cette entreprise peut se faire dans le cadre des dispositions des textes. Les procédures et consignes de sécurité en vigueur à l'ONERA pour les visiteurs doivent alors être respectées.

Le Titulaire fait connaître à l’ONERA le nom de son représentant dans les huit jours suivant la notification du marché

# ARTICLE XIX - FORCE MAJEURE

Les parties conviennent que les dispositions du présent marché ne prennent en compte ni les mesures spécifiques ni les conséquences liées à un cas de force majeure.

Dans le cas où l'exécution des prestations du marché serait modifiée du fait d’une circonstance extérieure, imprévisible et irrésistible, caractérisée de force majeure, les dispositions ci-après s'appliquent :

- la partie dont l'exécution des obligations serait modifiée (ci-après "Partie empêchée") informe dans les meilleurs délais les responsables techniques, achats et/ou commerciaux de l'autre partie (ci-après "Autre Partie") cités aux renseignements préalables du présent marché, par tout moyen avec accusé de réception, en indiquant la preuve de l'implication de la force majeure, les obligations contractuelles concernées et toutes les conséquences en résultant ;

- la partie empêchée ne sera pas tenue pour responsable de la non-exécution de l'une quelconque de ses obligations dans la mesure où elle démontre que cette non-exécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté causé par le cas de force majeure. Dans ce cas, l'exécution de l'obligation empêchée et des actions en résultant est suspendue le temps de cet empêchement à compter de sa communication avec accusé réception ;

- les parties s'engagent à renégocier de bonne foi les termes du présent marché et feront les meilleurs efforts afin de rendre possible l'exécution de ce dernier, selon des aménagements à définir d'un commun accord et à formaliser par un avenant au présent marché, le cas échéant.

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, le marché pourra être résilié dans le respect des conditions de l’article 51.2 du CCAG-Travaux et avec un préavis d’un mois.

# ARTICLE XX - AUDIT ET TRAITEMENT DES NON-CONFORMITES

L’ONERA est certifié ISO 9001 : 2015.

Dans ces conditions, l’ONERA peut procéder, sous réserve d’un préavis raisonnable, à un audit du Titulaire, qui s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour faciliter les vérifications idoines. Le plan d’audit est préalablement établi conjointement avec le Titulaire.

En cas de non-conformité d’un produit ou d’un service, le Titulaire traitera le produit ou le service non-conforme de l’une ou plusieurs des manières suivantes :

- en menant des actions permettant d’éliminer la non-conformité ;

- en menant des actions permettant de limiter les effets potentiels ou réels de la non-conformité ;

- en autorisant l’acceptation du produit ou du service par dérogation accordée par une autorité compétente ou par le client ;

en menant des actions permettant d’éviter une nouvelle occurrence de la non-conformité.

# ARTICLE XXI - ASSURANCES

En application de l’article 8 du CCAG-Travaux, le Titulaire s’engage à souscrire une police d’assurance couvrant tous les risques dont il peut être tenu pour responsable dans les conditions du droit commun, tant en responsabilité contractuelle qu’extracontractuelle.

Le Titulaire devra ainsi être assuré, tant pour sa responsabilité civile professionnelle, que sa responsabilité décennale, et le cas échéant pour sa garantie de bon fonctionnement. Le Titulaire procèdera aux formalités nécessaires auprès de son assureur pour s’assurer un niveau de garantie suffisant et proportionné au chantier objet du présent marché.

Il doit justifier de cette souscription auprès du correspondant achat de l’ONERA, au plus tard 15 jours suivant la notification du marché.

# ARTICLE XXII - PIECES ET ATTESTATIONS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE

- XXII.1 Situation fiscale et parafiscale du titulaire

Le Titulaire du présent marché certifie, sous peine de résiliation de plein droit dudit marché, que la société qu’il représente ne tombe pas sous le coup de l’interdiction résultant de l’article 50 modifié, de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et du décret n°54-82 du 22 janvier 1954 pris pour son application.

- XXII.2 Etat annuel des certificats reçus et lutte contre le travail illégal

Le Titulaire s’engage à fournir à compter de la notification du marché et jusqu’à la fin de l’exécution de celui-ci, les pièces et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus, et les attestations sur l’honneur prévus aux articles L8222-1, D8222-5 (si le titulaire est établi en France) ou D8222-7 et 8 (si le titulaire est établi à l’étranger), D8254-2 à 5 et L5212-1 du Code du Travail.

A ce titre, le Titulaire transmet :

- l'attestation sur l'honneur jointe, relative au renforcement de la lutte contre le travail dissimulé ou illégal, qui constitue l'annexe 3 du marché certifiant :

  - l’absence de condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire,

  - que les prestations accomplies pour le compte de l'ONERA sont réalisées avec des salariés régulièrement employés,

- la liste nominative de tous les salariés étrangers du titulaire soumis à autorisation de travail,

une attestation de régularité fiscale émanant de la direction générale des finances publiques pour l’année en cours (ou un équivalent),

- l’attestation de vigilance «  attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales » émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions (notamment l’URSSAF), datant de moins de six mois (ou un équivalent),

- lorsque l'immatriculation du Titulaire au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :

  - son numéro unique d’identification (n° SIREN délivré par l’INSEE),

  - ou, à défaut, notamment s’il est étranger, tout document justifiant de son immatriculation, délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine, datant de moins de trois mois,

Cette obligation s’applique également à l’ensemble des cotraitants et des sous-traitants éventuels du titulaire. A défaut, le marché pourra être résilié aux torts du Titulaire (résiliation pour faute dans les conditions prévues à l’article 44 du CCAG).

## XXII.3 Mise à disposition des pièces et attestations par le titulaire

Les pièces et attestation mentionnées ci-avant et à l’Article XXI du marché sont à transmettre par le Titulaire au correspondant achat de l’ONERA au plus tard à la date de notification du présent marché.

A des échéances données, le Titulaire sera invité à déposer sur la plateforme en ligne, mise à disposition gratuitement par l’ONERA, certaines des pièces et attestations mentionnées ci-avant et à l’Article XXI, à l’adresse suivante :

https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Pour cela, le titulaire recevra à l'adresse suivante [A RENSEIGNER] des courriers électroniques de la société E-attestations, l'invitant à déposer sur son site, l'ensemble des documents précités.

(nota : si cotraitants ou sous-traitants, il faut également que le titulaire transmette les coordonnées de ses cotraitants et/ou sous-traitants pour que ces derniers déposent systématiquement leurs documents).

Dans une démarche de simplification, certaines attestations, issues des organismes émetteurs (notamment, INSEE, URSSAF…), pourraient déjà être disponibles sur le compte du Titulaire.

# ARTICLE XXIII - LOI APPLICABLE – REGLEMENT DES LITIGES

- XXIII.1 Loi applicable

Le marché est régi et interprété conformément aux lois françaises.

- XXIII.2 Règlement des litiges

Par dérogation à l'article 55 du CCAG-Travaux, en cas de différend découlant du marché ou lié à celui-ci, les parties s'efforcent d'abord de le résoudre à l'amiable dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification par une partie de ce différend à l'autre partie. La partie plaignante envoie à l'autre partie une notification écrite détaillée identifiant toutes ses réclamations et son différend. Les parties conviennent de se rencontrer directement à l'ONERA.

A défaut, le différend sera définitivement réglé devant le tribunal administratif de Versailles.

La langue utilisée pour toute discussion sera le français.

Par dérogation à l’article 55.1.2 du CCAG, le délai laissé au Maître d’Ouvrage pour notifier sa décision motivée sur un mémoire en réclamation est fixé à 02 mois.

# ARTICLE XXIV - DEROGATIONS AU CCAG-Travaux

| Article du marché |  | Intitulé de l’article |  | Article du CCAG-Travaux |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Article III |  | Pièces constitutives du marché |  | 4.1 |  |
| Article IV.3 |  | Ordres de service |  | 3.8.1 et 3.8.2 |  |
| Article IV.5 |  | Travaux supplémentaires |  | 3.8.1 |  |
| Article IX |  | Délais exécution |  | 3.8.1 |  |
| Article X |  | Pénalités pour retard |  | 19.2.1 et 19.2.2 |  |
| Article XI.2 |  | Caractéristiques, qualité, vérification, essais et épreuves des matériaux et produits |  | 23 et 24 et 25 et 38 |  |
| Article XVI.1 |  | Essais et contrôles des ouvrages |  | 38 |  |
| Article XVI.3 |  | Réception |  | 42.2 |  |
| Article XVII.2 |  | Résiliation pour motif intérêt général |  | 50.4 |  |
| Article XVII.3 |  | Résiliation du marché par faute du Titulaire |  | 52.1 |  |
| Article XVIII.3 |  | Sécurité - sureté |  | 50.4 |  |
| Article XXIII.2 |  | Règlement des litiges |  | 55 et 55.1.2 |  |
|  | Le titulaire, (Personne désignée en 1ère page) ou (Une des personnes désignées en 1ère page) |  | Pour le Président, et par délégation, Le Secrétaire Général, Jean LEGER |  |  |

Le numéro de marché sera renseigné au moment de sa notification au titulaire.

Ce numéro sera également renseigné au moment de la notification du marché au titulaire.

Disponible au lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat