Création et déploiement d’une formation sur l’écologie touristique territoriale en Hauts-de-France

Version septembre 2025

##### Cahier des charges

# Contexte

Le secteur du tourisme connaît depuis plusieurs années une croissance continue à l’échelle mondiale, avec une hausse moyenne de plus de 4 % par an. En 2024, l’Organisation mondiale du tourisme estime à 1,4 milliard le nombre de voyageurs internationaux. Pourtant, cette dynamique s’accompagne d’un déséquilibre territorial préoccupant : 95 % des flux touristiques se concentrent sur seulement 5 % des territoires, engendrant des impacts environnementaux et sociaux majeurs – congestion des infrastructures, pollution, production accrue de déchets, surconsommation d’eau et d’énergie, dégradation de la qualité de vie locale et érosion de la biodiversité.

Depuis plus de 30 ans, la France est la première destination touristique mondiale en nombre de visiteurs avec près de 100 millions de touristes internationaux en 2024. À l’échelle régionale, les Hauts-de-France disposent d’un potentiel d’attractivité important, porté par la richesse et la diversité de leur offre : sites à haute valeur environnementale, patrimoine culturel, espaces récréatifs et historiques. Des lieux emblématiques comme le Château de Chantilly, le Parc Astérix, Nausicaa ou le musée La Piscine à Roubaix connaissent une fréquentation record. En 2024, le tourisme régional représente près de 24 millions de visiteurs, 6,5 milliards d’euros de consommation touristique et quelque 80 000 emplois.

Si le tourisme constitue un pilier majeur de l’économie française et régionale, il est également un secteur à fort impact écologique. En France, il est responsable de 11% des émissions de gaz à effet de serre, principalement du fait du transport, de l’hébergement et de la restauration. L’activité touristique est fortement saisonnière, entraînant une forte variation annuelle des flux de ressources : sur un territoire touristique, la consommation d’eau augmente en moyenne de 211%, celle d’énergie de 287% tandis que la production de déchets y dépasse de 27% la moyenne nationale.

Dans un contexte de dérèglement climatique accéléré, il devient indispensable pour les acteurs du secteur de repenser leurs modèles. Le tourisme doit effectuer des transformations de fond pour être plus résilient. Cela passe notamment par une consommation maitrisée des flux et par une utilisation optimisée des ressources locales pour limiter sa vulnérabilité aux crises extérieures.

L’accélération du réchauffement climatique met en exergue la nécessité pour toutes les organisations de revoir leurs modèles de fonctionnement. Le tourisme doit effectuer des transformations de fond pour être plus résilient. Cela passe notamment par une consommation maitrisée des flux et par une utilisation optimisée des ressources locales pour limiter sa vulnérabilité aux crises extérieures. Le secteur touristique intègre encore peu la logique de l’économie circulaire dans ses activités. C’est pourquoi l’ADEME Hauts-de-France s’intéresse particulièrement à ce secteur d’activité. Depuis 2024, l’agence régionale participe à un programme Interreg Mer du Nord intitulé 3ST (“Speeding up Sustainability Skills in Tourism”) visant à accompagner les acteurs touristiques dans la mise en place de pratiques plus durables, notamment à travers des projets d’écologie touristique territoriale.

En effet, aujourd’hui encore, le secteur touristique intègre peu les principes de l’économie circulaire dans ses pratiques. Pour répondre à l’urgence environnementale et climatique, une nouvelle approche émerge : l’écologie touristique territoriale (ETT). Inspirée de l’écologie industrielle territoriale, l’ETT s’appuie sur la coopération entre acteurs différents tout au long de la chaine d’approvisionnement touristique ainsi que la coopération entre entreprises similaires pour l’échange de savoir-faire et la réflexion collective pour repenser la conception des offres touristiques.

Un projet d’ETT consiste ainsi à mettre en œuvre des démarches opérationnelles qui peuvent déboucher sur 3 catégories d’actions : synergies de substitution de ressources (cf. écoconception de services dans une chaine de valeur de tourisme durable comme la conception de micro-cabanes éco-conçues à partir de déchets de câbles en acier) ; synergies de mutualisation de ressources ou de services (ex : achats groupés d’énergie verte, collecte mutualisée de déchets fermentescibles, parkings désimperméabilisés mutualisés) ; activités innovantes (création de nouvelles filières ou activités fonctionnant en circuit court en synergie avec les acteurs du territoire, promotion du don alimentaire dans les commerces de détail alimentaire et l’usage du « sac à emporter » en restauration, économie de la fonctionnalité coopérative comme la location partagée d’équipements de plage, etc.).

Consciente de enjeux de ce secteur, l’ADEME Hauts-de-France accompagne les acteurs du tourisme dans la mise en œuvre de stratégies circulaires concrètes, au sein de leurs structures comme dans une logique de coopération territoriale. En s’appropriant les principes de l’économie circulaire, les professionnels du tourisme peuvent non seulement réduire leur empreinte écologique, mais également accroître leur compétitivité et contribuer à un développement touristique plus soutenable et équilibré.

# Objectifs de la prestation

L’objectif principal de la prestation consiste à développer et dispenser un programme de formation complet sur l’écologie touristique territoriale à destination des acteurs du tourisme des Hauts-de-France pour leur permettre de :

- comprendre les enjeux écologiques du tourisme et les leviers de l’économie circulaire ;

- s’approprier le concept d’ETT et ses applications concrètes en s’inspirant de retours d’expérience ;

- initier ou renforcer les synergies sur leur territoire en mettant en œuvre des projets d’ETT ;

- élaborer une stratégie territoriale de tourisme durable, intégrant la gouvernance multi-acteurs, l’optimisation des ressources et la valorisation des initiatives locales.

En complément, les modules développés dans le cadre de cette formation auront vocation à être valorisés et réutilisés à l’échelle nationale, notamment à travers un kit de formation que les directions régionales de l’ADEME pourraient réutiliser dans leur région. Dans ce cadre, la prestation visera également à :

- identifier avec les territoires leurs besoins spécifiques en matière de tourisme durable et les synergies potentielles ;

- capitaliser sur les retours d’expérience régionaux et les exemples concrets de projets ETT pour nourrir la pédagogie ;

- concevoir un kit de formation comprenant un module général sur l’ETT et plusieurs modules thématiques plus spécifiques.

Conformément au schéma ci-dessous, les projets d’ETT se veulent des projets coopératifs entre plusieurs acteurs de la chaîne de valeur touristique. Il convient donc de prévoir les rencontres avec les acteurs et les modules de formation en se basant sur cette chaîne de valeur.

# Programmes de travail

La mission confiée au prestataire se déclinera en trois phases visant à concevoir et déployer un programme de formation sur l’ETT, pensé comme un programme ajustable selon les spécificités des différentes zones touristiques des Hauts-de-France. La formation comprendra d’abord un module général, commun à l’ensemble des participants, puis des modules complémentaires adaptés aux enjeux et besoins propres à chaque territoire touristique identifié.

Afin d’assurer le déploiement du programme de formation et un taux de participation important, le prestataire devra s’appuyer sur des structures relais, notamment des agences départementales de tourisme en région tels que Hauts-de-France tourisme, Somme Tourisme, Oise Tourisme ou Pas-de-Calais Tourisme.

## Phase 1 : Elaboration du programme de formation

L’objectif de cette première phase est de construire un parcours pédagogique complet, structuré autour des méthodologies d’implantation de projets ETT, à partir des ressources existantes (guide, projets pilotes, retours d’expérience Interreg FACET et 3ST) et d’un travail de collecte d’informations de terrain. Ce travail devra aboutir à un kit de formation complet et adaptable aux spécificités identifiées en phase 2.

Actions attendues :

  - réaliser une veille approfondie des contenus existants et mener des entretiens ciblés avec des porteurs de projets et structures pilotes pour enrichir les contenus avec des retours d’expérience actualisés ;

  - concevoir l’architecture pédagogique du programme de formation, avec un focus sur la méthodologie de mise en œuvre d’un projet ETT ; définir un format pédagogique souple, comprenant un module général sur l’ETT et des modules spécifiques adaptables en fonction des besoins et des caractéristiques territoriales ;

  - définir les acquis attendus à l’issue de la formation en s’appuyant sur le principe de la théorie du changement* ;

  - produire un kit de formation complet comprenant : support PPT, déroulé pédagogique, fiches méthodologiques, outils d’animation, déroulé, contacts) **.

*Concernant 1.3., le prestataire devra formaliser les hypothèses sous-jacentes au programme de formation. Voici quelques exemples :

« A l’issue de la formation, les acteurs touristiques :

- sont capables d’identifier des synergies possibles avec les acteurs de leur territoire afin de limiter les déchets alimentaires

- se sont appropriés le concept d’ETT et ont les connaissances pour déployer un projet d’ETT. »

** Concernant la production du kit, l’ADEME attend :

- un module général sur l’ETT (tronc commun) présentant le concept et la méthodologie de mise en œuvre,

- ainsi que 3 à 4 modules spécifiques permettant une application opérationnelle du concept.

Dans le cadre du programme Interreg 3ST, l’ADEME concentre son action sur l’optimisation de la gestion des ressources. Elle recommande donc que les modules spécifiques soient organisés en fonction des types de flux : énergie, déchets alimentaires, ressources matière et eau.

Cependant, l’ADEME laisse au prestataire la possibilité de proposer un autre critère d’entrée pour ces modules. Celui-ci pourrait, par exemple, être basé sur la typologie d’acteurs (hébergeurs, restaurateurs, sites d’attraction, collectivités) ou la typologie des territoires touristiques (rural, urbain, balnéaire).

## Phase 2 : Déploiement régional et accompagnement pédagogique

Cette phase vise à expérimenter et adapter le programme dans les zones touristiques des Hauts-de-France. Le déploiement reposera sur plusieurs sessions de formation, chacune organisée selon un critère de regroupement pertinent, choisi par le prestataire à partir du diagnostic territorial : par exemple un département, une zone touristique (Côte d’Opale, Baie de Somme, Lille) ou un type de tourisme (urbain, rural, balnéaire, mémoire).

Chaque session de formation sera précédée d’une analyse des besoins afin d’adapter les formations aux spécificités locales et garantir l'appropriation par les acteurs.

2.1 Identification des besoins

Le prestataire devra identifier les enjeux spécifiques, les types d’acteurs à mobiliser et les priorités locales, en lien avec les réseaux touristiques, institutionnels et économiques.

Méthodologie attendue :

- réalisation d’un diagnostic territorial (entretiens, questionnaires, ateliers) pour identifier enjeux, acteurs prioritaires, leviers/freins spécifiques ;

- choix du critère de regroupement pour le déploiement des formations, dans la limite de 5 catégories au total ;

Cette sous-phase permettra au prestataire d’adapter la formation en sélectionnant notamment un ou plusieurs modules spécifiques selon les besoins et enjeux identifiés sur le territoire.

2.2 Mise en œuvre des sessions de formation

Pour chaque zone touristique identifié (ou autre critère choisi), une journée de formation sera organisée. Pour garantir un fort taux de participation, nous privilégions 1 jour maximum de formation, en apportant un contenu ciblé et concret préparé dans la phase 1 et adapté suite au diagnostic 2.1.

Actions attendues :

    - préparation des sessions de formation (adaptation de la formation, ppt, recherche intervenant, logistique (salle, date, traiteur…)) ;

    - organisation et animation d’une journée de formation intégrant apports théoriques, mises en situation, retours d’expériences et atelier de mis en pratique ;

    - mise à disposition d’un ensemble d’outils pratiques portant sur l’ETT ;

    - réalisation d’une évaluation qualitative des sessions de formation pour ajuster les modules, enrichir le kit de formation et valider ou non les hypothèses (1.3).

A ce stade, voici la vision de l’ADEME concernant la programmation de la journée de formation :

## Phase 3 : Capitalisation, diffusion et structuration du déploiement

Cette dernière phase a pour objectif de formaliser les apprentissages, ajuster les contenus si nécessaire, et préparer leur réutilisation au sein des autres directions régionales de l’ADEME. Elle doit permettre d’assurer la réplicabilité du programme de formation dans d’autres régions grâce à un kit de formation clé en main.

Actions attendues :

  - révision du kit de formation clé en main à partir des enseignements de la phase 2 : ajustements de contenu, clarification des outils, amélioration des supports si nécessaire ;

  - rédaction de recommandations à l’attention de l’ADEME et des partenaires régionaux pour favoriser la diffusion de la formation (intégration dans les plans régionaux, appui des réseaux touristiques, etc.) ;

  - organisation et animation d’un évènement de restitution associant les territoires formés, les institutions partenaires et des potentiels nouveaux porteurs ;

# Calendrier de travail

La durée totale de la prestation sera de 15 mois dont 12 mois de phase de travail (5 mois de production, 4 mois de formation, 3 mois de capitalisation, diffusion) à compter de la notification du marché. Les 3 derniers mois seront dédiés aux échanges sur les livrables finaux si besoin.

Ce calendrier est contraint par les échéances du projet Interreg 3ST, qui s’achève début 2027. La réalisation de la mission devra donc impérativement s’inscrire dans cette fenêtre temporelle.

Bien que le délai soit serré, il reste réalisable, sous réserve d’une organisation rigoureuse et d’une mobilisation rapide de l’équipe projet. Il sera essentiel que le prestataire puisse garantir la disponibilité de son équipe tout au long du projet.

| Phase | Intitulé | Durée | Période | Livrables intermédiaires | Moments clés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Elaboration du programme de formation modulable | 5 mois | 01/04/26 – 31/08/26 | -Rapport avec résultats des recherches (veille et entretiens) -Kit de formation version bêta | T0 : Lancement et réunion de cadrage (avec comité de pilotage) M+5 : Comité de validation des contenus pédagogiques |
| Phase 2 | Expérimentation & accompagnement | 4 mois | 01/09/26 – 31/12/26 | -Sessions pilotes réalisées -Eléments d’évaluation | M+5 à M+9 : Réalisation des sessions de formation pilotes |
| Phase 3 | Capitalisation, diffusion et structuration | 3 mois | 01/01/27 – 31/03/27 | -Kit de formation version bêta -Recommandations stratégiques -Kit de formation finalisé -Module TETE -Evènement de clôture | M+10 : Réunion d’évaluation intermédiaire M+12 : Restitution finale |

# Pilotage

Le suivi de la prestation sera assuré par Eugénie DESROUSSEAUX, ingénieure à la Direction régionale Hauts-de-France de l’ADEME.

Un comité technique se réunira une fois par trimestre et comprendra :

- ADEME

- des représentants de Hauts-de-France tourisme

- 3 ou 4 opérateurs touristiques volontaires

- des partenaires du projet 3ST (le chef de file Impuls Zeeland et les universitaires en charge d’appuyer les partenaires)

Le COTECH se réunira quatre fois : au lancement du projet, et à la fin de chaque phase de travail.

Un comité de pilotage qui comprendra :

- des représentants du pôle économie circulaire et territoire durable de l’ADEME,

- des représentants nationaux de l’ADEME (service en charge du tourisme et de l’économie circulaire)

- des représentants de la mission ingénierie tourisme et attractivité (MITA) à la Région,

- des représentants de Hauts-de-France Tourisme,

- des représentants des collectivités territoriales,

- des acteurs socio-économiques du tourisme,

- des universitaires et chercheurs impliqués dans le projet 3ST

Le prestataire assurera l’organisation, l’animation et le secrétariat de ce comité de pilotage.

Il devra prévoir des points téléphoniques réguliers pendant toute la durée de la prestation avec l’ingénieure en charge du suivi de celle-ci.

Le COPIL se réunira une fois au lancement, avant le déploiement des formations et à la restitution.

# Livrables attendus

Le prestataire transmettra à mi-parcours de l’accompagnement des opérateurs un premier rapport d’avancement de l’activité menée en version numérique. Ce rapport devra notamment résumer les échanges avec les acteurs du territoire et les principaux besoins/thématiques identifiés ainsi que le kit de formation.

A l’issue de la phase 2, il remettra en version numérique un second rapport d’avancement constitué de :

- le rapport final d’activité de l’accompagnement mené (compte-rendu des formations dispensées, supports pour les comités de pilotage, etc.)

- une synthèse de l’ensemble de l’accompagnement mené

A l’issue de la phase 3, il remettra le rapport final en version numérique constitué de :

- les éléments cités ci-dessus validés par l’ADEME

- une présentation Power Point présentant l’accompagnement complet

- le kit de formation clé en main

Le logo Interreg mer du Nord 3ST devra bien être ajouté dans chacun des livrables rendu par le prestataire.

# Compétences à mobiliser

- Formation et ingénierie pédagogique : Expérience avérée en ingénierie pédagogique et animation de formation, avec une capacité à concevoir et déployer des modules adaptés aux enjeux de l’économie circulaire et du tourisme. Savoir-faire en co-construction avec des acteurs locaux et en travail en réseau.

- Écologie industrielle territoriale et économie circulaire : Maîtrise des méthodologies de développement et déploiement de projets coopératifs d’économie circulaire (gouvernance, modèle économique, communication). Expérience concrète dans la mise en œuvre de projets similaires.

- Connaissance sectorielle : Bonne connaissance du secteur touristique, idéalement en lien avec les enjeux de durabilité et d’économie circulaire. Bonne connaissance des acteurs de l’économie circulaire et du tourisme en Hauts-de-France (atout supplémentaire).

- Travail collaboratif et réseau : Capacité à co-construire avec des parties prenantes locales et à s’intégrer dans des dynamiques territoriales existantes