## PDG
Maître d’ouvrage
Ambassade de France en Allemagne
Secrétariat Général
Pariser Platz 5
D-10117 Berlin
| PAYS | LOCALITE | EDIFICE
| Allemagne | Weißenthurm | Monument Hoche
RESTAURATION GENERALE ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS
PHASE PRO / DCE
ind.D du 17/09/2025
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT04 - SERRURERIE - METALLERIE
MAITRISE D'ŒUVRE
| Architecte mandataire | BET Paysage | Economiste
| Agence GOUTAL A.C.M.H. | JM POLO | Cabinet François
| 110 rue Faubourg Poissonnière | 1 rue des Champs | 14 rue de Queuleu
| 75010 Paris | 57350 Stiring-Wendel | 57070 Metz
| Tel. 01 42 59 18 17 | Tel. 03 87 13 27 24 | Tel. 03 87 36 82 75

## LOT4
N° |  | Désignation des ouvrages | [6 empty] | Unité | Q. | P.U. | Produit
ordre | CCTP
0
LOT 4 - SERRURERIE - METALLERIE
0
|  | MONUMENT | [9 empty] | 0
0
| 3.1.1 | SONDAGES, RELEVES, ETUDES | [9 empty] | 0
1 |  | sondages, relevés, plans d'exécution, essais | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.1.2 | FOURNITURE ET POSE DE CHASSIS VITRES FIXES | [9 empty] | 0
Châssis fixes ventilés pour les quatre ouvertures du socle
2 |  | - fabrication en atelier | [6 empty] | u | 4 |  | 0
3 |  | - échafaudages intérieurs | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
4 |  | - pose | [6 empty] | u | 4 |  | 0
0
|  | PORTES - PORTAILS - GRILLES EXTERIEURES | [9 empty] | 0
0
| 3.1.3 | CHAINES BOULES SUR PIED ET OUVRAGES METALLIQUES DE BORNES | [9 empty] | 0
Eléments métalliques des bornes
5 |  | - décapage, traitement, peinture des éléments métalliques des bornes | [6 empty] | u | 12 |  | 0
|  | - fourniture, façon et pose d'éléments métalliques de bornes à neuf, à l'identique de l'existant | [9 empty] | 0
6 |  | * ceinturage à clous inférieurs et supérieurs | [6 empty] | u | 8 |  | 0
7 |  | * boules | [6 empty] | u | 4 |  | 0
8 |  | * peinture et traitement | [6 empty] | u | 4 |  | 0
Mailles de chaînes
9 |  | - dépose des chaines | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
10 |  | - décapage, traitement, peinture des chaines existantes |  |  |  |  | nombre de maille |  | u | 480 |  | 0
11 |  | - modification / suppression de mailles pour adaptation aux nouvelles dispositions | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
12 |  | - repose des chaines | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
| 3.1.4 | DEPOSE/REPOSE DE GRILLES ET PORTAILS EXTERIEURS | [9 empty] | 0
pour préparation des accès chantier
Portail nord d'accès au site
13 |  | Dépose , stockage | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
14 |  | Remise en place du portail en fin de chantier | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
Grille sud pour zone déchargement
15 |  | Dépose , stockage | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
16 |  | Remise en place de la grille en fin de chantier | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
[8 empty] | LOT 4 - SERRURERIE - METALLERIE | Total H.T. |  |  | 0
[9 empty] | T.V.A. |  |  | sans objet
[9 empty] | Total T.T.C. |  |  | 0
0
0
LOT 5 - SERRURERIE - METALLERIE
0
|  | PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE N°6 PORTE EXTERIEURE ARC D'ENTREE MODELE 1 | [9 empty] | 0
0
| 3.1.7 | PORTE ARC D'ENTREE | porte à lames bois, cadre mouluré et pentures | [8 empty] | 0
|  | en création, à neuf | 1.3 | x | 2.05
17 |  | - relevés et plans d'exécution | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
18 |  | - fabrication en atelier | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
19 |  | - traitement et mise en peinture | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
20 |  | - transport et pose | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
[8 empty] | PSE N°6 PORTE EXTERIEURE ARC D'ENTREE MODELE 1 | Total H.T. |  |  | 0
[9 empty] | T.V.A. |  |  | sans objet
[9 empty] | Total T.T.C. |  |  | 0
0
|  | PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE N°7 PORTE EXTERIEURE ARC D'ENTREE MODELE 2 | [9 empty] | 0
0
| 3.1.7 | PORTE ARC D'ENTREE | porte à lames bois et pentures | [8 empty] | 0
|  | en création, à neuf | 1.3 | x | 2.05
21 |  | - relevés et plans d'exécution | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
22 |  | - fabrication en atelier | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
23 |  | - traitement et mise en peinture | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
24 |  | - transport et pose | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
[8 empty] | PSE N°7 PORTE EXTERIEURE ARC D'ENTREE MODELE 2 | Total H.T. |  |  | 0
[9 empty] | T.V.A. |  |  | sans objet
[9 empty] | Total T.T.C. |  |  | 0
0
|  | PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE N°8 PORTE EXTERIEURE ARC D'ENTREE MODELE 3 | [9 empty] | 0
0
| 3.1.7 | PORTE ARC D'ENTREE | porte à barreaudages métalliques et fers de lance | [8 empty] | 0
|  | en création, à neuf |  | option 3
25 |  | - relevés et plans d'exécution | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
26 |  | - fabrication en atelier | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
27 |  | - traitement et mise en peinture | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
28 |  | - transport et pose | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
[8 empty] | PSE N°8 PORTE EXTERIEURE ARC D'ENTREE MODELE 3 | Total H.T. |  |  | 0
[9 empty] | T.V.A. |  |  | sans objet
[9 empty] | Total T.T.C. |  |  | 0
0
0
|  | PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE N°9 PORTES ET OUVRAGES METALLIQUES DU CAVEAU | [9 empty] | 0
|  | CAVEAU | [9 empty] | 0
0
| 3.1.5 | REMPLACEMENT DES PORTE-DRAPEAUX DU CAVEAU | [9 empty] | 0
29 |  | remplacement à neuf | [6 empty] | u | 6 |  | 0
0
| 3.1.6 | RESTAURATION DE PORTES | [9 empty] | 0
|  | Porte extérieure à barreaudages 1 vantail + fermeture d'imposte | [5 empty] | vantail 1,30x2,10m env.
30 |  | * état sanitaire et travaux préparatoires | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
31 |  | * dépose et transport à l'atelier | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
32 |  | * porte provisoire métallique avec serrure | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
33 |  | * décapage compris toutes sujétions pour présence de plomb | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
34 |  | * restauration, modifications, compléments | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
35 |  | * traitement anticorrosion et peinture, compris travaux préparatoires | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
36 |  | * transport retour, repose | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
|  | Porte intérieure blindée 2v + imposte cintrée |  |  |  | vantaux de 64x200cm env. | [5 empty] | 0
37 |  | * état sanitaire et travaux préparatoires | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
38 |  | * dépose et transport à l'atelier | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
39 |  | * décapage compris toutes sujétions pour présence de plomb | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
40 |  | * restauration, modifications, compléments sur vantaux | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
41 |  | * remplacement du bâti (commun aux vantaux pleins et à barreaudages) | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
42 |  | * traitement anticorrosion et peinture, compris travaux préparatoires | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
43 |  | * transport retour, repose | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
0
|  | Porte intérieure à barreaudages 2v |  |  |  | vantaux de 65x180cm env. | [5 empty] | 0
44 |  | * état sanitaire et travaux préparatoires | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
45 |  | * dépose et transport à l'atelier | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
46 |  | * décapage compris toutes sujétions pour présence de plomb | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
47 |  | * restauration, modifications, compléments | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
48 |  | * traitement anticorrosion et peinture, compris travaux préparatoires | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
49 |  | * transport retour, repose | [6 empty] | forfait | 1 |  | 0
[8 empty] | PSE N°9 PORTES ET OUVRAGES METALLIQUES DU CAVEAU | Total H.T. |  |  | 0
[9 empty] | T.V.A. |  |  | sans objet
[9 empty] | Total T.T.C. |  |  | 0
0