RIVIERE DE L’AISNE

- BARRAGE DE VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN

Rapport de diagnostic Partie 3 – Propositions de travaux

| Maître d’ouvrage : |  |
| --- | --- |
| Arrondissement Picardie Subdivision études techniques |  |

RAPPORT TECHNIQUE

Référence : input.doc

| BUREAUX D’ETUDES |  |  |
| --- | --- | --- |
| MANDATAIRE |  |  |
| BET Hydraulique Département aménagements hydrauliques 1105 av Pierre Mendès France BP 4001 30001 NIMES cedex 5  : 04 66 87 50 00 Fax : 04 66 87 50 59 E-Mail : nom.prénom@brl.fr | BET MECANIQUE ET STRUCTURE Z.A. de Lanserre – 15 rue de la Fuye 49610 JUIGNE SUR LOIRE Tél. : +33 (0)2 41 45 70 00 Fax : +33 (0)2 41 45 71 45 Email : isming@ism-engineering.com |  |

Juin 2011

Diagnostic détaillé du barrage de Villeneuve-Saint-Germain

Partie 3 – Propositions de travaux

| 0 | 30/06/11 | Ph. Schalkwijk Johannes Evin |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IND | Date | Établi par : | Approuvé par : | Observations |

Diagnostic détaillé du barrage de Villeneuve-Saint-Germain

Partie 3 – Propositions de travaux

Préambule	5

1.	Solutions proposées	6

2.	Solution 1 – Réhabilitation du Pertuis seul	6

2.1	Partie Vantellerie-Contrôle-Commande =>ISM	6

2.1.1	Type de bouchure	7

2.1.2	Travaux pour la mise en place d’une vanne levante avec clapet embarqué	7

2.2	Description des travaux de Génie civil	8

2.3	Phasage des travaux	8

2.4	Estimation	8

3.	Solution 2 – Réhabilitation du Pertuis et des passes déversoirs	9

3.1	Travaux de  Vantellerie-Contrôle-Commande	9

3.1.1	Clapets	9

3.1.2	Pertuis	10

3.2	Description des travaux de génie civil	10

3.3	Phasage des travaux	11

3.4	Estimation	11

4.	Solution 3 – Reconstruction du barrage	12

4.1.1	Description des travaux	12

4.1.2	Phasage des travaux	12

4.1.3	Estimation	13

5.	Conclusion	13

5.1	Etat du barrage actuel	13

5.2	Préconisations de travaux	14

5.3	Investigations à prévoir pour les phases ultérieures	14

Préambule

Le présent document fait partie des prestations de la mission « Diagnostic du barrage de Villeneuve St-Germain » confiée au groupement BRL ingénierie/ISM par la subdivision d’Etudes et Techniques de l’arrondissement Picardie de la Direction Interrégionale du bassin de la Seine, qui assure la conduite d’opération. Elle entre dans le cadre du marché cadre N°09 21 I 023 0. Elle lui a été notifiée par OS N°4339 du 22 avril 2011. L’étude consiste en l’évaluation de l’état du déversoir à clapets et du génie civil existant du barrage de navigation de Villeneuve-Saint-Germain (02200) sur l’Aisne. Le but de l’étude est l’évaluation  de l’opportunité d’une réhabilitation/reconstruction plus ou moins étendue du barrage. Ce document constitue le 3ème volet du diagnostic, à savoir les propositions de travaux. Il fait suite aux volets « Diagnostic GC, Equipements » et « Synthèse ».

Partie 3 : Propositions de travaux

# Solutions proposées

Les diagnostics ont conclu à la nécessité d’effectuer des travaux de réparation. Trois solutions ont été envisagées pour ces travaux :

- Solution 1 – Réhabilitation du pertuis seul : la vanne levante-abaissante et le génie civil de la passe ;

- Solution 2 – Réhabilitation de tout le barrage : la passe du  pertuis et les 2 passes à clapets ;

- Solution 3 – Reconstruction du barrage ;

Une description plus détaillée de chaque solution est donnée au chapitre suivant.

# Solution 1 – Réhabilitation du Pertuis seul

Ces travaux correspondent à la seule réhabilitation du pertuis du barrage. Ils n’intègrent pas les ouvrages supplémentaires qui pourraient être demandés à l’issue des études réglementaires.

Une analyse de la présence d’amiante dans les peintures est à effectuer avant ferraillage. Pour l’estimation, nous avons considéré l’absence d’amiante.

## Partie Vantellerie-Contrôle-Commande

La remise à plat de l’ouvrage du pertuis permet de reconsidérer le type de vantellerie. Toutefois, il doit être tenu compte de la pile et de la culée existante. Elles sont maçonnées et ne peuvent recevoir tous les types d’ouvrage. C’est l’objet du chapitre suivant.

Il est suivi d’une description des travaux à prévoir

### Type de bouchure

Le pertuis est une passe de 12m x 4 m environ. Elle était utilisée pour la régulation avec l’ancien barrage à aiguilles. Aujourd’hui, de par la vétusté des organes de manœuvre, elle n’est utilisée que pour l’évacuation des crues.

En remplacement, nous envisageons :

- Une vanne segment

- Une vanne clapet

- Une vanne levante

La vanne segment est très utilisée sur les évacuateurs de crue. Tous les efforts hydrauliques sont concentrés aux articulations, ce qui est incompatible avec les bajoyers maçonnés. Ils peuvent être confortés avec des travaux lourds.

Le clapet est très utilisé en régulation de niveau. Il nécessite toutefois des travaux d’adaptation importants :

- Longrine béton dans le radier pour la fixation des pivots

- Un bétonnage des bajoyers d’épaisseur 300 mm pour le frottement du joint

La vanne levante minimise les travaux de génie civil : les efforts sont appliqués au même endroit. Les doubles tabliers posent souvent des problèmes d’étanchéité. Nous proposons donc une vanne levante à simple tablier. Si la fonction de régulation doit être conservée, le tablier peut être surmonté d’un clapet de 1m de haut et 10m de large.

C’est cette dernière solution que nous décrivons ci-après.

### Travaux pour la mise en place d’une vanne levante avec clapet embarqué

A l’abri du batardeau, tous les équipements existants sont démontés y compris la passerelle supérieure.

De nouvelles rainures ainsi qu’un nouveau seuil sont mis en place, réglés et scellés en position.

La passerelle supérieure est amenée en atelier pour remise en peinture.

Les nouveaux organes de manœuvre seront des vérins électromécaniques synchronisés mécaniquement. Pour le clapet, un seul vérin sera suffisant. Ils seront équipés de limiteurs d’effort et dimensionnés au flambement. Des crémaillères peuvent aussi être utilisées pour la vanne levante. Ils demandent d’avantage d’entretien.

La commande sera rénovée pour la partie clapet. L’automatisme sera retouché pour l’insertion du nouvel ouvrage.

Pendant les travaux, le reste du barrage est bien entendu maintenu en service à l’exception de quelques interruptions très courtes comme le raccordement du nouveau pertuis, le dévoyage des câbles sur la passerelle supérieure.

## Description des travaux de Génie civil

Les travaux de génie civil envisagés sont détaillés ci-après.

Mise à sec

La mise à sec pourra se faire :

- A l’amont : par la mise en place d’aiguilles en appuis sur la passerelle inférieure (correspondant au principe de bouchures d’origine)

- A l’aval : par la réalisation d’une digue en remblais encadré par deux rideaux de palplanches lacustres auto-stables.

Remplacement (partiel) de la vanne

- Démontage du portique

- Re scellement du portique réhabilité ou d’un nouveau portique

Ragréage des parements mis à sec de la culée RG et de la pile du pertuis

- Réparation des épaufrures et comblement des cavités au moyen d’un mortier sans retrait,

- Regarnissage des joints,

- Ragréage des parties en béton endommagées après nettoyage et passivation des aciers.

Ragréage du radier

Le ragréage du radier pourra se faire par mise en œuvre d’une Chappe de béton fibré d’épaisseur indicative 10 cm. sur toute la surface. Ce béton sera connecté aux maçonneries par des barres scellées à raison de 2 barres/m² environ. Le ragréage nécessitera une préparation soignée des surfaces à recouvrir.

## Phasage des travaux

Le phasage des travaux est donné sur le planning joint en annexe.

Nous tablons sur une durée de travaux de 3 mois. Elle devra être programmée durant la période hors crues. Cette période reste à préciser. Nous avons estimé qu’elle démarre vers mi avril.

## Estimation

Un détail estimatif est donné en annexe.

Les montants sont des montants de travaux seuls. Ils n’intègrent pas notamment les coûts de maîtrise d’œuvre, de conduite d’opération, d’investigations complémentaires, d’études réglementaires, et d’acquisition de terrains.

Les montants des postes principaux sont rappelés dans le tableau ci-après. Ils intègrent un coefficient d’aléas de 1,20.

| Montant des travaux | k€ HT |
| --- | --- |
| Génie civil | 256 |
| Vantellerie et contrôle-commande | 554 |
| Total | 810 |

La part vantellerie a diminué car le batardage du pertuis est transféré à la ligne Génie civil.

# Solution 2 – Réhabilitation du Pertuis et des passes déversoirs

Ces travaux correspondent à la seule réhabilitation des 3 passes du barrage, à savoir le pertuis et les deux passes déversoir. Ils n’intègrent pas les ouvrages supplémentaires qui pourraient être demandés à l’issue des études réglementaires.

## Travaux de  Vantellerie-Contrôle-Commande

### Clapets

La rénovation des clapets consiste en :

- Un démontage complet passe par passe

- Dissocier le clapet de ses pivots

- Démonter les vérins et leur chaise

- Revoir le principe de blocage des axes

- Remplacer les pièces fixes d’articulation, axes et bagues

- Usiner les aiguilles

- Contrôle commande

- Remplacer flexibles et fluide hydraulique

- Remplacer les joints des vérins

- Réparation diverses

- Réparation du châssis support vérin

- Réfection des ancrages

- Remplacement des joints

- Peinture anticorrosion

- Remise en peinture totale du clapet sous chapiteau

- Les autres pièces sont envoyées en atelier pour la peinture

- Sablage

- Réparation éventuelle suite au sablage

### Pertuis

Les travaux sont identiques à la solution 1

## Description des travaux de génie civil

Les travaux de génie civil envisagés sont détaillés ci-après.

Mise à sec

Nous avons considéré que les travaux seraient effectués en deux phases : ceux de la passe du pertuis et de la passe déversoir de rive droite en première phase, ceux du déversoir de rive gauche en deuxième phase. Pour chaque phase le batardeau pourra être constitué de la façon suivante :

- A l’aval : Digue en remblai de 4 m de largeur en crête bordée à l’amont et à l’aval par des rideaux de palplanche lacustres ;

- Partie de raccordement entre la partie aval et la pile entre clapets, selon l’axe de la rivière : digue en blocs de béton de dimensions indicatives 1mx1mx1m protégées par une membrane étanche ;

- Partie amont : Mise en place d’un batardeau à aiguille (récupération et remise en œuvre des fermettes de l’ancienne bouchure à aiguille)

Réhabilitation de la passe du pertuis

Dito solution 1.

Réhabilitation de la passe déversoir de rive droite

- Dépose du clapet ;

- Démolition du béton des massifs de paliers et réalisation d’une nouvelle longrine d’appui en béton armé ;

- Réalisation d’un écran parafouille amont de 4 m de profondeur environ (dans le cas où les investigations complémentaires en confirmeraient la nécessité) au moyen de deux lignes d’injections au coulis de ciment réalisée dans la partie en béton armé à l’amont immédiat du clapet ;

- Scellement des nouveaux paliers ;

- Reconstitution des dents de dissipation d’énergie manquantes ;

- Comblement des affouillements sous l’aval du radier ; Mise en œuvre d’enrochements de protection de l’aval radier selon une bande de 2 m de large ;

- Ragréage de tout le radier par adjonction d’une couche de béton fibré d’épaisseur indicative 10 cm ; Comme pour le pertuis, ce béton sera connecté aux maçonneries par des barres scellées à raison de 2 barres/m² environ ;

- Ragréage des parements mis à sec de la pile entre clapets et de la pile du pertuis :

  - Réparation des épaufrures et comblement des cavités au moyen d’un mortier sans retrait,

  - Regarnissage des joints,

  - Ragréage des parties en béton endommagées après nettoyage et passivation des aciers.

Réhabilitation de la passe déversoir de rive gauche

- Dépose du clapet ;

- Démolition du béton des massifs de paliers et réalisation d’une nouvelle longrine d’appui en béton armé ;

- Réalisation d’un écran parafouille amont de 4 m de profondeur environ (dans le cas où les investigations complémentaires en confirmeraient la nécessité) au moyen de deux lignes d’injections au coulis de ciment réalisée dans la partie en béton armé à l’amont immédiat du clapet ;

- Scellement des nouveaux paliers ;

- Reconstitution des dents de dissipation d’énergie manquantes ;

- Mise en œuvre d’enrochements de protection de l’aval radier selon une bande de 2 m de large ;

- Ragréage de tout le radier par adjonction d’une couche de béton fibré d’épaisseur indicative 10 cm ; Comme pour le pertuis, ce béton sera connecté aux maçonneries par des barres scellées à raison de 2 barres/m² environ ;

- Ragréage des parements mis à sec de la pile entre clapets et de la culée de rive gauche :

  - Réparation des épaufrures et comblement des cavités au moyen d’un mortier sans retrait,

  - Regarnissage des joints,

  - Ragréage des parties en béton endommagées après nettoyage et passivation des aciers.

## Phasage des travaux

Le phasage des travaux est donné sur le planning joint en annexe.

Nous tablons sur deux années de travaux, le chantier se déroulant chaque année pendant la période à faible risque de crue. Nous estimons une durée de travaux de 6 mois la première saison et de 5,5 mois la deuxième. Au total le chantier se déroulera sur une période de 18 mois.

## Estimation

Un détail estimatif est donné en annexe.

Comme pour les solutions précédentes, les montants sont des montants de travaux seuls qui intègrent un coefficient d’aléas de 1,20.

Les montants des postes principaux sont rappelés dans le tableau ci-après.

| Montant des travaux | k€ HT |
| --- | --- |
| Génie civil | 1 000 |
| Vantellerie | 1 057 |
| Contrôle-commande => ISM | 63 |
| Total | 2 120 |

# Solution 3 – Reconstruction du barrage

### Description des travaux

On envisage à ce stade une reconstruction du barrage à l’amont immédiat de l’existant.

Il s’agira d’un barrage à 3 passes hydrauliques équipées de clapets. La largeur hydraulique totale sera du même ordre que  celle du barrage existant, à savoir 72 m.

Nous tablons sur un seuil de radier calé au niveau 39,50 IGN 69 et sur une hauteur de clapet égale à :

Retenue Amont maxi – Niveau seuil = 41,00 IGN69 – 39,50 IGN69 = 1,5 m.

Les travaux comprendront les entités suivantes :

- Batardage de la moitié rive gauche puis de la moitié rive droite

- Radier, 2 piles et 2 culées en béton armé

- 3 clapets et leurs organes de manœuvre

- Une passe à poissons

- Le système de contrôle-commande de l’ensemble barrage + passe à poissons

- Une passerelle permettant de desservir tous les appuis

- Un système de batardage amont et aval.

- La mise en œuvre d’enrochements de protection en amont et en aval du radier ainsi que sur les berges aux abords du barrage.

- La démolition du barrage actuel

### Phasage des travaux

Le phasage des travaux est donné sur le planning joint en annexe.

Nous tablons sur trois années de travaux, le chantier se déroulant chaque année pendant la période à faible risque de crue. Nous estimons une durée de travaux de 7 mois la première saison, de 7 mois la deuxième saison et de 3,5 mois la troisième saison. Au total le chantier se déroulera sur une période de 28 mois.

### Estimation

Un détail estimatif est donné en annexe.

Comme pour les solutions précédentes, les montants sont des montants de travaux seuls qui intègrent un coefficient d’aléas de 1,20.

Les montants des postes principaux sont rappelés dans le tableau ci-après.

| Montant des travaux | k€ HT |
| --- | --- |
| Génie civil | 2 462 |
| Vantellerie | 1 102 |
| Contrôle-commande | 312 |
| Passerelle de service | 912 |
| Batardeaux de maintenance | 624 |
| Passe à poissons | 1 080 |
| Aménagement des abords (enrochements,…) | 420 |
| Démolition du barrage existant | 300 |
| Total | 7 212 |

# Conclusion

## Etat du barrage actuel

Nous rappelons ci-après les conclusions de la partie 2 – « Synthèse ».

L’inspection réalisée en 2008 par le groupement ISM/BRLi avait conduit à  préconiser le remplacement complet de la chaine cinématique de la vanne du Pertuis.

L’inspection de l’ouvrage réalisée les 18 et 19 mai 2011 a permis d’inspecter les parties immergées aval du génie civil de tout l’ouvrage ainsi que les clapets du déversoir. Elle a révélé un nombre important de défauts mineurs ainsi qu’un petit nombre de défauts plus importants devant être traités sans délais.

Elle n’a en revanche pas révélé de défauts structurels majeurs.

Ces constats permettent d’envisager

- Soit une réhabilitation du pertuis seul, ces travaux étant les plus urgents du fait du mauvais fonctionnement de la vanne levante-abaissante de ce pertuis,

- Soit une réhabilitation globale du barrage. Les défauts relevés sur le déversoir nécessitant une réparation à court ou moyen terme,

Ces solutions sont à comparer à celle d’une reconstruction complète du barrage.

## Préconisations de travaux

Nous rappelons les 3 solutions de travaux envisagées :

- Solution 1 – Réhabilitation du pertuis seul – 3 mois de travaux – coût de l’ordre de 1 million d’euros

- Solution 2 – Réhabilitation de tout le barrage (pertuis + passes à clapets) – 18 mois de travaux – coût de l’ordre de 3 millions d’euros

- Solution 3 – Reconstruction du barrage – 28 mois de travaux – coûts de l’ordre de 8 millions d’euros.

Etant donné l’état très dégradé du radier du déversoir, les travaux de réhabilitation nous semblent devoir inclure les passes déversoir.

Par ailleurs, étant donné d’une part l’absence de défauts structurels majeurs, et d’autre part l’écart de coût important entre les solutions de réhabilitation et la solution de reconstruction, la reconstruction ne parait pas justifiée.

A ce stade de l’étude nous préconisons donc la solution de travaux n°2.

Il est toutefois à noter que pour obtenir l’autorisation de réaliser ces travaux un certain nombre d’études réglementaires vont devoir être lancées. Ces études pourraient aboutir à la nécessité d’ajouter une passe à poissons à l’ouvrage actuel. Le coût de cette passe à poissons n’a pas été chiffré. La question de cette passe à poisson nécessiterait en effet une étude à part entière. Dans le cas de la solution n°3, il est quasiment certain qu’une passe à poissons devra être construite. C’est pourquoi nous l’avons intégrée au coût du barrage.

## Investigations à prévoir pour les phases ultérieures

Les investigations complémentaires à envisager dépendront de la solution de travaux retenue.

Dans le cas de la solution 2 nous conseillons de faire les investigations complémentaires suivantes :

- Relevé topographique du barrage (parties émergées et immergées) ;

- Investigations géotechniques afin de déterminer :

  - L’épaisseur des radiers,

  - Les caractéristiques des sols de fondation,

  - La nature, et notamment la perméabilité, des sols du lit de la rivière aux abords de l’ouvrage ;

- Analyse de l’eau de la rivière ;

- Prélèvement de carottes et analyse du béton des massifs de vérins, de la pile entre clapets et du radier du déversoir.

Annexes

Annexe 1 : Détails estimatifs des travaux selon 3 solutions

Annexe 2 : Plannings de travaux selon 3 solutions.