## ex de matrice
Reconstruction du barrage de Villeneuve Saint Germain - identification qualitative des risques
[8 empty] | V1 - document de travail à reprendre avec l'AMO |  |  | Plan de mitigation |  |  |  |  | Risque résiduel |  |  | Commentaires
N° | Risque (intitulé et description sommaire) | Probabilité | Gravité | Criticité | Impact délais | Impact financier | Action préventive / remédiation |  | QUI FAIT | Statut | Actions à mener | A charge | prévision cloture action | Statut | date réelle de cloture | Proba | Gravité | Criticité | Commentaires MOA | Commentaires MOE | Commentaires AMO/MOA
Risques techniques et climatiques
1 | Avarie sur une bouchure actuelle | 2 | 4 | 8 |  |  | Etablissement d'un plan de mise en sécurité au démarrage AVP. Des provisions financières sont prévues pour intervenir. |  |  | AVP
2 | Avarie sur le barrage | 2 | 4 | 8 |  |  | Etablissement d'un plan de mise en sécurité au démarrage AVP. Des provisions financières sont prévues pour intervenir. |  |  | AVP
3 | Crue pendant la phase travaux | 3 | 2 | 6 |  |  | A définir avec exploitant et MOE à la rédaction du plan de mise en sécurité. |  |  | travaux
4 | Difficultés liée à la structure du terre-plein rive droite | 3 | 3 | 9 |  |  | Reconnaissances géotechniques complémentaires. |  |  | en cours
5 | Défaillance post construction | 2 | 3 | 6 |  |  | Assurance et audit tiers indépendants (MC + AMO). Procédures rigoureuses de test et maintenance préventive pendant et après la construction (MC + AMO). |  |  | PRO
5 | Risques liés au contexte réglementaire / environnemental
6 | Confirmation de la présence de la mulette épaisse | 2 | 3 | 6 |  |  | Reconnaissances complémentaires. |  |  | en cours
7 | Identification d'une espece protégée non détectée en FFH | 2 | 4 | 8 |  |  | MAJ du diagnostic FFH. |  |  | PRO
8 | Refus de validation des mesures environnementales | 2 | 2 | 4 |  |  | Mission complémentaire MC11. |  |  | PRO
9 | Non conformité aux normes de la passe à poisson | 2 | 3 | 6 |  |  | Implications de l'OFB dès les études de conception. |  |  | AVP
10 | Déversements de matériaux ou pollution due aux travaux de reconstruction | 3 | 2 | 6 |  |  | Missions spécifiques pour la gestion des déchets, plans de contingence en cas de fuite et techniques de construction respectueuses de l’environnement. |  |  | travaux
10 | Risques liés aux accès
11 | Difficulté d'accès des engins travaux rive gauche en raison de la traversée du bois | 2 | 2 | 4 |  |  | Voir avec DT pour contact propriétaire. |  |  | AVP
12 | Difficulté d'accès des engins travaux rive gauche lié à la portance du pont | 1 | 2 | 2 |  |  | MOE examine note de calcul existante. |  |  | AVP
13 | Difficulté d'accès rive droite en raison du site industriel | 1 | 2 | 2 |  |  | Rencontrer Tereos début AVP. |  |  | AVP
13 | Risques liés à la sécurité
14 | Problème d'interférence du maitre d'œuvre et des entreprises de travaux avec les activités de la sucrière notamment en période de campagne bettravière. | 1 | 2 | 2 |  |  | Rencontrer et associer Tereos dès le début du projet en particulier pour identifier les risques liés à la circulation sur site industriel. |  |  | AVP
15 | Accidents sur site de construction | 2 | 3 | 6 |  |  | intervention Contrôleur SPS dès AVP |  |  | travaux
15 | Risques de planning ou phasage
16 | Identification du besoin de nouvelles investigations complémentaires | 3 | 2 | 6 |  |  | Demande au Moe dès le début de la phase AVP des besoins en investigations. MAJ de cette liste durant AVP. |  |  | AVP
17 | Délai de validation des dossiers et des décisions par les parties prenantes | 3 | 2 | 6 |  |  | Planification réaliste, suivi de l’avancement des travaux et gestion proactive des risques. |  |  | en cours
18 | Délai de demandes de financement et cofinancement | 2 | 2 | 4 |  |  | Inclure les délais des demandes dans le planning de projet. |  |  | en cours
19 | Plaintes des résidents lors de la campagne de travaux | 3 | 2 | 6 |  |  | Communication transparente, implication des parties prenantes dès les premières phases, et inclusion des intérêts locaux dans la planification. |  |  | travaux
19 | Risques financiers
20 | Dépassements de coûts du projet en phase conception | 2 | 4 | 8 |  |  | Des provisions pour risques sont prévus + provision mise en sécurité. Surveillance des éventulles écart par rapport au seuil de 5% de la Circulaire Qualité. |  |  | travaux

## ex de grille de cotation
Echelle de cotation de la PROBALITE d'occurence du risque |  |  |  | Matrice de CRITICITE
Gravité (G)
Note | Echelle | Critère (Etudes / Travaux) |  |  |  | 1 Négligeable | 2 Significatif | 3 Importante | 4 Majeure
4 | Probable à fortement probable (> 50%) | Une majorité de personnes estime que l'évènement a de grandes chances de se produire |  | Probabilité (P) | 4 - Probable à fortement probable | 4 | 8 | 12 | 16 | acceptable
3 | Peu probable à probable (10 à 50%) | Plusieurs personnes, représentant un échantillon significatif, estiment que l'évènement peut se produire |  |  | 3 - Peu probable à probable | 3 | 6 | 9 | 12 | à statuer
2 | Très peu probable à peu probable (2 à 10 %) | Quelques personnes, en nombre limité, estiment que l'évènement peut se produire |  |  | 2 - Très peu probable à peu probable | 2 | 6 | 6 | 8 | à traiter
1 | Improbable à très peu probable (<2%) | Pratiquement personne n'imagine que l'évènement puisse se produire |  |  | 1 - Improbable à très peu probable | 1 | 2 | 3 | 4 | inacceptable
Echelle de cotation de l' Impact du risque - Critère DELAiS | [6 empty] | Gravité = MAXI des Impacts
Note | Echelle | Critère ETUDES | Critère TRAVAUX
4 | Très fort | > à 3 mois | > à 6 mois
3 | Fort | De 1 à 3 mois | De 3 à 6 mois
2 | Moyen | De 0.5 à 1 mois | De 1 à 3 mois
1 | Faible | < à 0.5 mois | < à 1 mois
Echelle de cotation de l' Impact du risque - Critère COÛTS
Note | Echelle | Critère ETUDES | Critère TRAVAUX |  | Valeur provisions
4 | Très fort | > 10% du montant | > 8% du montant
3 | Fort | 4% < … ≤ 10% | 4% < … ≤ 8%
2 | Moyen | 1% < Impact ≤ 4% | 1% < Impact ≤ 4%
1 | Faible | ≤ à 1% | ≤ à 1%
Type | Définition
ADM | Procédures administratives | ADM
CJU | Contractuel / juridique | CJU
EXP | Exploitants | EXP
FIN | Financement | FIN
GEO | Géotechnique/travaux souterrains | GEO
ENV | Environnement | ENV
TECH | Technique et interface | TECH
ORG | Organisation / management | ORG
REG | Règlementation / normatif | REG
PROG | Programme | PROG
COM | Communication | COM
Statut des actions
En cours
A Faire
Retard
Clôturée
Annulée