## Planning prévisionnel
Planning prévisionnel
| 445255 - MLO - BA.721 EXTENSION DU GYMNASE SOUBISE ET RENOVATION DES REVETEMENTS DE SOLS |  | Délais : 2 mois PP + 9 mois EXE
Réf CCTP | Activité | Durées (semaine) | Semaines |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40
| Lot 1 - Terrassement - VRD |  | PP 2 mois
3.1 à 3.6 | Installations de chantier des entreprises / du maître d'œuvre | 8
Balisage, clôtures, signalisation, branchemments, aires stockages
6.1 | Terrassements généraux | 6 + 1 |  | Décapage stabilisation fouilles
6.2 | Implantations | 4
6.3 | Etaiements et blindages | 1
6.4 | Aménagements extérieurs | 3
6.5 | Aménagements périphériques | 3
7.1 | Alimentation électrique | 1
7.2 | Alimentation d'eaux | 2 | [10 empty] | Rsx | [14 empty] | Rsx
7.3 | Evacuation des eaux usées | 2
7.4 | Evacuation des eaux pluviales | 1
8.1 | Déboisement | 1
8.2 | Engazonnement | 1
Lot 2 - Charpente - couverture - métallerie
[5 empty] | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40
3.1 à 3.4 | Installations de chantier de l'entreprise, balisage, clôtures, branchements | 8
| Aires de stockage | [45 empty] | OPR |  | Repli |  | Réception
4.1 à 4.3 | Structure / Organes d'assemblages / Protection des matériaux - ouvrages | 6
5.1 à 5.2 | Bardage et couverture / Finitions | 6.5
5.3 | Collecte et évacuation d'eau | 2
6.1 à 6.2 | Menuiseries | 3.5
6.3 | Parois grillagées | 1.5
Lot 3 - Tous corps d'état
[5 empty] | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40
Gros Œuvre
3.1 à 3.4 | Installations de chantier de l'entreprise, balisage, clôtures, branchements
Balisage, clôtures, aires stockages
4.3 | Fondations | 6
4.4 | Mise à la terre | 1
4.5 | Murs maçonnés | 2 + 3 |  |  |  |  | Vestiaires | [10 empty] | Extension
4.6 | Dalles et dallages | 4
4.7 | Création de baies | 1 + 2 | [6 empty] | Vestiaires
Menuiseries
5.1 | Blocs portes | 1 + 2 | [8 empty] | Vestiaires | [20 empty] | Extension
5.2 | Aménagemenst intérieurs | 2
Plâtrerie / peinture
6.1 | Plâtrerie | 4.5
6.2 | Peintures | 2.5
Electricité - chauffage / ventilation
7.1 | Electircité | 4.5 | [9 empty] | Vestiaires
7.2 | Chauffage / ventilation
| Système de Sécurité Incendie | 2.5
8 | BAES - DAAF - DM - Sirènes
Plomberie
9.1 | Dépose | 0.5 | [16 empty] | Vestiaires
9.2 | Adduction et évacuation | 4 | [22 empty] | laverie et pédiluve
9.3 | Equipements | 2
Lot 4 - Sols sportifs
[5 empty] | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40
| Installations de chantier de l'entreprise, balisage, clôtures, branchements | 8
Balisage, clôtures, aires stockages
| Gymnase CRC | ?
| Gymnase Soubise | ?