## planning
VILLEJEAN
RESTRUCTURATION DEUXIEME ETAGE BATIMENT 2
Planning Prévisionnel
|  | AVRIL | [18 empty] | MAI | [20 empty] | JUIN | [21 empty] | JUILLET | [22 empty] | AOUT
|  | S15 |  |  |  |  | S16 |  |  |  |  | S17 |  |  |  |  | S18 |  |  |  |  | S19 |  |  |  |  | S20 |  |  |  |  | S21 |  |  |  |  | S22 |  |  |  |  | S23 |  |  |  |  | S24 |  |  |  |  | S25 |  |  |  |  | S26 |  |  |  |  | S27 |  |  |  |  | S28 |  |  |  |  | S29 |  |  |  |  | S30 |  |  |  |  | S31 |  |  |  |  | S32 |  |  |  |  | S33 |  |  |  |  | S34
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
PREPARATION | bar: S15 7 M to S15 10 V
LOT 1 DEMOLITION-DESAMIANTAGE | installation chantier | bar: S17 20 L
confinement 213 + 213.1 | bar: S17 21 M to S17 22 M
désamiantage sol 213 + 213.1 | bar: S17 23 J to S18 28 M
confinement 136 | bar: S18 29 M to S18 30 J
désamiantage sol 136 | bar: S19 4 L to S19 7 J
confinement 330 | bar: S20 11 L to S20 12 M
désamiantage sol 330 | bar: S20 13 M; S20 15 V to S21 19 M
dépose faux-plafonds 201 à 213.1 | bar: S18 29 M to S18 30 J; S19 4 L to S19 7 J
dépose faux-plafonds 330
démolition cloisons et blocs-portes 208 à 210 + 211 + 213.1 | bar: S20 12 M to S20 13 M
dépose sol souple 211 | bar: S20 15 V
dépose allèges 201 à 211 | bar: S20 11 L
carottages plancher 308 + 309 | bar: S17 20 L to S17 21 M
carottages cloisons 201 à 212 + planchers 234 + 136 + 330 + terrasse | bar: S21 18 L to S21 22 V
confinement 227 option 1 + 234 | bar: S21 20 M to S21 21 J
désamiantage sol 227 option 1 + 234 | bar: S21 22 V; S22 26 M to S22 28 J
dépose faux-plafonds 222 + 224 | bar: S22 29 V
démolition paillasses 217 + 221.1 + 222 + 224 + 227 option 1 | bar: S23 1 L to S23 3 M
dépose sol souple 217 + 222 + 224 | bar: S23 4 J
repliement | bar: S23 5 V
LOT 2 CLOISONNEMENT-DOUBLAGE-MENUISERIE INT.-AGENCEMENT | dépose plan travail 211 | bar: S16 13 L
cloisonnement, doublage et menuiserie int. 201 à 213.1 | bar: S21 18 L to S21 22 V; S22 26 M
encoffrements 308 + 309 | bar: S22 28 J to S23 2 M
menuiserie 136 | bar: S22 26 M to S22 27 M
menuiserie 330 | bar: S22 27 M to S22 28 J
agencement 211 + 213.1 | bar: S31 27 L to S31 28 M
agencement 136 | bar: S26 22 L to S26 23 M
agencement 330 | bar: S26 24 M to S26 25 J
cloisonnement, doublage et menuiserie int. 217 + 221 + 221.1 + 222 + 224 + 227 option 1 | bar: S24 8 L to S24 12 V
menuiserie 217 + 221.1 + 222 + 224 + 234 | bar: S25 15 L to S25 16 M
agencement 234 | bar: S32 3 L to S32 4 M
LOT 3 FAUX-PLAFOND | dépose faux-plafonds couloirs 2C0 + 2C1 | bar: S19 4 L to S19 7 J
faux-plafonds 201 à 215 | bar: S25 18 J to S28 10 V
faux-plafond 330 | bar: S25 17 M
repose faux-plafonds couloirs 2C0 + 2C1 | bar: S25 15 L to S25 16 M
dépose faux-plafonds couloirs 2C2 + 2C3 | bar: S22 28 J to S22 29 V
faux-plafonds 218 option 2 + 221 + 221 .1 + 222 + 223 + 223.1 + 224 + 226 option 2 + 227 option 1 + 230 option 2 + 231 option 2 | bar: S25 17 M to S26 26 V
repose faux-plafonds couloirs 2C2 + 2C3 | bar: S27 29 L to S27 30 M
LOT 4 PEINTURE-REVETEMENT SOL | peinture 201 à 213.1 | bar: S28 6 L to S29 13 L; S29 15 M to S29 17 V
peinture 136 | bar: S24 8 L to S24 10 M
peinture 330 | bar: S24 10 M to S24 12 V
carrelage 210 + 221 et faïence 210 | bar: S23 4 J to S23 5 V
sol souple 210 + 211 + 213 + 213.1 | bar: S29 17 V to S30 24 V
sol souple 136 | bar: S24 12 V to S25 17 M
sol souple 330 | bar: S24 12 V; S25 17 M to S25 19 V
nettoyage 201 à 213.1 | bar: S31 31 V to S32 3 L
peinture 217 + 221 + 221.1 + 222 + 224 + 234 + 227 option 1 | bar: S29 13 L; S29 15 M to S30 24 V
reprise chape 217 + 221.1 + 222 + 224 + 227 option 1 | bar: S24 8 L to S24 10 M
sol souple 217 + 221.1 + 222 + 224 + 227 option 1 + 234 | bar: S30 24 V to S31 30 J
nettoyage 217 + 221 + 221. 1 + 222 + 224 + 234 + 227 option 1 | bar: S32 4 M to S32 5 M
LOT 5 ELECTRICITE | installation chantier | bar: S16 13 L
déposes 201 à 215 et couloirs 2C0 + 2C1 | bar: S16 14 M to S17 22 M
dépose 136 | bar: S17 23 J
dépose 309 + 330 | bar: S17 24 V
distributions 201 à 215 | bar: S22 27 M; S22 29 V to S24 12 V
distribution 136 | bar: S23 3 M to S23 5 V
distribution 330 | bar: S23 1 L to S23 3 M
tableaux divisionnaires 2C0 + 2C1 | bar: S26 22 L; S26 24 M; S26 26 V to S27 3 V
appareillages-équipements 201 à 215 | bar: S25 15 L to S26 26 V; S28 6 L to S28 10 V
appareillages-équipements 136 | bar: S23 3 M to S23 5 V
appareillages-équipements 330 | bar: S23 5 V to S24 9 M
détection incendie 214 | bar: S29 13 L
asservissement clapets coupe-feu 308 + 309 + 326.1 | bar: S29 15 M to S29 16 J
essais 210 à 215 + 136 + 330 | bar: S29 17 V
dépose 217 à 234 dont 218 option 2 + 226 option 2 + 227 option 1 + 230 option 2 + 231 option 2 et couloirs 2C2 + 2C3 | bar: S20 11 L to S20 13 M; S20 15 V to S21 22 V
distributions 217 à 234 dont 218 option 2 + 226 option 2 + 227 option 1 + 230 option 2 + 231 option 2 | bar: S25 15 L to S26 26 V
tableaux divisionnaires 2C2 + 2C3 | bar: S24 8 L to S25 15 L; S25 17 M; S25 19 V
appareillages-équipements 217 à 234 dont 218 option 2 + 226 option 2 + 227 option 1 + 230 option 2 + 231 option 2 | bar: S27 29 L; S27 1 M; S27 3 V to S29 13 L; S29 15 M to S29 17 V
essais 217 à 234 | bar: S30 20 L to S30 21 M
LOT 6 PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VENTILATION | installation chantier | bar: S16 13 L
plomberie déplacement meuble-évier 206 + 212 | bar: S16 13 L; S31 27 L
plomberie création cafèt. 136 + 330 + entresol technique | bar: S20 11 L to S20 12 M
chauffage dépose convecteurs 201 + 201.1 + 203 + 205 + 207 + 207.1 + 209 + 211 et colonne en 105 ou 107.1 | bar: S20 13 M; S20 15 V
chauffage dépose radiateurs et réseaux 204 + 206 + 208 + 208.2 + 212 + 300 | bar: S21 18 L to S21 19 M
chauffage dépose radiateurs 136 + 330 | bar: S21 20 M
chauffage collecteur couloirs 2C0 + 2C1 | bar: S21 21 J to S21 22 V; S22 26 M to S22 29 V
chauffage panneaux rayonnants 201 à 212 | bar: S23 1 L to S24 12 V
chauffage repose radiateurs 136 + 330 | bar: S25 15 L
ventilation création cafèt. 330 | bar: S24 8 L to S24 9 M
gaines + clapets 308 + 309 | bar: S17 21 M to S17 24 V; S22 26 M to S22 27 M
ventilation double-flux 201 à 212 | bar: S22 28 J to S23 5 V; S24 10 M to S25 17 M; S28 6 L to S28 10 V
rebouchages / calfeutrements 201 à 212 | bar: S25 18 J to S25 19 V
armoire CVC | bar: S26 22 L; S26 24 M; S26 26 V; S27 30 M; S27 2 J
essais 201 à 215 | bar: S29 13 L
plomberie dépose réseaux EF, EC et EU en 221.1, 222 + 227 option 1 | bar: S21 18 L to S21 19 M
plomberie création cafèt. 234 | bar: S26 22 L to S26 24 M
chauffage dépose radiateurs 234 | bar: S25 15 L
chauffage collecteur couloirs 2C2 + 2C3 | bar: S25 16 M to S26 25 J
chauffage repose radiateur 234 | bar: S26 26 V
ventilation création cafèt. 234 | bar: S26 24 M to S26 25 J; S27 29 L
essais 217 à 234 | bar: S27 30 M
AIR COMPRIME par DIL | dépose réseau en 204 | bar: S16 13 L
ETANCHEITE (hors marché) | batardeau + platine + reprise étanchéïté terrasse
LOGISTIQUE par DIL | évacuation paillasse 136 | bar: S16 13 L