# programme

Objet : Choix d’un maître d’œuvre  pour la rénovation de l’accueil de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux Gironde

programme	1

Article 1.	Objet de la consultation	3

Article 2.	Consistance de l’opération	3

Article 3.	Composition de l’équipe de maîtrise d’oeuvre	3

Article 4.	Dispositions générales	4

Article 5.	Descriptif des locaux	4

Article 5.1.	Histoire	4

Article 5.2.	Le bâtiment	5

Article 6.	Missions de la CCIBG	6

Article 7.	Enjeux du projet	6

Article 8.	Descriptif  des travaux  généralités	7

Article 8.1.	Classement « fonctionnel »	7

Article 8.2.	Accessibilité et circulation	7

Article 8.3.	Sécurité incendie	7

Article 8.4.	Signalétique	7

Article 8.5.	Sûreté	8

Article 9.	Exigences techniques particulières	8

Article 9.1.	Menuiseries intérieures	8

Article 9.2.	Cloisons intérieures	8

Article 9.3.	Plafonds suspendus	9

Article 9.4.	Revêtements sols et murs	9

Article 9.1.	Mobiliers	9

Article 9.2.	Chauffage / ventilation / climatisation	9

Article 9.3.	Plomberie	10

Article 9.4.	Electricité courant fort	10

Article 9.5.	Eclairages intérieurs	10

Article 9.6.	Electricité courants faibles	10

Article 9.7.	Gestion technique des bâtiments	11

Article 10.	Contenu des missions de MOE	11

Article 10.1.	Diagnostic	11

Article 10.2.	Avant-projet	12

Article 10.3.	Projet	13

Article 10.4.	Assistance apportée au Maître d'Ouvrage pour la passation des contrats de travaux.	13

Article 10.5.	Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux.	15

Article 10.6.	Visa des études d'exécution réalisées par les entreprises.	16

Article 10.7.	L’ordonnancement, le Pilotage et la Coordination des travaux (O.P.C.) mission à tranche conditionnelle	16

Article 10.8.	Assistance apportée au Maître d'Ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement des ouvrages.	16

Article 11.	Conduite d'Opération	17

Article 12.	Contrôle Technique	17

## Objet de la consultation

La consultation porte sur les prestations désignées ci-après :

Choix d’un maître d’œuvre pour la rénovation de l’accueil de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux Gironde

## Consistance de l’opération

Le présent marché est passé selon une procédure adaptée.

Etude

| Le Maître d'Ouvrage de l'opération est : | Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux |
| --- | --- |
| Programme | Rénovation accueil Etudes Travaux |
| Lieu d’exécution | CCI de Bordeaux 12 - 17 place de la Bourse 33076 BORDEAUX Tel : 05 56 79 50 00 |
| Estimation prévisionnelle des travaux | 500 000 euros HT |
| La durée prévisionnelle travaux | 7 mois maximum |

## Composition de l’équipe de maîtrise d’oeuvre

Une équipe pluridisciplinaire regroupant les compétences nécessaires à la réalisation de l’ouvrage et notamment

- Un architecte en chef des monuments historiques (ACMH) ou un architecte de compétence équivalente (Décret n° 2009-749 du 22 juin 2009  )

- Un économiste de la construction

- Bureau d’études TCE

- Acousticien

## Dispositions générales

Textes réglementaires :

La prestation porte sur les éléments à mettre en œuvre pour la réalisation de travaux dans le cadre de l’application réglementaire telle que mentionnée dans les textes cités ci-après :

- l'ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 qui modifie le livre VI du code du patrimoine

- Décret n° 2009-749 du 22 juin 2009  relatif aux missions de maîtrise d'œuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques et circulaire du 1er décembre 2009

- l'ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 - JO du 17/06 page 11020 - en application de l'article 6 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit

- Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (loi MOP)

- Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé

- Décret n° 93-1269 du 29 novembre 1993 relatif aux concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les maîtres d'ouvrage publics

- Décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 portant application du I de l'article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée

- Arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé

Les conditions particulières précisent, le cas échéant, les limites de la prestation visée par la réglementation.

## Descriptif des locaux

### Histoire

La Chambre de Commerce et d’Industrie est, depuis deux siècles et demi, installée dans un ensemble architectural remarquable composé de deux ailes et d’un pavillon central faisant partie d’une composition urbaine dénommée actuellement « la Place de la Bourse ». Les bâtiments constituent, avec l’hôtel des Fermes, ou hôtel des Douanes, un ensemble architectural majeur de l’architecture française, autour de la place royale, dont la statue équestre du roi était le centre.

Initialement, la chambre de commerce et d’industrie de la province de Guyenne fût créée en 1705. Elle fait partie des plus anciennes chambres de commerce créées en France.

Le bâtiment fut Construit de 1730 à 1755 par Jacques Ange Gabriel, aidé de Portier, et sur les plans de son père Jacques V Gabriel.

Après son installation dans ses murs en 1742, Napoléon restaure les chambres de commerces en 1802. En 1873 se crée l’Ecole Supérieure de Commerce appelée aujourd’hui KEDGE. La création du Port autonome de Bordeaux se concrétise en 1921 et s’implante dans les bâtiments. En 1936, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux devient gestionnaire de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac.

Par ailleurs, la place, devant le patrimoine précité, était « la place royale ». En son centre, en lieu et place de l’actuelle fontaine, était dressée une statue équestre de Louis XV. Cette statue fût déposée suite à la révolution de1789. Cette place faisait partie de l’ensemble des places royales construites à cette époque dans l’ensemble du royaume et notamment à Rennes, Rouen, Nantes, Dijon ou Montpellier.

Construits au milieu du XVIIIème et implantés sur la rive gauche de la Garonne, les bâtiments abritaient alors « la Ferme générale » et « la Bourse du commerce ».

Par leur architecture très « en vogue », ils vont servir de référence à l’ensemble de la politique d’embellissement des quais que mène la ville de Bordeaux, au travers de ses Jurats, depuis la fin du siècle précédent.

L’ensemble architectural de la Bourse fait parti du patrimoine majeur de la ville de Bordeaux. Son architecture qui s’inspire de la place Vendôme reconstruite au début du XVIIIème siècle à Paris, n’a rien à lui envier quant à la qualité de son architecture et à sa réalisation. Dans la droite tradition française de l’architecture royale de ce siècle, les bâtiments présentent une composition triple avec un soubassement à deux niveaux en arcades aveugles, un double niveau avec bel étage, niveau supérieur d’attique avec entablement et fronton et enfin un comble brisé en ardoise.

Aujourd’hui, ce patrimoine est magnifié par les actuels aménagements des quais. La mise en lumière et le réaménagement des espaces urbains redonnent un éclairage neuf à cet ensemble bâti d’exception.

Enfin, le classement de la Ville de Bordeaux au « Patrimoine mondial de l’UNESCO » ajoute de la cohérence à cette opération de valorisation d’un patrimoine emblématique de l’Architecture bordelaise du XVIIIème siècle.

Enfin le batiment est classé au titre des Monuments Historiques

### Le bâtiment

#### 12- 17 place de la Bourse :

Un bâtiment sur 5 niveaux (rdc au r+4) + un sous sol + un entresol

Une Surface : d’environ  15 000 m2

Le bâtiment est classé en  1ière catégorie - Activités de types L, W, N, R et Y.

#### Historique des principaux travaux :

Le  bâtiment a fait l’objet d’un vaste projet de réaménagement des locaux du 12-17 en 2009-2010

Réfection des toitures de 2018 à 2020 au 12-17

Programme de réhabilitation et aménagement de salle de cours pour le Campus du lac / projet Ferrandi au 12 place de la Bourse en 2024

## Missions de la CCIBG

La CCI BG est un établissement public piloté par des dirigeants d’entreprise, élus par leurs pairs. En prise directe avec le monde économique, elle représente les intérêts de plus de 120 000 entrepreneurs girondins issus des secteurs de l’industrie, des services et du commerce. Elle propose une gamme de services adaptés à la diversité de leurs projets et de leurs besoins.

Ses principales missions sont les suivantes :

- Accompagner la croissance, la compétitivité et la performance des entreprises

- Proposer une gamme de prestations et de formations adaptées aux besoins des entreprises

- Favoriser le développement économique du territoire

- Représenter les intérêts des entreprises

La CCI BG s’est engagée depuis 2016 dans une démarche de changement pour placer ses clients au centre de ses réflexions stratégiques en développant des offres de service marchand.

La CCI BG est certifiée Qualité ISO 9001 dans le cadre des activités d’accompagnement et de formation de ses différents publics et engagée dans une démarche RSE qui a défini la raison d’être et les valeurs portées.

Les missions de l’accueil général de la CCI BG :

- Accueil de tous les types de visiteurs (client CCIBG et hors CCIBG)

- Accueil des visiteurs avec RDV (prévenir les services des RDV arrivés)

- Accueil des visiteurs sans RDV

- Premier renseignement délivré

- Réception des plis et colis

- Orientations diverses

## Enjeux du projet

Dans ce contexte, la CCI BG souhaite revoir son accueil pour une meilleure expérience des visiteurs.

Les enjeux principaux sont :

- Donner une image de modernité

- Réaménager les différents espaces

- Repenser le hall comme un lieu plus accueillant

L’accueil dans sa configuration actuelle est un lieu de passage, un peu froid, les espaces ne sont pas suffisamment bien délimités. La banque d’accueil est trop imposante aujourd’hui pour une seule personne d’accueil. L’habillage et les nombreux placards sont sous utilisés.

Les éléments d’amélioration relevés sont :

  - Améliorer la configuration des lieux pour se sentir mieux accueilli

- Fluidifier les flux entre ceux qui connaissent les lieux et les néo visiteurs

- Savoir bien s’orienter en autonomie

- Avoir une meilleure visibilité de la porte vitrée « services »

- Mieux partager l’espace lors de l’accueil des gros événements

- Eviter l’orientation face au soleil et préserver du froid

- Des collaborateurs d’accueil à hauteur des visiteurs

- Une posture des collaborateurs d’accueil moins statique mais confortable

- Espace d’échanges et de convivialité sans gêne du bruit

- Espace bureau fermé (confidentialité)

- Prévoir une armoire à colis (petits et moyens) avec code (la gestion des gros colis se fait côté place Gabriel)

La CCIBG héberge des structures autres comme le Tribunal de Commerce et le Greffe du tribunal qui génèrent beaucoup de flux mais pour lequel la CCI BG n’assure pas l’accueil. Les visiteurs sont orientés directement vers ces structures.

## Descriptif  des travaux  généralités

Il faudra veiller à Respecter

  - Ergonomie des postes de travail et qualité des lieux de travail

  - Qualité de traitement des ambiances

  - Luminosité

  - accoustique

### Classement « fonctionnel »

Le concepteur doit se conformer à tous les codes, textes et normes en vigueur, à la date du dépôt du permis de construire, s’appliquant à la présente opération.

Le bâtiment est soumis à la réglementation du code du travail et il soumis .aux dispositions des ERP.

### Accessibilité et circulation

Tous les déplacements des personnes à l’intérieur de l’établissement doivent être possibles de plain-pied ou par appareil élévateur.

### Sécurité incendie

L'équipe de conception prendra en charge la fourniture et l'installation des extincteurs.

La signalétique réglementaire de sécurité est à la charge de l'équipe de conception (plan, consigne..)

### Signalétique

Il sera prévu la signalétique intérieure pour l'ensemble du bâtiment, elle devra permettre aux utilisateurs et visiteurs de s'orienter facilement dès leur arrivée dans le bâtiment.

Il sera également prévu la signalétique réglementaire (positionnement des extincteurs, plan d'évacuation, …).

La signalétique doit donc faire l’objet d’une étude dans le cadre de ce projet. Le concepteur fera une proposition de palette de couleurs, de pictogrammes et de cheminements.

### Sûreté

Le système de fermeture devra être conçu pour satisfaire d'une part les exigences de fermeture des locaux pour interdire l'accès des personnels ou autres personnes non habilités, et d'autre part les exigences de sécurité incendie, notamment vis à vis des portes asservies.

L’ensemble des accès sera asservi à un contrôle d’accès par badge permettant le paramétrage des droits des utilisateurs multiples pour les différentes zones du bâtiment.

Des caméras sont installées pour filmer les entrées et sorties principales.

Elles devront être ré utilisées.

Toutes les serrures fonctionneront par badges avec secours par clef mécanique sur organigramme. L’organigramme comportera un passe général ainsi que des sous passes fonctionnels compatibles.

Toute porte, trappe, porte de placard (compris sanitaires, fenêtre…) devront être équipées de serrure à cylindre européen sur organigramme.

L’ensemble des locaux techniques sera fermé à clef sur organigramme et accessible uniquement par passe. Ils seront rendus inaccessibles aux personnes non habilitées. L'accès aux toitures sera également sécurisé.

## Exigences techniques particulières

### Menuiseries intérieures

Toutes les portes seront à âme pleine et seront équipées de serrures à larder. Les bâtis engloberont les cloisons.

Les quincailleries devront être très résistantes. Toutes les arêtes des menuiseries seront cassées.

Les largeurs de portes demandées sont des largeurs minimales exigées par les utilisateurs. Il revient à l'équipe de maîtrise d'œuvre d'ajuster ces valeurs en fonction des autres exigences, notamment celles relatives à la sécurité incendie.

### Cloisons intérieures

Le cloisonnement sera conforme à la réglementation en vigueur en matière de sécurité incendie. Pour l’isolation phonique, elle doit être conforme aux prescriptions et performances conforme à la réglementation en vigueur.

Les cloisons disposeront de renforts, préconisés par le fabricant, pour la fixation des mobiliers tels que : WC, lavabo, éviers, barres de relevage, meuble, ….

Pour les locaux humides, notamment tous ceux qui comportent un siphon de sol, les éléments de cloisons choisis devront être hydrofuges.

Toutes les cloisons vitrées sur allège seront composées de 2 vitrages avec stores intégrés.

### Plafonds suspendus

Les plafonds suspendus seront démontables dans tous les locaux et circulations où il sera nécessaire d'accéder aux installations techniques.

### Revêtements sols et murs

Les revêtements de sol proposés répondront aux exigences indiquées dans les fiches espace et notamment répondront au classement UPEC minimum exigé par la norme en vigueur PVC – U3P3E1C0

La finition du sol sera prévue (traitement surfacique rapporté respectant les règles anti-glissance) pour assurer l’esthétique des lieux et le nettoyage aisé par laveuses.

Les revêtements muraux proposés seront  peinture ou Toiles de verre peinte

L’emploi des papiers peints et des revêtements de type textile sont envisgaeables.

D’une manière générale les parois doivent être peints et lessivables.

Les matériaux doivent présenter une solidité à l’arrachement, à l’enfoncement, à l’effritement. Ils sont lisses et non poreux de manière à ne pas favoriser le développement des poussières.

Les locaux à condition d’hygiène spécifique disposeront de faïence murale toute hauteur.

### Mobiliers

L’architecte doit proposer une étude spécifique avec une gamme de mobilier adaptée aux locaux

### Chauffage / ventilation / climatisation

#### Système de production d’énergie

Les équipements techniques et leurs régulations permettront d’atteindre le niveau de performance énergétique demandé, de garantir le confort hygrométrique et la qualité de l’air intérieur.

Production calorifique :

Le bâtiment est équipé d’un système de production de chaleur par chaudière gaz

Production frigorifique

Dans les bureaux et locaux ne nécessitant pas de rafraichissement actif lié à des contraintes d’utilisation spécifiques, le système de rafraîchissement actif ne devra être mis en place que si aucune solution passive ne permet d’atteindre le confort estival escompté. Des moyens passifs, peu consommateurs d’énergies, devront être proposés par le concepteur.

L’attention du concepteur est attirée sur l’environnement urbain et donc de l’impératif de traiter l’acoustique des lieux vis-à-vis de l’environnement extérieur.

#### Traitement d’air et ventilation

Chaque local devra être équipé d’un système de ventilation spécifique. Une ventilation naturelle par seule ouverture manuelle des fenêtres n’est pas autorisée.

Un système de ventilation spécifique devra être mis en œuvre, choisi de manière à limiter l’inconfort lié aux déplacements d’air. La vitesse d’air au niveau des zones d’occupation des espaces à occupation prolongée devra être limitée à 0,15 m/s.

Les centrales de traitement d’air seront installées dans les locaux techniques ou en toiture

### Plomberie

Selon l’évaluation des besoins, prévoir production ECS indépendantes et répartis selon les niveaux.

Les équipements sanitaires seront systématiquement de type hydro-économes.

### Electricité courant fort

Estimer la puissance nécessaire aux activités du projet, objet de la présente opération, afin de dimensionner correctement les installations.

Par niveau, il est prévu un tableau divisionnaire regroupant tous les organes de protection, de coupure et de commande des circuits secondaires de distribution par disjoncteurs exclusivement.

Il sera mis en place des sous comptages par niveau avec report vers 1 GTC.

Tous les tableaux sont installés dans des locaux techniques. Chacun de ces tableaux est alimenté individuellement depuis le TGBT du poste correspondant

### Eclairages intérieurs

Les appareils d'éclairage mis en œuvre devront être très performants de manière à limiter la facture énergétique de ce poste..

Les équipements devront être basse consommation, longue durée de vie.

Les circulations et les sanitaires communs seront équipés de détecteurs de présence avec minuterie réglable.

### Electricité courants faibles

#### Généralités

Un local de brassage sera aménagé. Le câblage sera en fibre optique.

Il est demandé de prévoir des rocades filaires pour le report des informations analogiques. La fibre devra être en monomode. Il serait souhaitable de prévoir en supplément des rocades cuivre RJ45 par exemple 2 câbles double RJ45 catégorie 6a.

Le nombre de locaux répartiteurs est déterminé par la contrainte suivante, à savoir que la longueur d’un câble ne dépasse jamais 90 mètres.

Le bâtiment comportera au minimum un local de brassage par niveau. Les cordons de brassage nécessaires au raccordement sur les baies de câblage sont dus au titre du marché.

#### VDI

L'équipe du concepteur prévoira l'ensemble des câblages et prises.

Les câblages terminaux des armoires courant faible vers les locaux de chaque étage seront banalisés (pour TV, Téléphone et informatique) avec prise RJ45. Dans les bureaux les câbles seront distribués en plinthe sous goulotte avec une réserve de 3 mètres.

Le Wi-Fi est existant et sera conservé ou déplacé.

Le concepteur prévoira l’installation de l’ensemble des bornes et câbles nécessaires à son bon fonctionnement.

Le câblage à mettre en œuvre sera basé sur un système structuré et cohérent (chaîne liaison complète) et devra être agréé et garanti 20 ans minimum par le constructeur.

L’infrastructure passive de câblage de communication devra impérativement être réalisée avec des composants homologués en « catégorie », dans les conditions fixées par la norme TIA/EIA-568 B.2-10.

### Gestion technique des bâtiments

Il est souhaité de pouvoir gérer l’ensemble des équipements du site sur un équipement centralisé. Aussi toutes les informations techniques (consommation eau / chauffage etc.. , et de sécurité (alarmes intrusion, incendie, désenfumage, , etc.) seront ramenées au niveau de la GTC existante.

Les postes de consommation d’énergie distincts devront être équipés de moyens de comptage adéquats.

## Contenu des missions de MOE

### Diagnostic

#### Descriptif :

Les études de diagnostic qui ont pour objet de :

- établir un état des lieux. Le maître de l'ouvrage a la charge de remettre à la maîtrise d'œuvre, tous les renseignements en sa possession concernant le bâtiment. La maîtrise d'œuvre est chargée, s’il y a lieu, d'effectuer les relevés nécessaires à l'établissement de cet état des lieux ;

- fournir une analyse du fonctionnement du bâti existant, ainsi que permettre une meilleure prise en compte des attentes;

- procéder à une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux règlements d'hygiène et de sécurité ;

- permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du bâtiment ainsi qu'une estimation financière et d'en déduire la faisabilité de l'opération ;

- proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants.

Attention l’ensemble des interventions sont à réaliser en site occupé.

#### Réunion synthèse et projet de travaux

Cette mission comprend des phases de concertation, de rapports d’étape ou réunions et de Présentation des résultats au Maître d’ouvrage ;

Le maitre d’œuvre présentera les diagnostics et les choix fondamentaux techniques et architecturaux ;

Il établira un programme fonctionnel (scénarios envisageables)

Il établira une estimation financière de l’opération;

Enfin le maitre d’œuvre devra proposer un planning général des opérations.

### Avant-projet

#### APS :

Les études d'avant-projet sommaire qui ont pour objet de :

- proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ainsi qu'éventuellement les performances techniques à atteindre ;

- indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ;

- établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées ;

- proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants en fonction des renseignements fournis lors des études de diagnostic.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maître d'ouvrage où sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées

Le Maître d'Œuvre devra reprendre à ses frais tout ou partie des études pour répondre aux observations éventuellement faites par les autorités compétentes dans le cadre de l'instruction de ce dossier.

#### APD :

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur la solution d'ensemble retenue à l'issue des études d'avant-projet sommaire approuvées par le maître de l'ouvrage ont pour objet de :

- vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité ;

- arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ;

- définir les matériaux ;

- justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques ;

- permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipements en fonction des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;

- établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ;

- permettre l’établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'œuvre.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maître d'ouvrage où sont fournies, au fur et à mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques proposées.

#### Dossier de permis de construire et autres autorisations administratives

Le maître d'œuvre assiste le maître d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Il effectue les démarches et consultations préalables nécessaires à l'obtention du permis de construire, constitue le dossier et assiste le maître d'ouvrage dans ses relations avec les administrations et pendant toute la durée de l'instruction.

Lorsque l'opération nécessite l'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par exemple demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes, etc.), le maître d'œuvre assiste le maître d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants

### Projet

#### A ce titre le Maître d'Œuvre devra établir :

- Les spécifications techniques proprement dites, définissant sans ambiguïté, concurremment avec les plans, les travaux des divers corps d'état.

- Les cadres de devis quantitatif à l'usage des entreprises consultées.

- L'estimation des dépenses présentée par corps d'état, sous forme d'un détail estimatif pour chaque corps d'état.

- Les plans à l'échelle 1/50ème.

- Coupes nécessaires à la compréhension du projet.

#### Réglementation technique

Toutes ces pièces seront établies à la suite d'études de conception respectant les règlements techniques en vigueur, notamment les C.C.T.G., les règles de sécurité, d'hygiène et d'accueil des handicapés.

#### Rendez-vous et comptes rendus

Le Maître d'Œuvre participera à tous les rendez-vous auxquels le Maître d'Ouvrage juge sa présence nécessaire, dans le cadre de l'élément de mission Avant Projet et Projet.

Le Maître d'Œuvre établira les comptes-rendus de toutes les réunions de travail qu'il organise.

#### Mise au point des études

Le Maître d'Œuvre devra reprendre à ses frais, tout ou partie des études tant qu'elles font l'objet d'observations, dans le respect du programme.

### Assistance apportée au Maître d'Ouvrage pour la passation des contrats de travaux.

Il est précisé que la consultation d'entreprises sera lancée en entreprise générale, groupements d'entreprises ou en lots séparés.

#### Dossier de Consultation des Entreprises

Le Maître d'Œuvre devra établir un Dossier de Consultation d'Entreprises comprenant:

-	Pièces administratives:

*	un modèle de règlement de la consultation (R.C.), d'Acte d'Engagement (A.E.) et Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) conformes aux modèles fournis, sur demande, par le Maître d'Ouvrage.

-	Pièces techniques:

*	un descriptif se présentant sous la forme d'un Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) par corps d'état, suffisamment détaillé pour permettre aux entrepreneurs de s'engager valablement sur un prix.

*	pièces complémentaires

*	le Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection, de la Santé (P.G.C.S.P.S.) établi par le Coordonnateur en concertation avec le Maître d'Œuvre.

* le rapport du bureau de contrôle

Le Maître d'Œuvre fournira au Maître de l'Ouvrage un cadre de décomposition du prix forfaitaire détaillé qui sera annexé au Dossier de Consultation et vierge de toutes quantités.

En revanche, il devra être cohérent avec la décomposition, par corps d'état, sur la base d'un avant métré, du coût prévisionnel des travaux remis lors de l'élément "Projet", conformément à la loi MOP.

#### Consultation des entreprises

Le concepteur est associé à l’examen des candidatures qui se sont manifestées à la suite de la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, ainsi qu'à l'agrément des cotraitants et à l'acceptation des sous-traitants (si celle-ci est demandée à ce moment) proposée par les entreprises générales, groupements d'entreprises.

#### Ouverture des offres et choix de l'entrepreneur

La Commission d'Appel d'Offres procède à l'ouverture des offres.

Après l'ouverture des plis contenant les offres, le Maître de l'Ouvrage transmet au concepteur, pour avis un dossier complet des propositions reçues.

Le concepteur établit, à partir des pièces qui lui sont remises, un rapport précis dans lequel, pour chacune des offres indiquées par le Maître d'Ouvrage ou lui paraissant intéressantes, il analyse:

-  les points sur lesquels ces offres ne seraient pas conformes au D.C.E.

- les réserves éventuelles qu'elles appellent, que ce soit dans le domaine technique ou le domaine financier,

- les imprécisions, erreurs, ou omissions relevées notamment dans la décomposition forfaitaire.

Ce rapport doit être remis dans un délai de quinze jours à la Commission d'Appel d'Offres qui propose si nécessaire une réunion au cours de laquelle sont examinées les remarques émises par le Concepteur et le Maître de l'Ouvrage. Ce dernier décide, au cours de son entretien, en accord avec le concepteur, des contacts éventuels à prendre avec les entreprises pour obtenir tous renseignements complémentaires jugés nécessaires.

Le choix définitif de l'entrepreneur à retenir appartient à la Commission d'Appel d'Offres qui reste libre de suivre ou non les remarques du concepteur.

Le Maître d'Œuvre devra également en cas d'appel d'offres infructueux, assister le Maître d'Ouvrage pour la passation d’un nouveau  marché, dans les conditions définies au code des marchés publics

### Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux.

#### Ordres de Services

Le Maître d'Œuvre est habilité à émettre tous les Ordres de Service (O.S.) à destination de l'entrepreneur. Toutefois, un certain nombre d'ordres de services ne peuvent être émis qu'au vu de décisions écrites préalables du Maître d'Ouvrage.

Ainsi, ne pourront être émis qu'après décision du Maître de l'Ouvrage, les ordres de services:

- prescrivant le début de la période de préparation,

- notifiant le passage à l'exécution d'une tranche conditionnelle,

- modifiant le délai d'exécution en dehors de ceux notifiant des journées d'intempéries,

- portant interruption ou ajournement des travaux,

- modifiant la masse des travaux, susceptibles d'apporter un changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrage,

- notifiant une décision de la personne responsable des Marchés, ou plus généralement, susceptible d'avoir une incidence financière par rapport aux prévisions du marché.

#### Suivi de l’exécution des travaux

Conformément aux dispositions du présent C.C.A.P., le contrôle général des travaux incombe au concepteur qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs.

A ce titre, il est tenu de faire respecter par l'entreprise l'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification sans l'accord préalable du Maître de l'Ouvrage.

#### Rendez-vous de chantier

Il y aura au minimum, un rendez-vous de chantier hebdomadaire, organisé par le Maître d'Œuvre. Sa durée prévisionnelle est d'une demi-journée ; elle sera adaptée aux besoins de l'opération.

Ce rendez-vous de chantier aura pour but :

- la coordination dans le temps et dans l'espace de l'intervention des différents entrepreneurs,

- la mise à jour périodique des programmes de travaux découlant du calendrier d'exécution contractuels,

- l'examen de problèmes imprévus rencontrés en cours d'exécution des travaux, qu'il s'agisse de problèmes nécessitant des discussions ou des études prolongées, ils feront l'objet de réunions spéciales ultérieures, dont la date sera fixée à l'occasion d'un rendez-vous.

Un compte-rendu détaillé sera établi par le concepteur, il devra parvenir au plus tard dans les cinq jours suivant chaque rendez-vous à tous les intervenants, ainsi qu'au Maître de l'Ouvrage, au Contrôleur Technique, au Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé.

D'autres rendez-vous réguliers ou occasionnels pourront avoir lieu, notamment pour la mise au point des plans d'exécution de parties d'ouvrages à laquelle concourent plusieurs corps d'état différents. Toutes ces réunions devront faire l'objet de comptes rendus établis par le Concepteur et diffusés à tous les intéressés.

#### Vérification des décomptes d'entreprises

Pour l'établissement des décomptes de marché de travaux, le Maître d'Œuvre devra se conformer aux prescriptions du C.C.A.G applicables à ces marchés. Il est chargé d’établir une proposition de paiement à l’entreprise, suivant le modèle fourni par le maître d’ouvrage.

Le délai de vérification des décomptes ne devra pas être supérieur à cinq jours.

### Visa des études d'exécution réalisées par les entreprises.

Lors des études d'exécution menées par les entreprises, le Maître d'Oeuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

### L’ordonnancement, le Pilotage et la Coordination des travaux (O.P.C.) mission à tranche conditionnelle

#### Ordonnancement et planification

Analyse des tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, détermination de leurs enchaînements ainsi que de leur chemin critique par des documents graphiques, proposition des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et répartition appropriée des éventuelles pénalités.

#### Coordination

Harmonisation dans le temps et dans l'espace des actions des différents intervenants au stade des travaux et, le cas échéant, présidence du collège interentreprises d'hygiène et de sécurité.

#### Pilotage

Mise en application, au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves, dans les délais impartis dans les marchés de travaux, des diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination.

### Assistance apportée au Maître d'Ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement des ouvrages.

#### Réception des ouvrages

Les opérations préalables à la réception seront faites en présence du représentant de la Personne Responsable du Marché, lequel fera des observations éventuelles au titulaire du marché. Ce dernier devra alors procéder aux travaux nécessaires par les entrepreneurs dans les délais qui leurs seront indiqués par le représentant de la personne responsable du marché.

Le calendrier des visites nécessaires aux opérations préalables à la réception sera arrêté par le Maître d'Œuvre en accord avec les entrepreneurs et le Maître d'Ouvrage.

Les opérations préalables à la réception comprendront :

a) les visites de pointage d'achèvement de toutes les parties d'ouvrage. Le calendrier de ces visites sera arrêté avec l'entrepreneur et la Maîtrise d'Ouvrage.

b) les essais de réception de certaines installations techniques.

Des essais supplémentaires qui n'auraient pas été prévus initialement pourront être effectués, en particulier, à l’initiative du maître de l’Ouvrage.

#### Dossier des Ouvrages Exécutés

Parties des D.O.E. à fournir à la réception.

Au plus tard pour la réception de l'ouvrage, le Maître d'Œuvre doit remettre au Maître d'Ouvrage:

- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages à exiger des entrepreneurs en application de l'article 40 au C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux.

b) une attestation établie par ses soins indiquant :

- que les ouvrages sont conformes aux prescriptions techniques et aux prescriptions de sécurité,

- qu'il a bien effectué, en cours de chantier, les vérifications qui lui incombent au titre de la sécurité.

Un mois au plus après la date d'effet de la réception, le Maître d'Œuvre doit remettre au Maître de l'Ouvrage les plans en trois exemplaires, un calque  et autres documents conformes à l'exécution visés à l'article 40 du C.C.A.G. après les avoir vérifiés, et les avoir fait compléter ou corriger s'il y a lieu.

Ces documents seront remis également sur support informatique du type disquette ou, CD-ROM au format DOC et XLS pour les notices et format DWG ou DXF pour les plans.

#### Période de Parfait Achèvement

Il	appartient au Maître d'Œuvre de s'assurer que les entrepreneurs ont bien rempli tout au long du délai de garantie leurs "obligations de parfait achèvement" prévues à l'article 44 du C.C.A.G. applicable aux Marchés Publics des Travaux.

A cet effet, le Maître d'Œuvre provoquera en temps opportun, avant l'expiration de ce délai de garantie, la réunion sur place de toutes les parties concernées, et suivant le cas adressera au Conducteur d'Opération pour chacun des corps d'états concernés :

a) un constat de parfait achèvement,

- un constat de non-observation de la clause de parfait achèvement, comportant le cas échéant une proposition de prolongation du délai de garantie contractuel, en application de l'article 44.2 du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux.

## Conduite d'Opération

La conduite d'Opération est assurée par les Services Techniques de la CCIB.

## Contrôle Technique

Il est indiqué que le Maître d’ouvrage confiera à un organisme agréé la mission de contrôle technique, telle qu’elle est prévue par le titre II de la Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978.

Un bureau de contrôle technique sera désigné par le maître d’ouvrage.