## Feuille1
Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire
Les prix ci-dessous sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les frais de déplacement ainsi que l’intégralité des frais et dépenses relatifs à l’exécution du marché.
Site | Institut de Recherche sur la Catalyse et l'Environnement de LYON (IRCELYON) du CNRS Rhône Auvergne
Opération | Démolition-Reconstruction de l'atelier et de laboratoires de chimie
Mission | Ordonnancement – Pilotage – Coordination (OPC)
Réf. CCTP | Missions | Durée prévisionnelle par phase selon MOA | Durée candidat | Prix € HT par Éléments de missions | Prix € TTC Éléments de missions
| ETUDES DE CONCEPTION | 33 semaines (7,5 mois)
2.3.1 | Phase 1 - Prestation au cours des études d’avant-projet (APS/APD) | 15 semaines (3,5 mois) |  | 0 | 0
2.3.2 | Phase 2 - Prestation au cours des études de projet (PRO/DCE) | 13 semaines (3 mois) |  | 0 | 0
2.3.3 | Phase 3 - Prestation au cours de la consultation des entreprises (AMT) | 5 semaines (1 mois) |  | 0 | 0
Sous-total phase études de conception |  |  |  | 0 | 0
| PREPARATION DE CHANTIER | 8 semaines (2 mois)
2.3.4 | Phase 4 - Prestation pendant la période de préparation du chantier pour chaque phase de l’opération | 8 semaines (2 mois) |  | 0 | 0
Sous-total phase Préparation de chantier |  |  |  | 0 | 0
2.3.5 | EXECUTION DES TRAVAUX (DET) | 21 mois
| Coordination temporelle des études d’exécution | 21 mois |  | 0 | 0
| Planification des travaux |  |  | 0 | 0
| Phase d’exécution des marchés de travaux |  |  | 0 | 0
Sous-total phase Exécution |  |  |  | 0 | 0
| RECEPTION DES TRAVAUX (AOR) | 4 semaines (1 mois)
2.3.6 | Phase 6 - Prestations au cours des opérations préalables à la réception, essais, réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement | 4 semaines (1 mois) |  | 0 | 0
Sous-total phase Réception |  |  |  | 0 | 0
TOTAL FORFAIT |  |  |  | 0 | 0