## PRINCIPES GENERAUX
Outil méthodologique
Schéma Contrôle Qualité
PREAMBULE : Afin de mieux appréhender voire de limiter les défauts constatés à la livraison des chantiers, un travail nécessaire de prévention des risques est à réaliser en amont et tout au long du déroulement des études et des travaux. Pour servir cet objectif, l’APIJ a décidé de mettre en œuvre la présente démarche de vérification de la qualité des chantiers. Le Schéma de Contrôle Qualité a pour objectif de mettre en place une organisation de management de la qualité technique et fonctionnelle des ouvrages et équipements réalisés afin de garantir un niveau de qualité de réalisation performant au regard des exigences performancielles du contrat et de l’exploitation future de l’ouvrage. Le Schéma de Contrôle Qualité constitue donc un outil d’analyse et de prévention des risques qui permet le suivi qualité des chantiers en études et travaux, préalablement aux OPR. Il s’attache ainsi à recenser les actions de contrôle, de test et de vérification spécifiques à la maîtrise d’ouvrage sur la base de retours d’expérience capitalisés sur des opérations similaires, afin d’appeler la vigilance des différents intervenants de l’opération sur les défauts, malfaçons, désordres et dysfonctionnements rencontrés.
OBJECTIFS : Le Schéma Contrôle Qualité (SCQ) a pour but de définir un ensemble de points d’attention durant les phases de conception et de réalisation de l’ouvrage afin d’alerter les acteurs du projet le plus tôt possible sur d’éventuels défauts qui pourraient mettre en péril la bonne réalisation et/ou exploitation de l’ouvrage. Ce processus est donc à considérer comme une aide au suivi de l’opération qui bénéficiera à la fois à la Maîtrise d’Ouvrage, à la Maîtrise d’Œuvre et à l’entreprise réalisatrice dans le sens où il prévient l’apparition tardive de défauts.
STRUCTURE ET CONTENU DE L’OUTIL QUALITE : Le socle du SCQ précise l’ensemble des jalons qualité et leur contenu, en termes d’exécution du projet, en précisant l’ensemble des risques et des points de vigilance, au regard des performances visées au Programme de l’opération. Ces jalons balaient différentes thématiques faisant l’objet d’une attention particulière de la part du maître d’ouvrage : Fonctionnalité & Sûreté, respect des Délais, Exploitation-maintenance, Qualité environnementale, etc. L'Outil Qualité précise pour chacun des jalons (onglet) : > Le(s) thème(s) du jalon > Le ou les risque(s) identifiés associés > La description des contrôles à réaliser aux différentes phases du projet (études, exécution) > Pour le suivi des jalons : - Un pilote/référent technique côté Groupement - Les jalons pour lesquels la présence de la Chancellerie (DSJ/SG) et/ou des utilisateurs est nécessaire - L’état d’achèvement du jalon (non démarré, en cours, achevé) - La fréquence de réalisation des contrôles (exhaustif, échantillonnage – soumis à avis AMO) - L’avancement de réalisation des jalons (en complément du planning détaillé d’EXE) et des levées « d’observations » associées
SUIVI DES CONTRÔLES : Afin d’en assurer l’efficacité, l'outil sera régulièrement mis à jour en cohérence avec le calendrier défini pour l’opération. En ce sens, il sera : - Entièrement intégré à la démarche opérationnelle et qualité des Titulaires des marchés de conception et de travaux et piloté par ces derniers, - Alimenté régulièrement par le Groupement, - Suivi par MOA/AMO Des réunions régulières dédiées SCQ seront prévues
PRINCIPE DE LECTURE DES ONGLETS :
Avancement du jalon ou du thème
NON DEMARRE
EN COURS
ACHEVE
Cliquer sur l'état d'avancement d'un thème donné pour le faire évoluer
Type de suivi en phase Travaux
ECHANTILLONNAGE | Contrôle sur un échantillon d'éléments concernés par le contrôle
EXHAUSTIF | Contrôle de la totalité des éléments concernés
Remplissage des colonnes
Les colonnes non grisées sont à compléter par le Groupement : - Référent Groupement (nom et fonction de la personne en charge de la réalisation du contrôle) - Date de réalisation du contrôle (renseigner la date planifiée puis la date effective de réalisation du contrôle) - Résultats des tests, essais et contrôles (préciser les observations émises en visite, échanges MOA/MOE autour du contrôle le cas échéant, dysfonctionnements émis à l'issue des contrôles) - Suivi de la levée des observations (préciser la date de levée de l'observation). Sauf mention spécifique du MOA au démarrage la mission AOR (Assistance aux opérations de réception), les observations émises dans le cadre de la réalisation du SCQ qui n’auraient pas été levées constitueront des réserves OPR. - Documentation associée (renseigner les intitulés des documents - plans, CR, photos, échantillons, etc. - attestants de la réalisation du contrôle)

## SOMMAIRE
JALONS ET THEMES ASSOCIES
Cliquer sur les noms des jalons pour accéder aux onglets associés
1. FACADE
1.1. PROTOTYPE FACADE HEBERGEMENT TEMOIN IN-SITU
1.2. BARREAUDAGES
1.3. CAILLEBOTIS
2. CELLULE
2.1. PROTOTYPE & PREMIERS DE SERIE - MOBILIER & EQUIPEMENTS
2.2.PROTOTYPE & PREMIERS DE SERIE - EQUIPEMENTS TECHNIQUES
2.3. PROTOTYPE & PREMIERS DE SERIE - ROBINETTERIE / APPAREILS SANITAIRES
2.4. ZONE DOUCHE - RESINE D'ETANCHEITE
2.5. ZONE DOUCHE - FORME DE PENTE
2.6. PROTOTYPE & PREMIERS DE SERIE - GAINE TECHNIQUE
3. MOBILIER / ERGONOMIE / AGENCEMENT
3.1. MAQUETTAGE DES POSTES PROTEGES ET AUTRES LOCAUX
3.2. MOBILIER PRODUIT PAR LA RIEP (HORS CELLULES)
4. SURETE PASSIVE
4.1. SURVEILLANCE PAR OCULUS DES PORTES
4.2. COVISIBILITES
4.3. FAUX-PLAFONDS INDEMONTABLES CLOISONS SOFFITS THD
4.4. ACCESSIBILITE DES TERMINAUX EN DETENTION
4.5. GALERIE COUVERTE PASSERELLE D'INTERVENTION (le cas échéant)
5. SÛRETE ACTIVE
5.1. RESEAUX SURETE
5.2. NIVEAU DE PERFORMANCE ET DE COUVERTURE DES EQUIPEMENTS DE VIDEOSURVEILLANCE
5.3. NIVEAU DE PERFORMANCE DES EQUIPEMENTS D'INTERPHONIE
6. GROS ŒUVRE - ETANCHEITE
6.1. MURS
6.2. TOITURES-TERRASSES
7. CLOS ET COUVERT
7.1. DESCENTES D'EAUX PLUVIALES
7.2. ACCES AUX TOITURES
8. MENUISERIES / METALLERIE / SERRURERIE
8.1. TELEPHONIE MOBILE
8.2. MENUISERIES INTERIEURES PORTES
8.3. PORTES 600KG
8.4. PORTES PRODUITES PAR LA RIEP
8.5.SERRURES CLASSIQUES
8.6.SERRURES ELECTRIQUES / ELECTROMECANIQUES
9. VITRAGE ET CHASSIS
9.1. VITRAGES SPECIFIQUES PB
9.2. VITRAGES CELLULES & AUTRES
10. CLÔTURES
10.1. CLOTURES COURS DE PROMENADE / BARREAUDAGES ET GRILLES (désenfumage, ventilation, grilles en façade)
11. REVETEMENT SOLS ET MURS
11.1. SOLS ZONES CARRELEES
12. ELECTRICITE - DIMENSIONNEMENT
12.1. CFO ¦ DIMENSIONNEMENT NORMAL / SECOURS DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
12.2. LT et SOUS-STATIONS
12.3. CFO ¦ TGBT / TABLEAUX DIVISIONNAIRES / COFFRETS ELECTRIQUES
12.4. CFO ¦ PARATONNERRE PARAFOUDRE
12.5. CFO ¦ ECLAIRAGE ARTIFICIEL - CFO / GTC
13. ELECTRICITE - DISTRIBUTION & TERMINAUX
13.1. LTB1 / LTB2 / LT SR / LT ELEC
13.2. CHEMINS DE CABLES
13.3. TRAVERSEE DE MURS / CLOISONS
13.4. CFO ¦ PRISES ELECTRIQUES - CHARIOTS REPAS
13.5. CFO ¦ MATERIELS ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES SENSIBLES AUX EFFETS DE LA POLLUTION HARMONIQUE
14. CVCD PLOMBERIE SANITAIRES
14.1. DISTRIBUTIONS RESEAUX DE PLOMBERIE
14.2. REPERAGE ET ETIQUETAGE DES RESEAUX
14.3. SIPHONS DE SOL
14.4. PRODUCTION D'ECS
14.5. TRAITEMENT DU TH
14.6. AEROTHERME DES ATELIERS
14.7. TUYAUTERIE PLOMBERIE - Colle PVC
15. PERFORMANCE ENERGETIQUE CONFORT D'ÉTÉ
15.1. CALCUL RT-RE, ISOLATION THERMIQUE
15.2. ETANCHEITE A L'AIR
15.3. ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE (ITE)
16. VRD
16.1. VOIES D'ACCES ET DE CIRCULATION
16.2. TYPE DE CANALISATION PVC
16.3. RESEAUX ENTERRES SOUS DALLAGE OU INACCESSIBLES
17. QUALITE ARCHITECTURALE & PAYSAGERE
17.1. FINITIONS
17.2. NOUES ET FOSSES
17.3. AMENAGEMENTS PAYSAGERS
18. EXPLOITATION / MAINTENANCE
18.1. ACCESSIBILITE DES ZONES TECHNIQUES ET AUX EQUIPEMENTS TECHNIQUES SOUS COMBLE
18.2. ACCES CTA
18.3. VIDES TECHNIQUES SOUS PLANCHER BAS
18.4. EXPLOITATION DES SYSTEMES ET EQUIPEMENTS
18.5. CIRCUITS CHARIOTS-REPAS
19. ASCENSEURS
19.1. ASCENSEURS, MONTE-CHARGES ET AUTRES APPAREILS ELEVATEURS
20. FILINS ANTI-HELICOPTERES
20.1. FILINS ANTI-HELICOPTERES

## 1. FACADE
1.1. PROTOTYPE FACADE HEBERGEMENT TEMOIN IN-SITU | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Inclus l’intégralité de la baie, de la menuiserie et des dispositifs de sûreté, ainsi que l’amorce (au moins 50 cm) de la façade encadrant la baie, sur toute son épaisseur (façade extérieure, intérieure, toutes couches internes > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Réalisation d'un ouvrage très répétititif et structurant non conforme au programme ou aux souhaits des utilisateurs - Qualité finition ITE - Problème de sûreté en façade - Risque de sûreté - Problème d'ergonomie et d'agencement - Problématique d'entretien, pérennité
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Contrôles sur base du dossier technique fourni préalablement à la réalisation du prototype - plans niveau EXE, fiches produits et carnets de détails :
Conformité aux exigences programme en termes de résistance mécanique vis-à-vis du risque d’évasion | X | EXHAUSTIF
Absence de risque d’escaladabilité (si jamais les débords des blocs baie ont par exemple été mal conçus en termes de largeur/inclinaison/espacement) | X | EXHAUSTIF
Le cas échéant demande de réalisation de tout autre prototype facade de composition différente de celle d'un bâtiment d'hébergement qui poserait question en termes de sûreté et de résistance (ex : un niveau RDC avec ITE potentiellement accessible détenus : vérification de l'inaccessiblité, isolation et traitement jonction ITE/cadre depuis l'intérieur des locaux en RDC) | X | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Absence de risque d’escaladabilité (si jamais les débords des blocs baie ont par exemple été mal conçus en termes de largeur/inclinaison/espacement) | X | EXHAUSTIF
Résistance mécanique :
Test d'arrachage avec une personne essayant d'arracher le mobilier à 2 mains | X | EXHAUSTIF
Test résistance barreaudage | X | EXHAUSTIF
Inaccessibilité à l'isolation : test avec une personne positionnée à l'intérieur de la cellule, qui en tendant le bras, va essayer de gratter l'ITE | X | EXHAUSTIF
Validation des différents éléments de la FACADE TEMOIN MAH (luminaires d'éclairage de façade, fenêtres et encadrements extérieurs, caillebotis et interface façade/toiture, revêtements) :
Luminaire d'éclairage de façade : . Mode de fixation des luminaires . Antigrappinabilité du luminaire - test d'arrachement des équerres sous l'effet d'un grappin . Conformité du luminaire avec la fiche technique validée . Etude éclairement cellule par luminaire extérieur transmise | X | EXHAUSTIF
Fenêtre et encadrements extérieurs : . Précadre béton (finitions, dimensions, ...) . Menuiseries extérieures : nature (pvc, alu) et finitions . Point de vigilance particulier sur la solidité des poignées des fenêtres des cellules | X | EXHAUSTIF
Toiture : . Système anti-grappin couverture de chéneau et bavette . Vérification de la hateur des chéneaux | X | EXHAUSTIF
ITE/Peinture : . Jonction ITE . Précadre . Finition enduit . Bavette de protection tête ITE . Finition peinture acrotère | X | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
1.2. BARREAUDAGES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Echantillonnage de la bonne qualité des aciers des barreaudages : 2 cellules par niveau, par bâtiment > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Défaut de résistance - Risques en termes de sûreté
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Validation du protocole de test de résistance du barreaudage de niveau 1 | X | EXHAUSTIF
Validation fiches produits et plans d'exécution :
Diamètre des barreaux = 20mm | X | ECHANTILLONNAGE
Distance entre barreaux max = 11cm | X | ECHANTILLONNAGE
Distance entre entretoise < 60cm | X | ECHANTILLONNAGE
Scellement dans gros œuvre | X | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Tests et Essais (le groupement précisera le protocole de reprise et fixation du barreaudage et mentionnera au DOE la cellule concernée par les tests s'ils sont fait in situ) :
Essai destructif de barreaudage de cellule par burinage : résistance à une action de 10 minutes à la masse et au burin manipulés par une personne | X | ECHANTILLONNAGE
Essai d'écartement au vérin sur barreaudage cellule QB in-situ | X | ECHANTILLONNAGE
Essai de sciage | X | ECHANTILLONNAGE
Essai de résistance au descellement | X | ECHANTILLONNAGE
Essai à l'aimant | X | ECHANTILLONNAGE
Contrôles visuels et visites :
Bonne qualité des aciers des barreaudages (acier Z120) | X | ECHANTILLONNAGE
Auto-contrôles :
Transmission à l'avancement des auto-contrôles de la qualité des barreaudages. | X | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
1.3. CAILLEBOTIS | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Echantillonnage de la conformité du caillebotis : 2 cellules par niveau, par bâtiment > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Défaut de résistance - Risques en termes de sûreté - Facilitation de la possibilité d'escalade
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Validation fiches produits et plans d'exécution | X | ECHANTILLONNAGE
Validation du protocole de test de résistance du caillebotis | X | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Test / Essai :
Une masse de 80kg est lancée à la vitesse de 3m/s pour venir percuter le caillebotis dans sa partie centrale inférieure à une hauteur d'environ 1m du sol. Un élément bois de section 100mmx300mm appelé percuteur est disposé librement entre les barreaux et en contact du caillebotis pour lui transmettre l'énergie d'impact du bellier lors de l'essai ====> Mesurer et noter les évolutions des impacts lors des 30 lancés | X | ECHANTILLONNAGE
Le groupement précisera le protocole de reprise et fixation du caillebotis et mentionnera au DOE la cellule concernée par les tests si test fait in situ | X | ECHANTILLONNAGE
Contrôles visuels et visites :
Contrôle des 6 points de fixation minimum . 1 mètre max entre les fixations . Bon sens de pose / tiges filetées horizontales côté intérieur | X | ECHANTILLONNAGE
Caillebotis non solidaire du barreaudage | X | ECHANTILLONNAGE
Présence soudure à l'angle du caillebotis | X | ECHANTILLONNAGE
Empreintes des vis non accessibles aux détenus | X | ECHANTILLONNAGE
Auto-contrôles :
Transmission à l'avancement des auto-contrôles de pose des caillebotis. | X | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 2. CELLULE
2.1. PROTOTYPE & PREMIERS DE SERIE - MOBILIER & EQUIPEMENTS | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Echantillonnage : 2 cellules par niveau, par bâtiment Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Réalisation d'un ouvrage très répétititif et structurant non conforme au programme ou aux souhaits des utilisateurs - Résistance insuffisante - Fixations manquantes ou incomplètes - Risque de sûreté - Problème d'ergonomie et d'agencement - Problème de fixation mobiliers - Problématique d'entretien, pérennité
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Conformité des mobiliers au programme par typologie de cellule, respect des linéaires de rangement, respect des exigences en termes de prévention du suicide et de sûreté (norme, anti-vandalisme, anti-suicide, limiter les possibilités de cache, absence de zone coupante ou tranchante) | X | ECHANTILLONNAGE
Vérification sur plans et des carnets de détails de la présence des chevilles et vis de fixation du mobilier | X | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Contrôle de conformité aux échantillons validés pour les équipements/mobilier suivants : meuble haut/position TV, plan de travail, meuble cuisson, miroir, lavabo, sanitaire, siphon, portillon battant de la zone douche, étendoir, patères, panneau d'affichage et étagère de lit, système d'occultation le cas échéant | X | ECHANTILLONNAGE
Positionnement et hauteur du mobilier | X | ECHANTILLONNAGE
Vérification de la propriété hydrofuge des mobiliers et accessoires (jonction entre meuble et lavabo et portillon) |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification de la présence et du nombres de vis inviolables (non arrachage ou dévissage possible sans outils spéciaux) et chevilles métalliques de fixation (pas de chevilles nylon ou PVC) sur l'ensemble de la cellule (y compris sur châssis fenêtre) | X | ECHANTILLONNAGE
Vérification des bonnes dimensions des mobiliers fournis et des réservations pour équipements | X | ECHANTILLONNAGE
Vérification que les tablettes de douches ne sont pas tranchantes | X | ECHANTILLONNAGE
Vérification de la résistance des mobiliers à l'arrachement : résistance à la traction > 1,4 kN |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification d'absence de caches | X | ECHANTILLONNAGE
Contrôle de la pression et du jet d'eau de la douche, pression à la relâche | X | ECHANTILLONNAGE
Qualité architecturale : finitions peinture murs, plafond, relevés de plinthe, etc. |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
2.2. PROTOTYPE & PREMIERS DE SERIE - EQUIPEMENTS TECHNIQUES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Test et contrôles réalisés de manière exhaustive sur le prototype Echantillonnage : 2 cellules par niveau, par bâtiment > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Risque de sûreté - Problème d'ergonomie et d'agencement - Visibilité réduite TV - Problématique d'entretien, pérennité
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Nombre des prises PC, RJ et positions pots (risque de création pont acoustique entre deux cellules) | X | ECHANTILLONNAGE
Nombre, dimension et positionnement des bouches de ventilation (risque de communication entre deux cellules) | X | ECHANTILLONNAGE
Vérification du respect des normes garantissant l’absence de risque d’électrocution |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification de l’absence d’interrupteurs 220V dans le volume V2 du bloc douche. |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Prises PC et RJ45 :
Vérifier l'adéquation des indices IP/IK |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier le nombre et la position des prises, notamment pour emplacement TV et sur plan de travail (cf. préconisations programme et CCTVDI pour l'arrivée du TED/NED) | X | ECHANTILLONNAGE
Vérification de l'emplacement des équipements divers, position des PC adaptées : plaque chauffante / Réfrigérateur | X | ECHANTILLONNAGE
Plafonnier, liseuse et applique :
Vérifier l'adéquation des indices IP/IK |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier la conformité des niveaux d'éclairement y compris veilleuse et l'uniformité |  | ECHANTILLONNAGE
Sur le plafonnier, vérifier la fonction double allumage |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier l'absence d'effet d'éblouissement de l'applique lavabo |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier que la veilleuse, les PC frigo et TV fonctionnent après coupures individuelle et générale des cellules |  | ECHANTILLONNAGE
Extraction / Soufflage d'air :
Test d'arrachement du corps de la bouche avec objet métallique (par sondages) |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier le débit d'air mini 25 ou 50 m3/h (par sondages) |  | ECHANTILLONNAGE
Contrôler le niveau sonore de l'ensemble Bouche + RAD + CTCF (par sondages) |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
2.3. PROTOTYPE & PREMIERS DE SERIE - ROBINETTERIE / APPAREILS SANITAIRES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Concerne les éviers, douches et chasses WC Test et contrôles réalisés de manière exhaustive sur le prototype Echantillonnage : 2 cellules par niveau, par bâtiment > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Risque de sûreté - Problématique d'entretien, pérennité
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérification de la conformité au programme en termes de robinetterie (2 BP EF et EM avec temporisation) et chasse d'eau direct WC |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification des exigences en termes de résistance, anti-vandalisme et anti-cache |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification de la limitation du risque d’éclaboussement dans la zone hors du bloc douche |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Vérifier l'étanchéité périmétrique de l'évier | X | ECHANTILLONNAGE
Vérifier qu'il n'y a pas de risque de cache sous évier. Si besoin, la canalisation d'évacuation devra être capotée. |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier la présence du système anti-blocage : type Presto inversé |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier la tenue à l'arrachement du bec pour l'évier (côté cellule) sous le poids d'un personne : 800 N, et la présence d'une contre platine (côté GT) |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier l'impossibilité de rotation des boutons de commande |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier le pommeau de douche anti-suicide | X | ECHANTILLONNAGE
Effectuer le test de remplissage de la bouteille et la bonne orientation du jet dans l'évier | X | ECHANTILLONNAGE
Vérifier l'orientation du jet de la douche | X | ECHANTILLONNAGE
Vérifier la fixation de la cuvette de WC en traversée de cloison avec contre platine conséquente |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier la résistance de la tenue de la cuvette de WC à un poids de 1200 N |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
2.4. ZONE DOUCHE - RESINE D'ETANCHEITE | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Echantillonnage contrôle humidité : 1 cellule par niveau, par bâtiment Echantillonnage test d'adhérence de la résine (test destructif) : 1 cellule par bâtiment concerné > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Mise en oeuvre de la résine non conforme aux préconisations fournisseur - Risque de sûreté - Problématique d'entretien, pérennité
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Conformité des revêtements de sols au programme (sols coulés, résines époxy ou polyuréthane) dans la cellule et dans la zone douche |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification de la qualité de la résine proposée |  | ECHANTILLONNAGE
Validation du protocole de test de résistance et d'adhérence de la résine dans la zone douche, tests de rupture cohésive ou d'adhérence du revêtement, en conformité avec les préconisations du fournisseur - Préciser les valeurs attendues |  | ECHANTILLONNAGE
Validation du protocole de vérification de l'humidité du support dans la zone douche, en conformité avec les préconisations du fournisseur - Préciser les valeurs attendues |  | ECHANTILLONNAGE
Reconnaissance préalable du support (NF-DTU 54.1) : . Mesure du taux d'humidité dans le support par bombe à carbure ou sonde hygrométrique . Relevé des fissures, porosité, etc. |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier le niveau d'adhérence moyenne pieds nus - Norme NF P05-011 - Classe PN 6 mini |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Essai sur le prototype :
Humidité support |  | ECHANTILLONNAGE
Adhérence à la résine et épaisseur : réaliser un essai de détermination d’adhérence de la résine par traction directe - Fournir aux DOE les n° de cellules où les arrachements ont été faits |  | ECHANTILLONNAGE
Auto-contrôles entreprise :
Vérification de la teneur en eau du support - inférieur à 5% . Sur 100% des douches, obtenir un taux d'humidité satisfaisant avant application des résines (système d'étanchéité liquide) |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification de la propreté du support - Aucune laitance ni produit de cure |  | ECHANTILLONNAGE
Contrôle de la hauteur de plinthe |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification de la planéité du support : . 5 mm sous la règle de 2m . 2 mm sous la règle de 20 cm |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
2.5. ZONE DOUCHE - FORME DE PENTE | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Echantillonnage contrôle forme de pente : 1 cellule par niveau, par bâtiment > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Pose de la résine sur un mauvais support - Risque de sûreté - Problématique d'entretien, pérennité
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Contrôle des plans de détail des formes de pente |  | ECHANTILLONNAGE
Validation du protocole de test |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Test / Essai :
Test du "sceau" : protocole à déterminer avec l'entreprise |  | ECHANTILLONNAGE
Le cas échéant, test d'écoulement |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification du sens de pente vers le siphon en faisant couler de l'eau, à partir des zones en périphérie de la douche | X | ECHANTILLONNAGE
Vérification d'absence de zones de rétention d'eau | X | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
2.6. PROTOTYPE & PREMIERS DE SERIE - GAINE TECHNIQUE | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Test et contrôles réalisés de manière exhaustive sur le prototype > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Dégradation des charnières - Difficultés d'accessibilité et de possibilité d'intervention de maintenance
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérifier que toutes les alimentations (courants forts, courants faibles, alimentation en eau), protections électriques et évacuation des eaux usées et eaux vannes sont obligatoirement accessibles depuis les circulations ; | X | ECHANTILLONNAGE
Recoupement de gaines étanche à chaque niveau de plancher | X | ECHANTILLONNAGE
Les gaines de ventilation et d’extraction, nécessitant un accès moins fréquent, sont disposées en partie arrière de la gaine. | X | ECHANTILLONNAGE
Organisation des organes techniques les uns par rapport aux autres et le niveau d'accessibilité pour la maintenance :
Les protections électriques sont propres à chaque cellule. Ces protections peuvent être regroupées sur un même tableau, commun à deux cellules ; | X | ECHANTILLONNAGE
Les siphons des lavabos des cellules sont implantés en gaine technique. Les siphons de sol des douches sont eux implantés de manière à être raccordés directement sur les descentes verticales en gaine technique ; | X | ECHANTILLONNAGE
Pour chaque WC (1 par cellule), un tampon de visite facilement accessible est installé sur le manchon situé dans la gaine technique entre la cuvette et la chute ; | X | ECHANTILLONNAGE
Les coffrets électriques ne doivent pas être positionnés sous les évacuations d'eau ; | X | ECHANTILLONNAGE
Les coffrets sont positionnés de sorte à permettre une ouverture supérieure à 90° pour faciliter la maintenance ; | X | ECHANTILLONNAGE
Les clapets coupe-feu ne sont pas positionnés à ras du sol ; | X | ECHANTILLONNAGE
Les câbles incendie en gaine technique sont dans des chemins de câbles séparés. | X | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Premier de série gaine technique :
Ouverture de la porte de la GT à plus de 90° sans dégradation |  | EXHAUSTIF
Vérification de la bonne mise en oeuvre des supportages et de la signalétique des réseaux et équipements de la GT |  | EXHAUSTIF
Distribution et alimentation ECS/EF - Robinetterie :
Vérifier la présence de clapet anti-retour à chaque piquage d'étage vers cellules |  | EXHAUSTIF
Vérifier la compatibilité des vannes d'équilibrage certifiées ACS avec prises de mesures |  | EXHAUSTIF
Vérifier la présence de purgeur automatique gaz en haut de colonne |  | EXHAUSTIF
Vérifier la présence et l'accès aisé du mitigeur |  | EXHAUSTIF
Vérifier la continuité et bonne mise en oeuvre du calorifuge (aéraulique et hydraulique) |  | EXHAUSTIF
Vérifier l'accès depuis la gaine technique à toutes les robinetteries ainsi que leur démontabilité |  | EXHAUSTIF
Réseau EU/EV :
Vérifier l'accès aux bouchons de dégorgement des canalisations EV, aux siphons d'éviers et de douches y compris devissage |  | EXHAUSTIF
Contrôle visuel des encollages (EU/EV, EFS, ECS, BECS) et des étanchéités (aérauliques et hydrauliques) K15 |  | EXHAUSTIF
Sur siphon de douche vérifier l'impossibilité de fureter |  | EXHAUSTIF
Coffret électrique :
Vérifier la position du coffret : pas de superposition avec les réseaux humides / hauteur - vue et accès aux disjoncteurs - ouverture |  | EXHAUSTIF
Vérifier l'indice IP et le montage des presses étoupes |  | EXHAUSTIF
Distinction des protections en fonction des cellules |  | EXHAUSTIF
Vérifier la réserve 30% dans coffret |  | EXHAUSTIF
Vérifier les PC hors coupure générale |  | EXHAUSTIF
Chemins de câbles :
Vérifier la réserve dans les CdC et la possibilité d'ajout de câbles |  | EXHAUSTIF
Vérifier la mise à la terre des CdC - CFO/CFA |  | EXHAUSTIF
Vérifier la possibilité de rempalcement des régulateurs de débit d'air et des clapets terminaux CF |  | EXHAUSTIF
Vérifier la position du RAD fonction du sens du flux |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 3. MOB_ERGO_AGENCEMENT
3.1. MAQUETTAGE DES POSTES PROTEGES ET AUTRES LOCAUX : | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Visite, prototype, maquettage en taille réelle en phase GO et en phase TCE de l'ensemble des postes protégés et autres locaux identifiés - La visite au stade Gros Œuvre a pour objectif d’apprécier en 3D la volumétrie et les angles de visibilité directe depuis le poste pour l’agent, en position assise et debout, qui ne peuvent être évalués sur plans. Le planning opérationnel des visites au stade GO par poste protégé, doit présenter des dates au plus tôt compatibles avec les marges de manœuvre et objectifs listés ci-dessus, quitte à ce que les travaux GO ne soient pas entièrement finalisés au sein du poste et aux abords de ce dernier (présence d’étais, etc.) - Durant le maquettage phase TCE, les postes sont tous équipés (équipements, mobilier, éclairage,…). Les terminaux sont posés sur les bureaux pour éventuels ajustements par l'ergonome. - Dès le démarrage des visites, le Titulaire fournira à l’APIJ et à l’ergonome DAP des jeux de plans préalablement imprimés représentant au format adapté l’agencement des postes et banques ainsi que l'environnement du poste (locaux, portes), au même niveau de versioning et correspondant à l'existant à l’instant de la visite. Le Titulaire veillera également à libérer l'environnement extérieur et l'intérieur du poste de tout élément pouvant impacter la visite de maquettage Travaux (vigilance concernant l'encombrement des vues etc). > Sont concernés : - Postes protégés : PEP, PCS, PCD, PEL, PH, MIR le cas échéant - Bureau écrou greffe (y compris banque d'acceuil) - Local tri linge parloirs - Postes de surveillance des cours de promenade - Salle de crise - Bureau de surveillant MA, QCF, QAE > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Risque de reprise - Réalisation d'un aménagement non conforme au programme ou aux souhaits des utilisateurs - Problème d'ergonomie et d'agencement ne permettant pas la bonne exploitation des postes protégés
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Configuration et Ergonomie des postes conformes au programme mobilier et ergonomie | X | EXHAUSTIF
Identification en réunions thématiques ergonomie des points d’attention pour chacun des postes concernés | X | EXHAUSTIF
Positionnement sur plan des équipements et mobiliers | X | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Visite phase GO :
Position des montants bétons prévus (si non réalisés) afin d’évaluer le plus précisément possible les angles de vue, et des clairs de vitrage (simulation châssis en carton) | X | EXHAUSTIF
Simulation de la position des ouvrants dont le poste aura la gestion à distance | X | EXHAUSTIF
Position des passe-documents et passe-paquets (réaliser les réservations béton après la visite GO) | X | EXHAUSTIF
Simulation de la délimitation des cours de promenade pour les surveillants de cour. | X | EXHAUSTIF
Visite phase TCE :
Vérification du respect du prototype et du maquettage du dossier PRO, prise en compte des observations de la visite GO | X | EXHAUSTIF
Simulation des largeurs de vitrages et largeurs de montants afin d’évaluer le plus précisément possible les clairs de vitrages et angles de vue | X | EXHAUSTIF
Simulation du faux-plancher | X | EXHAUSTIF
Encombrement des équipements de sureté, de désenfumage et SSI, armoire à clés, armoire de premiers secours, etc. | X | EXHAUSTIF
Contrôle présence des équipements, leur bonne implantation et bon fonctionnement, notamment interphones de guichet et éclairage (gradateur) | X | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
3.2. MOBILIER PRODUIT PAR LA RIEP (HORS CELLULES) | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Manque de pièces, pièces abîmées à réception
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
PHASE TRAVAUX
Conformité au bon de livraison : nature, qualité et quantité des pièces livrées à faire dès la livraison sur site par le Titulaire |  | EXHAUSTIF
Vérification de la bonne fermeture des différentes armoires (vestiaires, GPB, etc.) |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 4. SURETE PASSIVE
4.1. SURVEILLANCE PAR OCULUS DES PORTES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Pose précise des oculus (centre géométrique à 1.60m du sol fini si pas de préconisation spécifique autre au programme) - Manque de visibilté pour assurer la survellance
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérification de la position des oculus, sur les détails des portes, et de leur dimension conforme au programme (dimension utile, clair de vitrage hors parecloses).
Vérifications sur les plans et carnets de détails EXE de la visibilité directe des locaux, pour assurer la surveillance des détenus à travers les portes occupées d'oculus.
PHASE TRAVAUX
Test de visibilité des oculus murs et portes |  | EXHAUSTIF
Vérification de la position des oculus, sur les détails des portes, et de leur dimension conforme au programme (dimension utile, clair de vitrage hors parecloses) |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
4.2. COVISIBILITES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Covisibilités non acceptables ayant un impact sur la sûreté
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Le cas échéant, validation des solutions et dispositifs de limitation des vues (pare-vue, végétal, films ou vitrages opacifiants, etc.) proposés par le Titulaire | X | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Conditions de mise en œuvre des dispositifs de limitation des covisibilités retenus en mesure compensatoire |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
4.3. FAUX-PLAFONDS INDEMONTABLES CLOISONS SOFFITS THD | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Cache, vandalisme, démontabilité des éléments
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Repérage et calpinage des trappe d'accès maintenance + Echantillon |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier la compatibilité entre les contraintes en termes de sûreté et les solutions acoustiques proposées | X | ECHANTILLONNAGE
Présentation d'un échantillon de plaque THD pour validation + fiche produit | X | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Contrôle visuel de la bonne mise en œuvre des dispositifs "antidémontables" | X | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
4.4. ACCESSIBILITE DES TERMINAUX EN DETENTION | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Concernent les grilles désenfumage + VB/VH et les radiateurs en détention > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Attention à a réalisation des soudures - Grilles de désenfumage non protégées alors qu'accessibles aux détenus. - Risque d'arrachage des radiateurs
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Validation des détails de protections des grilles de désenfumage et VB/VH yc présence des vis inviolables | X | ECHANTILLONNAGE
Validation des plans de repérage | X | ECHANTILLONNAGE
Vérification protection des réseaux d'alimentation (accessiblité vannes de réglage le cas échéant) | X | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Protection des grilles de désenfumage et VB/VH en fonction de l'accessibilité détenus | X | ECHANTILLONNAGE
Autocontroles / Test d'arachage d'un radiateur par 1 personne |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
4.5. GALERIE COUVERTE PASSERELLE D'INTERVENTION (le cas échéant) | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Rupture de bâti en détention/hors détention à assurer - Inescaladabilité à maintenir (interfaces entre la galerie, les grilles, les clôtures, et les façades) - Qualité de réalisation béton - Problèmes de sûreté pénitentiaire - Rique de salissures et de souillures du béton - Risque de grappinabilité et d'escaladabilité de la structure
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Contrôles :
Vérifications sur plans et carnet de détails EXE, du béton, finition soignée. | X | ECHANTILLONNAGE
Vérification sur plans EXE des antigrappins sur les garde-corps des faces accessibles | X | ECHANTILLONNAGE
Vérification des plans de détails EXE passerelle | X | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Contrôles et visite :
Condition de mise en oeuvre des bétons |  | ECHANTILLONNAGE
Performance des "bulbes anti-grappin" des passerelles le cas échéant - présentation d'un échantillon | X | ECHANTILLONNAGE
Visite de la DAP et des ERIS à la fin des travaux de la passerelle | X | EXHAUSTIF
Identification des risques éventuels par rapport à la sûreté pénitentiaire et mise en place sur le champs de mesures correctives si nécessaire | X | EXHAUSTIF
Si nécessaire bardage anti-escalade a tester sur la base d'un prototype | X | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 5. SURETE ACTIVE
5.1. RESEAUX SURETE DIMMENSIONNEMENT & PLATEFORME SÛRETE / IHM | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Conformément au CCAP, le développement des systèmes de sûreté et de supervision fera l'objet de tests en plate-forme permettant de valider ces systèmes et leur fonctionnement associé au superviseur. Par ailleurs l'installation devra faire l'objet en usine d'une réception complète fonctionnelle (disponibiltié, mise en charge). Les IHM des différents systèmes de sûreté et de supervision et leur fonctionnement seront présentés au MOA lors de ces tests en plateforme. Au préalable une Analyse Fonctionnelle Cfa/Sûreté présentant la fonctionnalité et les IHM de chaque système de sûreté sera soumise à avis du MOA en fin de phase conception et afin de préparer au mieux cette présentation en plateforme. > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Présentation trop tardive des IHM en plateforme - Risque de remise en question du matériel et/ou de capacité du réseau - Matériel actif non fonctionnel en phase exploitation
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Analyse fonctionnelle complète des équipements validée en préalable de la visite de la plateforme sûreté (2 mois min. avant la visite) | X | EXHAUSTIF
Présentation des équipements et interfaces homme-machine prévus sur l’opération à la DAP et l’équipe projet par une visite de la plateforme sûreté du prestataire de solutions de sûreté désigné au sein du groupement (cf 5. Sûreté active) | X | EXHAUSTIF
Vérification de la note de dimensionnement des serveurs Sûreté, et notamment Archiveurs Vidéosurveillance | X | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Test / Essais :
Tests de fiabilité du système réalisés en plateforme sécurité | X | ECHANTILLONNAGE
Vérification de la communication avec le superviseur de l'ensemble des équipements de sûreté (caméras classiques, caméras thermiques, balises API, détection, etc.) | X | EXHAUSTIF
Réalisation d'un test sur l'ensemble des portes pilotées d'un quartier | X | EXHAUSTIF
Infrastructures courants faibles : |  | ECHANTILLONNAGE
Test de saturation de réseau n°1 : simulation de relecture d’un maximum de caméra depuis poste de relecture jusqu’à saturation – essai à faire en simultané avec le fonctionnement de l’ensemble des postes protégé avec sollicitation maximum de la vidéo | X | ECHANTILLONNAGE
Test de saturation de réseau n°2 : simultanéité de mouvements face à de multiples caméras pour vérifier le comportement du réseau de sûreté et des enregistrements caméras | X | ECHANTILLONNAGE
Vérification de redémarrage et de bon fonctionnement de l’ensemble des systèmes de sûreté après simulation d’une coupure d’un lien fibre optique du réseau courant faible | X | ECHANTILLONNAGE
Simulation de perte d’un switch – vérification du comportement du réseau courant faible et des équipements reliés sur celui-ci | X | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
5.2. NIVEAU DE PERFORMANCE ET DE COUVERTURE DES EQUIPEMENTS DE VIDEOSURVEILLANCE | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Risque de ne pas respecter les contraintes d'identification et d'avoir des vues peu exploitable. - Vidéosurveillance peu pertinente / non exploitable. Impropre à l'exploitation - Mauvais calibrage des plages de sensibilités des systèmes de détection automatique par caméra infrarouge entrainant déclenchements intempestifs - Mauvais paramétrage et calibrage des caméras thermiques, et des scénarii de commutation vidéo sur alarmes
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Nomenclature et principes de positionnement des terminaux, couvertures de vidéosurveillance (site, intérieur des bâtiments avec focus sur coursives), principes de couplage API/caméras | X | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Vérification du respect des règles de l'art en matière de continutié de service de la couverture vidéosurveillance (serveurs redondants et archiveurs à répartir en cohérence entre les LTB1&2, répartition du brassage des caméras couvrant une même zone sur des switchs différents au sein d'un même LT SR, etc.) |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification du détail des raccordements des câbles CFO/CFA
Contrôle de la présence et montage correct des presses étoupes |  | ECHANTILLONNAGE
Test / Essai :
Réalisation d'un test sur les caméras d'un quartier pour l'ensemble des performances visées (sur une coursive complète et sur une cours de promenade) | X | EXHAUSTIF
Test insitu programmé pour les caméras à reconnaissance faciale pour la validation in fine de la performance et de la visualisation attendue | X | EXHAUSTIF
Vérification de l'absence d'éblouissement des caméras (possible avec un sol clair et/ou éclairement artificiel ou naturel trop important; possible en extérieur). | X | EXHAUSTIF
Vérification de l'environnement de chaque caméra : couloir proximité des évaporateurs des chambres froides, écran de cantonnement, brouillage, etc.) | X | EXHAUSTIF
Test / Essai pour réception :
Réalisation des essais in situ pour prérégler les angles de caméras / réalisation des contrôles pour chaque équipement | X | EXHAUSTIF
Essais exhaustifs de bon fonctionnement de l’ensemble des caméras lors des OPR | X | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
5.3. NIVEAU DE PERFORMANCE DES EQUIPEMENTS D'INTERPHONIE | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
PHASE TRAVAUX
S'assurer que les interphones de liaison ne peuvent servir de butoir aux différents types de chariot : repas, logistique, maintenance, ateliers - soit par leur positionnement, soit par une protection mécanique. |  | ECHANTILLONNAGE
Contrôler les fiches d'autocontrôles - 100% des équipements et de leurs fonctions - effectués par l'entreprise. |  | ECHANTILLONNAGE
Tester de façon aléatoire mais significative le fonctionnement des systèmes d'interphonie (interphone de sûreté, liaison, cellule, parloirs familiaux et UVF, guichet) et toutes leurs fonctions | X | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 6. GO_ETANCHEITE
6.1. MURS | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Comprend également les contrôles relatifs à la mise en oeuvre du mur d'enceinte
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
PHASE TRAVAUX
Vérification visuelle, présence de couvres joint métalliques rigides |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier la résistance des matériaux utilisés pour la construction des cloisons dans tous les locaux |  | ECHANTILLONNAGE
Ouvrage de couronnement de fosse ou regard (ex : fosse de station de relevage) :
Prévoir compactage du sol + dimensionnement fondation |  | ECHANTILLONNAGE
Dallage, voiles béton armé en façades, planchers béton armé (bureau de contrôle) :
Vérification des plans de ferraillage |  | ECHANTILLONNAGE
Point d'arrêt pour contrôle avant coulage |  | ECHANTILLONNAGE
Inspection visuelle de la fissuration caractérisée |  | ECHANTILLONNAGE
Escaliers pré-fabriqués ou coulés en place :
Vérifier l'absence d'interstice entre les marches et les parois de la cage d'escalier |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
6.2. TOITURES-TERRASSES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Infiltrations d'eau
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
PHASE TRAVAUX
Autocontrôle / Attestation :
Réception de support avant démarrage des travaux d'étanchéité |  | EXHAUSTIF
Réalisation par l'entreprise d'une mise en charge des toiture-terrasses conformément au DTU : vérification de l'attestation de réalisation |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 7. CLOS&COUVERT
7.1. DESCENTES D'EAUX PLUVIALES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Dégradation prématurée des façades dû à un mauvais écoulement des eaux pluviales, accumulation d'eau au niveau des toitures etc
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Modalités d'évacuation des eaux pluviales (il faut éviter les rideaux d'eau qui dégradent les peintures des pieds de bâtiments ou les circulations par éclaboussures). |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier que le revêtement proposé pour les cours de promenade et les circulations (le stabilisé est proscrit dans le programme) est adapté au climat (chaleur, pluie…) |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier les modalités d'arrosage / évacuation des eaux des zones plantées |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier que les entrées de bâtiments sont bien protégées |  | EXHAUSTIF
Vérifier que la morphologie des toitures n'entraîne pas la formation et la chute de stalactites (pour les régions concernées) |  | EXHAUSTIF
Pertinence du cheminement : limiter le parcours horizontal et éviter les coudes à 90° |  | EXHAUSTIF
Dimensionnement capacitaire des chéneaux, nombre et dimension des descentes - Note de calcul conforme au DTU-60.11-P3 |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Test / Essai :
Calorifuge des réseaux intérieurs |  | EXHAUSTIF
Mise en charge pour vérifier l'écoulement et l'impact acoustique |  | EXHAUSTIF
Contrôles :
Vérification position et diamètre sur site des descentes d'eaux pluviales |  | ECHANTILLONNAGE
Adéquation des siphons et caniveaux au type de revêtements de sol retenus |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier la présence des dispositifs de trop plein et des crapaudines |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
7.2. ACCES AUX TOITURES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Concerne les skydôme - exutoire de fumée
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Privilégier l'escalier d'accès si toiture terrasse |  | EXHAUSTIF
Eviter les toitures terrasses près des bâtiments de détention (accès illicites, projections, accumulation de déchets...). Le cas échéant, vérifier les modalités d'accès à la toiture |  | EXHAUSTIF
Vérification de l'accès à la toiture (notamment des bâtiments situés hors enceinte pour l'entretien), aux chéneaux, aux équipements, en sécurité |  | EXHAUSTIF
Vérifier que les cheminements créés sont adaptés. Prévoir des passerelles de franchissement pour tout obstacle de type gaine, réseau, canalisation, etc |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 8. MENUISERIE_SERRURERIE
8.1. PORTAILS SAS VEHICULES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Le dimensionnement de la motorisation et du système de manœuvre (bras hydraulique ou à crémallière, pivot de sol) doit tenir compte d'un vent de 60 km/h à minima > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Risque de reprises in situ si la fonctionnalité souhaitée n'est pas atteinte - Un temps d'ouverture trop important menace la sûreté du dispositif - Risque de panne du dispositif posant également des problématiques majeures de sûreté
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Fonctionnement du portail en mode dégradé à détailler |  | EXHAUSTIF
Matériaux et systèmes de motorisation du portail à définir |  | EXHAUSTIF
Vigilance concernant l'orientation des portails par rapport aux vents dominants en cas d'ouverture sur l'extérieur |  | EXHAUSTIF
Vérification des dispositifs d'accessiblité pour maintenance |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Contrôles :
Temps d'ouverture après pose des portails < 20s |  | EXHAUSTIF
Fiche de contrôle spécifique > Point contrôlé à nouveau en OPR sûreté |  | EXHAUSTIF
Test / Essai : |  | EXHAUSTIF
Vérification du fonctionnement des organes de commande (Interphone, Commande d'ouverture depuis le poste de surveillance, Vérification du temps d'ouverture) |  | EXHAUSTIF
Vérification du fonctionnement des organes de sécurité (Barres palpeuses, Cellules, Fonctionnement de la manoeuvre manuelle de secours) |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
8.2. MENUISERIES INTERIEURES / PORTES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Usure prématurée des portes, de frottements avec le sol à l'ouverture
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérifier qu'un jeu est bien intégré (qui permettra d'absorber les changements liés à la dilatation des métaux induite par les différentiels de température) et que les couleurs des portes n'absorbent pas la chaleur |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier l'adéquation entre le poids de la porte et les paumelles installées . L'objectif est de rechercher un matériau qui présente les mêmes caractéristiques de résistance que l'acier mais qui est moins lourd . Au regard de la fréquence d'usage, les rondelles des paumelles devront être dans un matériau très résistant et qui facilitent le glissement (pour limiter les frottements), afin d'éviter l'usure prématurée |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier l'adéquation entre le poids de la porte et les ferme portes installés. |  | ECHANTILLONNAGE
Caractéristiques de chaque ferme-porte (type de porte et poids) |  | EXHAUSTIF
Adapter le dimensionnement des bras articulés et les motorisations au poids des vantaux et contrainte météo (vents) |  | ECHANTILLONNAGE
L’ouverture de l’ouvrant motorisé est réalisée sans contrainte, sans difficulté et sans détérioration, pour des vitesses de vent qui sont fréquemment observées dans la région d'implantation de l'établissement (minima : 60 km/h) |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier que toutes les menuiseries intérieures sont des portes à âme pleine (pas de cartons alvéolés). |  | EXHAUSTIF
Pour la zone SAP, il est recommandé d'installer des portes en PVC équipées de plaques de protection ou des portes métalliques dans les cuisines, car le bois se détériore trop vite du fait de l'humidité et des chocs. |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Portes (sauf cantines) :
Vérifier qu'il n'y a pas de portes en bois |  | ECHANTILLONNAGE
Si recours à des portes métalliques, elles doivent avoir une résistance à la corrosion élevée |  | ECHANTILLONNAGE
Protections contre les chocs des parois - dont circulations chariots :
Vérifier que la morphologie des protections des parois des locaux et circulations est adaptée à la circulation des chariots utilisés. |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier les modes de fixations mécaniques. |  | ECHANTILLONNAGE
Réaliser des essais réels avec des chariots repas, rolls, transpalettes, etc. selon l'usage. |  | ECHANTILLONNAGE
Protections contre les chocs de portes :
Vérifier la présence de protections adaptées sur les faces de la porte jusqu'à hauteur de poignée (sous poignée ou rosace) |  | ECHANTILLONNAGE
Portes équipées de serrures électriques :
Réalisation et mise en place des supports portes pleines, grilles, etc., en cohérence avec fonctionnement serrures électriques, alignement porte / serrure (coordination entre support et serrure), notamment attention à une distance trop importante entre supports de gâche et serrure qui induit des pênes apparents et permet le passage d’une lame de disqueuse ; adapter les cales sur les gâches à l'épaisseur du bati (ne pas multiplier le nombre de cale). |  | ECHANTILLONNAGE
Protection anti-vandalisme câbles alimentation serrures électriques, capotage serrures, protection filerie pour anti-vandalisme, points de fixation |  | ECHANTILLONNAGE
Fixation des platines des serrures au support pour éviter les arrachements. |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
8.3. PORTES 600KG | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Réception de support GO/STR SER suivant localisation portes 600kg et tolérances exigées Contrôle visuel et fonctionnel sur au moins 50% des portes 600kg (vérification à l'avancement par échantillonnage de la mise en œuvre, par action - ouverture etc - sur certaines portes 600kg) > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Défaut de résistance - Risque de reprises in situ si la fonctionnalité souhaitée n'est pas atteinte - Risque de reprises dans le temps des finitions des portes métalliques - Disfonctionnements du ferme-porte - Problématiques majeures de sûreté
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Localisation et protocole des essais 600kg à arrêter en collaboration avec le MOA | X | EXHAUSTIF
Choix des portes à tester à définir avec la DAP et le groupement au regard des FT des différentes typologies de portes 600kg qui sont à transmettre | X | EXHAUSTIF
Plans EXE des portes devant être résistantes "600 kg" (selon tableau de portes) |  | ECHANTILLONNAGE
Point de vigilance pour les portes 600kg grande largeur (ateliers) |  | ECHANTILLONNAGE
Dimensionnement GO suivant efforts spécifiques (béton armé, pas de maçonnerie, longrine) |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Test / Essai / Visite :
Destructif dit "600kg" pour grille et porte - Methodologie et protocole à établir avec l'entreprise, conformément aux exigences programmatiques |  | ECHANTILLONNAGE
Manoeuvrabilité discrète des trappes métalliques |  | ECHANTILLONNAGE
Essai Groom |  | ECHANTILLONNAGE
Finitions des portes (A adapter selon méthodologies GPT) : Faire constater la réalisation du brossage métallique puis de l'application de la couche anti-corrosion avant l'application du primaire / Masticage et finition propre des champs de porte |  | ECHANTILLONNAGE
Essai sur une porte d'intervention (avec serrure sans les taquets) et une grille barreaudée de circulation. |  | ECHANTILLONNAGE
Autocontôles :
Autocontrôle ou attestation fournisseur à transmettre |  | ECHANTILLONNAGE
Contrôles :
Vérification de la mise en œuvre, par action Ouverture / fermeture / condamnation / décondamnation sur certaines portes 600 KG |  | ECHANTILLONNAGE
Validation des paumelles (nbre/sens - au moins 4 paumelles dont 1 inversée) et des systèmes retenus en terme d'entretien (butée à billes / graisseurs) |  | ECHANTILLONNAGE
Grille barreaudée 600 kg, s'assurer du bon ancrage et bon serrage de la visserie |  | ECHANTILLONNAGE
Boulonnerie adaptée aux contraintes 600KG |  | ECHANTILLONNAGE
Porte 600 kg : au nu ext BA sur la partie hautre de la porte : assurer l'étancheité extérieur efficace (joint / bavette dde protection pour eviter les infiltration) |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier que les caractéristiques du ferme-porte sont adaptées au vantail : largeur et poids de la porte, hauteur de porte, fréquence d'usage, influence du vent, angle d'ouverture - Conformité à la norme EN 1154. |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier l'efficacité du ferme porte, contrôler le réglage. |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
8.4. PORTES PRODUITES PAR LA RIEP | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Manque de pièces, pièces abîmées à réception
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Visite de contrôle qualité par le groupement en ateliers de production et assemblage |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Contrôle de conformité au bon de livraison : contrôle de la nature, de la qualité et de la quantité des pièces livrées à faire dès la livraison sur site par le titulaire |  | EXHAUSTIF
Une fois les portes installées, réalisation d’autocontrôles dans les meilleurs délais de la conformité et fonctionnalité de l’ensemble de l’ouvrage, y compris quincailleries et accessoires rapportés (ouverture/fermeture du vantail, des taquets, serrure, éventuelle serrure de confort, passe-menotte, œilleton, etc.) |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
8.5. SERRURES CLASSIQUES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Contrôle par échantillonnage à l'avancement, par entité fonctionnelle, sur les portes les plus sollicitées au quotidien > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Risque de reprises in situ si la fonctionnalité souhaitée n'est pas atteinte
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérification du tableau de portes (PRO) | X | EXHAUSTIF
Questions relatives aux typologies de serrures à aborder en réunions thématiques tableau des portes et organigramme et sûreté | X | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
OPR anticipé :
Vérification au fil de la pose des serrures, de la conformité au tableau des portes : . Adéquation niveau serrure et nature portes . Niveau de la serrure . Canon simple ou traversant . Présence de poignée en cohérence, etc. |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
8.6. SERRURES ELECTRIQUES / ELECTROMECANIQUES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Risque de reprises in situ si la fonctionnalité souhaitée n'est pas atteinte - Les serrures élecroniques sont à éviter (problème constaté concernant le changement récurrent des piles)
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
En cas de mise en œuvre de serrure dérogeant aux règles normatives traditionnelles, la proposition devra être accompagnée d'une évaluation favorable d'un organisme agréé (liste verte AQC, CSTB etc) |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Protection des serrures contre la pluie : Etudier la possibilité de mise en oeuvre d'une visière de protection placée au-dessus de la serrure électromécanique et adaptée à son fonctionnement afin de la protéger des chutes d’eau lorsque le risque est avéré. La réalisation d’un joint silicone au pourtour de la serrure n’est pas satisfaisant. |  | EXHAUSTIF
Réalisation et mise en place des supports portes pleines, grilles, etc., en cohérence avec fonctionnement serrures électriques, alignement porte / serrure (coordination entre support et serrure). Adapter les cales sur les gâches à l'épaisseur du bati (ne pas multiplier le nombre de cale) |  | ECHANTILLONNAGE
Protection anti-vandalisme câbles alimentation serrures électriques, capotage serrures, protection filerie pour anti-vandalisme, points de fixation |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification de la conformité des équipements alimentés par le secteur aux exigences de sécurité électrique décrites dans la norme NF EN 60065 |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification de la fixation de la platine murale : adéquation cheville béton/longueur de vis |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification fixation gâche ; nombre de cales pour alignement limité à 3 cales |  | ECHANTILLONNAGE
S’assurer de l’adéquation de la section du câble de la ligne d’alimentation électrique TBT 48 V en fonction de sa longueur totale |  | ECHANTILLONNAGE
Pas de dérivation réalisées dans le coffre de la serrure |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier le câble de dérivation : câble souple de type H07RN-F 3G1² |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier qu'il est prévu 2 sorties de câbles distinctes pour câble d'alimentation / câble de communication - Attention au sens de montage : Droite / Gauche . Dans les 2 cas, le mou des câbles ne doit pas gêner le mouvement du chariot des pênes |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier les liaisons équipotentielles qui sont impératives entre toutes les parties métalliques qui sont en contact avec les serrures et autres équipements électroniques et électriques du dispositif : . Huisseries métalliques . Châssis des baies 19’’ . Chemins de câbles . Faux-planchers |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification du maillage équipotentiel des chandelles ou piétements du faux plancher (le cas échéant) |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier la mise à la terre, selon le schéma de liaison à la terre de l’installation, de tous les équipements dans l’environnement des serrures électromécaniques |  | ECHANTILLONNAGE
Câble Bus SYT-1 :
Vérifier la continuité des drains de masse entre chaque segment de câble |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier que le raccordement des drains est au plus court à la masse châssis des équipements |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 9. VITRAGE&CHASSIS
9.1. VITRAGES SPECIFIQUES PB | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Mauvais sens de pose des vitrages spécifiques - Délais d'approvisionnement long - Risque de reprises in situ si la fonctionnalité souhaitée n'est pas atteinte - Risque de ne pas pouvoir exploiter le centre pénitentiaire (sûreté des agents)
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérifier adéquation châssis / vitrage |  | ECHANTILLONNAGE
Méthodologie de pose de l'entreprise adaptée aux préconisations du fournisseur du vitrage PB (à transmettre) |  | EXHAUSTIF
Surfaces vitrées fixes (non ouvrables) :
Vérification de l'accès aux équipements pour le nettoyage courant, en sécurité |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Vitrage pare-balles BR6 et BR7 :
Visite GO : vérification des dimensionnements de la réservation structurelle qui doit respecter les mêmes exigences que le châssis . Particularité réception de support GO pour chassis pare balle | X | EXHAUSTIF
Vérification du sens de pose et de la position de la gravure pour les postes concernés, soit PEP, PCS, MIRADORS, PCD (conserver étiquette sur vitrage jusqu'aux OPR) | X | EXHAUSTIF
Vérification du traitement voir sans être vu sur vitrages BR7 : PEP, PEL, MIRADORS (les films réfléchissants rapportés constituent une solution dégradée non pérenne). | X | EXHAUSTIF
Echantillon et Tests à réaliser sur la coloration éventuelle nécessaire (vitrage teinté) de certains de ces vitrages et également au niveau des vitrages clairs des espaces mitoyens (ex : halls PEP personnel et visiteurs) pour améliorer le Voir sans être Vu avec les zones hors enceinte. | X | EXHAUSTIF
Vérification type de châssis : coulissant ou fixe | X | EXHAUSTIF
Mises en place des protections balistiques si nécessaire | X | EXHAUSTIF
Point d'attention concernant les portes d'accès aux postes protégés qui seraient équipées d'oculus : équivalent métal résistant 600kg + vitrage pare-balles en cohérence avec le vitrage du poste | X | EXHAUSTIF
Autocontrôles :
Autocontrôle entreprise et attestation fournisseur de conformité de mise en oeuvre à transmettre |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
9.2. VITRAGES CELLULES & AUTRES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Les poignées et la quincaillerie seront d'une qualité supérieure à la qualité domestique. Echantillonnage : 2 cellules par niveau, par bâtiment + 1 local autre
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérifier adéquation châssis / vitrage, présence butée de fenêtre, poignée |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier résistance des châssis. Si entrée d'air dans châssis, vérification de la conformité aux exigences de sûreté |  | ECHANTILLONNAGE
Surfaces vitrées fixes (non ouvrables) : vérification de l'accès aux équipements pour le nettoyage courant, en sécurité |  | ECHANTILLONNAGE
Occultation : éviter les stores type vénitien car ce sont des nids à poussière et ils s'abîment très vite |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Contrôle du sens de pose |  | ECHANTILLONNAGE
Si deux faces de nature différentes, conserver étiquette sur vitrage jusqu'aux OPR |  | ECHANTILLONNAGE
Autocontrôles entreprise à transmettre à l'avancement |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 10. CLÔTURES
10.1. CLOTURES COURS DE PROMENADE / BARREAUDAGES ET GRILLES (désenfumage, ventilation, grilles en façade) | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Clotures : Risque de reprises in situ si la fonctionnalité souhaitée n'est pas atteinte / Défaut de résistance - Cour : Attention au diamètre des cailloux < 3cm (accessibles aux détenus en service général) / Poteaux escaladables sur cour - Risque majeur de sûreté impliquant l'arrêt de l'exploitation du centre pénitentiaire (sûreté des agents)
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Clôtures (contrôles sur la base des carnets de localisation des types de clôture, fiches produits clôtures + échantillon, plans des clôtures, échantillons de clôtures & modes de fixation des clôtures en pied) :
Vérifier la conformité au programme des mailles et niveau/natures des fixations proposées, la fixation devant s'effectuer par un profil métallique | X | ECHANTILLONNAGE
Vérifier la prise en compte des essais techniques programmatiques dans le dimensionnement de la clôture | X | ECHANTILLONNAGE
Barreaudage et grilles :
Vérifier le niveau de finition, la finition laquée étant à proscrire en raison des détériorations précoces observées sur les barreaudages, par les chocs lors des sondages. | X | ECHANTILLONNAGE
Privilégier le traitement par galvanisation à chaud (déjà demandé pour les grilles). . Nota : la peinture sur un barreaudage / une grille galvanisée à chaud ne peut pas être pérenne. |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Clôtures :
Conformité du plan de repérage avec les types de clôtures prévues au projet, des fiches techniques de produit au programme (grille / concertina / bardage / etc.), des types de clôtures suivant conception, des types de dispositifs retardateur et de pare vue | X | ECHANTILLONNAGE
Mise en œuvre des fixations en pied de clôture (longrines, pleine terre, sur toiture-terrasse, etc.) | X | ECHANTILLONNAGE
Orientation et dimensions bavolets | X | ECHANTILLONNAGE
Implantation concertina suivant PT | X | ECHANTILLONNAGE
Vérification des dimensions des maillages en fonction de leur implantation | X | ECHANTILLONNAGE
Respect des hauteurs validées en Etudes | X | ECHANTILLONNAGE
Le cas échéant, implantation par géomètre des poteaux / fondations avant excavation pour éviter les dégradations de réseaux enterrés |  | ECHANTILLONNAGE
Test / Essai de résistance Clôture - voir protocole de test annexé au programme de l'opération : . Résistance mécaniques à l'oscillation . Résistance mécanique à la poussée répétitive . Résistance à l'arrachement en base . Résistance au découpage des treillis pour réaliser un passage d'homme avec des outils ordinaires |  | ECHANTILLONNAGE
Grilles :
Fixation mécanique et non par point de colle ou mastic | X | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 11. REVETEMENTS SOLS&MURS
11.1. SOLS ZONES CARRELEES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Concernent les sols carrelés des circulations des hébergements et toute autre circulation hors locaux de type industriel : ateliers, stockage,etc. > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Mauvaise implantation du carrelage - Faiblesse de l'accroche - Dégradation dans le temps
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Proscription des revêtements en bois et sols teintés dans la masse de couleur claire |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier que le revêtement de sol est une peinture de type industriel dans les LT (celles généralement mises en œuvre sont fragiles) |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Présentation d'un prototype de zone avec carrelage (colle + joint périphérique) :
Vérification de la qualité du carrelage en adéquation avec son usage : U4P4-E2-C2 à U4P4S-E3-C2 selon usage du local | X | EXHAUSTIF
Vérification de la tenue des joints | X | EXHAUSTIF
Reconnaissance préalable du support (NF-DTU 54.1) : . Mesure du taux d'humidité dans le support par bombe à carbure ou sonde hygrométrique . Relevé des fissures, porosité, etc | X | EXHAUSTIF
Tests de rupture cohésive ou d'adhérence du support | X | EXHAUSTIF
Cuisine :
Vérification de l'étanchéité des points singuliers avant pose |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification de l'étanchéité autour des siphons |  | ECHANTILLONNAGE
Crédence au droit des zones de plonge, marbre et plan de travail :
Vérifier la mise en œuvre d'un matériau de protection des murs sur une hauteur de 60 cm minimum au-dessus du plan |  | ECHANTILLONNAGE
Idéalement les équipements de cuisine concernés devront avoir un dosseret de 10 cm |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 12. ELECTRICITE_DIMENSIONNEMENT
12.1. CFO ¦ DIMENSIONNEMENT NORMAL / SECOURS DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES - TGBT 1 ET 2 | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Non respect des exigences programmatiques - Sous-dimensionnement des origines - Coupure des alimentations électriques des installations de catégorie I en mode dégradé
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Résultats du bilan de puissance |  | EXHAUSTIF
Analyse fonctionnelle délestage/relestage |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Fournir : . PV Réception en usine des TGBT . PV de serrage des jeux de barre avant mise sous tension du . TGBT Thermographie |  | EXHAUSTIF
Avant réception, à 25% de la consommation nominale du bâtiment :
Réaliser au TGBT 1 et TGBT 2, sur les trois phases + neutre avec un analyseur de réseau étalonné, les mesures suivantes : . Tension . Courant . THD . Puissance active, réactive, apparente et déformante . Cos phi |  | ECHANTILLONNAGE
Rapport de mesure complet incluant :
Le protocole de mesure (qu'est-ce qui est mis en fonctionnement, où sont faites les mesures etc) |  | EXHAUSTIF
Les captures d'écran de l'appareil de mesure |  | EXHAUSTIF
Une analyse de chaque résultat pour évaluer la qualité électrique de l'installation. |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
12.2. LT et SOUS-STATIONS | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
PHASE TRAVAUX
Batterie de condensateurs :
Mesure du Cos phi qui doit être le plus proche de 1 ( ou Tan Phi proche de 0 et < 0,4) |  | ECHANTILLONNAGE
Transformateurs de tension :
Contrôle de la tension de sortie |  | ECHANTILLONNAGE
Groupe électrogène :
Vérifier les rapports d'essais usine et les autocontrôles de l'entreprise |  | ECHANTILLONNAGE
Réaliser en présence MOE / AMO / MOA et le cas échéant le mainteneur et DISP, les essais de fonctionnement selon un programme pré-établi par l'AMO | X | EXHAUSTIF
S'assurer du secours de tous les équipements prévus - dont les PC TV et les chambres froides |  | EXHAUSTIF
Capacité cuve journalière et cuve principale, état intérieur de la cuve principale. |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
12.3. CFO ¦ TGBT / TABLEAUX DIVISIONNAIRES / COFFRETS ELECTRIQUES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
La distribution électrique doit être conçue de manière à rendre le plus faible possible le courant dans le neutre même avec des consommations variées en termes de nature et de localisation |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Vérifier que les charges sont correctement réparties sur les trois phases de l'installation. |  | ECHANTILLONNAGE
Disjoncteurs et peignes :
Contrôle du serrage des connecteurs, par sondages en chantier |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification de l'exhaustivité des fiches d'autocontrôles, OPR |  | EXHAUSTIF
Contrôle des installations principales (TGBT-N-R-S; TD) par thermographie infrarouge, dès que possible après mise en service |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
12.4. CFO ¦ PARATONNERRE PARAFOUDRE | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérifier leur localisation et leur accessibilité notamment quand il y a des filins anti-hélicoptères |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Inclure dans le DOE l'étude technique établie en fonction de l'Analyse du Risque Foudre (ARF) conformément à la réglementation |  | EXHAUSTIF
Vérifier la cohérence de l'étude technique de protection au regard de l'ARF |  | EXHAUSTIF
Vérifier l'avis du CT et la conformité avec la réglementation UTE C 15-443 |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
12.5. CFO ¦ ECLAIRAGE ARTIFICIEL - CFO / GTC | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Eclairement incompatible avec l'exploitation - Cohérence aux objectifs - Inconfort visuel et aspect esthétique et représentatif - Temps de temporisation des éclairages non adaptés
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Documents à formaliser : . Notes de calculs éclairement . Analyse fonctionnelle éclairage + plans de zoning en lien avec commandes d'éclairage . Analyse fonctionnelle et vues graphiques GTC |  | ECHANTILLONNAGE
Validation par la MOA des listes de points et intitulés GTC | X | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Mesure des éclairements réellement obtenus (comparaison aux attentes programme et aux notes de calculs théoriques d'éclairement) :
. Cellules : Les mesures sont faites de nuit, porte de cellule fermée, plafonnier et liseuses (x2) allumés pendant 5 min (Protocole de mesure à définir avec GPT) |  | ECHANTILLONNAGE
. Coursives des cellules : Les mesures sont faites de nuit, avec un éclairage à 100% de l'étage pendant 5 min (Protocole de mesure à définir avec GPT) |  | ECHANTILLONNAGE
. Eclairage en bandeau LED : test d'éclairage et test d'arrachement |  | ECHANTILLONNAGE
. Temporisation : Validation des durées de temporisation souhaitées : respect de l'analyse fonctionnelle de commande |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 13. ELEC_DISTRIBUTION&TERMINAUX
13.1. LTB1 / LTB2 / LT SR / LT ELEC | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Concernent les baies informatiques et équipements
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
S'assurer de l'implantation des locaux afin qu'ils soient à l'abri de tous risques de voies d'eau : inondation, fuites, etc. |  | EXHAUSTIF
Vérifier le positionnement des LT CFO/CFA : non inondables |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Aucun réseau d'eau (eau glacée, évacuation, etc) ne doit cheminer dans les locaux |  | EXHAUSTIF
S'assurer de la présence de dispositif évitant la venue d'eau dans les LT au droit des pénétrations des VRD (type puisard,…) le cas échéant |  | EXHAUSTIF
Vérifier les fiches de recettage des câbles cuivre |  | EXHAUSTIF
Vérifier les fiches de test des liaisons en FO |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
13.2. CHEMINS DE CABLES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Chemins de câbles sous dimensionnés - Mise en œuvre de câbles de puissance non conformes aux règles de la norme NFC 15-100 - Croisement EP et réseaux électriques - Regard sur descente EP placé à l'aplomb de la fosse à câbles - Chemins de câbles conduisant à des problèmes d'exploitation, à des interférences - Chemin de câbles CFO surchargé qui n'offre pas la réserve demandée - Pose anarchique des câbles, espacement entre Cfo et Cfa non respectée, risque de perturbations électromagnétiques
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
PHASE TRAVAUX
Cheminement des câbles et regards :
Vérifier la présence de CdC sur tout le parcours des câbles, notamment à la jonction VRD/bâtiment et contrôle des angles des CDC |  | EXHAUSTIF
Vérifier le nombre, la différenciation et la capacité des fourreaux, le respect des taux d'occupation dans les chemins de câbles/contrôle de la réserve de 30% |  | ECHANTILLONNAGE
Les cheminements secondaires doivent être sous chemin de câble au delà d'une dérivation de 5 câbles |  | EXHAUSTIF
Contrôle visuel du nombre de nappe de cables (2 max) |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier que le regard permet la distanciation des câbles d'énergie/ d'information |  | ECHANTILLONNAGE
Cheminement des câbles et regards :
Vérifier la mise à la terre par une tresse de cuivre qui courre le long de l'aile du CdC et connectée avec des bornes laiton |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier que le type de borne de terre permet d'éviter la corrosion par couple galvanique |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier la réserve requise sur le parcours |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier l'attache régulière et bon peignage des câbles et le repérage, les supportages |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
13.3. TRAVERSEE DE MURS / CLOISONS | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
PHASE TRAVAUX
Canalisations sous fourreaux ou chemins de câbles :
Vérifier la présence de fourreaux ou de CdC capotés pour le passage des câbles en traversée de mur/cloison |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier que les vides sont obstrués par une mousse expansive isolante, et le cas échéant coupe feu. |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
13.4. CFO ¦ PRISES ELECTRIQUES - CHARIOTS REPAS | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
PHASE TRAVAUX
Vérifier que la hauteur de PC est supérieure à celle du chariot repas, le mode de fixation par chevilles métalliques. |  | ECHANTILLONNAGE
Les PC doivent être placées sur le côté du chariot de façon à y accéder facilement. |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
13.5. CFO ¦ MATERIELS ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES SENSIBLES AUX EFFETS DE LA POLLUTION HARMONIQUE | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
PHASE TRAVAUX
Mesures du THD en tension et en courant à l'aide d'un analyseur de spectre pour vérifier que les valeurs respectent les valeurs limites normatives |  | ECHANTILLONNAGE
Mesures des harmoniques effectuées selon la norme |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 14. CVCD_PLOMBERIE_SAN
14.1. DISTRIBUTIONS RESEAUX DE PLOMBERIE | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Canalisations non calorifugées, en zone hors gel ou non - Distributions conduisant à des problèmes d'exploitation - Pour la plomberie plus spécifiquement : Canalisations à risque cheminant dans des volumes non isolés / Supportage insuffisant
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérification des fils d'eau concessionnaires |  | ECHANTILLONNAGE
Dimensionnement avec pente théorique suffisante |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier que la conception des réseaux permet de pouvoir arrêter le fonctionnement d'un bâtiment, sans pour autant arrêter la totalité de l'établissement (EF, ECS, Chauffage). Cela se traduit généralement par une vanne d'isolement positionnée à l'entrée du bâtiment. |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Contrôles :
Conformité aux plans d'EXE (position et altimétrie) |  | ECHANTILLONNAGE
Supportages (qté et supports adaptés) + présence joint isophoniques |  | ECHANTILLONNAGE
Etanchéité des joints (gaine) |  | ECHANTILLONNAGE
Cheminements et calorifuge (type, finition et épaisseur, continuité), notamment dans les zones suivantes : Combles, Gaines techniques, Plénums |  | ECHANTILLONNAGE
Identification du réseau |  | ECHANTILLONNAGE
Manoeuvrabilité des organes de réglage et de coupure |  | ECHANTILLONNAGE
Densité et de la solidité des fixations des distributions par échantillonnage |  | ECHANTILLONNAGE
Pose d'isolation en comble posée au sol (non susceptible de propager poussières et fibres pouvant nuire au fonctionnement des équipements sensibles aux poussières, exemple de réponse : fixateur) |  | ECHANTILLONNAGE
Dispositions prises en matière de protection contre le gel et/ou la montée en T° des équipements (CTA et différents équipements adaptés aux variations importantes de température entre l'été et l'hiver) |  | ECHANTILLONNAGE
Présence des trappes de nettoyage des gaines |  | ECHANTILLONNAGE
Récupération des essais COPREC |  | ECHANTILLONNAGE
Test / Essai :
Passage caméra pour réseaux sous dallage. |  | ECHANTILLONNAGE
Tests d'écoulement. |  | ECHANTILLONNAGE
Rinçage et désinfection des réseaux suivant DTU |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
14.2. REPERAGE ET ETIQUETAGE DES RESEAUX | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Concerne les locaux techniques, gaines techniques et cheminements > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Non conformité du RETEX maintenance et manque de repérage des réseaux - Difficulté de maintenance par non respect de l'étiquettage des réseaux et/ou non concordance avec les synoptiques généraux et DOE
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Étiquetage et repérage des réseaux hydrauliques et de tous les équipements par des étiquettes gravées sur métal et fixées par collier ou vissées sur tige filetée soudée à la canalisation. |  | ECHANTILLONNAGE
Indications des étiquettes conformes aux schémas de principe des installations affichés dans les locaux techniques. |  | ECHANTILLONNAGE
Sens et nature des fluides indiqués par des bandes plastifiées, fixées de manière pérenne au calorifuge. |  | ECHANTILLONNAGE
Schémas de principe des installations affichés dans les locaux : plastifiés, en couleur et montés sur support rigide. |  | ECHANTILLONNAGE
Sur les schémas : repérage des réseaux et organes conformes à l'étiquetage des équipements. |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Vérification de l'étiquettage complet des réseaux présents en gaine technique - lors de chaque 1er de cellule puis contrôle de 2 gaines par niveau par bâtiment |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification de l'étiquettage complet des réseaux présents local technique - pour chaque local de chaque bâtiment |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification de l'étiquettage complet des réseaux en cheminements - 1 vérification par bâtiment |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
14.3. SIPHONS DE SOL | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Concerne les avaloirs et caniveaux
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérification de la présence de siphons dans les locaux pour lesquels leur présence est exigée au programme |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Vérifier débord siphon inox pour recouvrement du joint périmétrique le cas échéant |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier la stablité de la grille, dispositif de verrouillage |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
14.4. PRODUCTION D'ECS | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Concerne les sous-stations chauffage et réseau de distribution
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérification du dimensionnement des échangeurs et des ballons de stockage |  | ECHANTILLONNAGE
Proscription de mitigeur thermostatique en sortie de sous station avant distribution |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier que l'appoint en EFS est réalisée sur le retour ECS de l'échangeur et non par piquage sur les ballons de stockage |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier que la note de calcul d'équilibrage du réseau de bouclage est faite sur un logiciel Ad-hoc et non sur feuille Excel |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Vérification de la solution stockage au primaire et production semi-instantanée |  | EXHAUSTIF
Vérification présence clapet anti-retour en amont de la pompe de bouclage avec l'ACS |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier les températures arrivée/départ et la présence de thermomètre in situ |  | ECHANTILLONNAGE
Calorifugeage des canalisations (la mise en œuvre de l'isolant ne devra être effectuée qu'après vérification hydraulique satisfaisante):
Vérifier que le dimensionnement du calorifuge respecte la norme en vigueur |  | EXHAUSTIF
Vérifier le classement au feu du complexe colarifuge |  | EXHAUSTIF
Vérifier la continuité du calorifugeage |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
14.5. TRAITEMENT DU TH | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
PHASE TRAVAUX
Vérification adoucisseur "Duplex" |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification adéquation de la capacité de traitement |  | EXHAUSTIF
Vérification du degré de TH en sortie de l'adoucisseur entre 9 et 13 °f |  | EXHAUSTIF
LT AEP (en plus) :
Vérification des compteurs et leur report GTC |  | ECHANTILLONNAGE
Recueillir les fiches d'autocontrole pour : . MES adoucisseur + réglage TH . MES compteur . Réglages des vannes de réglage (BECS) |  | EXHAUSTIF
Assurer la propreté du local |  | EXHAUSTIF
Vérifier la hauteur du relevé du seuil de porte |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
14.6. AEROTHERME DES ATELIERS | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérifier que des systèmes de destratification sont bien prévus dans les ateliers |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
14.7. TUYAUTERIE PLOMBERIE - Colle PVC | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Mise en oeuvre d'un produit non validé - Rupture des raccords. - Supportage insuffisant
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Fiche produit colle tuyaux PVC soumis à validation du MOE |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Contrôle de la colle mise en œuvre par l'entreprise de plomberie |  | ECHANTILLONNAGE
S'assurer de la compatibilité des produits : Colle/PVC |  | ECHANTILLONNAGE
S'assurer de l'homogénéité des produits PVC, pas de mélange de marques notamment |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier qu'il n'y a pas d'assemblage monté en force |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier la qualité des collages |  | ECHANTILLONNAGE
Test d'étanchéité |  | ECHANTILLONNAGE
Fiches autocontroles à transmettre à l'avancement |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 15. PERF ENER_CONFORT ETE
15.1. CALCUL RT-RE, ISOLATION THERMIQUE | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Non respect du résultat théorique obtenu - Ponts thermiques, défaut de continuité - Inconforts
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Respect des objectifs programme en termes de performances environnementales |  | EXHAUSTIF
Vérifier pour les locaux pour lesquels il est proposé rafraîchissement/climatisation la conformité des résultats aux exigences programme |  | EXHAUSTIF
Note de calcul thermique sous combles :
Vérification de la Tp° admissible de fonctionnement des équipements installés sous combles |  | EXHAUSTIF
Eviter les prises et rejets d'air en vrac dans les combles et les canaliser en façades |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
15.2. ETANCHEITE A L'AIR | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Défaut d'étanchéité à l'air - Fuites d'air (déperditions calorifiques, diminution de l’efficacité de l’isolation thermique)
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérification des calculs et mise à jour de la notice RT et des objectifs de perméabilité |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Ventitest sur tous les bâtiments dont l'objectif de perméabilité à l'air est inférieur à 1.7 m3/h.m². |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
15.3. ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE (ITE) | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
PHASE TRAVAUX
Vérifier que le système/produit ITE dispose d'un ATE |  | EXHAUSTIF
Respect des dispositions de l'IT 249 eu égard au risque incendie |  | EXHAUSTIF
Test sur prototype de la tenue de la couche de finition, de la résisance de la couche de base armée, et de la tenue de l'isolant |  | EXHAUSTIF
Inspection visuelle et si possible test dito prototype. |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 16. VRD
16.1. VOIES D'ACCES ET DE CIRCULATION | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Concerne les aires de stationnement véhicule, abords PEP / PEL, accès greffe depuis la PEP, cour de service, etc.
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérifier l'exhaustivité des besoins et usages - emprise stationnement |  | EXHAUSTIF
Vérification des gabarits et des girations - Note de calcul tracé giration |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Test réel avec véhicule PL |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
16.2. TYPE DE CANALISATION PVC | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Mise en oeuvre d'une classe PVC non adaptée à sa destination - Dégradation/casse des réseaux
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérification des Fiches produit des tuyaux, adaptés à leur destination notamment pour les canalisations enterrées |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification des plans d'EXE et repérages |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Autocontroles :
Vérification type de canalisation PVC |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
16.3. RESEAUX ENTERRES SOUS DALLAGE OU INACCESSIBLES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
PHASE TRAVAUX
Inspection vidéo avec rapport et enregistrement du film |  | EXHAUSTIF
Curage si besoin |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 17. QUALITE ARCHI&PAYSAGERE
17.1. FINITIONS | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Concerne les façades, bétons de la passerelle d'intervention (le cas échéant), mur d'enceinte, ouvrages spécifiques > Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Mauvaise qualité des béton - Mauvaise finition de l'ITE & problèmes éventuels de sûreté - Mauvaise finition des peintures et/ou lasures - Joints du mur d'enceinte : Mauvaise mise en œuvre, ou choix d'un produit ne répondant pas aux contraintes de sûreté - Forme irrégulière des meurtrières - Dégradation rapide des supports. Maintenance supplémentaire - Risque pour la sûreté (caches, escalade,…)
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérifier les modes opératoires de réalisation et de coulage |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification sur plans d'ouvrages spécifiques architecturaux répétitifs en béton (meurtrières, poteaux colonnades, etc.) |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Réalisation d'un prototype de lasure en façade le cas échéant :
Effectuer un contrôle qualité : . du traitement des bétons de la passerelle . sur une partie du mur d'enceintre + vérification mise en œuvre joint |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
17.2. NOUES ET FOSSES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Concerne les talus, têtes de pont
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
PHASE TRAVAUX
Talus :
Respect du coeff de cohésion des terres et de l'angle de frottement interne |  | ECHANTILLONNAGE
Méthodo de compactage - Essai Oedométrique |  | ECHANTILLONNAGE
Contrôle visuel de la consistance de la végétalisation |  | ECHANTILLONNAGE
Têtes de pont :
Vérification de la présence de têtes de pont en béton armé au droit des E/S de buses d'eaux pluviales |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification de la mise en œuvre d'un grille anti-intrusion lorsque la buse EP communique avec l'intérieur de l'enceinte ou du glacis |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
17.3. AMENAGEMENTS PAYSAGERS | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Concerne les abords, glacis, intérieur enceinte
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
PHASE TRAVAUX
Méthodologie de compactage - Essai Oedométrique |  | ECHANTILLONNAGE
Contrôle visuel de la consistance de la végétalisation expurgée de roches ou de pierres |  | ECHANTILLONNAGE
Garantie de reprise |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 18. EXPLOITATION-MAINTENANCE
18.1. ACCESSIBILITE DES ZONES TECHNIQUES ET AUX EQUIPEMENTS TECHNIQUES SOUS COMBLE | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Difficultés d'accessibilité et de possibilité d'intervention - Accessibilité des locaux non pratique - Locaux trop exigus pour maintenance et en fonction de l'usage (combles, LT PH,…)
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérifier la localisation des locaux techniques humide : il s’agit d’éviter autant que possible les locaux techniques "humides" comme les chaufferies et sous-stations en étage car les infiltrations sont régulières dans les locaux situés en dessous (vidange, fuites...) |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier le traitement de l'isolation des combles, dès lors que des équipements techniques sont installés sous celles-ci. |  | ECHANTILLONNAGE
Cheminements d'accès aux locaux techniques, à tous les équipements qui nécessitent un entretien (façades, toitures, etc.)
Vérifier que les cheminements sont bien prévus (éviter de marcher sur l'isolant), notamment pour l'accès aux équipements techniques et aux bouches de soufflage et de reprise pour les prises des débit |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier, dans le cas du gros entretien renouvellement (type ballon ECS, type groupe frigorifique, etc. ), notamment dans les locaux techniques centraux, la possibilité de sortir les équipements. Il s'agit notamment de vérifier : la largeur, la morphologie, le revêtement, la largeur des franchissements (portails / grilles / portes), la présence de murs fusibles, etc. |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Vérification que l'ensemble des cheminements aux zones et aux installations techniques nécessitant une maintenance préventive soit acquise et fonctionnelle (hauteur des combles, largeur des portes et passages, sous-sols, etc.) |  | ECHANTILLONNAGE
Implantation des éclairages de sécurité |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification des girations des cheminements nacelle pieds de façade |  | ECHANTILLONNAGE
Accessibilité des locaux techniques :
Identification de toutes les zones LT, vérifier la présence de l'affichage réglementaire d'accès au LT (risque electrique, identification du LT...) |  | ECHANTILLONNAGE
Identification des accès de maintenance, fréquence d'intervention, vérification des charges et largeur de passage sur l'ensemble des cheminement de maintenance |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier que la largeur des cheminements, portails / grilles / portes d'accès aux différentes zones sur la totalité du cheminement et en pieds des bâtiment permet le passage d'une nacelle et de ramasser les déchets :
Vérification de l'accessibilité à l'ensemble des espaces verts à entretenir |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification de l'intégralité des accès en toiture pour maintenance |  | ECHANTILLONNAGE
Combles : s'assurer que l'ensemble des organes techniques sont accessibles depuis le cheminement maintenance; sinon l'adapter pour permettre l'accessibilité à l'ensemble des équipements. |  | ECHANTILLONNAGE
Vérification des dimensions des LT en fonction des équipements qui y seront implantés |  | ECHANTILLONNAGE
Accessibilité aux équipements :
Accessibilité des organes de réglage (hydraulique et aérauliques) |  | ECHANTILLONNAGE
Accessibilité aux équipements consommables ou nettoyables |  | ECHANTILLONNAGE
Dimensions des murs fusible dans le cas où les équipements ne transiteraient pas par les portes d'accès |  | ECHANTILLONNAGE
Présence des PC / éclairage / BAES / interrupteur / équipement spécifique propre au local |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE EXPLOITATION
Communiquer les PV d'essais des anneaux d'ancrage en toiture |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
18.2. ACCES CTA | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Accessibilité s'effectue de plain pied, car la fréquence d'intervention (changement bimestriel des consommables, entretien) justifie un accès aisé |  | EXHAUSTIF
Débattement utile pour l'extraction des filtres |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
18.3. VIDES TECHNIQUES SOUS PLANCHER BAS | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérifier que les vides techniques ne sont pas situés en zone inondable. A défaut, prévoir un cuvelage étanche |  | EXHAUSTIF
Dès lors qu'un vide technique est proposé, privilégier un vide technique à hauteur d'homme (≥ 1.80 m). |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
18.4. EXPLOITATION DES SYSTEMES ET EQUIPEMENTS | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
PHASE TRAVAUX
PHASE EXPLOITATION
Vérifier que les codes administrateurs ont bien été fournis |  | EXHAUSTIF
Vérifier pour l'ensemble des équipements et matériels la fourniture de pièces détachées d'une durée minimale de 10 ans |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve
18.5. CIRCUITS CHARIOTS-REPAS | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
Vérification précise sur plans de tous les circuits (document spécifique) | X | EXHAUSTIF
Cheminement emprunté par les chariots :
Dimensionnement et morphologie (largeur, ruptures de charge, ressauts, etc.). Point de vigilance particulier : pente des cheminements | X | EXHAUSTIF
Le revêtement mis en œuvre ne doit pas empêcher ou gêner la circulation des chariots | X | EXHAUSTIF
Protections prévues sur tout le cheminement | X | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Test / Essai :
Test réel avec un chariot de tous les circuits en OPR | X | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 19. ASCENSEURS
19.1. ASCENSEURS / MONTES-CHARGES / AUTRES APPAREILS ELEVATEURS | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Dégradation ou usure prématurée - Mise en défaut de l'équipement
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
L'Analyse Fonctionnelle Sûreté doit préciser la gestion des commandes à distance des ascenseurs + présentation à prévoir en plateforme Sûreté |  | ECHANTILLONNAGE
Zone SAP :
Vérifier que le monte-charge est sur une technologie électrique et non hydraulique (technologie qu'il faut éviter) |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier les modalités de gestion en cas de panne du monte-charge (redondance du monte-charge) |  | ECHANTILLONNAGE
PHASE TRAVAUX
Vérifier la fiche d'autocontrôles et de mise en service de chaque appareil |  | EXHAUSTIF
Tester les commandes à distance et le bouton d'alarme |  | EXHAUSTIF
Vérifier le fonctionnement en charge |  | ECHANTILLONNAGE
Faire effectuer une manœuvre de désincarcération par les agents habilités par type d'appareil |  | ECHANTILLONNAGE
Vérifier la mise en place de dispositifs de protection de part et d'autre des portes palières, et leur efficacité. Diamètre, hauteur, fixations et résistance mécanique aux chocs. |  | ECHANTILLONNAGE
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve

## 20. FILINS ANTI-HELICOPTERES
20.1. FILINS ANTI-HELICOPTERES | [6 empty] | NON DEMARRE
Description / Risque identifié :
> Risque(s) identifié(s) de manière récurrente : - Mauvaise implantation des massifs de fondations des filins anti-hélicoptères - Non respect du programme quant aux hauteurs des filins - Mauvaise fixation - Mauvaise mise en œuvre - Risque de dégradations
Tests et Essais / Eléments à contrôler | Participation DAP /DISP | Suivi (Echantillonnage/Exhaustif) | Référent Groupement | Date de réalisation du contrôle | Résultats des contrôles Observations émises par MOA/AMO | Suivi de la levée des observations (Groupement) | Documentation associée
[7 empty] | Fiches | Plans | Pièces écrites | Photos
PHASE ETUDES
L'emplacement des poteaux des filins doit tenir compte des clôtures, des contraintes des pompiers et des nécessités de vision depuis les postes protégés |  | EXHAUSTIF
Mise à la terre impérative des poteaux (pas besoin de les relier) |  | EXHAUSTIF
Dans les zones bâties, les filins doivent se situer à 5,00m au-dessus des bâtiments |  | EXHAUSTIF
Dans les zones non bâties (terrain de sport…), les filins sont également à 8,00m de haut, altitude à respecter filin en charge (voir programme technique pour détails) |  | EXHAUSTIF
Maillage 4*4 au dessus des cours accessibles aux détenus / 8*8 ailleurs |  | EXHAUSTIF
Vérification de la note de calcul de dimensionnement du mât - en particulier hypothèse de déformation admissible |  | EXHAUSTIF
Le cas échéant, redimensionner les massifs béton |  | EXHAUSTIF
PHASE TRAVAUX
Vérification du respect des exigences programmatiques en termes de hauteur des filins et de zones de couverture | X | EXHAUSTIF
Vérififer la conformité de la fabrication des poteaux par rapport aux plans d'exécution à la livraison sur site (hauteur; platine en pied; etc.) |  | EXHAUSTIF
Vérification en usine de la bonne longueur des poteaux avant livraison (auto-contrôle) |  | EXHAUSTIF
Bonne exécution des massifs et implantation insert de fixation des poteaux |  | EXHAUSTIF
Mise à la terre des poteaux |  | EXHAUSTIF
Vérification de la bonne fixation console / structure (scellement et type de boulonnerie) |  | EXHAUSTIF
Point de vigilance en termes de respect des préconisations fournisseur lors de la mise en œuvre des boîtes de jonction afin de limiter les phénomènes de vibration des câbles risquant d’entraîner des dégradations ultérieures prématurées |  | EXHAUSTIF
Examen visuel et vérification des fiches d'auto-contrôles qui doivent indiquer la flèche de déformation mesurée à la date du contrôle : la tension mesurée des câbles, la résistance à la traction verticale haut et bas (à noter pour les nappes secondaires de filins ou pour la maille de la résistance à une force de traction verticale, exercée soit vers le haut soit vers le bas, de 500 daN). |  | EXHAUSTIF
. Transmission des auto-contrôles de l'entreprise à l'avancement |  | EXHAUSTIF
Synthèse
date
Fin de contrôle du thème
Réserve(s)
Sans Réserve