## Lot 01 DESAMIANTAGE
MISE EN SECURITE INCENDIE - PHASE 1
68, Boulevard Albert EINSTEIN, 44300 NANTES
Maitre d'ouvrage : DAI - DISP RENNES
Maitrise d'oeuvre : AFTI
BET Structure: BA CONCEPTION
OPC: BA INGENIERIE
ENTREPRISE - (nom à compléter)
PHASE - DCE
CADRE DE D.P.G.F.
LOT 01 DESAMIANTAGE - DEMOLITIONS
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITES | QUANTITES | P.U HT | P.T HT
|  |  | Estimatives MOE | ENTREPRISE
1 | Installation et préparation de chantier désamiantage
| Amenée et repli de l'installation de chantier y compris nettoyage de fin de chantier | FT | 1
| Mise en place d'une unité de décontamination mobile à 5 compartiments | FT | 1
| Mise en place d'une zone de déchet avec délimination physique | FT | 1
| Mise en place d'une zone de récupération mobile | FT | 1
| Mise en place de la signalitique réglementaire | FT | 1
| Mise en place d'un engin de levage pour évacuation des déchets | FT | 1
| Mise en place d'une protection provisoire de la tour d'accès et évacuation en fin de chantier désamiantage | FT | 1
| Dépolution et nettoyage des ouvrages provisoires | FT | 1
| Campagne de sondages pour reconnaissance préalable de la présence d'amiante | FT | 1
| Compte Prorata (1 %) | FT | 1
2 | DEMARCHES ADMINISTRATIVES | FT | 1
Etude, analyse, rédaction et envoi du plan de retrait aux organismes mandatés, plan de prevention, documents pour le PGC et SPS
Rédaction émission et suivi des BSDA et CAP
3 | PROTECTIONS PREALABLES
3.1 | Protection de l'ensemble des sols à l'aide de deux couches de polyane épais 200microns | m² | 25
3.2 | Protection des murs intérieures polyane épais | FT | 1
3.3 | Protection par bâchage des zones de toiture terrasse à l'avancement de la dépose | FT | 1
4 | TRAVAUX DE DECONTAMINATION
4.1 | PCI&CIRCULATION ( RDC )
| Dépose des revêtements de sols (carrelage+chape): | m² | 10
| Dépose des revêtements muraux (peinture amiantée) : | m² | 40
| Dépose des revêtements muraux (Plinthes amiantées) : | m² | 3
| Dépose de vitrages et joints associés | FT
| Dépose des plafonds amiantés : | m² | 25
5 | DEMOLITIONS | FT
5.1 | PCI &CIRCULATION ( RDC )
| Dépose et Stockage des mobiliers et équipements | FT | 1
| Allège béton et cloison du PCI | u
| Equipements existant à déposer type "passe documents" non réutilisés | FT | 1
| Dépose et évacuation châssis vitrés interieurs et exterieurs | FT | 1
| Dépose du Revement de sol ( carrelage) | m² | 25
| Dépose et évacuation du plafond suspendu | m² | 1.4
6 | PERCEMENTS ET FIXATIONS
6.1 | VIDE SANITAIRE
Percements pour installation d'équipements et passage de réseaux:
| Carrotage Diamètre 150mm | u | 15
| Carrotage Diamètre 250mm | u | 5
| Carrotage Diamètre 400mm | u | 1
| Trémie 500x500mm | u | 1
6.2 | RDC
| Percements pour installation d'équipements | FT | 1
| Carrotage Diamètre 150mm | u | 15
| Carrotage Diamètre 250mm | u | 5
| Carrotage Diamètre 400mm | u | 1
| Trémie 500x500mm | u | 1
6.3 | NIV1
| Percements pour installation d'équipements | FT | 1
| Carrotage Diamètre 150mm | u | 15
| Carrotage Diamètre 250mm | u | 5
| Carrotage Diamètre 400mm | u | 1
| Trémie 500x500mm | u | 1
6.4 | NIV2
| Percements pour installation d'équipements | FT | 1
| Carrotage Diamètre 150mm | u | 15
| Carrotage Diamètre 250mm | u | 5
| Carrotage Diamètre 400mm | u | 1
| Trémie 500x500mm | u | 1
6.5 | NIV3
| Percements pour installation d'équipements | FT | 1
| Carrotage Diamètre 150mm | u | 15
| Carrotage Diamètre 250mm | u | 5
| Carrotage Diamètre 400mm | u | 1
| Trémie 500x500mm | u | 1
6.6 | NIV4
| Percements pour installation d'équipements | FT | 1
| Carrotage Diamètre 150mm | u | 15
| Carrotage Diamètre 250mm | u | 5
| Carrotage Diamètre 400mm | u | 1
| Trémie 500x500mm | u | 1
7 | MESURES ET ANALYSES DE CONTRÔLE
| Mesures libératoires de 1ière Restitution | FT | 1
| Mesures libératoires de 2ième Restitution | FT | 1
8 | GESTION DES DECHETS | FT | 1
9 | DOE | FT | 1
MONTANT TOTAL LOT01 HORS TAXES :
MONTANT T.V.A. 20% :
TOTAL T.T.C. :

## Lots 2 ELEC-SSI-DSF-PB
MISE EN SECURITE INCENDIE - PHASE 1
68, Boulevard Albert EINSTEIN, 44300 NANTES
Maitre d'ouvrage : DAI - DISP RENNES
Maitrise d'oeuvre : AFTI
BET Structure: BA CONCEPTION
OPC: BA INGENIERIE
ENTREPRISE - (nom à compléter)
PHASE - DCE
CADRE DE D.P.G.F.
LOT 02 SSI - Désenfumage - Courants Faibles - Courants Forts - Plomberie
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantités estimatives MOE | Quantités Entreprises | P.U HT | P.T HT
1 | GENERALITES
| Fourniture et diffusion des plans et schémas | ens | 1 |  | 0 | 0
| Note de calcul | ens | 1 |  | 0 | 0
| Echantillons | ens | 1 |  | 0 | 0
| Dossier PPSP | ens | 1 |  | 0 | 0
| Attestation de conformité du bureau de contrôle | ens | 1 |  | 0 | 0
| Compte Prorata (1 %) | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 1 |  |  |  |  | 0
4 | ELECTRICITE CFO
4.1 | Installation de chantier
| Protection et comptage | ens | 1 |  | 0 | 0
| Coffret de chantier | ens | 1 |  | 0 | 0
| Alimentation spécifique pour le lot désamiantage | ens | 1 |  | 0 | 0
| Eclairage de chantier | ens | 1 |  | 0 | 0
| Câblage des installations de chantier | ens | 1 |  | 0 | 0
| Vérification par organisme agréé | ens | 1 |  | 0 | 0
| Maintenance des installations | ens | 1 |  | 0 | 0
| Repliement en fin de travaux | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 4.1 |  |  |  |  | 0
4.2 | Dépose
| Dépose équipements SSI existants inutilisée | ens | 1 |  | 0 | 0
| Dépose câblage inutilisée | ens | 1 |  | 0 | 0
| Dépose Déclencheurs Manuels, Diffuseurs Sonores, AES inutilisées | ens | 1 |  | 0 | 0
| Dépose goulottes | ens | 1 |  | 0 | 0
| Dépose ensemble de fixations et boites de dérivations | ens | 1 |  | 0 | 0
Maintien en fonctionnement des SSI existants en phase travaux
| Maintien du fonctionnement des SSI | ens | 1 |  | 0 | 0
| Mise en place nouveaux équipements | ens | 1 |  | 0 | 0
| Câblage provisoire | ens | 1 |  | 0 | 0
| Modification du SSI suivant phasage des bâtiments et planning | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 4.2 |  |  |  |  | 0
4.3 | Mise à la terre
| Barrette de coupure | ens | 1 |  | 0 | 0
| Liaison équipotentielle principale | ens | 1 |  | 0 | 0
| Liaison équipotentielle secondaire | ens | 1 |  | 0 | 0
| Mise à la terre chemins de câble par cuivre nu | ml | 2560 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 4.3 |  |  |  |  | 0
4.4 | Tableaux électriques
4.4.1 | TGBT
| Modification du TGBT y compris toute sujétion | ens | 1 |  | 0 | 0
| Adjonction et modification des départs et des circuits dans le tableau électrique des différents bâtiments (Prise et éclairage) | ens | 1 |  | 0 | 0
| Pose et raccordement | ens | 1 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
4.4.2 | TGS
| Modification du TGS y compris toute sujétion | ens | 1 |  | 0 | 0
| Adjonction et modification des départs et des circuits dans le tableau électrique des différents bâtiments (Prise et éclairage) | ens | 1 |  | 0 | 0
| Pose et raccordement | ens | 1 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 4.4 |  |  |  |  | 0
4.5 | Eclairage de sécurité
| Bloc de télécommande | u | 6 |  | 0 | 0
| Modification télécommande existante | ens | 1 |  | 0 | 0
| BAES type ES1 | u | 11 |  | 0 | 0
| Bloc portatif type ES2 | u | 7 |  | 0 | 0
| Reprise des blocs existants sur le réseau de télécommande et circuits électriques | ens | 1 |  | 0 | 0
| Liaison d'asservissement avec le SSI | ens | 1 |  | 0 | 0
| Câblage Cca-s2,d2,a2 (FRN1X1G1) | ml | 300 |  | 0 | 0
| Pose , raccordement, repérage | ens | 1 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 4.5 |  |  |  |  | 0
4.6 | Réseau distribution
4.6.2 | Chemins de câbles
Nota: Cheminement CFO et CFA doivent être indépendant
| Chemin de câbles 54x300 CFO | ml | 1280 |  | 0 | 0
| Chemin de câbles 54x200 CFA | ml | 1280 |  | 0 | 0
| Supportage chemins de câbles | ens | 1 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
4.6.3 | Conduits, plinthes
| Gaine ICT 20 | ml | 200 |  | 0 | 0
| Gaine ICT 25 | ml | 200 |  | 0 | 0
| Gaine ICT 32 | ml | 200 |  | 0 | 0
| Tube IRL 20 | ml | 200 |  | 0 | 0
| Tube IRL 25 | ml | 200 |  | 0 | 0
| Tube IRL 32 | ml | 200 |  | 0 | 0
| Plinthes 3 compartiments | ml | 200 |  | 0 | 0
| Goulottes électriques | ml | 200 |  | 0 | 0
| Moulure pour locaux sans faux-plafond | ml | 200 |  | 0 | 0
| Raccordement, repérage | ens | 1 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
4.6.4 | Dérivations
| Boîte de dérivation type PLEXO | ens | 1 |  | 0 | 0
| Boîte de dérivation avec presse-étoupe | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 4.6 |  |  |  |  | 0
4.7 | Appareillage et éclairage
| Luminaire Type 1 | u | 5 |  | 0 | 0
| Luminaire Type 2 | u | 2 |  | 0 | 0
| Luminaire Type 3 | u | 6 |  | 0 | 0
| Interrupteur SA | u | 3 |  | 0 | 0
| Interrupteur étanche à voyant SA | u | 5 |  | 0 | 0
| Prise de courant 230V 16A+T | u | 10 |  | 0 | 0
| Prise de courant étanche 230V 16A+T | u | 12 |  | 0 | 0
| Câblage luminaire et interrupteur FR N1X1G1 3G1,5 | ml | 300 |  | 0 | 0
| Câblage prise de courant FR N1X1G1 3G2,5 | ml | 300 |  | 0 | 0
| Raccordement, repérage | ens | 1 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 4.7 |  |  |  |  | 0
4.8 | Alimentations particulières
TGBT
| Protection électrique AES | ens | 1 |  | 0 | 0
| Câble d'alimentation AES | ml | 1700 |  | 0 | 0
TGS
| Protection électrique SDI | ens | 1 |  | 0 | 0
| Protection électrique CMSI | ens | 1 |  | 0 | 0
| Câble d'alimentation SDI | ml | 1600 |  | 0 | 0
| Câble d'alimentation CMSI | ml | 1600 |  | 0 | 0
| Sortie de câble | u | 35 |  | 0 | 0
| Coupure de proximité | u | 9 |  | 0 | 0
| Raccordement, repérage | ens | 1 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 4.8 |  |  |  |  | 0
4.9 | Voiries et réseaux divers (V.R.D.)
Protection Chantier
| Ensemble de protection et balisage pendant le chantier | ens | 1 |  | 0 | 0
Tranchées
| Démolition | ens | 1 |  | 0 | 0
| Tranchées | ml | 150 |  | 0 | 0
| Réseaux (fourreaux) Ø110 | ml | 370 |  | 0 | 0
| Grillage avertisseur | ml | 150 |  | 0 | 0
| Remblai | ens | 1 |  | 0 | 0
| Evacuation | ens | 1 |  | 0 | 0
| Refection chaussées | ens | 1 |  | 0 | 0
| Regards (Chambre de tirage) | u | 9 |  | 0 | 0
| Reconstitution voirie | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 4.9 |  |  |  |  | 0
4.10 | Dispositif d'alerte travailleur isolé (API)
| Dépose et repose répéteur API | ens | 1 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 4.10 |  |  |  |  | 0
| TOTAL 4 |  |  |  |  | 0
5 | ELECTRICITE CFA
5.2 | Coffret informatique
| Création coffret 15'' | u | 7 |  | 0 | 0
| Panneaux de brassage 1U | u | 7 |  | 0 | 0
| Tiroirs optiques | u | 7 |  | 0 | 0
| Panneaux intercalaires passe-cordons | u | 7 |  | 0 | 0
| Anneaux de flux vertical | u | 7 |  | 0 | 0
| Kit de mise à la terre | u | 7 |  | 0 | 0
| Visserie et divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 5.2 |  |  |  |  | 0
5.3 | Réseau informatique cuivre
5.3.1 | Câble de distribution
| Câble F/FTP 2x4P | ml | 700 |  | 0 | 0
| Raccordement cuivre 4P | ens | 1 |  | 0 | 0
| Repère, divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
5.3.2 | Prises terminales
| Connecteur RJ45 | u | 14 |  | 0 | 0
| Plastron RJ45 pour boîtier Plexo ou plinthe 3 compartiments | u | 14 |  | 0 | 0
| Repère, divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
5.3.3 | Panneau de raccordement
| Panneau de raccordement | u | 14 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
5.3.4 | Cordon de brassage
| Cordon de brassage | u | 20 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 5.3 |  |  |  |  | 0
5.4 | Réseau informatique fibre optique
5.4.1 | Fibre optique
| Fibre optique 12 brins | ml | 880 |  | 0 | 0
| Raccordement FO | ens | 1 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
5.4.2 | Panneau de raccordement F.O.
| Panneau de raccordement FO | u | 14 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
5.4.3 | Cordon de brassage F.O.
| Cordon de brassage FO | u | 14 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 5.4 |  |  |  |  | 0
5.5 | Matériel actif
| Switch | u | 7 |  | 0 | 0
| Routeur | u | 7 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 5.5 |  |  |  |  | 0
5.6 | Essais de réception - Recette
| Recette cuivre | ens | 1 |  | 0 | 0
| Recette F.O. | ens | 1 |  | 0 | 0
| Repérage SR et prise terminale | ens | 1 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 5.5 |  |  |  |  | 0
| TOTAL 5 |  |  |  |  | 0
6 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
6.7 | Matériels centrales du système de sécurité incendie
| Fourniture et pose Unité de contrôle et de signalisation (ECS) | u | 7 |  | 0 | 0
| Fourniture et pose Centralisateur de mise en sécurité (CMSI) | u | 7 |  | 0 | 0
| Module déporté adressable (2 par zone de désenfumage) | u | 26 |  | 0 | 0
| Module déporté adressable (1 par zone de compartimentage) | u | 7 |  | 0 | 0
| Elements de surveillance de ligne | ens | 1 |  | 0 | 0
| Carte d'asservissement du matériel centrale | u | 7 |  | 0 | 0
| Carte d'unité de commande et de signalisation | u | 7 |  | 0 | 0
| Alimentation électrique de sécurité (AES) (NF S61-940) | u | 9 |  | 0 | 0
| Tableau de report d'exploitation (TRE) | u | 32 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
| Câblage alimentation modules déportés CR1 | ml | 1300 |  | 0 | 0
| Câblage bus modules déportés CR1 | ml | 1300 |  | 0 | 0
| Câblage alimentation tableau de report CR1 | ml | 2370 |  | 0 | 0
| Câblage bus tableau de report CR1 | ml | 2370 |  | 0 | 0
| TOTAL 6.7 |  |  |  |  | 0
6.8 | Mise en sécurité
6.8.1 | Equipement d'alarme
| Fourniture et pose de dispositifs d'alarme sonore | u | 25 |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de dispositifs d'alarme visuel | u | 40 |  | 0 | 0
| Câblage dispositif d'alarme 2x1,5 CR1 | ml | 1360 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
6.8.3 | Compartimentage
| PCF DAS: Raccordement commande et asservissement au SSI | ens | 1 |  | 0 | 0
| CCF DAS: Raccordement commande et asservissement au SSI | ens | 1 |  | 0 | 0
| Câblage commande 2x1,5 CR1 | ml | 970 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
6.8.4 | Désenfumage
| Reprise et raccordement commande et asservissement des DAS de désenfumage au SSI | ens | 1 |  | 0 | 0
| Reprise et raccordement des arrêts techniques existants | ens | 1 |  | 0 | 0
| Pose et raccordement bouton arrêt pompier | u | 11 |  | 0 | 0
| pose et raccordement bouton commande de réarmement | u | 11 |  | 0 | 0
| Pose et raccordement commande locale de désenfumage mécanique | u | 12 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
| Câblage alimentation coffret de relayage | ml | 950 |  | 0 | 0
| Câblage asservissement coffret de relayage CR1 | ml | 510 |  | 0 | 0
| Câblage position (attente et sécurité) coffret de relayage avec 2 câbles CR1 | ml | 510 |  | 0 | 0
| Câblage asservissement DAC CO² CR1 | ml | 470 |  | 0 | 0
| Câblage arrêt pompier | ml | 5 |  | 0 | 0
| Câblage commande de réarmement Cca-s2,d2,a2 (FRN1X1G1) | ml | 5 |  | 0 | 0
| Câblage télécommande ouvrant CR1 | ml | 2000 |  | 0 | 0
| Câblage position ouvrant (attente et sécurité) avec 2 câbles CR1 | ml | 2000 |  | 0 | 0
| Câblage asservissement arrêts techniques Cca-s2,d2,a2 (FRN1X1G1) | ml | 200 |  | 0 | 0
| TOTAL 6.8 |  |  |  |  | 0
6.9 | Détection incendie
| Détecteur multicritère avec ICC | u | 750 |  | 0 | 0
| Détecteur thermo vélocimétrique | u | 18 |  | 0 | 0
| Détecteur linéaire | u | 21 |  | 0 | 0
| Socle de détecteur | u | 789 |  | 0 | 0
| Déclencheur manuel rouge | u | 55 |  | 0 | 0
| Kit Détecteur multi-ponctuel (+ canalisation et système de fixation) | u | 2 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
| Câblage détection Filalarme 1p9/10eme | ml | 10800 |  | 0 | 0
| TOTAL 6.9 |  |  |  |  | 0
6.10 | Unité d'aide à l'exploitation (UAE)
Poste client :
| Accessoire pour supervision type PC Standard W10 64bts | u | 1 |  | 0 | 0
| Accessoire pour supervision type écran standard 27" | u | 1 |  | 0 | 0
| Poste client pour UAE | u | 1 |  | 0 | 0
| Support plafond ou mural écran suivant la configuration | u | 1 |  | 0 | 0
| Déport KVM-HDMI | u | 1 |  | 0 | 0
| Alimentation électrique de sécurité (AES) | u | 1 |  | 0 | 0
| Batterie 24 Ah 12V | u | 1 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
Installation :
| Installation | ens | 1 |  | 0 | 0
| Mise en service PC supervision | ens | 1 |  | 0 | 0
| Création des pièces graphiques de supervision | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 6.10 |  |  |  |  | 0
6.14 | Réception de l'installation
Système de sécurité incendie
| Paramétrage et programmation totale et partielle | u | 13 |  | 0 | 0
| Mise en service du SSI | u | 13 |  | 0 | 0
| Test et essais sur l'ensemble du site | u | 13 |  | 0 | 0
| Identification, repérage des câbles et appareillage du site | ens | 1 |  | 0 | 0
| Relation avec le coordinateur SSI | ens | 1 |  | 0 | 0
| Essais avec le coordinateur et le bureau de contrôle | ens | 1 |  | 0 | 0
| Dossier d'identité SSI | ens | 1 |  | 0 | 0
| Formation des utilisateurs | ens | 1 |  | 0 | 0
| Assistance du fabricant | ens | 1 |  | 0 | 0
Unité d'aide à l'exploitation
| Paramétrage et programmation | ens | 1 |  | 0 | 0
| Réunion de mise au point | ens | 1 |  | 0 | 0
| Tests et essais de l'installation | ens | 1 |  | 0 | 0
| Formation des utilisateurs | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 6.14 |  |  |  |  | 0
| TOTAL 6 |  |  |  |  | 0
7 | DESENFUMAGE
7.1 | Désenfumage mécanique
Bâtiment D : Hébergement
| Dépose des coffrets de relayage existants | ens | 1 |  | 0 | 0
| Coffret de relayage | u | 4 |  | 0 | 0
| Boîtier arrêt pompier | u | 4 |  | 0 | 0
| Boîtier de réarmement | u | 4 |  | 0 | 0
| Boîtier de commande | u | 4 |  | 0 | 0
| Câblage entre coffret de relayage et moteur de désenfumage | ml | 80 |  | 0 | 0
| Capotage chemin de câble | ml | 80 |  | 0 | 0
| Gaine anti UV | ml | 80 |  | 0 | 0
| Manchette souple | u | 4 |  | 0 | 0
| Fixation de câble | ens | 1 |  | 0 | 0
| Kit pressostat (Pressostat, socle de montage, pattes de fixation acier zingué, prises de pression, tube cristal PVC) | u | 4 |  | 0 | 0
| Pose et raccordement | ens | 1 |  | 0 | 0
| Reprise des ouvrants de désenfumage VB VH | ens | 1 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
Bâtiment H : Hébergement
| Dépose des coffrets de relayage existants | ens | 1 |  | 0 | 0
| Coffret de relayage | u | 4 |  | 0 | 0
| Boîtier arrêt pompier | u | 4 |  | 0 | 0
| Boîtier de réarmement | u | 4 |  | 0 | 0
| Boîtier de commande | u | 6 |  | 0 | 0
| Câblage entre coffret de relayage et moteur de désenfumage | ml | 80 |  | 0 | 0
| Capotage chemin de câble | ml | 80 |  | 0 | 0
| Gaine anti UV | ml | 80 |  | 0 | 0
| Manchette souple | u | 4 |  | 0 | 0
| Fixation de câble | ens | 1 |  | 0 | 0
| Kit pressostat (Pressostat, socle de montage, pattes de fixation acier zingué, prises de pression, tube cristal PVC) | u | 4 |  | 0 | 0
| Pose et raccordement | ens | 1 |  | 0 | 0
| Reprise des ouvrants de désenfumage VB VH | ens | 1 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
Bâtiment U.V.F.
| Dépose des coffrets de relayage existants | ens | 1 |  | 0 | 0
| Coffret de relayage | u | 1 |  | 0 | 0
| Boîtier arrêt pompier | u | 1 |  | 0 | 0
| Boîtier de réarmement | u | 1 |  | 0 | 0
| Boîtier de commande | u | 1 |  | 0 | 0
| Câblage entre coffret de relayage et moteur de désenfumage | ml | 20 |  | 0 | 0
| Capotage | ml | 20 |  | 0 | 0
| Gaine | ml | 20 |  | 0 | 0
| Manchette souple | u | 1 |  | 0 | 0
| Fixation de câble | ens | 1 |  | 0 | 0
| Kit pressostat (Pressostat, socle de montage, pattes de fixation acier zingué, prises de pression, tube cristal PVC) | u | 1 |  | 0 | 0
| Pose et raccordement | ens | 1 |  | 0 | 0
| Reprise des ouvrants de désenfumage VB VH | ens | 1 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
Bâtiment B : Quartier disciplinaire
| Reprise du câblage des coffrets de relayage existants | ens | 1 |  | 0 | 0
| Boîtier arrêt pompier | u | 1 |  | 0 | 0
| Boîtier de réarmement | u | 1 |  | 0 | 0
| Boîtier de commande | u | 1 |  | 0 | 0
| Pose et raccordement | ens | 1 |  | 0 | 0
| Reprise des ouvrants de désenfumage VB VH | ens | 1 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 7.1 |  |  |  |  | 0
7.2 | Désenfumage naturel
BATIMENT L : Ateliers de production
| Reprise du désenfumage naturel existant sur le nouveau SSI | ens | 1 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
BATIMENT M : Ateliers de formation
| Reprise du désenfumage naturel existant sur le nouveau SSI | ens | 1 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 7.2 |  |  |  |  | 0
| TOTAL 7 |  |  |  |  | 0
8 | PLOMBERIE - SANITAIRE - CLIMATISATION
8.1 | Installation de chantier
| Alimentation eau chaude / eau froide de la base vie | ens | 1 |  | 0 | 0
| Alimentation eaux usées de la base vie | ens | 1 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 8.1 |  |  |  |  | 0
8.2 | Bloc WC
| Ensemble bloc WC | u | 1 |  | 0 | 0
| Abattant double | u | 1 |  | 0 | 0
| Robinet d'arrêt | u | 1 |  | 0 | 0
| Pose et raccordement | ens | 1 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 8.2 |  |  |  |  | 0
8.3 | Lavabo
| Lavabo | u | 1 |  | 0 | 0
| Mitigeur | u | 1 |  | 0 | 0
| Flexible | u | 1 |  | 0 | 0
| Pose et raccordement | ens | 1 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 8.3 |  |  |  |  | 0
8.4 | Petites évacuations
| Siphon | u | 2 |  | 0 | 0
| Tuyau d'évacuation PVC | ml | 15 |  | 0 | 0
| Tés, coudes PVC | u | 3 |  | 0 | 0
| Bouchon de visite | u | 2 |  | 0 | 0
| Pose et raccordement au réseau le plus proche | ens | 1 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 8.4 |  |  |  |  | 0
8.5 | Alimentation eau chaude / eau froide
| Tube cuivre | ml | 15 |  | 0 | 0
| Vanne d'arrêt | u | 2 |  | 0 | 0
| Pose et raccordement sur le réseau existant | ens | 1 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 8.5 |  |  |  |  | 0
8.6 | Climatisation P.C.I.
8.6.1 | Dépose
| Dépose et évacuation de la cassette et de l'unité extérieure existantes | ens | 1 |  | 0 | 0
| Tirage au vide de l'installation existante | ens | 1 |  | 0 | 0
8.6.2 | Climatiseur
| Dépose et évacuation de la cassette et de l'unité extérieure existantes | ens | 1 |  | 0 | 0
| Climatiseur : Unité extérieure + cassette 600x600 | u | 1 |  | 0 | 0
| Télécommande | u | 2 |  | 0 | 0
| Chaise murale extérieure | u | 1 |  | 0 | 0
| Réseau fluides frigorifiques | ml | 20 |  | 0 | 0
| Réseau de condensats Ø32 | ml | 20 |  | 0 | 0
| Siphon à boule | u | 1 |  | 0 | 0
| Raccordement EU | ens | 1 |  | 0 | 0
| Raccordement électrique | ens | 1 |  | 0 | 0
| Goulotte de protection anti-UV | ml | 6 |  | 0 | 0
| Réseau UE | ml | 20 |  | 0 | 0
| Divers accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 8.6 |  |  |  |  | 0
| TOTAL 8 |  |  |  |  | 0
9 | PERCEMENTS / DISPOSITIONS PAR RAPPORT A L'AMIANTE
9.1 | Dispositions par rapport à l'amiante
| Réalisation du mode opératoire | ens | 1 |  | 0 | 0
| Habilitation de travaux en sous-section 4 | ens | 1 |  | 0 | 0
| EPI | ens | 1 |  | 0 | 0
| Percements spécifiques | ens | 1 |  | 0 | 0
| Kit gel + pot de percement amiante | ens | 1 |  | 0 | 0
| Isolement étanche des zones de travaux | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 9.1 |  |  |  |  | 0
9.2 | Percements, rebouchage
| Percements | ens | 1 |  | 0 | 0
| Carottage | ens | 1 |  | 0 | 0
| Passage des fourreaux | ens | 1 |  | 0 | 0
| Création de saignées | ens | 1 |  | 0 | 0
| Calfeutrement plâtre ou ciment | ens | 1 |  | 0 | 0
| Peinture antirouille pour les parties métalliques scellées | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 9.2 |  |  |  |  | 0
9.3 | Type de percement (Plus value)
| Type 1: Pour fixation - Ø < 14mm selon sous section 4 | u | 5200 |  | 0 | 0
| Type 2: Pour fixation - Ø < 10mm selon sous section 4 | u | 6300 |  | 0 | 0
| Type 3: Pour traverser - Ø < 14mm selon sous section 4 | u | 480 |  | 0 | 0
| Type 4: Pour traverser - Ø < 100mm selon sous section 4 | u | 260 |  | 0 | 0
| TOTAL 9.3 |  |  |  |  | 0
| TOTAL 9 |  |  |  |  | 0
10 | FORMATION - FIN DE CHANTIER
| Formation du personnel | ens | 1 |  | 0 | 0
| Mise en service | ens | 1 |  | 0 | 0
| Nettoyage du chantier en cours et à la fin des travaux | ens | 1 |  | 0 | 0
| Dossier des ouvrages exécutés (DOE) | ens | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL 10 |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL BASE HORS TAXES : |  |  |  |  | 0
MONTANT (Prorata) HORS TAXES 1%: |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL BASE (avec prorata) HORS TAXES : |  |  |  |  | 0
MONTANT T.V.A. 20% : |  |  |  |  | 0
TOTAL T.T.C. : |  |  |  |  | 0

## Lot 03 GO+PLAT+REVETS
MISE EN SECURITE INCENDIE - PHASE 1
68, Boulevard Albert EINSTEIN, 44300 NANTES
Maitre d'ouvrage : DAI - DISP RENNES
Maitrise d'oeuvre : AFTI
BET Structure: BA CONCEPTION
OPC: BA INGENIERIE
ENTREPRISE - (nom à compléter)
PHASE - DCE
CADRE DE D.P.G.F.
LOT 03 GROS ŒUVRE
LOT 03 PLATRERIE et MENUISERIE INTERIEURE et PLAFOND
LOT 03 REVETEMENTS SOLS - REVETEMENTS MURAUX
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITES | QUANTITES | P.U HT | P.T HT
|  |  | Estimatives MOE | ENTREPRISE
1 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Amenée et repli du materiel Engins et BASE VIE | FT | 1
| Portail | u | 2
| Clôture "HERAS" | ml | 40
| Portillon | u | 1
| Bungalows BASE VIE | mois | 17
| Bennes à Déchets et Tri | mois | 8
| Nettoyage de fin de chantier | FT | 1
| Remise en état zone BASE VIE | FT | 1
| Etude d'execution et DOE Gros Œuvre | FT | 1
| Etude d'execution et DOE Platrerie | FT | 2
| Etude d'execution et DOE Revêtements de sols | FT | 3
| Sondages et recherche de réseaux dans la hauteur du sous-sol | FT | 1
| Mise en place d'une cloision renforcée provisoire pour le confinement de la circulation | FT | 1
| Mise en place d'une cloison provisoire dans le PCI | FT | 1
| Modification de la porte accés circulation PCI en porte provisoire de chantier | FT | 1
| Protection de sols de la circulation PCI et local attente | m2 | 25
| Obturation provisoire des ouvertures en façades | FT | 1
Nettoyage de fin de chantier
| PCI | FT | 1
| Bâtiment A | FT | 1
| Bâtiment B | FT | 1
| Bâtiment C | FT | 1
| Bâtiment D | FT | 1
| Bâtiment E | FT | 1
| Bâtiment F | FT | 1
| Bâtiment H | FT | 1
| Bâtiment P | FT | 1
| Compte Prorata (1 %) | FT | 1
2 | GROS ŒUVRE PCI
| Remise en état des tableaux et façade après dépose des ouvrages vitrée | FT | 1
| Remise en état des murs / plinthes et plafonds après désamiantage | FT | 1
| Obturation en béton des espaces anciennement vitrés (meurtrières) | u | 3
| Création d'une allege maçonnée enduites 2 faces et de 0,95m de Ht avec réservations pour équipements | ml | 1.7
| Murs en agglos pleins enduits 2 faces | m2 | 11
| Carrottage pour passage de réseaux de diamètre 125mm | U | 3
3 | GROS ŒUVRE Sous-sol batiment A (VTP )
| Térrassement et evacuation terre / gravat | m3 | 3
| Remblais de stabilisation | m3 | 3
| Création d'un radier avec relevé inclus de 15cm | m3 | 1.5
| Murs en blocs de béton cellulaire enduit 2 faces | m² | 3.5
| Dalle de fermeture de local en siporex | m² | 1.4
| Tableaux et linteau béton armé pour porte | FT | 1
| Raccordement à l'existant ( calfeutrement ) | FT | 1
4 | GROS ŒUVRE Sous-sol batiment B, (VTP )
| Térrassement et evacuation terre / gravat | m3 | 3
| Remblais de stabilisation | m3 | 3
| Création d'un radier avec relevé inclus de 15cm | m3 | 1.5
| Murs en blocs de béton cellulaire enduit 2 faces | m² | 3.5
| Dalle de fermeture de local en siporex | m² | 1.4
| Tableaux et linteau béton armé pour porte | FT | 1
| Raccordement à l'existant ( calfeutrement ) | FT | 1
5 | GROS ŒUVRE Sous-sol batiment C, (VTP )
| Térrassement et evacuation terre / gravat | m3 | 3
| Remblais de stabilisation | m3 | 3
| Création d'un radier avec relevé inclus de 15cm | m3 | 1.5
| Murs en blocs de béton cellulaire enduit 2 faces | m² | 3.5
| Dalle de fermeture de local en siporex | m² | 1.4
| Tableaux et linteau béton armé pour porte | FT | 1
| Raccordement à l'existant ( calfeutrement ) | FT | 1
6 | GROS ŒUVRE Sous-sol batiment E (VTP )
| Térrassement et evacuation terre / gravat | m3 | 3
| Remblais de stabilisation | m3 | 3
| Création d'un radier avec relevé inclus de 15cm | m3 | 1.5
| Murs en blocs de béton cellulaire enduit 2 faces | m² | 3.5
| Dalle de fermeture de local en siporex | m² | 1.4
| Tableaux et linteau béton armé pour porte | FT | 1
| Raccordement à l'existant ( calfeutrement ) | FT | 1
7 | DIVERS ET FINITIONS
| Calfeutrements et rebouchages y compris passages des réseaux des lots techniques | FT | 1
| SOUS-TOTAL GO € H.T | = |  |  |  | 0
8 | PLATRERIE
| Création de cloison 98/48 en plaque de plâtre avec ossature métallique | m² | 7
| Habillage de la retombée de poutre du local PCI | FT | 1
9 | PLAFONDS SUSPENDUS
| Fourniture et pose d'un plafond suspendu à dalles minérales 600x600x22mm sur ossature apparente T24mm blanche. | m² | 7
10 | MENUISERIES INTERIEURES
10.1 | Local PCI (extension)
| Prévoir la fourniture et la pose d'une porte "à galandage", vantail stratifié, dimension de passage : 90 cm x 204 cm | FT | 1
| Prévoir la Fourniture et pose de châssis métalliques fixes ( FB6 A2E2U3 ) composés d’un double vitrage retardateur d’effraction SP15, classe BR6 NS, selon la norme EN 356, monté sous pare closes inviolables entre Circulation et Extension PCI | U | 2
11 | Sous-sol Local VTP
11.1 | Sous-sol batiment A
| Bloc Porte Bois 90x210cm à âme pleine imputrescible - EI60 | U | 1
| Accessoires divers en acier inoxydable | FT | 1
11.2 | Sous-sol batiment B
| Bloc Porte Bois 90x210cm à âme pleine imputrescible - EI60 | U | 1
| Accessoires divers en acier inoxydable | FT | 1
11.3 | Sous-sol batiment C
| Bloc Porte Bois 90x210cm à âme pleine imputrescible - EI60 | U | 1
| Accessoires divers en acier inoxydable | FT | 1
11.4 | Sous-sol batiment E
| Bloc Porte Bois 90x210cm à âme pleine imputrescible - EI60 | U | 1
| Accessoires divers en acier inoxydable | FT | 1
| SOUS-TOTAL PLATRERIE € H.T | = |  |  |  | 0
12 | REVETEMENTS DE SOLS
12.1 | Local PCI
| Préparation et réparation des sols après démolitions | FT | 1
| Ragréage épais | m² | 7
| Réalisation d'une étanchéité avec remontée en plinthes par Système d'Etanchéité Liquide | m² | 7
| Fourniture et pose d'un revêtement de sol souple PVC collé U4 P3 E2 C1 | m² | 7
| Pose et assemblage avec joints soudés et remontées en plinthes | FT | 1
12.2 | Sanitaire ( PCI )
| Préparation et réparation des sols après démolitions | m² | 1.5
| Ragréages | m² | 1.5
| Réalisation d'une étanchéité avec remontée en plinthes par Système d'Etanchéité Liquide | m² | 1.5
| Fourniture et pose d'un carrelage PN20 y compris plinthes à gorge et joints | m² | 1.5
12.3 | FINITIONS
| Profilé de seuil extra plat en liaison avec l'existant | ml | 2.4
| Profilé de seuil WC extra plat | ml | 0.8
| Plinthe Médium à peindre | ml | 11
| Plinthe carrelage similaire à la circulation existante | ml | 7
13 | REVETEMENTS MURAUX
13.1 | PEINTURE INTERIEURE
13.1.1 | Local PCI
| Préparation et Mise en peinture des murs et autres parois crées y compris gaines, coffres, réseaux apparents et portes et reprises après passages de réseaux. | m² | 30
| Tuyauteries et équipements apparents | FT | 1
13.1.2 | Sanitaire ( PCI )
| Tuyauteries et équipements apparents | FT | 1
13.1.3 | CIRCULATIONS-SAS
| Remise en état des support désamianter | m² | 45
| Préparation et Mise en peinture des murs existants jusque sous plafond | m² | 45
| Préparation et Mise en peinture des plafonds existants | m² | 14
| Portes métalliques existantes | FT | 1
| Grille et châssis existants | FT | 1
13.2 | LOCAL D'ATTENTE DANS CIRCULATION
| Préparation et Mise en peinture des murs existants jusque sous plafond | m² | 35
| Porte métallique existante | FT | 1
13.3 | PEINTURE EXTERIEURE
| Réparation façade coté zone d'acces d'accés provisoire chantier y compris nacelle ou autre moyens d'accés | FT | 1
13.4 | FAÏENCE
13.4.1 | Sanitaire ( PCI )
| Pose d'une faîence sur les 4 faces interieures du local sanitaire, Ht : jusque sous plafond | m² | 10
| SOUS-TOTAL REVETEMENTS € H.T | = |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL LOT03 HORS TAXES :
MONTANT T.V.A. 20% :
TOTAL T.T.C. :

## Lot 04 SERR - MEN EXT
MISE EN SECURITE INCENDIE - PHASE 1
68, Boulevard Albert EINSTEIN, 44300 NANTES
Maitre d'ouvrage : DAI - DISP RENNES
Maitrise d'oeuvre : AFTI
BET Structure: BA CONCEPTION
OPC: BA INGENIERIE
ENTREPRISE - (nom à compléter)
PHASE - DCE
CADRE DE D.P.G.F.
DPGF LOT 04 SERRURERIE - MENUISERIE EXTERIEURE
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITES | QUANTITES | P.U HT | P.T HT
|  |  | Estimatives MOE | ENTREPRISE
INSTALLATION DE CHANTIER
0 | Installation de chantier LOT 04 | FT | 1
Installation de chantier LOT 04
Sécurité et protection provisoire
Moyen de levage
Etudes d'exécution serrurerie et Relevés complémentaires de calepinage
D.O.E.
| Compte Prorata (1 %) | FT | 1
1 | MENUISERIES INTERIEURES
| Prévoir la Fourniture et pose de châssis métalliques fixes ( FB6 A2E2U3 ) composés d’un double vitrage retardateur d’effraction SP15, classe BR6 NS, monté sous pares closes inviolables entre Circulation et Extension PCI | ens | 1
2 | MENUISERIES / SERRURERIE EXTERIEURES
| Prévoir la Fourniture et pose de châssis métalliques fixes ( FB6 A2E2U3 ) composés d’un double vitrage retardateur d’effraction SP15, classe BR6 NS,, monté sous pares closes inviolables | ens | 1
| Barreaudage Exterieur en pose tunnel | ens | 1
| Tôle de finition sur béton de remplissage des anciennes "meurtrières" | U | 3
| Autres accessoires | ens | 1
MONTANT TOTAL LOT04 HORS TAXES :
MONTANT T.V.A. 20% :
TOTAL T.T.C. :