## Feuil1
Marché n°25023PC
Evaluation de la mise en œuvre de la Charte du Parc national de Port-Cros |  |  | En cas de groupement ou de sous-traitance déclarée à la remise de l'offre, le candidat précise la répartition financière entre le mandataire et le(s) co-traitant(s) et/ou sous-traitant(s). Pour ce faire, il ajoute autant de colonnes que nécessaire et précise le nom des sociétés co ou sous-traitantes.
Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire
|  |  |  | Mandataire à préciser |  | Co-traitant ou sous-traitant 1 à précier
Etudes | Prix (HT) | Nb de jours | Nb réunions | Prix (HT) | Nbr de jours | Prix (HT) | Nbr de jours
A préciser ssi besoin
Phase 1 Phase préalable à l'évaluation - Tranche ferme
CCTP article IV.1.1
Réunions préparatoires + rédaction des comptes-rendus (a minima 2)
Réunions de pilotage + rédaction des comptes-rendus
Analyse des documents
Diagnostic territorial de la biodiversité terrestre et marine + bilan
Rédaction et remise des livrables : note et diaporama méthodologie
Complétion de la collecte et de l'analyse par la mobilisation des acteurs
Rédaction du diagnostic / bilan synthétique (120 pages)
Autres livrables : Une fiche résumée de diagnostic-bilan de 3 pages pour chaque enjeu de l’évaluation doc graphique, données brutes et diaporama de présentation des résultats
CCTP article IV.1.2
Réunion(s) préparatoire(s) + rédaction CR
Réunions de pilotage + rédaction CR
Elaboration du référentiel évaluatif
Livrables : diaporama, document communicant pour présentation de la démarche d'évaluation et de sa mise en œuvre
Phase 2 Conduite de l'évaluation - Tranche ferme
CCTP article IV.2.1
Réunion(s) préparatoire(s) + rédaction CR
Proposition et présentation de la méthodologie aux instances
Animation des ateliers vision/concertation + CR
Entretien / questionnaire expert et/ou groupes thématiques + CR
Pilotage + CR dont point d'étape intermédiaire et ajustement méthodologique
Livrable : rapport des contenus clés de la phase de concertation (maximum 20 pages)
Autres livrables : note de synthèse, diaporama de présentation
CCTP article IV.2.2
Présentation des conclusions de l'évaluation auprès du COTECH
Elaboration du livrable document graphique et synthétique + 1 présentation aux partenaires
Elaboration des recommandations et présentation en COTECH puis en COSUEV
Finalisation et remise du rapport de conclusion (environ 30 pages) avec réponses aux questions évaluatives et recommandations argumentées
Autres livrables : diaporama + rapport global des 3 étapes de l'évaluation (environ 160 pages) + document graphique synthétique (max 10 pages)
Phase 3 Elaboration d'un référentiel évaluatif - Tranche optionnelle
CCTP article IV.3
Proposition et présentation d'un référentiel évaluatif pour la période 2042
Elaboration du dispositif de suivi d'évaluation comprenant la méthodologie de collecte, les outils de collecte et le calendrier
Remise du livrable référentiel
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taux de TVA
Montant TVA
Montant TTC
*La structure de la DPGF peut être modifiée de façon non substantielle pour apporter des précisions (détailler les prix appliqués). Le candidat précise le nombre de réunions