## DPGF
Étude de la déshydratation et de la valorisation des sédiments non immergeables Port des Sables-d’Olonne (85) Bassin commerce et bassin pêche
2025-RTPN-6122
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBAUX ET FORFAITAIRES
N° | Décomposition de la mission | Quantité | Unité | Prix Unitaire HT | Prix Total € HT | Prix Total € TTC | Observations
1 | PHASE 1 – PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES |  |  |  | 0 | 0
1.1 | Reconnaissance du site, plan de prélèvement et validation par la CCI | 1 | Forfait |  |  |  | Inclut réunion de cadrage et cartographie des points
1.2 | Réalisation des prélèvements sédimentaires (bassins commerce et pêche) | 1 | Forfait |  |  |  | Moyens humains, matériels et sécurité inclus
1.3 | Analyses physico-chimiques des sédiments (métaux lourds, HAP, PCB, TBT…) | 1 | Forfait |  |  |  | Analyses par laboratoire agréé
1.4 | Rapport d’analyses et interprétation des résultats | 1 | Forfait |  |  |  | Transmission d’un rapport validé par la CCI
2 | PHASE 2 – ESSAIS DE DÉSHYDRATATION (GÉOTUBES ET FLOCCULATION) |  |  |  | 0 | 0
2.1 | Définition du protocole d’essai (floculants, concentration, conditions) | 1 | Forfait |  |  |  | Préparation et validation par la CCI
2.2 | Réalisation des essais de floculation et de remplissage en sacs pilotes | 1 | Forfait |  |  |  | Inclut fourniture sacs, floculants, suivi de ressuyage
2.3 | Analyse des résultats et calcul des rendements de siccité | 1 | Forfait |  |  |  | Bilans matière, consommation, efficacité
2.4 | Rapport d’essais de déshydratation | 1 | Forfait |  |  |  | Synthèse complète avec photos et courbes
3 | PHASE 3 – IDENTIFICATION ET ÉVALUATION DES FILIÈRES |  |  |  | 0 | 0
3.1 | Recherche et analyse des filières d’élimination (ISDND) | 1 | Forfait |  |  |  | Inclut coût unitaire et conditions d’acceptation
3.2 | Étude des filières de valorisation potentielles (locale, régionale) | 1 | Forfait |  |  |  | Essais de formulation et faisabilité technique
3.3 | Rapport comparatif des filières d’exutoire | 1 | Forfait |  |  |  | Critères techniques, environnementaux, économiques
4 | PHASE 4 – ÉTUDE DIMENSIONNANTE À L’ÉCHELLE 20 000 M³ |  |  |  | 0 | 0
4.1 | Extrapolation des essais à l’échelle 20 000 m³ | 1 | Forfait |  |  |  | Application des rendements issus des essais en sacs
4.2 | Bilans matière et hydrique complets | 1 | Forfait |  |  |  | Volumes pompés, siccité attendue, eaux de ressuyage
4.3 | Étude de faisabilité et détermination du nombre de campagnes | 1 | Forfait |  |  |  | Scénarios : 2 campagnes (réf.) / 3 campagnes ou plus
4.4 | Analyse de la faisabilité logistique sur la plateforme Sablimaris | 1 | Forfait |  |  |  | Capacité utile, rotation boudins, gestion eaux
4.5 | Estimation globale des coûts à l’échelle 20 000 m³ | 1 | Forfait |  |  |  | Chiffrage postes : dragage, géotubes, filières, transport
4.6 | Rapport de phase 4 (note dimensionnante + tableur + synthèse) | 1 | Forfait |  |  |  | Livrables numériques PDF + DOCX + XLSX
5 | PHASE 3 – IDENTIFICATION ET ÉVALUATION DES FILIÈRES |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Sélection d’échantillons représentatifs de sédiments déshydratés | 1 | Forfait |  |  |  | Selon résultats phases 2 & 4
5.2 | Essais de formulation et caractérisation (normes NF U44-095, etc.) | 1 | Forfait |  |  |  | Valorisation potentielle sous contrôle DDTM
5.3 | Rapport d’essais de valorisation et conclusions | 1 | Forfait |  |  |  | Intégration dans le rapport final
6 | REUNIONS ET SUIVI |  |  |  | 0 | 0
6.1 | Réunion de démarrage et de validation du protocole |  | Réunion |  |  |  | Phase 1
6.2 | Réunion intermédiaire et de présentation des résultats d’essais |  | Réunion |  |  |  | Phase 2-3-4
6.3 | Réunion de restitution finale |  | Réunion |  |  |  | Phase 5
Total sur l’ensemble de la mission |  |  |  |  | 0 | 0
Nombre de jours / homme (le candidat pourra répondre en heures mais devra le préciser)