

HOSPICES CIVILS DE LYON

Direction des Achats

GHT VAL RHONE CENTRE

45 rue Villon

CS 48283

69373 LYON CEDEX 08

**Calendrier prévisionnel**

*Consultation : 9 mois*

Analyse Offre initiale APS 4 candidats : février 26

Analyse Offre initiale APS, 4 candidats : avril 26

Mise au point : mai 26

*Conception :10 mois*

Analyse APS/DIAG : juillet 26

Dépôt PC : septembre 26

Analyse APD : septembre 26

Analyse PRO : janvier 27

Analyse PRO corrigé : mars 27

*Réalisation : 28 mois*

Préparation : 1 mois (2e trim 27)

Travaux : 26 mois

OPR finales : 1 mois