## LOT N°04 Page de garde
Réhabilitation et désamiantage de la DIR de Brioude
29 Rue Guynemer
43100 BRIOUDE
BUREAU D'ETUDES
B27 ALTAÏS
2 Rue de Journiat
63122 CEYRAT
ARCHITECTE
IP 421
18 Rue Alain Chartier
63000 CLERMONT-FERRAND
MAÎTRE D'OUVRAGE
DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES DU MASSIF CENTRAL
60 Avenue de l'Union Soviétique
63012 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
N° Affaire
24106
Indice: /
Phase: DCE
CE PLAN EST NOTRE PROPRIETE ET NE PEUT ETRE COMMUNIQUE A DES TIERS SANS NOTRE AUTORISATION
Date :
Elaboré:
Vérifié:
Nature des modifications
ECONOMISTE
B27 ALTAÏS
2 Rue de Journiat
63122 CEYRAT
BUREAU DE CONTRÔLE
SOCOTEC
36 Boulevard Alexandre Clair
43000 LE PUY EN VELAY
DPGF
LOT N°04 CHARPENTE METALLIQUE
03/11/25
F.HAUTIER
O.PARISSIER
Première émission
/

## LOT N°04 CHARPENTE METALLIQUE
|  | U | Quantités indicatives | Quantités entreprise | Prix Unit. en EUR | Total HT en EUR
4 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES | [5 empty] | CH3
4.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [5 empty] | CH4
4.1.1 | Frais compte prorata 2% | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W729
4.1.2 | Études d'exécution et plan d'atelier |  |  |  |  | 0 | CH5
4.1.2.1 | Phase 1-1 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W596
4.1.2.2 | Phase 1-2 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W597
4.1.2.3 | Phase 2 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W598
4.1.2.4 | Phase 3-1 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W599
4.1.2.5 | Phase 3-2 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W600
4.1.3 | Dossier des ouvrages exécutés |  |  |  |  | 0 | CH5
4.1.3.1 | Phase 1-1 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W601
4.1.3.2 | Phase 1-2 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W602
4.1.3.3 | Phase 2 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W603
4.1.3.4 | Phase 3-1 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W604
4.1.3.5 | Phase 3-2 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W605
4.1.4 | Moyen de levage |  |  |  |  | 0 | CH5
4.1.4.1 | Phase 1-1 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W606
4.1.4.2 | Phase 1-2 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W607
4.1.4.3 | Phase 2 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W608
4.1.4.4 | Phase 3-1 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W609
4.1.4.5 | Phase 3-2 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W610
4.2 | RENFORTS DE CHARPENTE METALLIQUE |  |  |  |  | 0 | CH4
4.2.1 | Création des chevêtres |  |  |  |  | 0 | CH5
4.2.1.1 | Phase 1-1 | u | 5 |  |  | 0 | ART | ADA-W697
4.2.1.2 | Phase 3-1 | u | 2 |  |  | 0 | ART | ADA-W622
4.2.1.3 | Phase 3-2 | u | 2 |  |  | 0 | ART | ADA-W699
4.2.1.4 | Phase 2 | u | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W698
4.2.2 | Pieds de poteaux remplacés |  |  |  |  | 0 | CH5
4.2.2.1 | Phase 1-2 | u | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W627
4.2.2.2 | Phase 3-1 | u | 5 |  |  | 0 | ART | ADA-W624
4.2.2.3 | Phase 3-2 | u | 3 |  |  | 0 | ART | ADA-W625
4.2.3 | Renforts des charpentes |  |  |  |  | 0 | CH5
4.2.3.1 | Phase 1-1 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W631
4.2.3.2 | Phase 1-2 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W630
4.2.3.3 | Phase 2 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-J827
4.2.3.4 | Phase 3-1 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W628
4.2.3.5 | Phase 3-2 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W629
4.3 | OUVRAGES DIVERS |  |  |  |  | 0 | CH4
4.3.1 | Charpente métallique et ossature secondaire de l'abri du surpresseur |  |  |  |  | 0 | CH5
4.3.1.1 | Phase 1-1 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W623
4.3.2 | Escalier métallique intérieur compris garde-corps |  |  |  |  | 0 | CH5
4.3.2.1 | Phase 1-2 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W613
4.3.3 | Peinture sur charpente métallique |  |  |  |  | 0 | CH5
4.3.3.1 | Phase 1-2 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W614
4.3.4 | Capotages métalliques intérieurs pieds de poteaux |  |  |  |  | 0 | CH5
4.3.4.1 | Phase 3-1 | u | 5 |  |  | 0 | ART | ADA-W620
4.3.4.2 | Phase 3-2 | u | 3 |  |  | 0 | ART | ADA-W621
4.3.5 | Protections collectives |  |  |  |  | 0 | CH5
4.3.5.1 | Phase 1-1 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W615
4.3.5.2 | Phase 1-2 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W616
4.3.5.3 | Phase 2 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W617
4.3.5.4 | Phase 3-1 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W618
4.3.5.5 | Phase 3-2 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | ADA-W619
0
| Montant HT du LOT N°04 CHARPENTE METALLIQUE |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Nota : L'entreprise a pour obligation de remplir la colonne
"Quantité Entreprise " avec ses propres quantités.
L’absence de renseignement dans cette colonne vaudra
acceptation des quantités sans recours possible.
|  | Fait à : |  |  | Le :
Signature