## Planning prévisionnel
Remplacement de la couverture du Mess Mixte de la BA 721 de Rochefort
PHASES | ACTEURS | DÉBUT | DURÉE (jours) | JANVIER |  |  |  |  | FEVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  |  | MAI |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  |  | AOUT |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE
|  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52
CONCEPTION
Elaboration de l'AVP | MOE | 2026-01-05 | 32 | bar: JANVIER S2 to FEVRIER S6
Validation de l'AVP | MOA | 2026-02-09 | 5 | bar: FEVRIER S7
Elaboration du PRO/DCE | MOE | 2026-02-16 | 28 | bar: FEVRIER S8 to MARS S11
Validation du PRO/DCE | MOA | 2026-03-16 | 5 | bar: MARS S12
CONSULTATION
Publication du DCE | MOA | 2026-03-26 | 1 | bar: MARS S13
Remise des offres | Candidats | 2026-03-26 | 25 | bar: MARS S13 to AVRIL S16
Analyse des offres | MOE | 2026-04-20 | 5 | bar: AVRIL S17
Notification du marché de travaux | MOA | 2026-04-27 | 1 | bar: AVRIL S18
REALISATION
Etudes d'exécution | Entreprises | 2026-04-27 | 28 | bar: AVRIL S18 to MAI S21
Installation de chantier | Entreprises | 2026-04-27 | 28 | bar: AVRIL S18 to MAI S21
Validation des études d'exécution | MOE | 2026-04-27 | 28 | bar: AVRIL S18 to MAI S21
Dépose des ouvrages existants | Entreprises | 2026-05-25 | 35 | bar: MAI S22 to JUIN S26
Travaux de couvertures | Entreprises | 2026-06-29 | 119 | bar: JUILLET S27 to OCTOBRE S43
RECEPTION
OPR | MOE | 2026-10-26 | 1 | bar: OCTOBRE S44
Réception | MOA/MOE | 2026-11-02 | 1 | bar: NOVEMBRE S45
Formulas:
DÉBUT = [DÉBUT, row above]+[DURÉE (jours), row above]+3
DÉBUT = [DÉBUT, row above]+[DURÉE (jours), row above]