## Feuil1
OPERATION ENSAM
V5 16/07/2025
[6 empty] | 2023 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030
N° |  |  | oct | nov | dec | janv | fev | mar | avr | mai | juin | juil | aou | sept | oct | nov | dec | janv | fev | mar | avr | mai | juin | juil | aou | sept | oct | nov | dec | janv | fev | mar | avr | mai | juin | juil | aou | sept | oct | nov | dec | janv | fev | mar | avr | mai | juin | juil | aou | sept | oct | nov | dec | janv | fev | mar | avr | mai | juin | juil | aou | sept | oct | nov | dec | janv | fev | mar | avr | mai | juin | juil | aou | sept | oct | nov | dec | janv | fev | mar | avr | mai | juin | juil | aou | sept | oct | nov | dec
0 | Notification et prise en main
0.1 | notification marché
0.2 | phase prise en main + consolidation faisabilité et scénario préférentiel
0.3 | validation faisa
1 | Programme PTD - dossier d'expertise
1.1 | PTD | 5s
1.2 | validation | 8s
1.3 | version finale PTD | 2s
1.4 | dossier d'expertise + analyse socio-éco | 3s
1.5 | validation | 2s
1.6 | version finale DEX | 1s
1.7 | instruction expertise | 2 mois
2 | Diagnostics
2.1 | rédaction cahier des charges
2.2 | consultation
2.3 | analyse
2.4 | notif
2.5 | réalisation diags
2.6 | diags complémentaires MOE (partie réhab)
3 | Consultation MOE / Etudes / consultation entreprises
3.1 | Rédaction CCTP AMO autres prestataions intelectuelles
3.2 | validation
3.2 | consultation AMO
4.2 | analyse offres
3.3 | validation
5.2 | mise au point négociation
3.4 | notification
3.1 | rédaction DCC candidatures | 4 sem
3.2 | Consultation MOE candidatures | 4 sem
3.3 | analyse candidatures | 4 sem
3.4 | validation analyse | 4 sem
3.5 | Jury - validation choix | 1 sem
3.6 | demande offres candidats retenus | 10 sem
3.7 | Analyse des offres | 2 sem
3.8 | validation analyse/commission technique | 2 sem
3.9 | Jury - validation choix | 1 sem
3.10 | négociation/mise au point | 2 sem
3.11 | Notification marché MOE | 2 sem
3.12 | mission diag (partie réhab) | 4 sem
3.13 | APS | 10s
3.14 | validation APS (compris analyse AMO 2s) | 4 sem
3.15 | APD | 3 mois
3.16 | validation APD (compris analyse AMO 2s) | 1 mois
3.17 | PRO | 3 mois
3.18 | validation PRO (compris analyse AMO 2s) | 1 mois
3.19 | constitution DCE | 1 mois
3.20 | consultation entreprises | 6 sem
3.21 | analyse offres/questions | 1 mois
3.22 | mise au point/négo | 6 sem
3.23 | attribution | 1 sem
3.24 | notification | 2 sem
4 | Autorisations
4.1 | instruction permis de construire ERP | 5 mois
4.2 | délai recours | 3 mois
5 | Travaux
5.1 | préparation | 2 mois
5.2 | Travaux neufs | 14 mois
5.3 | transferts | 1 mois
5.4 | Travaux réhab | 10 mois
5.5 | démolition | 5 mois
5.6 | travaux extérieurs | 3 mois
5.7 | GPA | 12 mois
5.8 | solde marchés Travaux | 3 mois
5.9 | solde marchés prestations intellectuelles | 2 mois