## Ventilation profils + temps
Établissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac
222, rue de l'Université
75343 PARIS Cedex 07
Marché n° 2025-03332 Marché relatif à une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place et le suivi d’exécution du contrat multiservices du musée du quai Branly – Jacques Chirac
Ventilation des profils et du temps pour la réalisation des prestations (à titre indicatif)
Prestations | Nombre de personne par chaque profil | Ventilation du temps (en jour) | Coût jour/h-f (en € HT) pour chaque profil
Le candidat peut créer autant de lignes qu'il souhaite par phase en fonction du nombre de profil qu'il estime nécessaire pour l'exécution des prestations.
TRANCHE FERME
Phase 1 : PREPARATION
Phase 1.1. Audit simplifié des prestations du CMS en cours et partage des résultats
renseigner le type de profil (Auditeur-auditrice, Manager…)
Phase 1.2. Définition de la structure contractuelle, du périmètre des prestations et de l'organisation cible du futur CMS 7
renseigner le type de profil (Auditeur-auditrice, Manager…)
Phase 1.3. Scénarios de mobilisation des moyens et évaluation financière
renseigner le type de profil (Auditeur-auditrice, Manager…)
Phase 1.4. Cadrage et définition des modalités de contrôle de la performance
renseigner le type de profil (Auditeur-auditrice, Manager…)
Phase 2 : Rédaction et analyse du marché
Phase 2.1. Elaboration du cahier des charges et de ses annexes
renseigner le type de profil (Auditeur-auditrice, Manager…)
Phase 2.2. Analyse des candidatures et des offres et mise au point du marché
renseigner le type de profil (Auditeur-auditrice, Manager…)
Phase 3 : Phase de transition
renseigner le type de profil (Auditeur-auditrice, Manager…)
Phase 4 : Pilotage du suivi et contrôle continu de l'éxécution des prestations
Phase 4.1 et 4.2 année 1 : Année N°1 d'exploitation du marché CMS - Suivi opérationnel, assistance au pilotage et contrôle de la performance ( août 2027 - juillet 2028 - 12 mois)
renseigner le type de profil (Auditeur-auditrice, Manager…)
Phase 4.1 et 4.2 année 2 : Année N°2 d'exploitation du marché CMS - Suivi opérationnel, assistance au pilotage et contrôle de la performance (août 2028 - juillet 2029 - 12 mois)
renseigner le type de profil (Auditeur-auditrice, Manager…)
Phase 4.1 et 4.2 année 3 : Année N°3 d'exploitation du marché CMS - Suivi opérationnel, assistance au pilotage et contrôle de la performance (août 2029 - juillet 2030 - 12 mois)
renseigner le type de profil (Auditeur-auditrice, Manager…)
Phase 4.1 et 4.2 année 4 : Année N°4 d'exploitation du marché CMS - Suivi opérationnel, assistance au pilotage et contrôle de la performance (août 2030 - juin 2031 - 11 mois)
renseigner le type de profil (Auditeur-auditrice, Manager…)
Phase 5 : Réalisation d'un bilan et d'un inventaire du CMS 7
renseigner le type de profil (Auditeur-auditrice, Manager…)
Tranche Optionnelle 1 : Renfort exploitation - Assistance au suivi de projets de contrôle réglementaires
renseigner le type de profil (Auditeur-auditrice, Manager…)
Tranche Optionnelle 2 : Renfort exploitation - renfort des contrôles de performance sur un trimestre (Section 9)
renseigner le type de profil (Auditeur-auditrice, Manager…)
Tranche Optionnelle 3 : Renfort exploitation - renfort des contrôles de performance sur un trimestre (Section 6)
renseigner le type de profil (Auditeur-auditrice, Manager…)
Tranche Optionnelle 4 : Renfort exploitation - renfort des contrôles de performance sur un trimestre (Section 3 ou 4)
renseigner le type de profil (Auditeur-auditrice, Manager…)
Tranche Optionnelle 5 : Assistance à l'organisation d'une commission de sécurité
renseigner le type de profil (Auditeur-auditrice, Manager…)