## BPU Désamiantage SS3
ACCORD-CADRE DE TRAVAUX DE DESAMIANTAGE EN SS3 POUR LE CHUM
- Bordereau des Prix Unitaires -
Soumissionnaire
(* ) Colonnes à compléter impérativement par le soumissionnaire.
N° Référence BPU | DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX | Unité | Prix Unitaire € HT (*) | Taux TVA appliqué % (*) | Prix Unitaire € TTC (*)
1 | ETUDES ET DOCUMENTS SS3
1.01 | Préparatifs administratifs et études d'exécution Cette prestation comporte les études d'exécution et documents obligatoires (le plan de retrait, le bilan aéraulique, IPC, …) mais réfère également aux attendus de la période de préparation prévus au CTC Ce prix rénumère la réalisation de l'ensemble des études préalables au chantier. Il comprend notamment : l’établissement du Plan de Retrait spécifique à l’opération conformément au décret n° 96-98 du 7 Février 1996 (éventuels additifs compris) ; le planning général détaillé ; le plan d'installation générale; les plans de circulations sur site avec gestion des accès et sorties ; les inspections communes ; les acceptations préalables en décharge ; Prix forfaitaire pour tous les chantiers | FT |  | 20% | 0
2 | INSTALLATIONS DE CHANTIER & FRAIS DIVERS
2.01 | Installation et location de base vie y compris amenée et repli matériel (tous travaux compris, toutes installations comprises, y compris branchements des fluides, consommations et entretiens) Ce prix rémunère les amenées et replis (tous travaux compris) de l’ensemble des installations de la base vie (sanitaires de chantier, installations techniques de chantier, local de réunion de chantier), des matériels, des engins et équipements nécessaires à tous les travaux du chantier, les sujétions de raccordement aux réseaux nécessaires. Sont notamment compris : - l’installation de la zone de tri des déchets ; - la création et la sécurisation des accès ; - tous les raccordements en fluides nécessaires pour la base vie et pour le chantier ; - la location et l’entretien de la base vie. Une installation de base vie ne peut être comptée que lorsque la base vie est en dehors de la zone de chantier. | FT |  | 20% | 0
2.02 | Clôtures mobiles de chantier Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre des clôtures provisoires de hauteur 2.00 m nécessaires à la mise en sécurité du site pendant toute la durée des travaux. Il comprend également la clôture des zones de stockage de déchets et la mise en sécurité de l’ensemble des installations, équipements, matériels et engins amenés sur site. Une clôture mobile de chantier ne peut être comptée que lorsque la base vie est en dehors de la zone de chantier. | ml |  | 20% | 0
2.03 | Groupe électrogène de puissance adaptée au chantier pour le secours. (1m² < Surface <150m²) Ce prix rémunère au forfait la fourniture, l’installation, la gestion, la consommation de carburant, l’entretien et le repli d’un groupe électrogène sur le chantier dans le cas où aucun raccordement électrique de chantier n’est prévu. Il inclut tous types de prestations liés à la bonne gestion d’un groupe électrogène de chantier, y compris la sécurisation de ses abords sur la zone de chantier. Il ne peut être compté qu'après concertation entre le donneur d'ordre et le titulaire en fonction de l'analyse des risques et de la configuration technique du chantier.Inclus carburant | J |  | 20% | 0
2.04 | PIRL , plateforme roulante, escabeau roulant, nacelle Double transport, montage et démontage | FT |  | 20% | 0
2.05 | PIRL , plateforme roulante, escabeau roulant Location journalière | J |  | 20% | 0
2.06 | Location nacelle, compris la protection et le nettoyage du panier en fin de travaux. | J |  | 20% | 0
3 | MÉTROLOGIE
Conforme à la norme ISO-16000-7, la norme NF X 43-050, Guide d'application GA X 46-033 · Les prélèvements d’échantillons des eaux provenant des douches personnel, matériel… en vue d’analyses de matières en suspension totale (M.E.S.T.) conformément à l’Arrêté du 14/05/96, · Les contrôles libératoires prévus par le Décret 96-98 du 7/02/96 selon la norme NFX43 – 050 par un laboratoire agréé et selon les recommandations du Comité Français d’Accréditation (COFRAC) n° 144, · Le rapport de stratégie d'échantillonnage annexé au plan de retrait, · Les Mesures suite incident sont supportées par l'entreprise.
3.01 | Elaboration de stratégie de mesure et analyse par le laboratoire suivant la norme ISO-16000-7. | PM | PM | PM | PM
3.02 | Mesure d'air MET dite "Point 0" (MET) | FT |  | 20% | 0
3.03 | Analyse des matières en suspension dans l'eau (MES) | FT |  | 20% | 0
3.04 | Analyse d'empoussièrement sur opérateur (METOP) | FT |  | 20% | 0
3.05 | Mesure d'air du SAS personnel (META) | FT |  | 20% | 0
3.06 | Analyse d'empoussièrement à l'approche du chantier (META) | FT |  | 20% | 0
3.07 | Analyse d'empoussièrement au rejet d'extracteur (META) | FT |  | 20% | 0
3.08 | Analyse d'empoussièrement dans la base vie (META) | FT |  | 20% | 0
3.09 | Analyse de l'air respirable de l'adduction d'air | FT |  | 20% | 0
3.10 | Mesure d'air MET dite "Avant réalisation de l'examen visuel - T" | FT |  | 20% | 0
3.11 | Mesure d'air MET dite "Première restitution - U" | FT |  | 20% | 0
4 | TRAVAUX DE DESAMIANTAGE - Phases préparatoires
4.1 | Réseaux et consignations
4..1.1 | Installation et contrôle électrique de l'installation de chantier par organisme accrédité. Compris la fourniture du disjoncteur et du câble correspondant et du coffret de chantier. | FT |  | 20% | 0
4.1.2 | Installation et contrôle électrique de l'installation de chantier par organisme accrédité. Compris la fourniture du disjoncteur, du câble correspondant et mise en place avec raccordement d'un circuit secouru via un groupe électrogène à démarrage automatique et son inverseur. | FT |  | 20% | 0
4.1.3 | Location et mise en service d'un groupe électrogène pour alimenter la centrale d'adduction d'air respirable et les ponçeuse/rectifieuse de sol. | J |  | 20% | 0
4.2 | Matériels
4.2.1 | Déprimogène quel que soit le type y compris installation, démontage, locations et consommables Cette prestation, comprend la fourniture, l’installation, la mise en place, l’entretien, les consommables, la décontamination et le repli, de déprimogènes, quelques soient le débit d’air renouvelé et filtré par filtration absolue, nécessaires pour la mise en dépression et l’épuration des zones de confinement et des sas. | FT |  | 20% | 0
4.2.2 | Mise en place d'une centrale d'adduction d'air et son compresseur. Article R.4412-128 du code du travail. En fonction de la nature du chantier | FT |  | 20% | 0
4.2.3 | Installation d'une unité mobile de décontamination pour la protection individuelle des salariés, remplacement quotidient des filtres à eau et filtres de l'extracteur. En fonction de la nature du chantier | FT |  | 20% | 0
4.2.4 | Branchement en fluides spécifiques au désamiantage, y compris électricité secourue Cette prestation comprend tous les branchements spécifiques en fluides (eau, électricité, eaux usées…) pour les opérations de désamiantage et la déconnexion en fin de chantier. Ce prix comprend les travaux nécessaires à ces branchements, les consommations liées à ces branchements, toutes sujétions comprises. Il comprend également la fourniture d’électricité secourue 24h/24h et 7j/7j pour alimenter la dépression des zones de confinement, ainsi que la production d’air comprimé pour alimenter les masques à adduction d’air. | FT |  | 20% | 0
4.3 | Confinement
4.3.1 | CONFINEMENT - Surface < 50m² inlcus pose et dépose La préparation de chantier comprend : - Balisage de chantier - Réalisation d'un test de fumée dans la zone des tunnels d'accès ainsi qu'un équilibrage des flux d'air entrant et sortant avec un anémomètre. - Mise en place et branchement d'une unité de chauffe et de filtration des rejets d'eaux (UCF) (25 microns et 5 microns). - Mise en place d'extracteur d'air à filtration HEPA principal et secours dont les caractéristiques dépendent du bian aérolique prévisionnel annexé au plan de retrait. Article R.4412-127 du code du travail. - Réglage des entrées d'air de compensation et du contrôleur de dépression. - Installation et raccordement d'un transmetteur téléphonique. - Installation de sas déchets et/ou personnel - Équipements journaliers pour travaux sur matériaux contenant de l'amiante : combinaison jetable, gants, cartouches filtrantes pour masque TMP3. | FT |  | 20% | 0
4.3.2 | CONFINEMENT - 51m² < Surface < 150 m² inclus pose et dépose La préparation de chantier comprend : - Balisage de chantier - Réalisation d'un test de fumée dans la zone des tunnels d'accès ainsi qu'un équilibrage des flux d'air entrant et sortant avec un anémomètre. - Mise en place et branchement d'une unité de chauffe et de filtration des rejets d'eaux (UCF) (25 microns et 5 microns). - Mise en place d'extracteur d'air à filtration HEPA principal et secours dont les caractéristiques dépendent du bian aérolique prévisionnel annexé au plan de retrait. Article R.4412-127 du code du travail. - Réglage des entrées d'air de compensation et du contrôleur de dépression. - Installation et raccordement d'un transmetteur téléphonique. - Installation de sas déchets et/ou personnel - Mise en place d'un confinement 1 peau (plafond et/ou sol et/ou mur) - Équipements journaliers pour travaux sur matériaux contenant de l'amiante : combinaison jetable, gants, cartouches filtrantes pour masque TMP3. - Installation et branchement d'une base-vie pour l'habillage, le repos entre vacations, la prise du repas, comprenant vestiaire, table et chaises. | FT |  | 20% | 0
4.4 | Repliement et dépose
4.4.1 | REPLIEMENT - Surface < 50m² - EPC compris la protection polyane, nettoyage et mise en déchets amiante à l'issue des travaux. | FT |  | 20% | 0
4.4.2 | REPLIEMENT - 51m² < Surface < 150 m² - EPC compris la protection polyane, nettoyage et mise en déchets amiante à l'issue des travaux. | FT |  | 20% | 0
4.4.3 | Dépose sanitaires (WC, lavabo, vidoir) y compris accessoires et supports | U |  | 20% | 0
5 | TRAVAUX DE DESAMIANTAGE - Phase réalisation
Opérations suivant la législation en cours concernant les salariés exposés aux poussières d'amiante. Travaux de désamiantage, dépose, collecte, manutention, conditionnement et stockage Les prestations suivantes sont rémunérées en fonction du type de matériau amianté à déposer ou enlever, et comprennent l’opération de dépose ou d’enlèvement réglementaire, du matériau amianté, quelle que soit la technique de dépose ou d’enlèvement employée par l’entreprise, y compris manutention et stockage des déchets ainsi produits, et y compris toute mesure d’équipement sanitaire et sécuritaire des personnels ainsi que la brumisation des zones d’intervention. Sont également intégrés dans le prix le maintien et la mainteance des confinements nécessaires aux opérations de désamiantage, les EPI pour toute la durée du chantier
5.1 | Travaux de désamiantage extérieurs façades
Dépose de façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich Plaques, panneaux, bacs en fibres‐ciment, éléments de remplissage; Ardoises composites hors fibres-ciment; Ardoises en fibro-ciment; Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses, Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures), Peinture des bardages métalliques, toutes sujetions incluses
5.1.1 | Dépose élément façade légère Q <10m² | m² |  | 20% | 0
5.1.2 | Dépose élément façade légère Q > 10m² | m² |  | 20% | 0
Dépose Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage Flocages, enduits projetés Carton‐amiante
5.1.3 | Dépose isolant Q <10m² | m² |  | 20% | 0
5.1.4 | Dépose isolant Q > 10m² | m² |  | 20% | 0
Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium),Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure,Garnitures de friction sur fenêtres basculantes,Plaques de fibres‐ciment (allèges, coffres, etc.), Peintures décoratives, toutes suejtions incluses
5.1.5 | Menuiseries chassis périmètre inférieur à 15 m | forfait |  | 20% | 0
5..1.6 | Menuiseries chassis périmètre supérieur à 15m | forfait |  | 20% | 0
Éléments associés aux façades Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation, Conduits d'eaux (pluviales et usées), Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches, toutes sujetions incluses
5.1.7 | Dépose d'élément de façade Q <10m² | m² |  | 20% | 0
5.2 | Travaux de désamiantage revêtements de sols
Dépose de dalles de sol amiantées sans colle amiante Retrait des dalles de sols contenant de l’amiante avec enlèvement de la colle
5.2.1 | Dépose de dalles de sol + colle Q <10m² | m² |  | 20% | 0
5.2.2 | Dépose de dalles de sol + colle 10 m² < Q < 50 m² | m² |  | 20% | 0
Dépose de dalles de sol amiantées et colle amiante Retrait des dalles de sols contenant de l’amiante avec enlèvement de la colle
5.2.3 | Dépose de dalles de sol + colle amiantée Q <10m² | m² |  | 20% | 0
5.2.4 | Dépose de dalles de sol + colle amiantée 10 m² < Q < 50 m² | m² |  | 20% | 0
Dépose de revêtement de sol souple sans colle amiante
5.2.5 | Dépose de revêtement de sol + colle Q <10m² | m² |  | 20% | 0
5.2.6 | Dépose de revêtement de sol + colle10 m² < Q < 50 m² | m² |  | 20% | 0
Dépose de revêtement de sol souple sans colle amiante
5.2.7 | Dépose de revêtement de sol + colle amiantée Q <10m² | m² |  | 20% | 0
5.2.8 | Dépose de revêtement de sol + colle amiantée 10 m² < Q < 50 m² | m² |  | 20% | 0
Dépose de revêtement sol carrelage ou faïence sur enduit ou colle amianté Retrait des dalles de sols contenant de l’amiante avec enlèvement de la colle
5.2.9 | Dépose de dalles de sol + colle Q <10m² | m² |  | 20% | 0
5.2.10 | Dépose de dalles de sol + colle 10 m² < Q < 50 m² | m² |  | 20% | 0
Dépose de plinthe/nez / seuil + colle amiantée
5.2.11 | Dépose de plinthe/nez-de-marche /seuil et colle amiantée | ml |  | 20% | 0
5.3 | Travaux de désamiantage murs et cloisons
Dépose de murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés; Enduits de ragréage, débullage, lissage; Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu Fourreaux (carton, fibres-ciment…).
5.3.1 | Dépose de murs et cloisons maçonnés toutes sujetions incluses Q <10m² | m² |  | 20% | 0
5.3.2 | Dépose de carrelage + colle amiantée toutes sujetions incluses Q 10 m² < Q <100 m² | m² |  | 20% | 0
5.3.3 | Dépose du revêtement et de l'enduit amianté toutes sujetions incluses Q <10m² | m² |  | 20% | 0
5.3.4 | Dépose du revêtement et de l'enduit amianté toutes sujetions incluses Q 10 m² < Q <100 m² | m² |  | 20% | 0
Dépose ou découpe de cloisons sèches Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non; Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés; Plots de colle fixant les cloisons au mur; Bandes calicot; Enduit de jointement des plaques de plâtre; Sous couche des tissus muraux; Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac; Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloison (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
5.3.5 | Dépose de cloisons sèches toutes sujetions incluses Q <10m² | m² |  | 20% | 0
5.3.6 | Dépose de cloisons sèches toutes sujetions incluses 10 m² < Q <100 m² | m² |  | 20% | 0
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines et coffres Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles, Panneaux décoratifs en fibres‐ciment (lambris),, revêtements durs en fibres‐ciment, Colles et joints de carrelage ou de faïence, Faïence Carrelage, Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés). Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), Bandes calicot, enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné, Ragréage, primaire d'accrochage, Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes…), Revêtements bitumineux Peintures intumescentes.
5.3.7 | Dépose de revêtements parois verticales toutes sujetions incluses Q <10m² | m² |  | 20% | 0
5.3.8 | Dépose de revêtements toutes sujetions incluses 10 m² < Q <100 m² | m² |  | 20% | 0
Dépose portes Coupe‐feu, pare‐flamme, isothermiques, frigorifiques (Joints des portes coupe‐feu, phoniques ou pare flammes, Panneaux, plaques en fibres‐ciment des vantaux, Bakelite®, Isolants intérieurs des portes)
5.3.9 | Bloc porte 1 battant | U |  | 20% | 0
5.3.10 | Bloc porte 2 battants | U |  | 20% | 0
5.4 | Travaux de désamiantage plafonds et faux-plafonds
Dépose matériel plafonds Flocages, Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés), Panneaux collés vissés ou cloués Coffrages perdus (carton amiante, fibres-ciment, composites),Bandes calicot,Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre,,Sous couches des tissus muraux,Peintures intumescentes,Revêtements bitumineux Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes…),Résines,Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
5.4.1 | Dépose de Plafond toutes sujetions incluses Q <10m² | m² |  | 20% | 0
5.4.2 | Dépose de Plafond toutes sujetions incluses 10 m² < Q <100 m² | m² |  | 20% | 0
Dépose faux-plafonds Coupe‐feu, pare‐flamme, isothermiques, frigorifiques (Joints des portes coupe‐feu, phoniques ou pare flammes, Panneaux, plaques en fibres‐ciment des vantaux, Bakelite®, Isolants intérieurs des portes)
5.4.3 | Dépose de faux-plafond toutes sujetions incluses Q <10m² | m² |  | 20% | 0
5.4.4 | Dépose de faux-plafond toutes sujetions incluses 10 m² < Q <100 m² | m² |  | 20% | 0
5.5 | Travaux de désamiantage calorifuge
5.5.1 | Désamiantage Calorifuge Q < 10 ml | ml |  | 20% | 0
5.5.2 | Désamiantage Calorifuge 10 ml < Q < 50 ml | ml |  | 20% | 0
5.5.3 | Dépose Calorifuge Q < 10 ml | ml |  | 20% | 0
5.5.4 | Dépose Calorifuge 10 ml < Q < 50 ml | ml |  | 20% | 0
5.5.5 | Flocage Q < 50 ml | m2 |  | 20% | 0
5.6 | Travaux de désamiantage VRD
5.5.6 | Dépose conduit canalisation ciment amianté d<30 | ml |  | 20% | 0
5.5.6 | Dépose conduit canalisation ciment amianté 30< d<50 | ml |  | 20% | 0
5.5.6 | Dépose enrobé bitumineux | m² |  | 20% | 0
5.7 | Fin de chantier Suivant le rapport du diagnostiqueur du Maître d'ouvrage
5.7 | Suivant le rapport du diagnostiqueur du Maître d'ouvrage, les reprises sont à la charge du Titulaire. | FT |  | 20% | 0
6 | Gestion des déchets
Ces prestations incluent les frais de transport de matériaux contenant de l'amiante en ISDND et les frais de transport de matériaux contenant de l'amiante en ISDD, y compris frais de traitement et de destruction par enfouissement en centre spécialisé.
6.1 | Cette prestation comporte les demandes d'autorisation et documents obligatoires (BSDA, CAP, FID, transfert transfrontalier des déchets amiante…) Ce prix rénumère la réalisation de l'ensemble des autorisations pour le chantier tel que défini au CCTP et CCAP. Il comprend notamment : Æla prise en charge de toutes les demandes d’autorisation préalable à l’élimination et au transport des déchets, Æla fourniture et la gestion des bordereaux de suivi des déchets amiante (B.S.D.A.), Æ les acceptations préalables en décharge ; Æ le conditionnement, l'enlèvement sur chantier, le transport,stockage temporaire sur site ICPE, Æ Acheminement vers exutoire, suivi des déchets ; Prix forfaitaire pour chaque chantier. | FT |  | 20% | 0
6.2 | Gestion des déchets générés par le chantier (ISDND) (big bag ou palette) | unité |  | 20% | 0
6.3 | Gestion des déchets générés par le chantier (ISDD) (big bag ou palette) | unité |  | 20% | 0
6.4 | Conditionnement, transport et élimination vers métropole, décharges agréées (big bag ou palette) | unité |  | 20% | 0
7 | TRAVAUX ET MATERIAUX HORS BORDEREAU
Travaux hors bordereau comprenant : Materiaux, outillages et tous dispositifs de mise en œuvre
Le Bordereau de Prix Unitaire ne constituant pas une liste exhaustive des prestations et des materiaux , le titulaire s'engage à présenter un devis faisant apparaitre : le montant de son fourniseur pour le matériel et les équipements de la présentation auquel sera appliqué son coefficient d'entreprise . A l'issue de la prestation, le titulaire devra obligatoirement justifier sa facture en presentant celles de ses fournisseurs . Son coefficient d'entreprise sera fixé comme suit :
7.1 | Coefficient d'entreprise incluant frais généraux et bénéfice applicable sur facture justificative des fourniseurs | % |  | 20% | 0
Coût de mobilisation de l'entreprise en unité d'œuvre pour travaux hors BPU
| Coût de mobilisation de l'entreprise en unité d'œuvre pour la réalisation de travaux hors BPU: encadrement et exécution du chantier (1 chef d'équipe,1 ouvrier qualifié ) à la demi journée | Unité |  | 20% | 0
7.2 | Chef d'équipe | 1/2 j |  | 20% | 0
7.3 | Ouvrier qualifié | 1/2j |  | 20% | 0
7.4 | Déplacement | Unité |  | 20% | 0
Rabais à appliquer par bon de commande, par tranche de montant de travaux HT :
7.5 | De 0 à 10 000,00 € HT | % |  | 20% | 0
7.6 | De 10 000,01 à 20 000,00 € HT | % |  | 20% | 0
7.7 | Au dessus de 20 000,00 € HT | % |  | 20% | 0
Cachet du Titulaire : | Date, Lieu : | Nom, Prénom, Qualité du signataire :