## Financial offer format
FORMATO DE OFERTA FINANCIERA POR ENTREGABLE
Nota: | Se requiere una oferta de precio global fijo por producto, que deberá incluir todos los costos relacionados para desarrollarlos, tales como gastos de viaje y viáticos, etc
La oferta financiera podrá ser objeto de negociación con Expertise France.
Hito | Actividades Clave | Entregables | Cantidad | Precio Unitario por entregable ($USD) | Precio Total ($USD) | Plazo Provisional de entrega
Hito 1.1: Marco de Referencia Definido | (A 1.1).Reunión de análisis para definir expectativas, orientaciones y calendario | Documento de Orientaciones y Calendario para la asistencia técnica. | 1 |  | 0 | Mes 1
Hito 1.2: Análisis Técnico y de Riesgos Completado | (A 1.2). Análisis técnico de proyectos | Informe de Análisis Técnico de Proyectos (incluye capacidades, riesgos y propuestas de mitigación). | 1 |  | 0 | Mes 2
(A 1.3) Comprobación de capacidades, análisis y mitigación de riesgos. (A 1.4) Contacto con promotores para aclaraciones
Hito 1.3: Planes de Trabajo Operacionales Finalizados | (A 1.5) Ayuda a beneficiarios en la elaboración de planes de trabajo detallados. | Planes de Trabajo Detallados y Realistas por proyecto (incluyen calendario, presupuesto e indicadores de resultados). | 1 |  | 0 | Mes 3
(A 1.6) Asesoramiento técnico específico en biodiversidad.
| (A 1.7) Facilitar acceso a información y recursos. | Guía/Compendio de Recursos Técnicos Relevantes. | 1 |  | 0 | Mes 3
Hito 2.1: Sistema de Monitoreo Operativo y Apoyo en Campo | (A 2.1) Apoyo en actividades de campo y recopilación de datos. | Sistema de Gestión y Supervisión de Proyectos (aplicado y activo). | 1 |  | 0 | Mes 4 - Mes 19 (Continuo)
(A 2.3) Generar y apoyar la aplicación de sistemas de gestión y supervisión (incluye visitas). (A 2.6) Actuar como punto de contacto técnico.
| (A 3.5) Liderar el seguimiento regional. | Reportes de Seguimiento de Campo y Alertas (trimestrales). | 6 |  | 0
Hito 2.2: Informes de Progreso de Calidad Garantizada | (A 2.2) Apoyar la elaboración de informes técnicos y financieros. | Informes Técnicos de Proyectos (Validados) (de acuerdo a los requisitos del contrato de subvención). Reportes de Progreso Periódicos a EF (incluyendo alertas de desvíos). | 3 |  | 0 | Mes 6, Mes 12, Mes 18 (Periódico)
(A 2.4) Comprobar la calidad de los resultados e informes.
(A 2.5) Informar y alertar sobre el progreso y desvíos.
Hito 2.3: Lecciones Aprendidas Operacionales | (A 2.7) Hacer propuestas para mejorar la calidad de futuras convocatorias o el apoyo a promotores. | Propuestas de Mejora Continua para futuras convocatorias y mecanismos de apoyo. Actas de Reuniones de la CdP. Cronogramas Retrospectivos de Reuniones/Eventos. | 1 |  | 0 | Mes 18
Hito 3.1: Alineación Metodológica MGBKM Establecida | (A 3.1) Orientar las metodologías de recolección y análisis de datos de monitoreo según el Marco Global de Conservación de la Biodiversidad de Kumming-Montreal (MGBKM). | Marco Metodológico de Monitoreo alineado con el MGBKM (Documento guía). | 1 |  | 0 | Mes 4
Hito 3.2: Red de Proyectos (CdP) Activa y Articulada | (A 3.2) Dirigir la red de proyectos subvencionados a modo de Comunidad de Prácticas (CdP). (A 3.3) Asegurar la articulación de los beneficiarios con instancias nacionales y regionales para contribuir al MGBKM. | Plan de Trabajo y de Eventos de la Comunidad de Prácticas (CdP). | 1 |  | 0 | Mes 4
|  | Actas de Reuniones de la CdP. | N/A | N/A | N/A | Mes 18
Hito 3.3: Sistematización Final y Balance de Contribución | (A 3.4) Supervisar y elaborar un cronograma retrospectivo para cada reunión o evento planificado. Elaborar un balance de la contribución al MGBKM. | Cronogramas Retrospectivos de Reuniones/Eventos. | N/A | N/A | N/A | Mes 18
|  | Informe Final de Sistematización y Contribución (incluyendo lecciones aprendidas de la red). | 1 |  | 0 | Mes 20
|  | TOTAL |  |  | 0