## Slide 1: 456 907 – LILLE – Caserne Vandamme
ORGANISATION DES TRAVAUX
Création de l’antenne du CIMOB

## Slide 2
PLAN DE MASSE

## Slide 3
ORGANISATION DES TRAVAUX
ACCES – STATIONNEMENT PENDANT LES TRAVAUX - STOCKAGE
Accès chantier
Entrée secondaire
Avec poste de gardiennage
BATIMENT 0008 :
Stockage des matériaux
+ Base vie
Accès utilisateurs
Entrée principale
Parking utilisateurs
Zone réservée
aux entreprises
Limite d’accès
Utilisateurs / Entreprises

## Slide 4
IMPLANTATION DES CLOTURES EN PHASE 1
Clôtures
Clôtures + portail

## Slide 5
Réhabilitation Bâtiment 0001
Avec création d’un ascenseur
+ escalier en extérieur
Utilisateurs dans
Bâtiment 0002 pendant
Les travaux du 0001
ORGANISATION DES TRAVAUX
PHASE 1
Déplacement des
Prises de charge autos
Création du local DIRISI
Création local TGBT
Création station de chauffage

## Slide 6
IMPLANTATION DES CLOTURES EN PHASE 2 ET 3
Clôtures
Clôtures + portail

## Slide 7
Dépose groupe
Électrogène du
bâtiment 0006 et
démolition
ORGANISATION DES TRAVAUX
PHASE 2
Réhabilitation du
bâtiment 0010
Dépose cuves
à fioul enterrée
Basculement du personnel du Bâtiment 002 dans le Bâtiment 001
Enfouissement
Des lignes
électriques

## Slide 8
ORGANISATION DES TRAVAUX
PHASE 3
Aménagement local DIRISI
dans BAT 0004
Utilisateurs basculés dans
Bâtiment 0001 rénové pendant
Les travaux du 0002
Réhabilitation
bâtiment 0002
Report des Alarmes au PCP
Interaction entreprises / utilisateurs

## Slide 9
IMPLANTATION DES CLOTURES EN PHASE 4 ET 5
Clôtures
Clôtures + portail

## Slide 10
ORGANISATION DES TRAVAUX
PHASE 4
Retrait de la base vie
Démolition garages
Bâtiment 0008

## Slide 11
Aménagements extérieurs
Reprise des réseaux enterrés
Fin des travaux
ORGANISATION DES TRAVAUX
PHASE 5

## Slide 12
FIN DE TRAVAUX
PARKING + ESPACES VERTS
La zone d’espace vert est proposée a avis de l’ABF et du service d’urbanisme
Les essences et les matériaux utilisés dépendent des recommandation de l’écologue de la mairie