## Délais
Phase |  | Etape | Article CCTP | Délais contractuels en jours calendaires | Point de départ du délai | Livrables (synthèse du cahier des clauses particulières ne valant pas liste exhaustive)
1 | Lancement de la démarche |  |  | 7
1 | Lancement de la démarche | Réunion de lancement de la mission | IV-a. | 7 jours (première semaine février 2026) | Notification marché | Présentation générale Présentation de la démarche Support de présentation
2 | Etude bibliographique |  |  | 30
2 | Etude bibliographique | Réunion de présentation de l'étude bibliographique, du calendrier d'intervention et de la méthodologie | IV-b. | 30 jours - mars 2026 | Réunion de lancement | Présentation des résultats de l'étude bibliographique Présentation du contexte écologique du territoire et du périmètre d’étude Présentation des groupes taxonomiques à inventorier et du calendrier d’intervention Présentation de la méthodologie d'inventaire
3 | Campagne terrain |  |  | 275
3 | Phase d'inventaire terrain par les experts.es dans chaque groupe taxonomiques | Rendu intermédiaire au bout de 4 mois de terrain (Juillet 2026) | IV-c. | 122 jours jusqu'au rendu intermédiaire 275 jours jusqu'à la dernière visite terrain Avril à Décembre 2026 | Confirmation du calendrier de la campagne terrain | Rendu intermédiare de la campagne terrain
4 | Synthèse des résultats, présentation , rendu final |  |  | 52
4 | Présentation des résultats à l'issu de la campagne terrain Rendu final | Présentation et synthèse des résultats terrains Rendu du livrable final | IV-d. IV.e | 22 jours après la denière visite terrain pour la présentation finale des résultats (Janvier 2027) 30 jours après la présentation finale pour prendre le livrable définitif (Février 2027) | Dernière visite terrain | Présentation finale : Rappel du contexte écologique du territoire et du périmètre d’étude Synthèse de la méthodologie employée Carte des habitats observés et de leur intérêt écologique Carte des espèces observées (faune/flore) Chiffrage du nombre d’individus par groupes taxonomiques Statut de conservation des espèces observées Présentation spécifique de l'inventaire des bâtiments ciblés par la rénovation thermique Analyse de l'état de connectivité du Campus avec la TVB du territoire Présentation de solutions pour adapter le Campus aux enjeux biodiversité qui lui son propre Livrable final : Présentation claire et détaillée de la méthodologie employée Description du contexte écologique de ce secteur (le secteur pourra être élargie au-delà du campus pour mieux expliquer son contexte écologique dans le territoire) Liste des formations végétales et de la faune localisées ainsi que leur statut de conservation selon la liste rouge UICN régionale Hiérarchisation de l’intérêt écologique, faunistique et floristique des différents milieux rencontrés (fort, modéré, faible avec explications) Analyse de la connectivité avec la TVB du territoire à proximité dans un but d’amélioration du réseau écologique territorial Des fiches techniques pour l’équipe espaces verts pour mieux intégrer les enjeux biodiversité du Campus et de son territoire
TOTAL |  |  |  | 364