Mucem

Département de la production culturelle

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Prestations de conception scénographique et de réalisation de l’aménagement général de la scénographie de l’exposition temporaire «Paysans» (titre provisoire) Ouverture prévue le 03/02/2027 au R+0 du J4 Fermeture : 30/08/2027 Marché ordinaire à prix forfaitaire non alloti Attention CCTP intégrant des objectifs de pratiques durables à lire attentivement à l’article 7.1

Prestations incluses dans le forfait du présent marché (DPGF) : - Conception scénographique, supervision, suivi de la réalisation du projet de scénographie - Réalisation de l’aménagement général devant entrer dans le Budget Global mentionné à l’article 7.4 du CCTP Lots à budgéter et piloter par le titulaire : (montants non inclus dans le forfait de la DPGF, mais devant entrer dans le Budget Global mentionné à l’Article 8 du CCTP) : - Electricité-éclairage - Installation du matériel audiovisuel - Fabrication et pose de la signalétique

Date de dernière mise à jour avant notification : 25/11/2025

Sommaire

Article 1 Objet du marché - périmètre d’intervention - exclusions	4

Article 2 Planning d’exécution des prestations	5

Article 3 Présentation du Mucem et des principaux acteurs du projet et programme	5

3.1 Présentation du Mucem	5

3.2 Principaux acteurs du projet et du programme	6

Article 4 Description des Prestations de maîtrise d’œuvre de la scénographie (Conception, supervision, suivi)	6

4.1 Champ d’intervention	6

4.2 Chiffrage détaillé des prestations de Réalisation de l’aménagement général	7

4.3 Phase 1 – Conception scénographique générale de l’exposition : Avant-projet sommaire (APS)	7

4.4 Phase 2 – Conception scénographique détaillée de l’exposition : Avant-projet détaillé (APD) et Projet définitif (PRO)	8

4.4.1 Phase 2 A : APD	8

4.4.2 Phase 2B : PRO	9

4.4.3 Remise et validation des documents d’études	10

4.5 Phase 3 – Assistance à la passation des contrats de réalisation scénographique (ACP)	10

4.5.1 Remise des documents techniques intégrés par le Mucem au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)	10

4.5.2 Assistance aux questions techniques	11

4.5.3 Assistance à l’analyse des offres	11

4.6 Phase 4 - Vérification des études d’exécution des prestations (EXE)	11

4.7 Phase 5 - Direction de l’exécution des prestations (DEP) et assistance aux opérations de réception (AOR)	12

4.7.1 Phase 5A : montage	12

4.7.2 Phase 5B – suivi du démontage, de la dépose et de l’évacuation des aménagements	13

Article 5 Description des Prestations de Réalisation de l’aménagement général	13

5.1 Phase 6A : Réalisation des études et plans d’exécution	14

5.2 Phase 6B : préparation et production en atelier des éléments de scénographie	14

5.3 Phase 6C : transport et livraison des éléments fabriqués	15

5.4 Phase 6D : Aménagement en salle d’exposition (montage)	15

5.5 Phase 6E : Démontage, évacuation, destruction, remise en état	15

Article 6 Pilotage de la Prestation – tenue des réunions	16

Article 7 Conditions de mise en œuvre des prestations et contraintes du projet de scénographie	16

7.1 Intégration d’objectifs de pratiques durables	17

7.1.1 Objectifs liés aux Prestations de Conception scénographique	17

7.1.2 Objectifs liés aux Prestations de Réalisation de l’aménagement général	18

7.1.3 Livrables	20

7.2 Conditions de sécurité et d’accessibilité des publics	20

7.3 Conditions de conservation et de sécurité des œuvres	21

7.4 Conditions financières : budget de réalisation	21

7.5 Intégrité fonctionnelle et structurelle de l’espace	22

7.6 Parc de projecteurs et de dispositifs de diffusion audiovisuelle affectables a l’espace d’exposition	23

7.7 Intervention à proximité des œuvres	23

7.8 Bureau de contrôle technique	23

7.9 Plan de prévention et notice de sécurité	23

Article 8 Contrôle du respect des coûts des prestations de réalisation scénographique	24

8.1 Coût prévisionnel des prestations de Réalisation Scénographique	24

8.2 Coût définitif des prestations de Réalisation Scénographique a la notification des marches des lots budgétés et pilotés par le titulaire	24

8.3 Coût constaté final des prestations de Réalisation Scénographique	25

Liste des annexes du CCTP

- Annexe 1 : Dates clé du planning de réalisation de la Prestation (voir à la fin du présent document)

- Annexe 2a : Note d’intention/programme de l’exposition

- Annexe 2b : Proposition d’organisation spatiale

- Annexe 3 : Plan du R+2 du J4

- Annexe 4 : Cahier des charges techniques et de mise en accessibilité des espaces d’expositions du Mucem (CCT)

- Annexe 5 : Référentiel pour la mise en accessibilité muséographique

- Annexe 6 : Liste du matériel audiovisuel et du parc d’éclairage fournis par le Mucem

- Annexe 7 : Préconisations de soclage

- Annexe 8 : Note sur la signalétique de l’exposition à destination du scénographe

- Annexe 9 : Liste d’œuvres provisoire (transmise aux candidats sélectionnés pour produire une esquisse)

- Annexe 10 : Avant-projet sommaire de scénographie de l’exposition précédente (Mossi Traoré) (transmises aux candidats sélectionnés pour produire une esquisse)

# Objet du marché - périmètre d’intervention - exclusions

Le Marché concerne des Prestations de Conception scénographique, supervision et suivi de la réalisation du projet de scénographie (maîtrise d’œuvre) ainsi que des prestations de Réalisation de l’aménagement général de la scénographie de l’exposition « Paysans », présentée au rez-de-chaussée du bâtiment « J4 » du Mucem, sur une surface de 500 m² environ.

Les Prestations de Conception scénographique, supervision et suivi de réalisation (ci-après désignées sous le terme « Conception et suivi ») comportent cinq phases techniques au sens de l’article 22 du CCAG-PI :

Phase 0 : esquisse (remise au stade de la consultation)

Phase 1 : Avant-projet sommaire (APS)

Phase 2 : Avant-projet détaillé (APD) et Projet définitif (PRO)

Phase 3 : Assistance à la passation des contrats des prestations définies dans le CCTP (ACP)

Phase 4 : Vérification des études d’exécution des prestations de Réalisation Scénographique budgétées et pilotées par le titulaire (autres que l’aménagement général) (EXE)

Phase 5 : Direction de l’exécution des contrats de prestations (DEP) et assistance aux opérations de réception (AOR)

Les Prestations de Réalisation de l’aménagement général de la scénographique consistent principalement en les phases suivantes :

Phase 6A : Réalisation des études et plans d’exécution d’aménagement général

Phase 6B : Préparation et production en atelier du mobilier scénographique (éléments d’agencement, de mobilier, de vitrine ou de décors, …)

Phase 6C : Manutention/conditionnement, transport et livraison des éléments fabriqués sur site du Mucem

Phase 6D : Aménagement en salle d’exposition (préparation de chantier, pose des éventuels revêtements, montage, installation des mobiliers, mise en peinture, …) impliquant s’il y a lieu la remise en état, la mise en place et l’assemblage des éléments de scénographie récupérés d’une exposition précédente du Mucem ou d’un autre établissement.

Phase 6E : Démontage, évacuation et destruction de tous les éléments fabriqués spécifiquement pour l’exposition et ne faisant pas l’objet d’une réutilisation pour une exposition suivante, selon les instructions données par le Mucem, remise en état et le nettoyage des espaces.

- IMPORTANT - Sont exclues du montant forfaitaire du présent contrat (car non réalisée directement par le titulaire) : - LES PRESTATIONS BUDGETES ET PILOTEES PAR LE TITULAIRE : (voir article 7.4 du CCTP) prestations d’électricité et d’éclairage assurées par une autre entreprise désignée par le Mucem avec l’aide du titulaire (mission ACP) installation, pose, réglage et dépose des équipements / matériels audiovisuels et multimédia fournis par le Mucem, éventuellement complétée par du matériel additionnel préconisé par le Titulaire et fourni par le prestataire installateur, ainsi que la fourniture du câblage électrique par le prestataire installateur désignée par le Mucem avec l’aide du titulaire (mission ACP) prestations de fabrication, fourniture et pose des éléments graphiques et de signalétique du système d’information pédagogique et directionnelle assurées par une autre entreprise désignée par le Mucem avec l’aide du titulaire (mission ACP) prestations de soclage, relatives à la conception, fabrication et finition des supports permettant de présenter les œuvres, installation des supports ainsi que de l’ensemble des œuvres et leur désinstallation en fin d’exposition, et éventuellement prestations de mannequinage si le projet d’exposition l’exige Le démontage de l’exposition LES PRESTATIONS NON COMPRISES DANS LE BUDGET ETABLI ET PILOTE PAR LE TITULAIRE : Les prestations de production audiovisuelle (non comprises dans le budget à établir par le titulaire). Le Mucem fournit les contenus audiovisuels qu’il a fait produire par ailleurs dans le cadre d’autres contrats. - La mission de conception scénographique portant sur le domaine audiovisuel consiste seulement à donner des directives d’implantation des équipements audiovisuels : (dispositifs de diffusion sonores et visuels), dont la liste figure en annexe 6 du CCTP, éventuellement complétée par du matériel additionnel préconisé par le Titulaire et fourni par le prestataire installateur - L’installation proprement dite du matériel audiovisuel sera effectuée dans le cadre d’un autre marché passé par le Mucem. La procédure est menée et le contrat conclu par le Mucem avec le concours du titulaire (au titre de la mission ACP) qui aura rédigé le cahier des charges et l’annexe financière en vue du chiffrage par les candidats intéressés et participé à l’analyse des offres reçues)"

# Planning d’exécution des prestations

Le Titulaire assurera sa mission selon le planning figurant dans son mémoire reprenant a minima les phases listées à l’Article 1  du présent CCTP et respectant les dates figurant en annexe 1 du présent CCTP.

# Présentation du Mucem et des principaux acteurs du projet et programme

## Présentation du Mucem

Premier musée national à s’implanter intégralement en région, le Mucem a ouvert ses portes début juin 2013, dans un environnement exceptionnel de 30 000 m2, à la charnière du Vieux Port et du nouveau front de mer dessiné par Euroméditerranée.

Le Mucem propose à ses visiteurs une véritable promenade dans les cultures méditerranéennes, à travers le Fort Saint-Jean, emblème de la ville de Marseille depuis le XIIe siècle, et dans le bâtiment contemporain imaginé par Rudy Ricciotti sur le môle J4.

Cité culturelle s’appuyant sur toutes les disciplines des sciences humaines, mobilisant les expressions artistiques des deux rives de la Méditerranée, le Mucem constitue une manière nouvelle de considérer la Méditerranée comme un espace d’ouverture et de partage, d’envisager une histoire commune, percevoir le dialogue des civilisations, expliquer les enjeux, donner leur profondeur de champ aux phénomènes contemporains, et façonner un nouvel espace public.

Ce véritable lieu de vie propose, outre les expositions et activités culturelles ponctuelles ou régulières, un auditorium, un café, une librairie-boutique, deux restaurants faisant l’objet d’Autorisation d’Occupation Temporaire, un jardin promenade offrant des panoramas exceptionnels sur la ville et la mer, un espace dédié aux enfants…

La zone d’implantation du Mucem s’étend sur trois sites indépendants répartie sur deux zones géographiques distantes de 3 km environ, à savoir :

Les sites du Môle J4 (dit « J4 ») et du Fort Saint-Jean (« FSJ »), situés boulevard du littoral, 7 promenade Robert Laffont du J4 13002 Marseille

Près de 5 000 m2, répartis entre le bâtiment du J4 et le Fort Saint-Jean, sont consacrés à la présentation d’expositions.

Le CCR, sur le site de la Belle de mai, situé au 1 rue Clovis Hugues dans le 3ème arrondissement à Marseille.

Le CCR, centre de conservation et de ressources, bâtiment à proximité de la gare Saint-Charles conçu par l'architecte Corinne Vezzoni, conserve les collections, et abrite un espace documentaire et de recherche pour des catégories de publics diverses (chercheurs et professionnels, enseignants, étudiants et élèves...).

Les plans des espaces concernés par le présent Marché figurent en annexe 3 du présent CCTP.

## Principaux acteurs du projet et du programme

Les principaux intervenants associés au projet d’exposition sont les suivants :

Commissaire d’exposition : Edouard de Laubrie, responsable du pôle « agriculture et alimentation » du Mucem

Intervenants du département de la production culturelle : notamment chargé.e de production, régisseur technique, régisseur d’œuvres, responsable ou adjoint.e du Département de la Production Culturelle

Eventuellement un représentant du service des achats pour la conduite des consultations et la mise au point des marchés en collaboration avec le Titulaire

# Description des Prestations de maîtrise d’œuvre de la scénographie (Conception, supervision, suivi)

Le Titulaire exécute sa mission suivant les composantes décrites ci-dessous, dans le respect des contraintes et conditions mentionnées à l’Article 7  du présent CCTP.

Si le Titulaire a signé le contrat sous forme de groupement, il est rappelé que les membres du groupement doivent se concerter à toutes les phases de la prestation. Plus particulièrement, les personnes en charge de la Conception Scénographique doivent collaborer, dès la phase d’esquisse, avec les personnes en charge de la Réalisation de l’aménagement général, notamment pour s’assurer de la faisabilité des décisions prises concernant le choix des matériaux, les choix techniques de fabrication, les choix de reprise de mobiliers existants, etc. ainsi que le chiffrage détaillé du projet tel que mentionné à l’article 4.2 du présent CCTP.

## Champ d’intervention

Le Titulaire a pour mission d’assurer la Conception scénographique, ainsi que la supervision et le suivi de la réalisation scénographique de l’exposition.

Il est entendu par « Conception scénographique », la mise en espace des propos scientifiques et artistiques de l’exposition, en vue de mettre en valeur les œuvres présentées et les contenus scientifiques et pédagogiques du projet, à savoir notamment :

La conception de tous les éléments scénographiques (agencements, constructions, mobiliers, etc.) nécessaires à la présentation et la mise en valeur du propos ainsi que des œuvres, documents exposés incluant tous les éléments répondant notamment aux contraintes d’accessibilité (voir annexe 5 du présent CCTP), aux contraintes liées à la conservation et à la sécurité des œuvres et objets présentés (cimaises, revêtements, habillages, mobilier, vitrines, supports d’objets,...)

La conception graphique jusqu’aux documents d’exécution (bons à tirer) de l’exposition, des supports textuels et de leur déclinaison et des éléments de signalétique directionnelle et d’avertissement. Le Titulaire tiendra compte des contraintes et normes d’accessibilité telles que définies en annexe 5 du présent CCTP.

- Les contenus textuels seront dans le cas général en deux langues (français et anglais) pour les textes d’introduction et de section, et en français pour les cartels.

La conception de l’ambiance lumineuse de l’exposition, en fonction du matériel dont dispose le Mucem (dont la liste figure en Annexe 6 du présent CCTP), impliquant :

la préconisation du matériel d’éclairage conforme à la bonne conservation des œuvres,

la définition des installations électriques nécessaires,

la supervision de l’installation du matériel, du câblage et des raccordements, des réglages des éclairages.

Le choix des dispositifs de diffusion sonores et visuels en fonction du matériel dont dispose le Mucem (dont la liste figure en Annexe 6 du présent CCTP) en collaboration avec le responsable d’exploitation multimédia du Mucem

Les préconisations de soclage des objets et œuvres conformément aux prescriptions figurant en Annexe 7 du CCTP

Les éventuelles préconisations de mannequinage si l’exposition comporte ce type de dispositif

Il est entendu par « supervision et suivi des réalisations scénographiques », l’organisation et le suivi :

des opérations de préparation / montage / installation de la scénographie et de ses éléments annexes intégrant les œuvres, au regard du projet défini et du contenu des marchés attribués aux entreprises, tel que présenté à l’article 7.4 du présent CCTP ;

des opérations de démontage, d’éventuelle évacuation et destruction des éléments démontés et de remise en état des éléments pérennes et de l’espace

des éventuelles actions de maintenance pendant toute la durée de l’exposition, en cas de dysfonctionnements majeurs ou récurrents.

La mission du Titulaire se décompose en cinq phases techniques décrites ci-après.

Le Titulaire établira l’ensemble des plans, d’accrochages des œuvres, de répartition de celles-ci dans l’espace, sur des socles, podiums ou cimaises, dans le respect des contraintes liées à la sécurité du public et des œuvres.

Les plans d’accrochage et d’intégration des œuvres seront élaborés et modifiés, parallèlement au déroulement des phases APS, APD et PRO. Ils seront joints, en l’état correspondant, au dossier de validation de chacune de ces phases.

## Chiffrage détaillé des prestations de Réalisation de l’aménagement général

A l’issue de chaque phase de rendu de Conception scénographique (APS, APD et PRO), le Titulaire remet au Mucem une DPGF détaillée pour l’aménagement général et met à jour le budget estimé pour les autres lots budgétés et pilotés par le Titulaire.

Le montant total de la DPGF détaillée pour l’aménagement général ne doit pas dépasser le montant mentionné dans la DPGF initiale du marché (phase 6), sauf négociation menée avec le Mucem conformément aux dispositions du CCAP (clause de réexamen – article 8.7 du CCAP).

## Phase 1 – Conception scénographique générale de l’exposition : Avant-projet sommaire (APS)

L’esquisse accompagnée d’une notice descriptive, technique, explicative et justificative du parti proposé a été produite lors de la phase de consultation ayant conduit à la conclusion du présent contrat.

L’étape d’APS doit permettre au Titulaire de vérifier, d’une part, l’adéquation de sa proposition d’esquisse, au regard des orientations souhaitées par le Mucem et, d’autre part, de s’enquérir des contraintes d’exploitation et de gestion de l’espace.

Les documents d’APS établis par le Titulaire et validés par le Mucem comprendront :

Le plan général du projet scénographique de l’exposition (1/100ème) mettant en exergue le parcours, et les unités de passage accompagné d’exports 3D (deux vues d’ensemble et une vue détaillée d’une section ou sous-section)

Une présentation des pistes liées aux pratiques durables et un descriptif complet des matériaux préconisés

Le projet d’agencement, prenant en compte les principes de médiation, de mise en sécurité et de conservation des œuvres présentées à l’occasion de l’exposition et les indications relatives à l’accessibilité aux personnes en situation de handicap.

Les dessins des éventuels éléments scénographiques supplémentaires (hors vitrines éventuellement reprises de précédentes expositions, mais y compris celles non conçues par le Titulaire) ;

La description des matériaux préconisés dans le traitement de l’espace (avec fournitures éventuelles des échantillons)

Les principes d’éclairage

Les principes graphiques préconisés (la gamme de couleurs et les typographies à l’échelle 1 pour chaque élément de signalétique) ainsi que l’ambiance colorimétrique du parcours proposé

Le plan d’implantation des éventuels dispositifs de diffusion sonores et visuels (1/200ème) et la description sommaire des dispositifs préconisés ;

Les grands principes de soclage et d’éventuel mannequinage (si nécessaire) des objets et œuvres de l’exposition (parti pris esthétique)

La décomposition du coût prévisionnel estimé du projet par domaine d’exécution, dans le respect de l’enveloppe financière affectée aux prestations de réalisation et d’exploitation, telle que définie à l’article 7.4 du CCTP. Cette décomposition inclut la DPGF détaillée de la phase 6 mentionnée à l’article 4.2 du présent CCTP

## Phase 2 – Conception scénographique détaillée de l’exposition : Avant-projet détaillé (APD) et Projet définitif (PRO)

### Phase 2 A : APD

A partir des principes retenus et validés du programme définitif de l’exposition et de la liste définitive des œuvres, le Titulaire présentera un avant-projet détaillé de scénographie comprenant :

Le plan général du projet scénographique de l’exposition (1/100ème) mettant en exergue le parcours, et les unités de passage, l’agencement, et l’implantation des œuvres par séquence

Une présentation des pistes liées aux pratiques durables et un descriptif complet des matériaux préconisés

Les plans de détail des différentes séquences pour chacun des parcours et les plans de coupes de chaque séquence (1/50ème - 1/100ème), incluant la mise en élévation de l’ensemble des œuvres, et des documents (y compris dispositifs de diffusion sonores et visuels), ainsi que des éléments du support d’information pédagogique.

- La mise en élévation fera l’objet de trois vues 3 D subjectives représentatives d’éléments ou de partie du parcours scénographie, au choix du Titulaire (ex : une vue d’une vitrine, une vue d’un accrochage sur cimaise avec cartels, une vue d’un élément scénographique marquant,…).

- Par ailleurs, les cartels devront être positionnés sur les élévations et plans relatifs à l’implantation des œuvres

Le plan d’implantation des éclairages, incluant l’implantation des blocs supplémentaires nécessaires pour la signalisation des issues de secours de l’espace, les réservations prévues pour le passage des câbles et l’arrivée aux trappes techniques, les flux d’évacuation en cas d’alerte ainsi que le bilan des puissances globales en plafond et en sol et l’implantation et la répartition des alimentations nécessaires en CFO et CFA

Le plan détaillé des systèmes d’assemblage, d’accroche/fixation de chaque dispositif scénographique (hors mobilier permanent) à l’échelle 1/50ème, accompagné si nécessaire de la justification de leur stabilité

La présentation des échantillons des matériaux préconisés (en adéquation avec les exigences en matière de classement au feu selon leur implantation dans le projet)

La présentation de la charte graphique préconisée pour les éléments de support d’information pédagogique et directionnel, contenant notamment :

le traitement graphique pour chaque élément d’information précisant les hauteurs d’implantation et de lecture (1/20ème – 1/50ème) ;

Le traitement graphique à l’échelle 1 de chaque typologie d’élément d’information identifié (cartel, texte séquence, texte sous-séquence, directions etc.) ;

Les principes d’intégration dans le projet (techniques de fabrication et de pose envisagées).

La synthèse et la description des différentes typologies de soclage identifiées pour la présentation de l’ensemble des œuvres et documents présentés

Le calendrier prévisionnel et l’ordonnancement de chacune des phases de réalisation de l’installation de l’exposition et du futur démontage dans le délai d’inter-exposition imparti par la programmation du Mucem

La consultation de bureaux d’étude techniques : le Titulaire pourra missionner un BET structure si nécessaire à sa charge (notes de calcul pour support d’œuvres lourdes, support scénographique…)

L’estimation définitive du coût prévisionnel des prestations de réalisation scénographique (incluant les éventuelles opérations de maintenance en cours d’exploitation, de démontage et d’évacuation en fin d’exposition), décomposée en lots d’exécution séparés. Cette décomposition inclut la DPGF détaillée de la phase 6 mentionnée à l’article 4.2 du présent CCTP

Tous les rendus de la phase APD seront présentés au format A0 pour les plans, coupes et élévations et au format A3 pour les carnets de vitrines et carnets de détails.

Sur la base des avis formulés sur le rendu de la phase précédente, le Titulaire met à jour l’ensemble du dossier Avant-projet et le complète autant que de besoin par des plans et des élévations établis à l’échelle 1/50ème avec les détails significatifs à des échelles variant de 1/20ème à 1/2ème permettant la future fabrication et mise en œuvre de l’ensemble des éléments constitutifs du projet.

### Phase 2B : PRO

Les rendus de projet définitif (PRO) comprennent notamment :

Le plan général actualisé et coté

La synthèse des pistes liées aux pratiques durables (pistes retenues) et un descriptif complet des matériaux préconisés

Les plans des sous-sections actualisé et coté

Le plan d’accrochage coté des œuvres (incluant le type de soclage pour chaque œuvre et objet de l’exposition)

Le carnet détaillé coté de tous les éléments scénographiques au 1/20. Le carnet détaillé devra présenter sur chaque page la localisation dans l’espace général.

Toutes les notes de calcul sur les sujets délicats de répartition de charge qui auront pu être identifiés dans les phases antérieures seront présentées. En parallèle, les détails techniques résultant de ces notes de calcul seront intégrés aux pièces graphiques.

La mise à jour du plan d’implantation général de l’éclairage fourni en phase précédente.

L’estimation définitive du coût prévisionnel des prestations de réalisation scénographique (incluant les éventuelles opérations de maintenance en cours d’exploitation, de démontage et d’évacuation en fin d’exposition), décomposée en lots d’exécution séparés. Cette décomposition inclut la DPGF détaillée de la phase 6 mentionnée à l’article 4.2 du présent CCTP

### Remise et validation des documents d’études

Les documents d’études sont remis par le Titulaire au Mucem pour vérification et approbation à l’interlocuteur désigné pour l’exposition au département de la production culturelle.

Avant tout établissement des plans et détails de fabrication, d’atelier ou de chantier établi par ses soins, le Titulaire s’assurera de l’exactitude des côtes, des plans et coupes, ainsi que de la bonne conformité des documents entre eux, et fera part des éventuelles observations.

Chaque exemplaire rendu est d'un format conforme AFNOR, soit A4 à A0. Il comporte une échelle métrique graphique ainsi qu'un cartouche avec numéro de codification conforme à la règle fixée.

Le Titulaire fournira à chaque rendu a minima un exemplaire informatique envoyé par mail ou transmis sur cédérom, (ou via un autre support informatique compatible avec les utilitaires du musée), des dossiers est composé de fichiers WORD dernière version pour les documents texte, de fichiers EXCEL dernière version pour les cadres de prix, de fichiers sources de l’intégralité des supports textuels et de fichiers AUTOCAD dernière version et PDF pour les fichiers de plans.

Les documents fournis sous format électroniques doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin, de texte, de planning et de calcul du Mucem. Les formats requis sont Word, Excel, PDF et dwg.

## Phase 3 – Assistance à la passation des contrats de réalisation scénographique (ACP)

Les prestations de réalisation scénographique concernant les lots budgétés et pilotés par le titulaire (l’électricité et l’éclairage la fourniture, l’impression et la pose de l’ensemble de la signalétique, l’installation du matériel audiovisuel feront l'objet d’une ou plusieurs consultations aboutissant à différents marchés.

Les procédures de consultations sont pilotées par le département de la production culturelle, éventuellement assisté par le service des achats du Mucem.

Le Titulaire :

Rédige les documents techniques (description technique du besoin) et l’annexe financière

Aide à répondre aux éventuelles questions techniques des candidats souhaitant répondre à la consultation

Assiste le Mucem dans l’analyse des offres reçues et apporte les préconisations nécessaires en vue des éventuelles négociations

L’envoi ou la publication de la consultation, la validation finale de l’analyse des offres, le choix des entreprises et la contractualisation incombent au Mucem.

### Remise des documents techniques intégrés par le Mucem au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Les consultations sont menées par le département de la production culturelle et/ou le service des achats du Mucem qui finalise les documents de consultation et projets de contrats, à partir des documents techniques rédigés et remis par le Titulaire, à savoir :

Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) pour chaque domaine de prestation, intégrant notamment :

les cahiers des plans : plans d’implantation, plans de sol, coupes et élévations au 1/100 et 1/50 et toutes les indications générales nécessaires à la bonne exécution du projet, dont les plans d’éclairage mis à jour, ensemble des plans des éléments mobiliers (carnet du détail d’aménagement des cimaises, vitrines, consoles, présentoirs, etc.) au 1/20.

la mention de l’ensemble des indications relatives aux fournitures

le calendrier d’exécution des prestations établi en collaboration avec le département de la production culturelle, dans le respect des objectifs et contraintes calendaires du Mucem figurant en annexe 1 du présent CCTP.

Annexes financières sous forme de tableaux Excel de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) et éventuel Bordereau des Prix unitaires (BPU) si nécessaire.

Le Titulaire apporte son conseil au Mucem pour l’éventuelle introduction de variantes ou options.

Les procédures mises en œuvre sont définies par le service des achats du Mucem, conformément aux règles du Code de la Commande Publique et des stratégies d’achats définies par le Mucem pour chaque domaine concerné.

### Assistance aux questions techniques

Pendant les délais de réponses laissés aux candidats/titulaires pour établir leur offre, le Titulaire assiste le Mucem pour l’élaboration des éventuelles réponses aux questions techniques des candidats ou titulaires de marchés déjà existants.

### Assistance à l’analyse des offres

Après réception des offres des différents candidats ou titulaires de marché, le Titulaire analyse les offres au regard des critères d’évaluation définis avant lancement de la procédure. Notamment, il :

vérifie la conformité des offres aux exigences techniques du projet de contrat

vérifie la cohérence des chiffrages effectués

met en avant les éventuels leviers de négociation. A ce titre, le Titulaire apportera des comparaisons de prix avec d’autres chantiers menés.

met en cohérence les éléments techniques du contrat final (CCTP, carnets de détail, DPGF), dans le cas où le Mucem retiendrait une(des) variante(s) et/ou des négociations auraient eu lieu,

met au point le calendrier d'exécution des prestations

En cas de procédure infructueuse, le Titulaire devra assister le Mucem dans la recherche des raisons de l’infructuosité et rédiger l’ensemble des nouveaux éléments techniques éventuellement nécessaires à la passation des marchés dans le cadre de nouvelle consultation (modification du cahier des charges, analyse des nouvelles offres, participation aux éventuelles négociations), sans aucun supplément de rémunération et dans les délais compatibles avec la poursuite de l’exposition

## Phase 4 - Vérification des études d’exécution des prestations (EXE)

Pour les prestations autres que le graphisme et la signalétique, le Titulaire assure la vérification de l’ensemble des plans d’exécution fournis par les entreprises désignées par le Mucem, dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de leur date de réception par le Titulaire.

Concernant le graphisme de la signalétique :

Le Titulaire réalise les études d’exécution en établissant les documents de fabrication :

composition et mise en page de tous les éléments graphique (textes et illustrations),

préparation des fichiers qui seront transmis à l’entreprise en charge de la fourniture, de l’impression et de la pose de l’ensemble de la signalétique.

## Phase 5 - Direction de l’exécution des prestations (DEP) et assistance aux opérations de réception (AOR)

### Phase 5A : montage

La direction de l’exécution des prestations incombe au Titulaire qui est responsable de la définition et du contrôle de l’exécution des prestations conformément au projet validé, dans le respect du calendrier ainsi que des objectifs financiers, notamment en assurant la bonne transmission des informations et des documents à chacun des intervenants.

A ce titre, le Titulaire assure les missions suivantes :

Etablissement du calendrier d’exécution du projet (tous domaines confondus) avant le début des prestations, qu’il est chargé de remettre à jour selon l’avancement du projet.

Assistance du chargé de production du Mucem dans la réalisation d’un état des lieux contradictoire de l’espace mis à disposition pour la réalisation de la scénographie avant le démarrage des prestations sur site. Cette étape nécessite la présence du Titulaire sur site du Mucem.

Supervision et contrôle qualitatif et quantitatif des opérations de fabrication, préparation hors site

Contrôle de l’exécution des prestations et de leur finition, conformément au projet validé. A ce titre il est tenu de faire respecter par les entreprises l’ensemble des stipulations des marchés et du plan de prévention.

Coordination des différentes entreprises sur le site et de la vérification du bon avancement des prestations de fabrication et de montage dans le calendrier imparti.

Visa de l’ensemble des documents produits dans le cadre des études d’exécution par les différentes entreprises dans un délai de cinq jours maximum à compter de la date de réception des documents par le Titulaire

Assistance du Mucem à sa demande en vue de la vérification des factures ou des demandes d’avances présentées par les entreprises.

Avis donné au Mucem sur les réserves et réclamations éventuellement formulées par un prestataire en cours d’exécution des prestations, assistance du Mucem en cas de litige sur l’exécution ou le règlement des prestations, ainsi que l’instruction des mémoires de réclamation de ou des entreprises. Le délai imparti au Titulaire pour le rendu au Mucem des éléments est d’un mois à compter de la date de réception du mémoire par le Titulaire.

En cas de retard constaté, apport avec les entreprises concernées des solutions permettant de le rattraper.

Animation des réunions avant et pendant le démarrage des prestations sur site ainsi que la rédaction et la transmission des comptes rendus de ces réunions

Pilotage in fine des mises aux points scéniques qui se traduisent, notamment, par les réglages des ambiances (éclairage, son, …) et les finitions des éléments scénographiques

Pilotage du coût définitif des prestations sur lequel il s’est engagé

Assistance à la demande du Mucem en vue de la vérification des devis concernant d’éventuels avenants aux marchés passés par le Mucem en vue des réalisations scénographiques

Contribution aux opérations d’admission des prestations des entreprises qui se dérouleront conformément aux dispositions des articles 22 à 25 du CCAG applicable aux marchés de fournitures courantes et services. Cette contribution consiste notamment pour le Titulaire à réaliser les actions suivantes :

La rédaction des procès-verbaux de réception (avec ou sans réserve) distinct pour chaque marché, transmis au Mucem le jour de la réunion de vérification des prestations. Le procès-verbal sera notifié aux entreprises par le Mucem.

L’assistance au suivi de la levée des réserves (actions correctives en phase d’installation, actions de remise en état des lieux en phase de démontage)

L’examen des désordres ou de non-conformité relevés pendant l’exploitation ainsi que le suivi éventuel des prestations nécessaires pour remédier à ces désordres ou défauts de conformité

En outre, durant cette phase devront être présentés et soumis par le Titulaire pour validation du commissariat de l’exposition et du département de la production culturelle :

Les prototypes (ou premiers de série) des différents éléments graphiques

Toute modification du projet en cours de réalisation au regard du dossier d’études rendu.

En aucun cas le Titulaire n’autorisera les entreprises à lancer la fabrication sans cette validation préalable.

En cas de réfaction, le Titulaire proposera les mesures correctives à effectuer pour envisager une réception avant ouverture de l’exposition.

### Phase 5B – suivi du démontage, de la dépose et de l’évacuation des aménagements

Le Titulaire assure :

La supervision et le contrôle qualitatif et quantitatif des opérations de dépose des aménagements scénographiques

La coordination des différents corps de métier et la vérification du bon avancement des opérations de dépose des aménagements scénographiques

La mise au point et l’actualisation du calendrier d’exécution par entreprise

L’assistance du chargé de production du Mucem dans la réalisation d’un état des lieux contradictoire de l’espace. Cette étape nécessite la présence du Titulaire sur site du Mucem.

# Description des Prestations de Réalisation de l’aménagement général

Le Titulaire assure la Réalisation et la fabrication de l’ensemble des aménagements scénographiques à savoir notamment : parois, cimaises, cloisons, mobiliers, podiums, vitrines, revêtements de sols et de plafond et d’une manière générale tout élément de muséographie adaptées à une exposition.

Il réalise également les différents habillages et aménagements des éléments scénographiques, notamment en différents matériaux tels que bois, verre, plaque de verre, moquette, tissus, carrelage, peinture, tentures, linoleum ou équivalent.

Le Titulaire a en charge : la réalisation des études d’exécution, la fabrication en atelier, le transport, le montage l’installation de la scénographie et de ses éléments annexes intégrant les œuvres, au regard du projet défini et du contenu des marchés attribués aux entreprises intervenants sur les domaines non directement confiés au Titulaire

les opérations de démontage des éléments, d’évacuation et de destruction des éléments démontés non destinés à une éventuelle décision de conservation par le Mucem pour une prochaine exposition ou un don à un tiers), à l’exclusion des éléments audiovisuel, d’électricité et d’éclairage, et de remise en état des éléments pérennes et de l’espace (

La remise en état des espaces d’exposition

les éventuelles actions de maintenance pendant toute la durée de l’exposition, en cas de dysfonctionnements majeurs ou récurrents.

Les principales phases de cette prestation sont décrites ci-après.

## Phase 6A : Réalisation des études et plans d’exécution

Le Titulaire réalise les études et plans d’exécution concernant la Réalisation de l’aménagement général de la scénographie.

A ce titre, il remettra au Mucem les plans d’exécution et notes de calcul en langue française sous format numérique :

Tous les plans et détails d’exécution et de fabrication seront établis par le Titulaire et remis en temps utile pour permettre la coordination avec les autres corps d’état. Ces détails consistent entre autres en l’établissement des nomenclatures, détails d’assemblages, systèmes de fixation envisagés, produits, tableaux électriques, etc.

Avant le lancement des fabrications en atelier ou la réalisation sur le chantier, il appartiendra au Titulaire de vérifier toutes les cotations des plans ou des ouvrages dans lesquels viendront se fixer ou s’insérer ses Prestations.

Il devra avertir le Mucem de toutes les erreurs et défauts constatés qui ne seraient pas dans les tolérances et qui entraîneraient une gêne pour la bonne mise en œuvre de ses Prestations ou une mauvaise coordination de l’exécution.

Il ne sera pas accordé de supplément de prix pour toute modification de l’implantation d’un mobilier ou d’un appareil, dans un rayon de cinq mètres à partir du point initialement prévu.

Il devra également fournir au Mucem avant le début du chantier d’aménagement sur site (à l’APD/PRO) un plan A0 d’une vue générale de la scénographie où figurent l’ensemble des cimaises, des mobiliers, vitrines etc.

Notes de calculs :

Les éléments réalisés devront faire l’objet de la production systématique de notes de calculs justifiant en fonction des réglementations en vigueur pour le type d’établissement (ERP), l’ensemble des assemblages, dimensionnements de profils, épaisseurs, etc. Dans les notes de calcul sera pris en compte le poids propre des objets exposés. Ces notes de calcul seront soumises à la validation de la Maîtrise d’ouvrage et du Bureau de contrôle missionné sur l’opération.

Les prix ne seront pas modifiés suite aux éventuelles préconisations des études techniques.

Les notes de calcul devront être claires et détaillées pour en permettre une parfaite compréhension. Seules les unités du système international seront utilisées. Les symboles et notations seront conformes aux normes de la classe NF X 02.

Toute formule utilisée devra être justifiée, soit par des éléments de démonstration à partir des lois connues de la physique, soit par des références très précises aux publications ou auteurs cités.

Le Titulaire devra fournir, le cas échéant :

la description détaillée de la méthode de calcul et les caractéristiques du programme informatique utilisé,

la liste des hypothèses de calculs,

la liste des résultats.

## Phase 6B : préparation et production en atelier des éléments de scénographie

Au cours de cette période de préparation, sont notamment réalisées les opérations suivantes :

établissement du calendrier détaillé d’exécution des Prestations

signature du plan de prévention.

remise des procès-verbaux de matériaux et fourniture des fiches techniques des différents matériaux

Le Titulaire devra obligatoirement assister à toute réunion afin qu'il puisse assurer la coordination d'étude nécessaire au démarrage des Prestations.

La plupart des éléments de mobilier devront être fabriqués en atelier puis installés et assemblés sur place.

Le Titulaire ne pourra procéder sur le site à des ajustements, des reprises, des modifications ou des finitions d’ouvrages nécessitant l’usage de matériels et d’outillages susceptibles de générer du bruit, des dégradations dans les locaux du Mucem, ou de rejeter tout type de particule, eau, poussière, copeaux en tous genres qu’avec l’autorisation du Mucem, qui est présumée accordée pour les interventions en salle sur les mobiliers repris d’une exposition précédente.

En cas de désaccord du Mucem pour une reprise sur site à effectuer, le Titulaire retournera en atelier les pièces à reprendre pour bonne exécution.

A cette fin, le Titulaire remettra au Mucem pour approbation et avant exécution, la liste et la destination des matériels et outillages qu’il compte utiliser pour les différents montages.

## Phase 6C : transport et livraison des éléments fabriqués

Le Titulaire assure le transport des éléments de scénographie jusqu’à l’espace d’exposition.

Il prend la responsabilité des éléments qu’il transporte et garantit leur intégrité en recourant aux protections adéquates tant lors du transport que lors du chargement et du déchargement sur site.

## Phase 6D : Aménagement en salle d’exposition (montage)

La réalisation des Prestations sur site s’effectue dans le respect des conditions décrites notamment au CCT.

Le Titulaire devra prévoir un supplément de peinture de chaque référence utilisée et de matériaux pour la maintenance qui sera assurée par le Mucem pendant toute l’ouverture au public.

## Phase 6E : Démontage, évacuation, destruction, remise en état

Le Titulaire assure :

La supervision et le contrôle qualitatif et quantitatif des opérations de dépose des aménagements scénographiques conformément aux choix, validés par le Mucem, concernant l’éventuelle conservation d’éléments en vue de leur réemploi futur par le Mucem ou un tiers dans le cadre d’un don

La coordination des différents corps de métier des prestataires titulaires des lots non inclus dans le forfait du présent marché (électricité-éclairage, signalétique, installation du matériel audiovisuel,…) devant assurer l’évacuation au titre de leur prestation et la vérification du bon avancement des opérations de dépose des aménagements scénographiques

La protection des espaces et de l’ensemble des ouvrages jusqu’à réception de la salle vide

Le démontage, l’enlèvement, le transport et l’évacuation de l’ensemble des aménagements scénographiques démontés et palettisés destinés à la destruction ou au recyclage, à savoir notamment : parois, cimaises, cloisons, mobiliers, podiums, vitrines, revêtements de sols et de plafond.

L’organisation et la prise en charge de la location et de la mise en bennes des déchets. Le titulaire prévoit à cette fin le nombre de rotations nécessaires, en fonction des contraintes de stationnements aux abords du Mucem

Le tri et le recyclage des déchets

La fourniture des documents justificatifs de destruction ou de recyclage des éléments évacués.

A l’issue complète du démontage, la remise en état de la salle d’exposition conformément à l’état des lieux d’entrée.

Il est rappelé que l’ampleur de l’intervention du titulaire dépendra des choix opérés au final concernant les éléments conservés, détruits ou donnés à un tiers par le Mucem.

# Pilotage de la Prestation – tenue des réunions

Le Titulaire assurera des réunions de suivi et de point d’étape de réalisation de la Prestation dans les locaux du Mucem ou éventuellement par téléphone si le Mucem l’autorise.

Ces réunions se tiendront régulièrement et auront lieu en nombre suffisant pour permettre d’assurer de manière optimale la réalisation des prestations.

A minima les réunions suivantes seront tenues dans le déroulé du calendrier prévisionnel de production de l’exposition :

A minima, un représentant de l’équipe en charge de la Conception Scénographique ET un représentant de l’équipe en charge de la Réalisation de l’aménagement général doivent participer à ces réunions.

Réunion préparatoire d’APS permettant notamment d’approfondir la connaissance du projet scientifique et artistique et de levers les inconnues relatives à la connaissance du bâtiment.

Réunion préparatoire d’APD

Réunions de rendu des études / restitution des analyses qui en découlent :

APS

APD

éventuellement PRO au regard de l’ampleur des remarques à l’issue du rendu de l’APD

Réunion technique et de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé, organisée au moins 15 jours avant le début du montage sur site (voir annexe 4 – CCT)

Réunion de démarrage des prestations de réalisation scénographique sur site présence lors de la phase de traçage, puis réunions hebdomadaires de chantier

Réunions de coordination des prestations de Réalisations scénographiques (hebdomadaires en phase de montage)

Le Titulaire sera aussi présent lors des opérations de vérification, de l’état des lieux entrant et de l’état des lieux sortant.

Le Mucem organise et pilote ces réunions. Le Titulaire rédige les relevés d’actions des réunions hebdomadaires de coordination des prestations auxquels sera annexé le calendrier d’avancement dûment pointé par le Titulaire et remis à jour par lui en conséquence. Ces documents seront soumis préalablement au Mucem, 48h au plus tard après la tenue de la réunion, par le Titulaire qui se charge de les diffuser ensuite à l’ensemble des interlocuteurs.

Les éventuelles demandes de corrections des relevés seront effectuées par le Titulaire au plus tard dans les 48 heures suivant la demande de correction.

# Conditions de mise en œuvre des prestations et contraintes du projet de scénographie

Le Titulaire assure sa mission conformément notamment :

au programme scénographique de l’exposition établi par le commissariat (annexe 2 du présent CCTP)

- Le projet scénographique est susceptible d’être adapté en fonction de l’évolution du programme et des orientations définies lors des réunions de travail avec le commissariat et les autres intervenants du Mucem. Ce point est de même importance et s’entend dans le cadre des objectifs de pratiques durables énoncés ci-dessous.

aux objectifs de pratiques durables consistant à diminuer les impacts environnementaux de l’exposition sur la totalité de son cycle de vie, sans remettre en cause les objectifs de performance, de qualité, de coûts, et de délais fixés par le Mucem.

à l’enveloppe financière (budget global de Réalisation Scénographique), telle que mentionnée à l’article 7.4 du présent CCTP, couvrant :

les prestations de Réalisation de l’aménagement scénographique (montants inclus dans la DPGF – phase 6)

les prestations liées aux lots budgétés et pilotés par le Titulaire (pour mémoire : lots non inclus dans le montant de la DPGF),

- Le contrôle des coûts de l’exposition sera effectué conformément aux règles énoncées à l’Article 8  du CCTP.

aux impératifs calendaires

aux exigences et contraintes de présentation et de cohérence techniques exprimées par le département de la production culturelle

aux contraintes d’exploitation du bâtiment exprimées par le département des bâtiments et de l’exploitation

aux contraintes liées à la sécurité et à la conservation des œuvres

aux contraintes d’accessibilité (annexe 5 du CCTP)

En matière de partis-pris esthétiques, le titulaire est encouragé à prévoir des finitions de qualité, adaptées aux objectifs de réemploi des matériaux (dans le but de faciliter au maximum le démontage des structures pour la récupération des matériaux à l’issue de l’exposition).

## Intégration d’objectifs de pratiques durables

### Objectifs liés aux Prestations de Conception scénographique

Le Mucem est engagé dans une démarche de pratiques durables de ses expositions, prenant en compte toutes les étapes du projet (de l’esquisse, à la réalisation du projet jusqu’au démontage).

A ce titre, le Titulaire inscrira le projet dans une démarche d’écoconception impliquant notamment :

La reprise de l’existant de l’exposition précédente (voir la liste en annexe 10 du présent CCTP) : la reprise peut être envisagée suivant trois axes (pour lesquels il est demandé de les envisager de manière cumulative) :

récupération de parties entières du parcours existant (salle, espace défini par un ensemble de cimaises) sans déplacer les éléments

utilisation d’éléments démontés de l’exposition précédente pour les implanter ailleurs dans l’espace d’exposition (en évitant tout travail de menuiserie en salle d’exposition)

reprise de mobilier mobile existant (vitrine, banc,…)

- Le Titulaire devra employer tous les moyens pour maximiser le taux de reprise en s’imposant au départ l’objectif d’une reprise de 100 % des éléments existants de l’exposition précédente. Ce taux peut être revu à la baisse en concertation avec le Mucem si une reprise totale est impossible (éléments trop obsolètes, trop utilisés ou complètement inadaptés au projet,…).

la prise en compte des ressources en mobilier faisant partie du stock du Mucem (voir la liste des éléments disponibles en annexe 10 du présent CCTP)

La conception de nouveaux éléments (quand cela est validé par le Mucem), dans le respect notamment des objectifs suivants :

optimisation de l’utilisation de la matière (adaptation des formes pour permettre des économies de matière, optimisation du rangement, démontage, de la superposition, limitation de la hauteur des cimaises,…)

écoconception de l’identité visuelle (ex : éviter les couleurs à effet métallique, limiter la densité de couleurs sur les aplats,..)

préconisation d’un maximum de matériaux et matériels écoresponsables : matériaux possédant un écolabel ou équivalent, matériaux issus de filières de récupération ou de recyclage, supports d’impression, encres ou de revêtements bénéficiant de labels écologiques, dispositifs d’éclairage basse consommation,…

- Le Titulaire justifiera le choix des matériaux en produisant un descriptif complet des matériaux préconisés pour la Réalisation de l’aménagement général.

- Il fournira éventuellement, sur demande du Mucem, des éléments permettant d’effectuer un comparatif de coûts entre des matériaux classiques et des matériaux écoresponsables.

anticipation de la réutilisation et la fin de vie des éléments et dispositifs (notamment en assurant une certaine durabilité et modularité en vue d’une reprise lors d’un autre projet d’exposition, et privilégiant des solutions facilitant le recyclage).

Le Titulaire fournira une notice précisant les directives en vue du montage et du démontage des éléments à fabriquer, afin de faciliter les opérations d’aménagement général au titre du présent contrat ou une réutilisation des éléments par le Mucem lors d’une autre exposition ou par un tiers.

Les propositions de solutions techniques et/ou artistiques devront être compatibles avec les préconisations de hauteur maximum définies par le Mucem.

Les propositions complémentaires de conception de nouveaux éléments par rapport aux éléments existants de l’exposition précédente ne pourront être prises en compte par le Mucem que dans la mesure où l’équivalent n’existe pas déjà.

### Objectifs liés aux Prestations de Réalisation de l’aménagement général

Les prestations de Réalisation de l’aménagement général s’inscrivent dans la continuité des objectifs imposés au stade de la Conception. A ce titre les phases de Réalisation sont anticipées pour permettre un éventuel réemploi des éléments fabriqués et s’assurer de la future utilisation de matériaux respectueux de l’environnement.

Dans la ligne droite de ces objectifs de Conception, le Titulaire s'engage a minima à respecter les mesures environnementales ci-dessous.

#### Engagements généraux de pratiques durable

Le Titulaire s’engage à assurer les Prestations de Réalisation en prenant en compte l’environnement et le développement durable à toutes les étapes du process employé pour répondre aux besoins du Mucem en termes d’aménagement général, en vue de réduire au maximum les impacts de son activité sur l’environnement, à savoir notamment :

Choix raisonné de matières premières, produits, emballages : le Titulaire utilisera à ce titre, dans la mesure du possible, des produits répondant aux exigences d’un écolabel officiel ou équivalent (NF environnement, label Cygne Nordique,…).

Lutte contre le gaspillage

Limitation des dépenses énergétiques et en eau

Limitation des nuisances sonores, olfactives ou des émissions de substances néfastes ou gênantes pour la santé (ex : émissions de composés organiques volatiles, rejets de métaux et autres polluants).

Limitation de la pollution de l’air et des sols

Gestion éco-responsable des déchets

Tous les documents livrables devront être mis à disposition de préférence au format dématérialisé (format.pdf ou équivalent) et/ou sur des supports en papier recyclé ou éco-labellisé garantissant l'usage d'un bois issu de forêts gérées durablement (exemples: labels FSC, PEFC ou équivalent).

#### Exigences particulières pour les matières premières et produits utilisés

Les certificats des différents matériaux seront fournis au Mucem avant le début des prestations d’aménagement.

Les quantités de matériaux utilisés, consommés ou mis en œuvre devront être rigoureusement calculées par l’entreprise et communiquées à la maitrise d’ouvrage avant la fin de la prestation.

- Exigences particulières :

Bois utilisés : les produits à base de bois doivent respecter l'interdiction d'utiliser des essences dont l'exploitation commerciale et l'exportation sont prohibées, soit par une loi locale s'appliquant à la forêt d'origine considérée, soit par un accord international reconnu (en particulier la Washington CITES – Convention International Trade of Endangered Species). Le bois utilisé est dans la mesure du possible du bois issu de forêts gérées de manière durable, répondant au label FSC, PEFC ou équivalent.

- Les panneaux à base de bois contenant du formol (panneau de particules, OSB, MDF, Contreplaqué, panneau de fibres ...) seront au minimum de classe E1. Le classement E1 répond à l'utilisation de matériaux faiblement émissifs de formol dans un environnement intérieur. Pour les panneaux agglomérés par du PMDI (polymère diphénylméthane-4, 4-diisocyanate), il doit y avoir absence de dégagement détectable de monomère MDI.

Plastiques – PVC : le Titulaire veillera à limiter, voire supprimer, l'utilisation des plastiques et autres emballages perdus.

- Les PVC utilisés seront de préférence sans phtalates.

Mousses alvéolaires : interdiction d'utiliser du CFC lors de la fabrication des mousses entrant dans la composition du produit fini.

Peintures et finitions : les ingrédients entrant dans la composition du produit de finition ne doivent pas comprendre des substances à base de Cadmium, Plomb, Chrome VI, Mercure ou Arsenic, ou nécessitant l'utilisation de ces éléments.

#### Démontage des éléments

Le Mucem définira, en collaboration avec le Titulaire, les directives de démontage du mobilier scénographique, selon la répartition suivante :

Eléments à démonter en vue d’une réutilisation future en tout ou partie par le Mucem ou un tiers

Eléments à laisser sur place en salle d’exposition pour une réutilisation pour l’exposition suivante

Eléments à démonter et évacuer (pas de réutilisation future)

A l’issue de l’exposition, le Titulaire veillera à effectuer un démontage soigneux des éléments afin de ne pas altérer les éléments désignés comme devant être conservés. A ce titre, il s’assurera de la protection des verres, plexiglas et veillera à ce qu’un minimum de trous soient à reboucher ou des éléments à repeindre pour une utilisation future.

#### Emballages

Dans la mesure du possible, le Titulaire veillera à minimiser le conditionnement, voire à le supprimer si les produits/mobiliers/supports peuvent être transportés sans emballage.

Les matériaux utilisés seront de préférence recyclables et/ou issus de ressources renouvelables pour les emballages du produit fini et les emballages des fournitures ou sous-ensembles entrant dans sa composition (emballages fournisseurs). Les emballages perdus des produits doivent de préférence être en cartons recyclés et/ou recyclables. La taille de l'emballage doit être adaptée à la taille du produit en question.

#### Gestion - Elimination des déchets

Le Titulaire assurera une traçabilité des bennes d’évacuation des déchets (bordereau de traçabilité à fournir au Mucem en fin de Prestation).

Tous les déchets dangereux dont ceux liés aux opérations de finition et/ou de collage qui contiennent plus de 5 % de matières organiques (liants, solvants, ...) seront traités dans des installations autorisées par la réglementation sur les établissements classés ou hors de France par toute réglementation équivalente.

Le Titulaire fournira au Mucem un détail des coûts liés à l’élimination des déchets précisant a minima : le nombre de bennes par type de déchet, le nombre de rotations.

Chaque catégorie de déchets devra être rigoureusement quantifiée par le titulaire afin de permettre au Mucem d’effectuer un bilan matière. Des données, exprimées en Kg sont attendues pour chaque catégorie de déchets traitée et évacuée par l’entreprise, par exemple :

Quantité d’aluminium en Kg

Quantité d’acier en Kg

Quantité de verre en Kg

Quantité de PMMA en Kg

Quantité de MDF en Kg

Quantité de velum et textiles en Kg

Quantité de peinture en L ou en Kg

Quantité de colle en L ou en Kg

Quantité de matériau de type « autre » mis en œuvre en Kg.

### Livrables

Tous les documents livrables devront être mis à disposition de préférence au format dématérialisé (format.pdf ou équivalent) et/ou sur des supports en papier recyclé ou éco-labellisé garantissant l'usage d'un bois issu de forêts gérées durablement (exemples: labels FSC, PEFC ou équivalent).

## Conditions de sécurité et d’accessibilité des publics

Le Titulaire s’engage notamment à :

respecter le cahier des charges techniques et de mise en accessibilité des espaces d’expositions du Mucem, figurant en annexe 4 du présent CCTP.

s’assurer de la conformité de son projet scénographique au regard de la réglementation en vigueur dans les Etablissements Recevant du Public (ERP).

veiller à respecter l’ensemble des mesures de sécurité et d’accessibilité de tous les publics, et notamment les publics handicapés.

Le Titulaire devra être particulièrement vigilant dans sa conception scénographique à la question des flux de visiteurs : respecter les unités de passage, permettre une bonne gestion des groupes, favoriser des points d’arrêts des groupes lors des visites guidées en regard des objets-phares de l’exposition, mettre en scène des objets qui attirent pour forcer le flux,…

Le Titulaire transmet au Mucem une notice de sécurité accompagnée des plans de l’exposition (faisant apparaitre les flux de circulation, sorties de secours, évacuations, unités de passage, éclairage de sécurité avec BAES, extincteurs, etc.) et des procès-verbaux de classement au feu des matériaux utilisés pour l’aménagement de l’exposition qui seront intégrés au dossier sécurité adressé par le Mucem à la Préfecture de police.

Par ailleurs, le projet du Titulaire sera soumis, à ses différentes phases d’avancement, à l’examen d’un bureau de contrôle technique missionné par le Mucem et chargé de vérifier la conformité de l’ensemble des aménagements au regard de la sécurité du public, de la solidité des ouvrages et de leur stabilité au feu. Le Titulaire s’engage à prendre en compte, à intégrer et à modifier son projet selon les préconisations du bureau de contrôle dans des délais ne remettant pas en cause la faisabilité de l’exposition et dans le respect du budget de réalisation.

## Conditions de conservation et de sécurité des œuvres

Le Titulaire veillera à mettre en œuvre toutes les mesures et prestations nécessaires à la protection et à la bonne conservation des œuvres et des objets présentés, tout en sachant que le lieu d’exposition est un espace tempéré, répondant aux normes internationales de conservation d’œuvres d’art (hygrométrie, température, luminosité).

## Conditions financières : budget de réalisation

Le Titulaire s’engage à présenter un projet de scénographie dont la réalisation respecte le Budget Global de :

131.000 € TTC.

Aucun coût supplémentaire ne sera pris en charge par le Mucem sans accord écrit préalable de sa part.

Ce budget couvre en fourniture et main d’œuvre les éléments suivants :

la réalisation de l’aménagement général assurée au titre du présent contrat (montant correspondant à la phase 6 de la DPGF), incluant :

les études et plans d’exécution, la fabrication et mise en place de l’ensemble des ouvrages, constructions, aménagements, mobiliers constitutifs du projet scénographique (fabrication, installation,…), y compris les prestations en vue des éventuelles reprises de mobilier existants (cimaises, vitrines,…)

la fabrication et mise en place de l’ensemble des éléments nécessaires à la présentation, sécurité et conservation des œuvres et objets présentés

le démontage et l’évacuation des éléments non conservés ou donnés par le Mucem

la remise en état

la réalisation des lots budgétés et pilotés par le titulaire, à savoir :

les prestations d’électricité et d’éclairage (à l’exception des éléments fournis mais non posés par le Mucem, dont la liste figure en annexe 6 du CCTP), assurée par l’entreprise désignée par le Mucem avec l’aide du titulaire - (montant non inclus dans la DPGF)

l’installation, la pose, réglage et dépose des équipements / matériels audiovisuels et multimédia fournis par le Mucem, dont la liste figure en annexe 6 du CCTP, éventuellement complétée par du matériel additionnel préconisé par le Titulaire et fourni par le prestataire installateur, ainsi que la fourniture du câblage électrique par le prestataire installateur - (montant non inclus dans la DPGF)

la fabrication et la pose, dépose de l’ensemble des éléments graphiques et de signalétique du système d’information pédagogique et directionnelle (ensemble des éléments graphiques définis permettant entre autres l’accessibilité physique et sensorielle au contenu scientifique, à la compréhension du parcours) - (montant non inclus dans la DPGF)

Ce montant de 131 000 €TTC ne comprend pas (le titulaire n’a pas à budgéter et piloter ces prestations) :

la conception et la production de contenus audiovisuels

les prestations de soclage, relatives à la conception, fabrication et finition des supports permettant de présenter les œuvres, installation des supports ainsi que de l’ensemble des œuvres et leur désinstallation en fin d’exposition, et éventuellement des prestations de mannequinage si le projet d’exposition l’exige. Ces prestations font cependant partie de la mission de maîtrise d’œuvre

les honoraires liés à la prestation de Conception Scénographique, supervision, suivi de la réalisation du projet de scénographie

A l’issue des phases 1, 2 et 3 décrites respectivement aux articles 4.2, 4.4 et 4.5 du présent CCTP, le Mucem peut demander au Titulaire, en cas de dépassement ou de risque de dépassement du budget de réalisation de prestations, sans rémunération complémentaire et dans les délais ne remettant pas en cause la faisabilité de l’exposition, de reprendre tout ou partie de ses études afin que le projet de scénographie respecte le montant du budget de réalisation fixé par le Mucem.

Le Titulaire est responsable du pilotage du coût définitif des prestations sur lequel il s’est engagé. A ce titre, il sera soumis au contrôle tel que décrit à l’Article 8   du présent CCTP.

Pendant la phase 4 décrite à l’article 4.6 du présent CCTP, le Titulaire s’engage à veiller à ce qu’aucune prestation supplémentaire aux marchés de réalisation donnant lieu à des surcoûts ne soit exécutée par les différentes entreprises, de façon à respecter strictement le budget de réalisation des prestations de réalisation fixé par le Mucem.

Aucun coût supplémentaire aux marchés de réalisation ne sera pris en charge par le Mucem sans accord écrit préalable de sa part.

Le Titulaire pourra proposer, à tous les stades des études, des options économiques en vue de se conformer au budget du Mucem ou de réaliser des économies.

Le Titulaire veillera cependant à ce que le nombre et la nature de ces variantes et options ne bouleversent pas le programme de l’opération ni les règles de la mise en concurrence ; en particulier elles ne doivent pas conduire à la nécessité d’une analyse combinatoire complexe pour la comparaison des offres de prix.

Ces variantes et options qui devront être soumises à l'accord préalable du Mucem sont étudiées par le Titulaire sans supplément de rémunération. Les études et les réalisations correspondantes doivent être sans incidence sur les délais d'exécution.

Lors de l'étude des offres de prix des entreprises, et en fonction des niveaux de prix atteints, le Mucem se réserve la possibilité de retenir certaines de ces options.

## Intégrité fonctionnelle et structurelle de l’espace

Le projet conçu par le Titulaire s’inscrit dans la politique d’exploitation globale du bâtiment existant. En ce sens, le Titulaire devra veiller tout au long de la phase de conception et de suivi de la réalisation de son projet à ce que les conditions de gestion et d’exploitation et l’intégrité physique de l’espace soient respectées (ces conditions figurent en annexe 4 du présent CCTP).

Le projet ne devra en aucun cas modifier structurellement l’espace, aucun percement des cloisons et surfaces existantes n’est autorisé, tout mode de fixation/stabilisation des éléments scénographiques doit être réversible, déposable, et les remises en état de l’espace après démontage doivent être à la marge et relever plutôt des finitions (peinture, nettoyage fin etc.)

Le projet ne devra pas entraver le bon fonctionnement des dispositifs de sûreté notamment la détection immédiate d’incendie.

Aussi, le raccordement des dispositifs sonores, et de tout dispositif pouvant nuire à la bonne évacuation du public en cas d’alerte doivent se couper automatiquement dès le déclenchement du message d’alerte.

Le Titulaire doit également quantifier et implanter les blocs de signalisation des issues de secours, ainsi que les éclairages de sécurité éventuellement supplémentaires, l’intégration de ces éléments et le raccordement au réseau de l’espace devra être pris en charge par le titulaire du lot d’électricité-éclairage dans le respect des procédures définies par le département des bâtiments et de l’exploitation.

## Parc de projecteurs et de dispositifs de diffusion audiovisuelle affectables a l’espace d’exposition

La conception de l’éclairage scénographique doit prendre en compte et utiliser au mieux le parc de projecteurs disponibles, dont la liste figure en Annexe 6 du CCTP.

De même, un parc de dispositifs de diffusion audiovisuelle est géré par le Département des systèmes d’information du Mucem. L’inventaire du parc affecté à l’espace d’exposition concerné figure en Annexe 6 du présent CCTP. Le Titulaire veillera à l’utiliser au mieux.

## Intervention à proximité des œuvres

De manière générale, aucune intervention de second œuvre ne pourra être envisagée à proximité des œuvres sauf en cas de maintenance en cours d’exposition (et sous la supervision du Mucem).

L’interlocuteur privilégié du Titulaire en la matière sera le régisseur d’œuvre désigné pour l’exposition.

## Bureau de contrôle technique

Le Mucem est assisté d'un contrôleur technique qui intervient dans les conditions prévues par le titre II de la loi du 4 janvier 1978, relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Par application du décret n°99-443 du 28 mai 1999, les missions confiées par la personne publique au contrôleur technique sont relatives dans le cadre de la production et l’exploitation d’expositions temporaires à :

A la solidité des ouvrages et des équipements (L et P1)

Aux conditions de sécurité des personnes dans les constructions (S)

A la solidité de l’existant (LE)

A l’accessibilité pour les personnes handicapées (Hand).

Le Titulaire devra communiquer au contrôleur technique tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

Le Titulaire doit tenir compte, sans rémunération complémentaire, de l'ensemble des observations du contrôleur technique afin d'obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études qu’au stade de la réalisation des prestations.

Le Mucem se réserve la possibilité de confier au contrôleur technique des missions complémentaires.

Le cahier des charges technique et de mise en accessibilité des espaces d’expositions temporaires figure en Annexe 5 du CCTP.

## Plan de prévention et notice de sécurité

Le Mucem sera assisté du bureau de contrôle pour l’établissement du plan de prévention, document définissant les mesures qui doivent être prises par les entreprises extérieures et leurs éventuels sous-traitants, en vue de prévenir les risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, les installations et les matériels.

Le Titulaire devra fournir les éléments nécessaires à l’élaboration de ce plan de prévention.

Indépendamment de l’élaboration du plan de prévention pour les opérations d’installation et de démontage de l’exposition, le Titulaire devra :

remettre la notice de sécurité relative au projet à la personne publique en phase PRO au plus tard, notice qu’il remettra à jour en fonction des ajustements et éventuelles modifications réalisées en cours de chantier sur le projet initial ;

rassembler auprès des entreprises et remettre l’ensemble des procès-verbaux de classement au feu des matériaux retenus, les différentes fiches de données techniques des dispositifs déployés (éclairage, audiovisuel).

# Contrôle du respect des coûts des prestations de réalisation scénographique

Le Titulaire pourra proposer une optimisation de la prestation d’aménagement général ou pour les autres lots pilotés par le titulaire, à tous les stades des études et/ou des options économiques.

Ces dernières seront éventuellement traduites par des variantes et options dans les dossiers de consultation des entreprises. Le Titulaire veillera cependant à ce que le nombre et la nature de ces variantes et options ne bouleversent pas le programme de l’opération ni les règles de la mise en concurrence ; en particulier elles ne doivent pas conduire à la nécessité d’une analyse combinatoire complexe pour la comparaison des offres de prix.

Ces variantes et options qui devront être soumises à l'accord préalable du Mucem sont étudiées par le Titulaire sans supplément de rémunération. Les études et les réalisations correspondantes doivent être sans incidence sur les délais d'exécution.

Lors de l'étude des offres de prix des entreprises, et en fonction des niveaux de prix atteints, le Mucem se réserve la possibilité de retenir certaines de ces options.

En cas de dépassement du budget global de réalisation, le Mucem peut demander au Titulaire de reprendre ses études, sans rémunération supplémentaire, dans un délai respectant le calendrier prévu pour l’exposition.

En tout état de cause, aucun coût supplémentaire ne sera pris en charge par le Mucem sans accord écrit préalable de sa part.

## Coût prévisionnel des prestations de Réalisation Scénographique

Le coût prévisionnel des prestations de réalisation scénographique est détaillé pour la partie aménagement général (phase 6 de la DPGF) et affiné pour les autres lots budgétés et pilotés par le Titulaire, à l’issue de chaque rendu d’études. Si, en cours d’études, une dérive du coût prévisionnel était constatée, le Titulaire serait contraint de reprendre ses études pour assurer la cohérence de la définition du projet avec l’enveloppe financière.

Ce coût prévisionnel ne pourra pas être supérieur au montant de l’enveloppe financière fixée à l’article 7.4 du présent CCTP, sauf volonté expresse du Mucem notifiée au Titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

La reprise des études sera signalée au Titulaire par le Mucem par mail ou courrier recommandé avec accusé de réception. Le Mucem se réserve le droit de résilier le Marché sans mise en demeure préalable si le Titulaire n’a pas exécuté la reprise des études dans le délai qui sera fixé dans la lettre recommandée lui notifiant la reprise des études.

Les études supplémentaires relevant du présent article ne pourront donner lieu à aucun supplément d’honoraires.

A la réception de l’APD, le Mucem arrête le montant du coût prévisionnel de l’ensemble des prestations de réalisation scénographique.

Lors de la mise en place des marchés des lots pilotés par le Titulaire, la négociation se fera au regard de ce coût objectif.

## Coût définitif des prestations de Réalisation Scénographique a la notification des marches des lots budgétés et pilotés par le titulaire

Le coût définitif des prestations de Réalisation Scénographique est arrêté par le Mucem au stade de la passation des marchés des lots budgétés et pilotés par le Titulaire. Ce coût sera égal à la somme :

du montant alloué à la réalisation de l’aménagement général confié au Titulaire (phase 6 de la DPGF).

des montants des différents marchés des lots budgétés et pilotés par le Titulaire notifiés par le Mucem (listés à l’article 7.4 du CCTP)

Ce coût sera notifié au Titulaire par mail ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

## Coût constaté final des prestations de Réalisation Scénographique

Le coût constaté final déterminé par le Mucem après achèvement du projet scénographique est égal à :

la somme des montants des facturations émises au titre des marchés des lots budgétés et pilotés par le Titulaire

le montant total de la part forfaitaire de la phase 6 de la DPGF (éventuellement revue suite à la mise en œuvre de la clause de réexamen).

Le coût constaté final de prestations de réalisation scénographique ne pourra pas excéder le montant du Budget Global de Réalisation mentionné à l’article 7.4 du présent CCTP.

Ce coût constaté final servira de base pour le calcul de la prime d’intéressement mentionnée à l’article 9.8 du CCAP.

Le tableau ci-dessous illustre à titre d’exemple le mode de calcul de la prime d’intéressement (les montants mentionnés ci-dessous sont fictifs) :

Annexe 1 Dates à respecter par le titulaire (dates à confirmer)

| EXECUTION MISSION MOE SCENO (CONCEPTION) |  |
| --- | --- |
| REUNION PREPARATOIRE APS 1 | 07/04/2026 |
| RENDU APS | 19/05/2026 |
| Réunion de présentation APS | 21/05/2026 |
| RENDU APD | 16/07/2026 |
| Réunion de présentation APD | 21/07/2026 |
| RENDU PRO | 07/09/2026 |
| RENDU CAHIERS DES CHARGES (CCTP par domaines pour autres lots qu'aménagement) | 14/09/2026 |
| CONSULTATIONS pour prestations autres que l'aménagement général : assistance à analyse des offres |  |
|  | A partir du 28/10/2026 |
| EXECUTION PRESTATIONS AMENAGEMENT GENERAL |  |
| FIN DE PREPARATION HORS LOCAUX DU MUCEM | 04/01/2027 |
| DATE D'INTERVENTION POSSIBLE DE L'AMENAGEUR SUR SITE (L'aménageur ne peut pas intervenir avant cette date) |  |
| FIN AMENAGEMENT | 22/01/2027 |
| MISE EN PLACE EXPO |  |
| DATE DE DEBUT D'INSTALLATION DES ŒUVRES | 25/01/2027 |
| FIN INSTALLATION ŒUVRES | 05/02/2027 |
| DATE VERNISSAGE | 09/02/2027 |