## DPGF
OFFRE - DPGF “Travaux de désamiantage et de déconstruction d'un ensemble de bâtiments sis 8, Quai Aiguillons à LANNION (22300).”
N° | Référence | Description | Type | U | Q | + | - | Adapté | PU HT | PU en lettres | % de Rémunération | Montant prévisionnel des travaux prévu par le pouvoir adjudicateur | Montant prévisionnel des travaux à compléter | Total | TVA % | TVA | Remarques | Marché subséquent?
TRANCHE FERME
Installation de chantier
1 |  | Documents administratifs, D.I.C.T, Plan de retrait, P.P.S.P.S…. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
2 |  | Réalisation de constats d'huissier conformément au C.C.T.P. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
3 |  | Mise en place d'une installation de chantier, avec cantonnement base vie, y compris raccordement aux réseaux et consommations | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
4 |  | Mise en oeuvre d'une clôture de chantier en bac acier (hauteur 2Ml avec portail d'accès pour clore le site durant les travaux). | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
5 |  | Mise en oeuvre d'un panneau de chantier | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
6 |  | Intervention d'un électricien et d'un plombier conformément au C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
7 |  | Sujétion pour accès restreint | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
8 |  | Mise en oeuvre de dispositifs de protection des abords (graves, tôles de répartition...) pour les voiries, réseaux, candélabres... selon C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  | 1
|  | Sous-total Installation de chantier | [11 empty] | 0
Déconstruction sélective préalable et travaux annexes
9 |  | Retrait manuel, collecte, transport et traitement préalable des encombrants et matériaux divers encore situés dans le bâtiment. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  | 1
10 |  | Déconstruction intérieure préalable des produits non inertes situés dans le bâtiment à réhabiliter de manière à mettre à nu la structure béton des bâtiments (y compris curage sous mode opératoire SS4 au droit des matériaux amiantés) et à permettre ensuite l'évacuation sélective des matériaux vers les filières de traitement adéquates (y compris conditionnement en bennes). | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  | 1
11 |  | Dépose des étanchéités et isolations des toitures-terrasses pour mise à nue des structures | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  | 1
12 |  | Dépose des laines de verres dans les combles | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  | 1
13 |  | Piquetage des enduits sur tous les murs de refends, poteaux et poutres intérieurs des bâtiments conservés-Environ 775m2 | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  | 1
14 |  | Dépose des panneaux d'isolation en fibre de bois type Héraklith | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  | 1
15 |  | Dépose des ouvrages en façade sur Rue, depuis une nacelle avec périmètre sur trottoir | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  | 1
16 |  | Dépose des carrelages et chapes rapportés ainsi que de l'ensemble des parquets | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  | 1
|  | Sous-total Travaux de deconstruction sélective | [11 empty] | 0
Travaux de désamiantage (Retrait des matériaux amiantés, y compris évacuation des déchets vers une Installation de Stockage spécifique)
17 |  | Mise en oeuvre d'installations dédiées au retrait des matériaux amiantés selon C.C.T.P (tunnel d'accès en zone, mise en dépression des zones de travaux,confinement, périmètre de sécurité , aire dédiée aux déchets, …entretien et mesures durant les travaux ) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
18 |  | Mise en oeuvre d'une stratégie d'échantillonnage | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
19 |  | Contrôle de l'empoussièrement selon CCTP, avec analyse en Microscopie Electronique à Transmission, en adéquation avec le guide FD X 46-033 y compris durant les chantiers TEST | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
20 |  | Retrait des cloisons/doublage/plafonds en plaques de plâtre avec bandes de plâtres amiantées entre panneaux, ponçage des plâtres adhérents aux murs et plafonds avoisinants pour mise à nue des supports selon C.C.T.P-Quantité estimée à 200m² | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
21 |  | Retrait de la moquette murale avec colle jaune amiantée, ponçage des plâtres adhérents aux murs avoisinants pour mise à nue des supports selon C.C.T.P-Quantité estimée à 163m2 | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
22 |  | Retrait des linoleums avec colle de pose amiantée, retrait du parquet en bois contaminé selon C.C.T.P-Quantité estimée à 20m² | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
23 |  | Retrait des colles de faïences amiantées, mise à nue du support pour retrait de toutes les traces de colles selon C.C.T.P-Quantité estimée à 1m² | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
24 |  | Retrait de gaines de fibrociment amiantées-Quantité estimée à 35Mll | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
25 |  | Retrait de couverture en amiante ciment y compris traitement des éléments pollués et les caches moineaux-Quantité estimée à 225 m² | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
26 |  | Retrait de débris d'amiante ciment en mélange | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
27 |  | Retrait d'interrupteur-Quantité estimée à 4 unités | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
28 |  | Retrait de plaques phoniques amiantées-Quantité estimée à 5 unités | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 |  |  |  |  | 1
|  | Sous-total Travaux de désamiantage | [11 empty] | 0
Découpes-Désolidarisation-Confortement et études structures
29 |  | Réalisation des sondages et d'une étude structure par un bureau d'étude spécialisé pour dimensionner les confortements à mettre en place. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [5 empty] | 1
30 |  | Réalisation d'une étude géotechnique par un bureau d'étude spécialisé | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [5 empty] | 1
31 |  | Réalisation des protections au droit des mitoyens conservés selon C.C.T.P. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [5 empty] | 1
32 |  | Mise en œuvre de profilés métallique y compris ancrages | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [5 empty] | 1
33 |  | Réalisation des découpes par sciages au diamant des structures béton et désolidarisation des structures y compris l'étaiement selon C.C.T.P. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [5 empty] | 1
|  | Sous-total découpes.désolidarisation | [11 empty] | 0
Travaux de démolition
34 |  | Mise en œuvre de dispositifs de protection pour les travaux de démolition (grave, tôles de répartition… ) et gestion des extensions de périmètres de sécurité selon C.C.T.P. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [6 empty] | 1
35 |  | Arrosage, brumisation durant les travaux de démolition lourde et d'évacuation pour abattement des poussières à la source | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [6 empty] | 1
36 |  | Démolition mécanique des superstructures au moyen d'une pelle de démolition respectant L>H/2 | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [6 empty] | 1
37 |  | Démolition des infrastructures des bâtiments (jusqu'à -2,00 sous TN ou -2,00 m sous les dallages) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [6 empty] | 1
|  | Sous-total Travaux de démolition | [11 empty] | 0
Gestion des déchets (Hormis pour les inertes le chargement et le conditionnement sont inclus dans les postes de dépose)
Gestion, transport et évacuation du site des matériaux inertes pour recyclage hors site
38 |  | Chargement et conditionnement | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
39 |  | Traitement/Revalorisation hors site des matériaux inertes (mise en décharge interdite) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
40 |  | Transport des matériaux inertes | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
Gestion des matériaux non inertes (D.N.B)
41 |  | Traitement/Revalorisation des matériaux non inertes, vers une I.S.D.N.D | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
42 |  | Transport des matériaux non inertes | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
Gestion du bois
43 |  | Traitement/Revalorisation du bois vers une plateforme de recyclage pour revalorisation, ou vers un centre de tri | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
44 |  | Transport du bois | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
Gestion des métaux
45 |  | Traitement/Revalorisation des métaux pour revalorisation | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
46 |  | Transport des métaux | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [7 empty] | 1
|  | Sous-total Gestion des déchets | [11 empty] | 0
Remise en état de la plateforme et finitions
47 |  | Nivellement des terrains (sans apport de matériaux) et compactage pour diriger les Eaux Pluviales vers les réseaux principaux | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 1
48 |  | Nettoyage général, réalisation des reprises diverses et finitions, repli du chantier | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 1
49 |  | Fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (y compris plan de recollement réalisé par géomètre expert, à fournir sous format ,.dwg selon C.C.T.P) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 1
|  | Sous-total Remise en état | [11 empty] | 0
Reprise sur les zones mitoyennes
50 |  | Nettoyage et rejoitoiement sur les murs mitoyens en pierre découverts selon C.C.T.P-Quantité estimée à 105m² | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [9 empty] | 1
51 |  | Fourniture et mise en œuvre d'une charpente provisoire et d'une couverture en bac acier sur la dépendance 3 selon C.C.T.P (y compris ossature bois)-Quantité estimée à 34m² | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [9 empty] | 1
52 |  | Passivation des aciers découverts selon C.C.T.P. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [9 empty] | 1
53 |  | Fourniture et mise en œuvre de tôles Bac Acier et une ossature bois après retrait du mitron de la dépendance 1. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [9 empty] | 1
54 |  | Fourniture et mise en œuvre de tôles Bac Acier et une ossature bois au droit de la cage d'escalier démolie | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [9 empty] | 1
55 |  | Maintien des clôtures de chantier Bac Acier (cession au groupement)-Environ 50Ml | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [9 empty] | 1
56 |  | Fourniture et pose d'une porte blindée antisquat en fin de chantier, y compris transfert du contrat de location au groupement. | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [9 empty] | 1
57 |  | Réalisation de la fondation pour le mitoyen M3 selon C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [9 empty] | 1
58 |  | Réalisation du mur en parpaing pour le mitoyen M3 | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
59 |  | Fermeture de la ferme avec du bac acier et du transformateur selon C..C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
60 |  | fourniture et mise en œuvre d'enduits hydrofuge (dégrossi ) sur le mur mitoyen du transformateur selon C.C.T.P | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
61 |  | Mise en œuvre de garde corps provisoire sur mitoyen M4 | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [9 empty] | 1
62 |  | Fermeture de la lucarne de toiture avec une charpente bois et du bac acier ( M4) | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
63 |  | Réalisation des sciages à sol en limite de démolition, pour arrêt franc des démolition-Quantité estimée à 40ml | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0 | [9 empty] | 1
|  | Sous-total reprise des mitoyens | [11 empty] | 0
TRANCHES OPTIONNELLES
Tranche optionnelle N°1: Piquetage et mise en oeuvre d'un nouvel enduit sur le mur de limite avec le bâtiment D
64 |  | Moins-value pour la construction d'un mur en parpaing | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
65 |  | Piquetage des enduits existants, fourniture et mise en oeuvre d'enduits hydrofuge (dégrossi et finition) sur le mur mitoyen D selon C.C.T.P-Estimation: 17m² | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
Tranche optionnelle N°2: Réparation du mur en pierre sur la limite C
66 |  | Reprise du mur en pierres, par remaçonnage avec des pierres du site ou similaire et pose de mortier à la chaux | QF | Forfait | 1 |  |  | 1 |  | #NAME? |  |  |  | 0 | 20% | 0
Total HT : | [13 empty] | 0
TVA : | [13 empty] | 0
Total TTC : | [13 empty] | 0
Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. Le montant total HTVA (la quantité de produits x le prix unitaire) doit être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après la virgule.

## Omissions (hidden)
Description | Q | PU en chiffres | PU en lettres | Total | TVA % | TVA
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Total : | 0
|  |  | TVA : | 0
|  |  | Total TVAC : | 0

## 3P (hidden)
A propos de 3P
3P - Gestion des marchés publics par une application conviviale pour la gestion, le suivi et l'automatisation des dossiers d'achat des pouvoirs adjudicateurs soumis à la "Législation sur les Marchés Publics".
3P englobe la gestion des dossiers de marché public de A à Z :
du budget à l'exécution
3P est le seul programme sur le marché à proposer la gestion aussi bien de travaux que de fournitures et services, et ceci pour toutes les procédures, nationales ou européennes. Le suivi budgétaire (budget, crédits, subsides, amendes, cautions, ...), le suivi administratif ainsi que la génération de documents (tous les documents requis par la loi sont repris!), le suivi technique (métrés, états d'avancement, ...), toutes les opérations de calcul (prix anormaux, omissions, décompte final, ...) : tous sont repris dans le programme 3P, le seul programme vous proposant une gestion aussi complète de vos marchés publics.
3P a été élaboré en collaboration avec un groupe d'administrations publiques, allant des "autorités classiques" (communes, villes, autorités provinciales, ministères,...) aux entreprises d'intérêt public (tranports publics, gestion des eaux, ...) en passant par les entreprises publiques "commerciales". En bref, le programme est parfaitement adapté à tous les services publics.
3P est une application très conviviale et rapide, aussi bien à l'utilisation qu'à l'entretien. L'utilisateur ne rencontrera que très rarement un "sablier", les écrans s'affichent en quelques dizièmes de secondes. Grâce à la gestion automatique des versions, il n'est nul besoin d'un gestionnaire système pour 3P.
Comme les nombreux utilisateurs de 3P, vous vous sentirez immédiatement à l'aise dans 3P. Ceci non seulement grâce à l'utilisation des technologies de pointe les plus modernes mais également grâce au fait que les utilisateurs actuels de 3P ont été impliqués depuis le début dans l'élaboration du programme, et qu'avec nous, ils ont jaugé toutes les fonctionnalités de 3P.
Et enfin... 3P vous est proposé à des tarifs imbattables! 3P est donc à la portée de toutes les administrations publiques.
Nous vous souhaitons une fructueuse utilisation de 3P !
L'équipe de 3P
Contact:
3P
Boulevard de la Liberté 130
59000 Lille
support@3p.eu

## Légende
Version | 1.1
Explication des colonnes
Numérotation | Numérotation (champ intègre non modifiable).
Référence | Référence à un poste
Référence complémentaire | Référence complémentaire à un poste
Description | Description obligatoire du poste
Type | o QP ou Q.P. : un poste à quantité présumée. Ceci signifie que la quantité du poste ne peut être définie avec précision à l'avance et qu'il ne peut donc être donné qu'une approximation. Pendant l'exécution, cette quantité peut s'avérer supérieure ou inférieure à la quantité présumée. Lors du décompte final, le décompte de tous les QP est toujours fait séparément. o QF ou Q.F. : un poste à quantité forfaitaire. Ceci signifie que la quantité du poste est définie avec exactitude dans le CCAP/CCTP et ne peut en aucun cas être dépassée pendant l'exécution. o PT / PG : un poste à prix total / global. La quantité est 1, le prix total du poste est donné. o MF : un poste à montant fixe. Ceci signifie que le montant est fixé à l'avance et qu'il sera le même dans toutes les offres, p.ex. pour les essais. o SR : une somme réservée. Ici aussi, le montant est fixé à l'avance et sera le même dans toutes les offres, p.ex. pour des travaux supplémentaires. Cette somme ne sera typiquement pas entièrement utilisée. o PM : un poste pour mémoire. Ceci est une ligne où l'on n'ajoute pas d'estimation ou de quantité, mais utilisée à titre informatif. (par exemple: pour mentionner quels éléments sont inclus dans les postes ci-dessus). Si l’on ajoute une estimation et une quantité, ce poste sera repris dans la liste des postes du BPU/DQE/DPGF, mais le prix n’est pas comptabilisé dans l’offre (et n’est pas montré au soumissionnaire).
U | Unité (par exemple : pièce, m², kg,…)
Q | Quantité du poste.
PU | Prix unitaire du poste
Total | Ce résultat est calculé par 3P et arrondi à 2 chiffres après la virgule
TVA% | Si vous ne complétez pas ceci, 3P suppose que vous reprenez le pourcentage standard de TVA de votre pouvoir adjudicateur (souvent 20%). Pour un poste sans TVA ou avec un autre pourcentage de TVA, veillez à compléter le pourcentage en question. Le total TVA par pourcentage est également arrondi à 2 chiffres après la virgule.
Marché subséquent? | Si un "V" est complétée, le poste est éxécuté via la passation d'un marché subséquent.