## Feuil1
Maître d’ouvrage : ÉTAT – MINISTERE DES ARMEES
SAINT-CYR-L’ECOLE (78) – Lycée Militaire Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage comprenant une mission de maîtrise d’œuvre et une mission de coordination relative au remplacement du Système de Sécurité Incendie
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Parties techniques | INTITULE | Montant en €HT
Partie technique n° 1 | Étude préalable et diagnostic (durée 1 mois)
Visite de site et un diagnostic détaillé du SSI existant
Rapport des écarts réglementaires et des préconisations par rapport aux différents usages des locaux
Inventaire des équipements SSI par bâtiment, précisant les éléments à conserver ou à déposer
Partie technique n°2 | Étude de fonctionnalité et conception (durée 1 mois)
Vérification des notices de sécurité et plans de mise en sécurité.
Définition des préconisations techniques.
Estimation des coûts des travaux et d’exploitation sur une période de 4 ans.
Détermination des phases de travaux (au vu des contraintes du SID et dy Lycée Militaire)
Élaboration d’un schéma directeur des travaux.
Partie technique n°3 | Assistance à la passation des marchés de travaux (durée 2,5 mois)
Rédaction du Cahier des Charges Fonctionnel (CCF) SSI. (1 mois)
Rédaction du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), du DPGF et des pièces du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) (1 mois)
Analyse des offres et identification des écarts par rapport au CCF SSI. (15 jours dès réception des offres des entreprises)
Partie technique n°4 | Suivi des travaux et réception (durée 12 mois)
Vérification de la conformité des travaux (1 visite par semaine sur 12 mois)
Recueil des documents et mise à jour du dossier d’identité SSI
Réception technique du SSI avec essais de corrélation
Rédaction d’un Rapport de Réception Technique (RRT) SSI répondant aux dispositions de la NFS 61-931
Mise à jour des plans de zones de mise en sécurité (ZA, ZC, ZF, ZDA).
TOTAL EN CHIFFRE | 0 |  | €HT
€TTC
TOTAL EN LETTRE
Daté et signé