## Planning Echéancier
CHU cavale Blanche - Remplacement des menuiseries extérieures - Planning prévisionnel
PPI 2025-896
| 2025-11-17 | 2026 | [6 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030 | [11 empty] | 2031
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Consultation MOE
Pôles + TO : Plateau technique
Notifiication MOE | bar: 2026 6
Phase 1 : Pôles - Menuiseries industrielles
Conception MOE |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Phase DIAG | bar: 1
Phase AVP (APS/APD) | bar: 2 to 3
Validation AVP | bar: 4 to 5
Dépôt PC | bar: 6
Phase PRO | bar: 6 to 7
Validation PRO | bar: 8
Consultation des entreprises
| Dossier de Consultation des entreprises | [9 empty] | X | X
| Mise en ligne AO | [11 empty] | X
| Réception des offres | [13 empty] | X
| Analyse - Négociation | [14 empty] | X
| Notification des entreprises | [15 empty] | X
Travaux
| Période de préparation | [16 empty] | X | X
| Exécution | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Phase 2: Plateau technique - Menuiseries alu
Conception MOE | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Phase DIAG | bar: 1 to 2
Phase AVP (APS/APD) | bar: 2 to 4
Validation AVP | bar: 5 to 6
Phase PRO | bar: 7 to 9
Validation PRO | bar: 9
Consultation des entreprises
| Dossier de Consultation des entreprises | [29 empty] | X | X
| Mise en ligne AO | [31 empty] | X
| Réception des offres | [34 empty] | X
| Analyse - Négociation | [35 empty] | X
| Notification des entreprises | [36 empty] | X
Travaux
| Période de préparation | [38 empty] | X | X
| Exécution | [40 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21