| CHU DE BREST SITE DE LA CAVALE BLANCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CHU DE BREST HOPITAL DE BOHARS (29) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remplacement des menuiseries extérieures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RECONSTRUCTION DE L’HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE BOHARS |  |  |  |  |  |
| Consultation 2025DTA0138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consultation 2021DTA0054 |  |  |  |  |  |
| Consultation d’architecture et d’ingénierie Cahier des Clauses Techniques Particulières ANNEXE 02 Livrables en phases OPC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Concours d’architecture et d’ingénierie Cahier des Clauses Techniques Particulières – Annexe 1 : Liste des livrables en conception |  |  |  |  |  |
| Novembre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Septembre 2021 |  |  |  |  |  |
| Maître d’ouvrage --- |  | Assistant Maître d’Ouvrage --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maître d’ouvrage --- |  |  |  | Assistant Maître d’Ouvrage --- |
| CHU de Brest 2 Avenue FOCH 29 609 BREST CEDEX |  |  | AMO en phase Exe Inconnu à ce stade |  |  |  |  |  |  | CHU de Brest 2 Avenue FOCH 29 609 BREST CEDEX |  |  |  |  | AMO e |  |  |  |

Table des matières

ARTICLE 1	ObjEt de la mission	3

ARTICLE 2	Phases études de CONCEPTION et dossier de consultation des entreprises	3

Article 2.1	APD et PRO	3

Article 2.2	Dossier de Consultation des entrepreneurs (DCE)	3

ARTICLE 3	Assistance à la passation des contrats de travaux	4

ARTICLE 4	Travaux : ordonnancement et planification	5

Article 4.1	Collecte des informations générales	5

Article 4.2	Précisions des décisions	5

Article 4.3	Ordonnancement et planification des études d’exécution et de synthèse	5

Article 4.4	Ordonnancement et planification des travaux	6

Article 4.5	Suivi de l’ordonnancement et de la planification des travaux	6

Article 4.6	Ordonnancement et planification des choix des échantillons et prototypes	6

ARTICLE 5	Travaux : pilotage et vie du chantier	7

Article 5.1	Organisation de la vie du chantier	7

Article 5.2	Suivi de la planification et de son application sur le chantier jusqu’à la réception des ouvrages	7

ARTICLE 6	Année de Parfait achèvement	8

ARTICLE 7	Gestion financière des sommes dues aux entreprises	8

# ObjEt de la mission

La mission d’OPC a pour objet l’ordonnancement, la planification, le pilotage et la coordination des tâches relatives à l’exécution des travaux depuis la phase « Dossier de consultation des entrepreneurs » (DCE), incluse, jusqu’à la date de la décision de levée des réserves formulées lors de la réception.

Cette mission concerne essentiellement les tâches accomplies par les entrepreneurs ; toutefois, le coordonnateur de chantier doit prendre toutes les initiatives de coordination nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

A cet effet la prestation concerne, en tant que de besoin, les autres acteurs intervenant dans la réalisation de l’ouvrage dont la liste suit :

- Le maître d’œuvre ;

- Le contrôleur technique ;

- Le coordonnateur SPS ;

- Les services techniques publics et les différents services concessionnaires

# Phases études de CONCEPTION et dossier de consultation des entreprises

## APD et PRO

Le maître d’œuvre assure la mise au point et élabore des documents relatifs à l'organisation du chantier du point de vue des délais d'exécution, de l'étude de séquence des travaux, du plan des installations de chantier, mise au point des phasages des travaux et élaboration des calendriers de réalisation (concomitamment à la remise de chaque élément de mission du MOE).

Au stade de l’élaboration du dossier APD puis PRO par le maître d’œuvre, l’OPC:

- Formule un avis sur la pertinence du découpage en lots ou macro-lots;

- Formule un avis sur le délai contractuel d’exécution des travaux proposé par le maître d’œuvre et, s’il le juge nécessaire, propose, en le justifiant, un délai différent. En cas de refus par le maître d’œuvre du délai proposé par le coordonnateur de chantier, ce dernier est réputé mener à bien sa mission dans le cadre du délai prévisionnel de réalisation mentionné au présent marché ;

- Elabore le projet de calendrier prévisionnel des travaux « stade PRO » détaillé sur la base du délai global de réalisation de l’ouvrage et accepté par le maître d’ouvrage ;

- S’assure auprès du coordonnateur SPS qu’à aucun moment, ce calendrier ne génère un excès de co-activité susceptible de nuire à la sécurité du chantier. Cette prestation fait l’objet d’un échange écrit.

- Contrôle la gestion des interfaces techniques du site occupé, de la tenue d’un calendrier des prestations portées par le maître d’ouvrage (dect, mobilier, signalétique, …) et de l’organisation à mettre en place pour chacune des phases consécutives du travail en site occupé.

## Dossier de Consultation des entrepreneurs (DCE)

Au stade de l’élaboration du DCE, l’OPC:

- En cas d’évolution, re- formule un avis sur le délai contractuel d’exécution des travaux proposé par le maître d’œuvre et, s’il le juge nécessaire, propose, en le justifiant, un délai différent. En cas de refus par le maître d’œuvre du délai proposé par le coordonnateur de chantier, ce dernier est réputé mener à bien sa mission dans le cadre du délai prévisionnel de réalisation mentionné au présent marché ;

- Propose les effectifs en personnel à exiger des entreprises pour que la taille minimale de celles-ci soit compatible avec le délai global contractuel d’exécution des travaux ;

- Vérifie que les mesures coercitives nécessaires à l’accomplissement de sa mission (pénalités en particulier) ont bien été prévues dans les projets de marchés de travaux ;

- Formule un avis sur la rédaction des clauses relatives à l’ordonnancement, au pilotage et à la coordination dans les pièces contractuelles des marchés de travaux. Il propose le cas échéant des adaptations permettant d’améliorer le bon déroulement de l’opération.

Il s’agit notamment des clauses traitant :

  - Des délais (économiques, partiels…),

  - Des pénalités (provisoires ou définitives) et de leurs modalités d’application,

  - De la liste des documents à établir pour gérer les délais et de la période à laquelle ils seront diffusés,

  - Des études d’exécution à fournir par les entreprises en cohérence avec le calendrier,

  - Des mesures d’organisation générale du chantier liées au compte prorata,

  - Des prestations témoins (emplacement, date de finition),

  - Des nettoyages,

  - De l’organisation des réunions de chantier et des opérations préalables à la réception,

  - De la mise en place et du repliement des installations de chantier, etc.

- Elabore le calendrier prévisionnel des travaux du DCE sur la base du délai global de réalisation de l’ouvrage et accepté par le maître d’ouvrage ; ce calendrier fait partie intégrante du dossier de consultation (avec impérativement report des effectifs prévisionnels par lot et par tâche) ;

- S’assure auprès du coordonnateur SPS qu’à aucun moment, ce calendrier ne génère un excès de coactivité susceptible de nuire à la sécurité du chantier. Cette prestation fait l’objet d’un échange écrit (si évolution depuis la phase PRO)

- Assistera autant que nécessaire et demandé par le Maitre d’ouvrage/ Assistant à Maitre d’ouvrage au réunion conception phase DCE

# Assistance à la passation des contrats de travaux

- Formulation d'un avis lors du dépouillement des offres du point de vue des délais d'exécution, de l'étude de séquence des travaux et de l'organisation du chantier (concomitamment au rapport ACT du maître d’œuvre) ;

- Evaluation des conséquences sur les délais et l'organisation du chantier des modifications de programme demandées par la maîtrise d'ouvrage, des variantes d'études proposées par le maître d'œuvre et des variantes proposées par les entreprises ;

- En collaboration avec le maître d'œuvre, mise au point des documents marchés relatifs à l'organisation du chantier et à la planification des travaux.

# Travaux : ordonnancement et planification

## Collecte des informations générales

- Inventaire ou mise à jour des contraintes et formalités conditionnant le calendrier des travaux de construction ;

- Recensement du rôle et des responsabilités des intervenants. Proposition d'organigramme ;

- Examen de l'organisation du chantier : accès, installations, alimentations, circulations, etc., et prévision de son évolution au cours de l'avancement ;

- Contrôle des plans d'installation de chantier ;

- Collecte des informations concernant l'hygiène et la sécurité du chantier. Mise en place du CISSCT.

## Précisions des décisions

- Surveillance et enregistrement des prises de décisions importantes incombant au maître d'ouvrage et/ou aux autres intervenants ;

- Suivi du début d'intervention de chaque entreprise ;

- Confirmation des dates de début et de fin de tâche et contrôle quotidien du respect des moyens prévus ;

- Contrôle hebdomadaire des calendriers, recensement des écarts constatés par rapport aux prévisions et repérage de l'origine de ces écarts, proposition, par écrit, de mesures correctives pour rattraper les retards ;

- Pointage des approvisionnements critiques sur le chantier ;

- Relance aux entreprises et intervenants le cas échéant.

## Ordonnancement et planification des études d’exécution et de synthèse

- Recensement des documents d'exécution ;

- Établissement du calendrier détaillé des études d'exécution ;

- Organisation de toutes les réunions de mise au point nécessaires pour ordonnancer les études techniques des différentes entreprises, afin d'obtenir un projet obtenant un avis favorable de tous ;

- Organisation des travaux de synthèse des plans d'exécution des ouvrages de façon à établir et confirmer les éléments du projet ;

- Confirmation des options techniques générales et particulières ;

- Définition des volumes enveloppes et des surfaces techniques ;

- Plans de coordination par corps d'état et par zone ;

- Plans provisoires d'exécution TCE ;

- Plans de synthèse TCE et diffusion pour l'élaboration des plans définitifs d'exécution des travaux ;

- Synthèse provisoire des terminaux : travail itératif jusqu'à finalisation ;

- Plans provisoires d'exécution des terminaux ;

- Organisation des circuits et des délais de remise des plans et de leurs approbations ;

- Contrôle de la bonne circulation des plans d'exécutions et de synthèse, ainsi que des notes de calcul, tous aux derniers indices en vigueur ;

- Diffusion régulière des nomenclatures à jour de tous les documents ;

- Contrôle du bon déroulement de ces prestations dans le cadre du planning des études, contrôle des moyens mis en œuvre pour ce faire ;

- Relances ;

- Établissement et diffusion des comptes rendus de toutes des réunions ;

- Collecte des documents pour la tenue à jour et mise à disposition dans la bibliothèque de chantier.

## Ordonnancement et planification des travaux

- Élaboration et proposition d'un calendrier directeur permettant de situer, sans attendre, le calendrier des études d'exécution ;

- Élaboration et proposition d'un calendrier des premiers travaux en attente du calendrier général ;

- Analyse détaillée du descriptif, mise en fiches pour passer au descriptif opérationnel par tâches d'exécution ;

- Enquête auprès des entreprises, étude des contraintes, des enclenchements et des moyens ;

- Enquête auprès des entreprises, renseignements sur les matériaux et matériels, sur les délais d'approvisionnements ;

- Examen particulier de l'insertion dans le temps des préfabrications et des approvisionnements difficiles. Recherche d'information sur les commandes ;

- Élaboration et proposition des graphes, itérations, essai de lissage des charges, proposition de nivellement des moyens, détermination du chemin critique ;

- Par phase de travaux :

- Édition de plannings généraux et détaillés, situant les dates impératives intermédiaires ;

- Édition de plannings de finitions ;

- Édition de plannings des essais et réceptions.

Ces documents seront diffusés sous forme papier et par le système d'échange de données informatisé.

Les plannings généraux et détaillés seront à faire signer par les entreprises.

## Suivi de l’ordonnancement et de la planification des travaux

- Contrôle de l'avancement des études d'exécution et des études de synthèses entre les corps d'état, des commandes et approvisionnement, des prises de décisions, de la réalisation des travaux ;

- Relance ;

- Réunions des personnes concernées par l'établissement des fiches journalières et hebdomadaires indiquant les tâches de chacun ;

- Etablissement et diffusion des comptes rendus de toutes ces réunions ;

- Autant que de besoin, élaboration et mise en œuvre des plannings de rattrapage d'approvisionnement, de travaux, de finitions.

## Ordonnancement et planification des choix des échantillons et prototypes

- Recensement des choix à faire ;

- Établissement des dates auxquelles ces choix devront être faits, compte tenu des délais d'approvisionnement ;

- Élaboration et proposition du calendrier particulier détaillé des prototypes ;

- Préparation et proposition d'organisation des réunions de présentation des échantillons et des prototypes ;

- Suivi du calendrier et relances ;

- Édition et diffusion des comptes rendus correspondants ;

- Collecte des documents pour la tenue à jour et mise à disposition dans la bibliothèque de chantier.

# Travaux : pilotage et vie du chantier

## Organisation de la vie du chantier

- Proposition d'un processus pour la diffusion des informations et la circulation des documents (réunions systématiques, procédures, formulaires, etc.) ;

- Constitution d'un fichier administratif d'identification des entreprises (assurances, RIB, etc.) ;

- Mise en place et gestion de la bibliothèque de chantier (marchés, plans, ordres de service, comptes rendus, avis du contrôleur technique, avis du coordonnateur SPS, etc.) ;

- Mise au point de relations interentreprises : repères, gravois, approvisionnements, gestion de clés, assistance pour l'établissement d'une convention de gestion interentreprises ou contrôle de son existence ;

- Rédaction, diffusion et mise à jour des documents communs à tous les participants :

- Annuaire du chantier ;

- Fiches de présences, de convocations ;

- Compte-rendu des réunions relatives à la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination ;

- Schémas de circulations et de diffusion des documents : devis, plans, notes de calculs, avis du contrôleur technique, etc. ;

- Convention interentreprises.

- Planification de l'ensemble des réunions.

## Suivi de la planification et de son application sur le chantier jusqu’à la réception des ouvrages

Pour l'exécution de la mission il est exigé une organisation précise et un temps de présence adapté.

- Organisation et animation des réunions à cet effet :

- Générales avec les responsables d'affaires des entreprises, fréquence : hebdomadaires au minimum et tant que de besoin, pointage des calendriers, visualisation graphique des avancements, état prévisionnels et réels des effectifs, point sur les approvisionnements, actions à engager ;

- Avec les responsables des études, pour les études d'exécution et la synthèse entre les entreprises, fréquence : hebdomadaires et tant que de besoin ;

- Avec les chefs de chantier, fréquence : au moins hebdomadairement et jusqu'à quotidiennement en cas de plus grandes complexités telles que phasages précis avec les zones en service, ou en cas de difficultés particulières que connaîtrait la réalisation des travaux de quelque ordre que ce soit (technique, moyens, etc..), ou en période de co-activité intense ou en périodes de finitions ;

- Suivi du chantier in situ, fréquence : au moins hebdomadairement

- Contrôle in situ des moyens mis en œuvre par les entreprises : effectifs, approvisionnements.;

- Relances des entreprises en fonction du suivi et de l'avancement des travaux, ce, autant que nécessaire pour parvenir au respect des délais ;

- Contrôle in situ que toute demande ou décision est effectivement suivie d'effet ;

- Assistance pour la gestion des dépenses communes (compte interentreprises, dit compte prorata) ;

- Pour les opérations préalables à la réception et les essais, il est procédé de même qu'exposé dans les alinéas ci-dessus, en coordination avec la maîtrise d'œuvre ;

- Rassemblement de tous les documents de récolement dans un premier temps afin que les dossiers qui lui sont nécessaires soient présentés à la commission de sécurité qui donnera son avis sur l'ouverture des différentes zones des ouvrages, dans un deuxième temps, afin que les dossiers des ouvrages exécutés complets et conformes soient remis au Maître de l'Ouvrage ;

- Participation aux réunions de maîtrise d'œuvre et aux réunions du maître d'ouvrage ;

- Mensuellement, remise au Maître de l'Ouvrage, au conducteur d'opération et au Maître d'œuvre d'un rapport signalant les faits majeurs survenus, les actions entreprises pour respecter les délais et rappelant les indicateurs principaux du chantier depuis le début du chantier (courbes détails et cumuls) : existence de jours de retard et explications, intempéries, pénalités, courbe des effectifs, courbe de l'avancement du chantier (avec partie prévisionnelle et comparaison avec la courbe initiale), courbe des paiements (avec partie prévisionnelle et comparaison avec la courbe initiale) ;

- Mensuellement, définition des retards et des responsabilités; proposition des pénalités ;

- En fin de chantier, remise d'un rapport de fin d'opération, proposant en particulier l'imputation des retards et de pénalités.

# Année de Parfait achèvement

Le maître d’œuvre assure durant cette période la planification des travaux en cas de désordres constatés, le suivi et les actions permettant leur bonne exécution.

# Gestion financière des sommes dues aux entreprises

- Proposition d'un cadre de décomposition opérationnelle des prix d'ouvrages, à remplir par les entrepreneurs ;

- Echéancier prévisionnel conforme au calendrier général.