## planning
DEMENAGEMENT, ACQUISITION ET FOURNITURE DE MOBILIER POUR LE FUTUR SITE DES RESERVES DU MUSEE NATIONAL PICASSO - PARIS Rétroplanning - Marché n°2025-MNPP-1125-MA
Les cases en rouge sont des dates visées par le Mnpp, le candidat est invité à établir son planning avec ces jalons
 | time axis 2026-02-16 to 2026-10-04
Tranche Ferme : Fourniture de mobiliers, leur conception, livraison, mise en place et contrôle dans le futur site de réserves externalisées du musée
notification | bar: 2026-02-16
reunion de cadrage | bar: 2026-02-22
Affinement des plans et élévations
Transmission EXE
Validation Exe | bar: 2026-05-31
Fabrication
Livraisons | bar: 2026-07-13
Installations | bar: 2026-07-13
Nettoyage
Bureau de contrôle
OPR
Mise à dispositon | bar: 2026-08-31
Tranche ferme : Fourniture d’accessoires pour amélioration de mobiliers existants réexploités, leur livraison, mise en place et contrôle
notification | bar: 2026-02-16
Transmission EXE
Validation Exe | bar: 2026-05-31
Fabrication
Livraisons | bar: 2026-07-13
Installations | bar: 2026-07-13
OPR
Mise à dispositon | bar: 2026-08-31
Tranche ferme : Démontage, transfert, remontage et contrôle des mobiliers existants réutilisés
notification | bar: 2026-02-16
reunion de cadrage | bar: 2026-02-22
validation outils de suivi/traçabilité et implantations
démontage sur site par zones site de départ | bar: 2026-06-15
livraisons | bar: 2026-07-13
installations par zone site d'arrivée | bar: 2026-07-13
Nettoyage
Bureau de contôle
OPR
Mise à dispositon | bar: 2026-08-31
Tranche ferme : Démontage et reprise pour éventuel recyclage et/ou revalorisation des mobiliers existants non exploités
notification | bar: 2026-02-16
reunion de cadrage
validation outils de suivi/traçabilité et implantations
demontage | bar: 2026-06-15
envoi en circuit de recyclage et fourniture des certificats
Tranche optionnelle n°1 : Création et installation de séparateurs verticaux pour améliorer des casiers à peintures préexistants
notification
Transmission EXE
Validation Exe
Fabrication
Livraisons | bar: 2026-07-13
Installations
OPR | bar: 2026-08-31
Tranche optionnelle n°2 : Conception, fabrication, assemblage et pose de grilles fixes murales, à partir de la réutilisation d’éléments préexistant issu du démontage des grilles compactus
notification
reunion de cadrage
validation outils de suivi/traçabilité et implantations
Démontage | bar: 2026-06-15
installations par zone site d'arrivée | bar: 2026-07-13
Nettoyage
Bureau de contôle
OPR
Mise à dispositon
Tranche optionnelle n°3 : Conception, fabrication, assemblage et livraison d’engins de manutention type trainards, à partir de la réutilisation d’éléments préexistants issus du démontage des grilles compactus existantes
notification
reunion de cadrage
Transmission EXE
Validation Exe
Démontage | bar: 2026-06-15
Fabrication
Livraisons | bar: 2026-07-13
Installations
OPR
Mise à dispositon